## Planilha Orçamentária
CONTRATANTE: | JFPB ¦ JUSTIÇA DE FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA |  |  |  | REFERÊNCIA: | NÃO DESONERADO
PROJETO: | Reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais da Subseção Judiciária de Sousa/PB |  |  |  |  | SINAPI - | 2023-06-01
ENDEREÇO: | Lot. Raquel Gadelha, Sousa - PB |  |  |  | BDI | Padrão | 22.88%
ETAPA: | MEDIÇÃO 01 |  |  |  |  | Diferenciado | -
CONTRATADA: | SILVAS CONSTRUÇÕES LTDA ¦ 29.203.027/0001-63 |  |  |  | DESCONTO: | 14.07%
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R01 |  | Adequação à Progamação do Plano de Obras 2023 |  | 2023-04-29 |  | Francis Araújo
ITEM | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA | CUSTO (SEM BDI - R$) |  | BDI | PREÇO (COM BDI - R$) |  | % ITEM | ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | ACUMULADO |  | SALDO
| BANCO | CÓDIGO |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |  | Unitário (R$) | Total (R$) |  | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | (R$) | QUANT | (R$)
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 6085.37 |  |  | 3042.685 |  |  |  | 3042.685 |  | 3042.685
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL | [6 empty] | 6085.37 |  |  | 3042.685 |  |  |  | 3042.685 |  | 3042.685
1.1.1 |  |  | GERAL | [6 empty] | 6085.37
1.1.1.1 | SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 40 | 62.7 | 2508 | Padrão | 77.0441 | 3081.76 |  | 50% | 1540.88 |  |  | 50% | 1540.88 | 50% | 1540.88
1.1.1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 120 | 20.37 | 2444.4 | Padrão | 25.0301 | 3003.61 |  | 50% | 1501.805 |  |  | 50% | 1501.805 | 50% | 1501.805
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO | [6 empty] | 5226.8105 |  |  | 6852.6644 |  |  |  | 6852.6644 |  | -1625.8539
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, RETIRADAS, DESMONTAGENS E REMOÇÕES | [6 empty] | 5226.8105 |  |  | 6852.6644 |  |  |  | 6852.6644 |  | -1625.8539
2.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.4 | 47.5936 | 209.4118 | Padrão | 58.4818 | 257.32 |  | 4.64 | 271.3553 |  |  | 4.64 | 271.3553 | -0.24 | -14.0353
2.1.2 | ORSE | 18 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 90 | 13.0872 | 1177.848 | Padrão | 16.0812 | 1447.31 |  | 123.419 | 1984.7261 |  |  | 123.419 | 1984.7261 | -33.419 | -537.4161
2.1.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.08 | 72.197 | 77.9728 | Padrão | 88.7138 | 95.81 |  | 11.48 | 1018.4339 |  |  | 11.48 | 1018.4339 | -10.4 | -922.6239
2.1.4 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 3.72 | 7.7314 | 28.7608 | Padrão | 9.5001 | 35.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.72 | 35.34
2.1.5 | CPOS | 04.14.040 | RETIRADA DE PORTA DE VIDRO | M2 | 19.6 | 45.15 | 884.94 | Padrão | 55.4791 | 1087.3908 |  | 34.72 | 1926.2351 |  |  | 34.72 | 1926.2351 | -15.12 | -838.8443
2.1.6 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 40.6 | 1.376 | 55.8656 | Padrão | 1.6908 | 68.65 |  | 40.6 | 68.6462 |  |  | 40.6 | 68.6462 | 0 | 0.0037855
2.1.7 | EMOP | 05.001.0173-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 14.8824 | 46.7883 | 696.3217 | Padrão | 57.4922 | 855.62 |  | 10 | 574.9218 |  |  | 10 | 574.9218 | 4.8824 | 280.6982
2.1.8 | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 3 | 301.9459 | 905.8378 | Padrão | 371.0231 | 1113.07 |  | 2 | 742.0463 |  |  | 2 | 742.0463 | 1 | 371.0237
2.1.9 | CPOS | 04.09.060 | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS | M | 20 | 10.836 | 216.72 | Padrão | 13.315 | 266.2998 |  | 20 | 266.2998 |  |  | 20 | 266.2998 | 0 | 0
3 |  |  | SERVIÇOS EXECUTIVOS | [6 empty] | 74695.5471 |  |  | 36368.9615 |  |  |  | 36368.9615 |  | 44567.4975
3.1 |  |  | PAREDES E PAINEIS | [6 empty] | 6851.09 |  |  | 1890.8664 |  |  |  | 1890.8664 |  | 4960.23
3.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.5 | 77.2342 | 270.3196 | Padrão | 94.9033 | 332.16 |  | 3.5 | 332.1616 |  |  | 3.5 | 332.1616 | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 15.75 | 80.54 | 1268.5047 | Padrão | 98.9654 | 1558.7 |  | 15.75 | 1558.7049 |  |  | 15.75 | 1558.7049 | 0 | 0
3.1.3 | SEDOP | 061458 | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) | M2 | 9.4 | 429.44 | 4036.736 | Padrão | 527.6845 | 4960.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 9.4 | 4960.23
3.2 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 20053.18 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20053.18
3.2.1 | SINAPI | 102182 (ADAPTADA) | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (ADAPTADA) | UND | 1 | 11084.56 | 11084.56 | Padrão | 13620.4128 | 13620.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 13620.41
3.2.2 | CPOS | 14.30.842 | DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO SIMPLES, COM COLUNA ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO | M2 | 10 | 450 | 4500 | Padrão | 552.948 | 5529.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 5529.48
3.2.3 | SINAPI | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 735.1144 | 735.1144 | Padrão | 903.289 | 903.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 903.29
3.3 |  |  | COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 2807.27 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2807.27
3.3.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 30 | 71.3603 | 2140.8093 | Padrão | 87.6857 | 2630.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 2630.57
3.3.2 | AGETOP | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 10 | 14.38 | 143.8 | Padrão | 17.6698 | 176.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 176.7
3.4 |  |  | CONTRAPISOS E ACABAMENTO DE PISO | [6 empty] | 26848.43 |  |  | 30724.0099 |  |  |  | 30724.0099 |  | -3875.5799
3.4.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 20.72 | 3.8429 | 79.6252 | Padrão | 4.7221 | 97.84 |  | 13.18 | 62.2369 |  |  | 13.18 | 62.2369 | 7.54 | 35.6031
3.4.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20.72 | 32.6473 | 676.4512 | Padrão | 40.1161 | 831.21 |  | 13.18 | 528.73 |  |  | 13.18 | 528.73 | 7.54 | 302.48
3.4.3 | ORSE | 2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2 | 122 | 25.708 | 3136.376 | Padrão | 31.5893 | 3853.9 |  | 130.5232 | 4123.1375 |  |  | 130.5232 | 4123.1375 | -8.5232 | -269.2375
3.4.4 | SINAPI | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 35 | 34.7464 | 1216.1254 | Padrão | 42.6955 | 1494.34 |  | 49.22 | 2101.4726 |  |  | 49.22 | 2101.4726 | -14.22 | -607.1326
3.4.5 | SBC | 180028 | PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR | M² | 35 | 19.8931 | 696.2592 | Padrão | 24.4441 | 855.54 |  | 46 | 1124.4303 |  |  | 46 | 1124.4303 | -11 | -268.8903
3.4.6 | EMBASA | 15.05.35 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 56 | 167.1475 | 9360.26 | Padrão | 205.3864 | 11501.64 |  | 106.86 | 21947.5913 |  |  | 106.86 | 21947.5913 | -50.86 | -10445.9513
3.4.7 | SBC | 170453 | PORCELANATO 90x90cm ILLUMINATO SATIN BIANCOGRES | M² | 66 | 87.8181 | 5795.9933 | Padrão | 107.9085 | 7121.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 66 | 7121.96
3.4.8 | ORSE | 10354 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 15 cm | M | 15 | 47.27 | 709.05 | Padrão | 58.0841 | 871.26 |  | 14.4 | 836.4113 |  |  | 14.4 | 836.4113 | 0.6 | 34.8487
3.4.9 | SBC | 130115 (ADAPTADA) | SOLEIRA EM GRANITO SÃO GABRIEL 20 cm | M | 2 | 89.8198 | 179.6396 | Padrão | 110.3682 | 220.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 220.74
3.5 |  |  | ACABAMENTOS, BANCADAS, PINTURAS E SINALIZAÇÕES | [6 empty] | 8716.4 |  |  | 575.8135 |  |  |  | 575.8135 |  | 8140.5865
3.5.1 | AGETOP | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 52.5 | 11.8575 | 622.5188 | Padrão | 14.5702 | 764.93 |  | 39.52 | 575.8135 |  |  | 39.52 | 575.8135 | 12.98 | 189.1165
3.5.2 | SINAPI | 104641 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMÃOS | M2 | 71.608 | 7.0356 | 503.8086 | Padrão | 8.6452 | 619.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 71.608 | 619.07
3.5.3 | SETOP | ED-50946 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | M | 3.75 | 574.84 | 2155.65 | Padrão | 706.3481 | 2648.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.75 | 2648.81
3.5.4 | ORSE | 8759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø = 1 1/2", DUPLO, h = 90cm | M | 3.6 | 304.18 | 1095.048 | Padrão | 373.7683 | 1345.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 1345.57
3.5.5 | SETOP | SER-COR-040 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" | M | 5 | 543.31 | 2716.55 | Padrão | 667.6049 | 3338.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 3338.02
3.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA | [6 empty] | 9419.1771 |  |  | 3178.2716 |  |  |  | 3178.2716 |  | 12481.811
3.6.1 |  |  | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 5666.13 |  |  | 3178.2716 |  |  |  | 3178.2716 | 0 | 2487.8584
3.6.1.1 | SETOP | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 120CM 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K | UN | 2 | 182.1 | 364.2 | Padrão | 223.7596 | 447.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 447.52
3.6.1.2 | SBC | 60876 | PLAFON DE SOBREPOR BOX QUADRADO METAL AR70 11,7X11,7CM | UN | 6 | 223.4753 | 1340.8517 | Padrão | 274.6005 | 1647.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 1647.6
3.6.1.3 | SBC | 60046 | SPOT FLAT BRANCO EMBUTIR 1X50W PAR20 B65003BT NEWLINE | UN | 3 | 80.99 | 242.97 | Padrão | 99.5184 | 298.56 |  | 3 | 298.5551 |  |  | 3 | 298.5551 | 0 | 0.004921
3.6.1.4 | SETOP | ED-13337 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 60CM 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K | UN | 2 | 159.81 | 319.62 | Padrão | 196.3703 | 392.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 392.74
3.6.1.5 | SBC | 60386 | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 7 | 306.12 | 2142.84 | Padrão | 376.1521 | 2633.06 |  | 7 | 2633.0648 |  |  | 7 | 2633.0648 | 0 | -0.0048455
3.6.1.6 | ORSE | 12971 | LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K | UN | 3 | 66.91 | 200.73 | Padrão | 82.2172 | 246.65 |  | 3 | 246.6517 |  |  | 3 | 246.6517 | 0 | -0.0016896
3.6.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [6 empty] | 1334.9607 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1334.9607
3.6.2.1 | SINAPI | 104475 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 7 | 122.1622 | 855.1357 | Padrão | 150.1097 | 1050.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1050.77
3.6.2.2 | SBC | 62101 | TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 | UN | 4 | 57.82 | 231.28 | Padrão | 71.0477 | 284.1907 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 284.1907
3.6.3 |  |  | CABOS | [6 empty] | 486 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 486
3.6.3.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 100 | 3.9552 | 395.52 | Padrão | 4.86 | 486 | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 486
3.6.4 | SINAPI | 98297 | LÓGICA | [6 empty] | 1932.0864 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1932.0864
3.6.4.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 7.6976 | 769.7625 | Padrão | 9.4586 | 945.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 945.86
3.6.4.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 42.352 | 127.0559 | Padrão | 52.041 | 156.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 156.12
3.6.4.3 | SBC | 63036 | ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM | M | 10 | 34.17 | 341.7 | Padrão | 41.9872 | 419.87 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 419.87
3.6.4.4 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 8.3057 | 83.057 | Padrão | 10.2058 | 102.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 102.06
3.6.4.5 | SBC (ADAPTADA) | 62101 | TOMADA DE PISO PARA PONTO LÓGICA | UN | 4 | 62.7 | 250.8 | Padrão | 77.0441 | 308.1764 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 308.1764
4 |  |  | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 5284.31 |  |  | 778.0864 |  |  |  | 778.0864 |  | 4506.2236
4.1 |  |  | PISO TÁTIL | [6 empty] | 1790.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1790.28
4.1.1 | ORSE | 9418 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M | 2 | 66.226 | 132.452 | Padrão | 81.3767 | 162.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 162.75
4.1.2 | ORSE | 11903 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 20 | 66.226 | 1324.52 | Padrão | 81.3767 | 1627.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 1627.53
4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 3494.03 |  |  | 778.0864 |  |  |  | 778.0864 |  | 2715.9436
4.2.1 | ORSE | 2228 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L = 5cm OU SIMILAR | M | 12 | 14.0716 | 168.8592 | Padrão | 17.2908 | 207.49 |  | 45 | 778.0864 |  |  | 45 | 778.0864 | -33 | -570.5964
4.2.2 | ORSE | 7322 | SINALIZAÇÃO - FAIXA PARA DEGRAUS EM BORRACHA, DIM 200 x 30mm | UN | 3 | 5.977 | 17.931 | Padrão | 7.3444 | 22.03 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 22.03
4.2.3 | ORSE | 7320 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM PVC (PS), DIM: 23 x 15 cm | UN | 5 | 129.804 | 649.02 | Padrão | 159.4997 | 797.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 797.5
4.2.4 | ORSE | 12434 | PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 66.26 | 132.52 | Padrão | 81.4185 | 162.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 162.84
4.2.5 | ORSE | 12044 | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 25 x 25 cm - INSTALADO | UN | 14 | 105.4675 | 1476.545 | Padrão | 129.5957 | 1814.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 1814.34
4.2.6 | ORSE | 12045 | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 x 40 cm - INSTALADO | UN | 2 | 199.3175 | 398.635 | Padrão | 244.916 | 489.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 489.83
5 |  |  | RECEPÇÃO | [6 empty] | 6014.51 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6014.51
5.1 |  |  | PAINEIS E ESTRUTURA | [6 empty] | 6014.51 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6014.51
5.1.1 | ORSE | 8854 | REVESTIMENTO COM PLACA MDF 9MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR | M² | 6.4 | 124.827 | 798.8928 | Padrão | 153.3841 | 981.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 6.4 | 981.66
5.1.2 | SEDOP | 161392 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS | M² | 2.16 | 537.8522 | 1161.7606 | Padrão | 660.8984 | 1427.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.16 | 1427.54
5.1.3 | PRÓPRIA | PROP_0004 | FECHAMENTO DA RECEPÇÃO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO | UN | 1 | 1749.9 | 1749.9 | Padrão | 2150.2306 | 2150.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2150.23
5.1.4 | SBC | 170104 | GRANITO PRETO SAO GABRIEL | M² | 2.5 | 473.6707 | 1184.1768 | Padrão | 582.034 | 1455.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 1455.08
6 |  |  | GERAL | [6 empty] | 448.73 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 448.73
6.1 |  |  | LIMPEZA | [6 empty] | 448.73 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 448.73
6.1.1 | ORSE | 2450 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 250 | 1.4607 | 365.1875 | Padrão | 1.7949 | 448.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 250 | 448.73
PREÇO TOTAL: | [9 empty] | 97755.2776 |  | SUBTOTAL 1ª MEDIÇÃO: | 47042.3973 | SUBTOTAL 1ª MEDIÇÃO: | 0 | ACUMULADO: | 47042.3973 | SALDO: | 50712.8803

## MEMORIA DE CALCULO 1º MEDIÇÃO
CONTRATANTE: | JFPB ¦ JUSTIÇA DE FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
PROJETO: | Reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais da Subseção Judiciária de Sousa/PB
ENDEREÇO: | Lot. Raquel Gadelha, Sousa - PB
ETAPA: | MEDIÇÃO 01
EMPRESA: | SILVAS CONSTRUÇÕES LTDA ¦ 29.203.027/0001-63
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA |  |  | ATUALIZAÇÃO
R01 | Adequação à Progamação do Plano de Obras 2023 | 2023-04-29 |  |  | Francis Araújo
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | FATOR DE INCIDÊNCIA | QUANT. | ÁREA | COMPRIM. | LARGURA | ALTURA | RESULTADO | EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO
1 | INSTALAÇÃO DE OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL
1.1.1 | GERAL
1.1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES
| ACOMPANHAMENTO DE OBRA | 20 |  | 91669.9076 | 51.32% |  |  |  |  | 51.32%
50%
1.1.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES
| ACOMPANHAMENTO DE OBRA | 60 |  | 91669.9076 | 51.32% |  |  |  |  | 51.32%
50%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO
2.1 | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, RETIRADAS, DESMONTAGENS, REMOÇÕES E ESTRUTURA | UNID
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3
| BANCADA RECEPÇÃO |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 1.5 |  | 3
| BALDRAME |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4
| PORTÃO FRONTAL |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| ABERTURA ENTRADA PROVISÓRIA |  |  |  |  | 3 | 0.2 | 0.4 |  | 0.24
PARA ADITIVAR
| VOLUME DE DEMOLIÇÃO | [8 empty] | 4.64 | 0.24
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2
| ÁREA DE PISO CALÇADA |  |  |  |  | 4.9 | 5.5 |  |  | 26.95
| ÁREA DE PISO RECEPÇÃO |  |  |  |  | 10.34 | 5.32 |  |  | 55
| AREA DA RAMPA DA DIREITA(NÃO EXISTE MAIS RAMPA) |  |  |  |  | 29.3 | 1.12 |  |  | 32.816
| RAMPA ESQUERDA(LAYOUT ALTERADO) |  |  |  |  | 5.09 | 1.7 |  |  | 8.653
PARA ADITIVAR
| ÁREA DE RETIRADA | [8 empty] | 123.419 | 33.419
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3
| CALÇADA |  | 1 |  |  | 29.3 | 1.12 | 0.35 |  | 11.48
PARA ADITIVAR
| VOLUME DE ESCAVAÇÃO | [8 empty] | 11.48 | 10.4
2.1.4 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2
JANELA DO BANHEIRO DE APOIO
PORTA DE ACESSO A CIRCULAÇÃO
ÁREA DE RETIRADA DE ESQUADRIA
2.1.5 | RETIRADA DE PORTA DE VIDRO | M²
| PORTA ACESSO PRINCIPAL |  | 1 |  |  | 5.6 |  | 3.5 |  | 19.6
| ESQUADRIA DA ÁREA DA NOVA RECEPÇÃO |  | 2 |  |  | 2.8 |  | 2.7 |  | 15.12 | ESTA INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (O VALOR DE INCIDENCIA ESTA 2 POIS TANTO A RETIRADA QUANTO A RECOLOCAÇÃO SERA FEITA PELO VIDRACEIRO, COM BASTANTE CUIDADO POIS O VIDRACEIRO INFORMOU QUE A AQUELA ESQUADRIA É DE UM MATERIAL MUITO FRAGIL.)
PARA ADITIVAR
| ÁREA DE RETIRADA | [8 empty] | 34.72 | 15.12
2.1.6 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2
| AREA INTERNA |  | 1 |  |  | 5.6 |  | 7.25 |  | 40.6
| ÁREA DE REMOÇÃO | [8 empty] | 40.6
2.1.7 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3
[6 empty] | 10 | 1 | 1 |  | 10
SUBITEM 2.1.1
SUBITEM 2.1.2
SUBITEM 2.1.3
SUBITEM 2.1.4
SUBITEM 2.1.6
| VOLUME TRANSPORTADO | [8 empty] | 10
2.1.8 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN
| SUBITEM 18.1.1.13 |  | 2 | [6 empty] | 2
| VOLUME DE ENTULHO | [8 empty] | 2
2.1.9 | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS | M
| ESCADA EXISTENTE | [5 empty] | 20 | 1 |  | 20
| ÁREA DE RETIRADA DE CORRIMÃO DE INOX | [8 empty] | 20
2.1.10 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO(A SER REVISADO PELA FISCALIZAÇÃO) | M² | [7 empty] | 128.81
| CALÇADA |  | 1 |  |  | 29.3 | 1.12 |  | 32.816 | 32.816
| PISO INTERNO |  | 1 |  |  | 10.34 | 5.32 |  | 55.0088 | 55.0088
| AREA DA RAMPA |  | 1 |  |  | 5.2 | 2.7 |  | 14.04 | 14.04
| PISO EXTERNO PARTE DA FRENTE |  | 0.3 |  |  | 4.9 | 5.5 |  | 26.95 | 26.95 | O FATOR NESTE CASO FOI APLICADO POIS A DEMOLIÇÃO NÃO FOI NA ESPESSURA DO ITEM DE 8CM MAS SIM DE POUCO MAIS DE 2CM.
| TOTAL DEMOLIÇÃO: | [7 empty] | 128.8148 | 128.81
2.1.11 | RAMPA DE ACESSO PROVISÓRIO COM GUARDA CORPO DE MADEIRA
| RAMPA PROVISÓRIA |  |  |  |  | 7 | 3.3 |  | 23.1 | 23.1
| TOTAL RAMPA: | [7 empty] | 23.1 | 23.1
2.1.12 | FECHAMENTO DE ENTRADA DE MADEIRITE PLASTIFICADO COM PORTA (COM FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO).
| FECHAMENTO PROVISORIO COM PORTA |  |  |  |  | 2.8 | 2.7 |  | 7.56 | 7.56
| TOTAL FECHAMENTO: | [7 empty] | 7.56 | 7.56
2.1.13 | ALUGUEL DE TENDA 5X5
| ALUGUEL DE TENDA |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1
| TOTAL TENDA: | [7 empty] | 2 | 1
2.1.14 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA
| TAPUME PARA ISOLAMENTO DE OBRA |  |  |  |  | 5.27 |  |  | 3 | 15.81
| TOTAL TENDA: | [7 empty] | 3 | 15.81
3 | SERVIÇOS EXECUTIVOS
3.1 | PAREDES E PAINÉIS
3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3.5
AREA DA ESCADA
3.5
| ÁREA DE ALVENARIA | [8 empty] | 3.5
3.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| CANTEIRO JARDIM |  |  | 1 |  | 45 |  | 0.35 |  | 15.75
| ÁREA DE ALVENARIA DOBRADA | [8 empty] | 15.75
3.1.3 | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) | M2
3.2 | ESQUADRIAS
3.2.1 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (ADAPTADA) | UND
ÁREA DE PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM
3.2.2 | DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO SIMPLES, COM COLUNA ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO | M2
ESQUADRIA PARTE INTERNA DA RECEPÇÃO
| #REF! | M2
PORTÃO GARAGEM
3.2.3 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
OAB, SEGURANÇA, ALMOXARIFADO
PORTAS DE 80CM
3.3 | COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES
3.3.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2
MÓDULOS DA PORÇÃO FRONTAL DA EDIFICAÇÃO
ÁREA DE FORRO DRYWALL
3.3.2 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M
JUNTA PARA O FORRO
JUNTA DE DILATAÇÃO
3.4 | CONTRAPISOS E ACABAMENTO DE PISO
3.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 |  |  |  | 29.3 |  | 0.45 |  | 13.185
RODAPÉ DA AREA DA ANTIGA RAMPA QUE FOI DEMOLIDA
| ÁREA DE CHAPISCO | [8 empty] | 13.185
3.4.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
| RECEPÇÃO |  |  |  |  | 29.3 |  | 0.45 |  | 13.185
| ÁREA DE EMBOÇO | [8 empty] | 13.185
3.4.3 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2
| ÁREA DE PISO CALÇADA |  | 1 |  |  | 4.9 | 5.5 |  |  | 26.95
| ÁREA DE PISO RECEPÇÃO |  | 1.5 |  |  | 10.34 | 5.32 |  |  | 82.5132 | (O FATOR ESTA INCEDINDO 1,5 VEZES POIS A ESPESSURA FOI DE 3CM, E O ITEM É DE 2CM)
| LADO DA RAMPA NOVA |  | 1.5 |  |  | 5.2 | 2.7 |  |  | 21.06 | (O FATOR ESTA INCEDINDO 2 VEZES POIS A ESPESSURA FOI DE 3CM, E O ITEM É DE 2CM)
PARA ADITIVAR
| AREA TOTAL | [8 empty] | 130.5232 | 8.5232
3.4.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M²
| PISO CIMENTADO AREA ANTIGA RAMPA |  | 1.5 |  |  | 29.3 | 1.12 |  |  | 49.224 | (O FATOR ESTA INCEDINDO 1,5 VEZES POIS A ESPESSURA FOI DE 3CM, E O ITEM É DE 2CM)
PARA ADITIVAR
[10 empty] | 49.224 | 14.224
3.4.5 | PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR | M²
| PINTURA DE PISO DA CALÇADA LATERAL(ANTIGA RAMPA) |  |  |  |  | 29.3 | 1.12 |  |  | 32.816
| RODAPÉ DA CALÇADA |  |  |  |  | 29.3 | 0.45 |  |  | 13.185 | PARA ADITIVAR
[10 empty] | 46 | 11
3.4.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2
PORCELANATO INTERNO
| AREA INTERNA |  |  |  |  | 7.43 | 5.32 |  |  | 39.5276
PORCELANATO EXTERNO ACETINADO
| ENTRADA |  |  |  |  | 2.3 | 4.11 |  |  | 9.453
| ESCADAS |  |  |  |  | 0.96 | 4.11 |  |  | 3.9456
| LATERAL ENTRADA |  |  |  |  | 1.52 | 1.5 |  |  | 2.28
| RAMPA |  |  |  |  | 3.6 | 1.5 |  |  | 5.4
| LATERAL DA RAMPA |  |  |  |  | 3.6 | 0.36 |  |  | 1.296
| LATERAL DA ENTRADA(ESQUERDA) |  |  |  |  | 2.9 | 0.45 |  |  | 1.305
| LATERAL DIREITA ENTRADA |  |  |  |  | 2.2 | 0.36 |  |  | 0.792
| PORCELANATO GRAFITE EXTERNO | [9 empty] | PORCELANATO GRAFITE BIANCOGRES PARA AREAS EXTERNAS DE PREÇO EQUIVALANTE AOS DEMAIS E QUE SERA ASSENTADO COM ARGAMASSA AC3 COMO OS DEMAIS DESTE ITEM
| AREA PRINCIPAL |  |  |  |  | 4.9 | 5.5 |  |  | 26.95
| LATERAL |  |  |  |  | 6.1 | 1.2 |  |  | 7.32
[6 empty] | 5.2 | 1.2 |  |  | 6.24
[6 empty] | 1.5 | 1.57 |  |  | 2.355
[10 empty] | 0 | PARA ADITIVAR
| REVESTIMENTO PISO PORCELANATO | [8 empty] | 106.8642 | 50.8642
3.4.7 | PORCELANATO 90x90cm ILLUMINATO SATIN BIANCOGRES | M²
[5 empty] | -66 | [5 empty] | O PORCELANATO PRECISOU SER SUBSTITUIDO POIS O PORCELANATO ANTIGO NÃO SE ENCONTRAVA NO MERCADO
PARA SUPRIMIR
-66
3.4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 15 cm | M
| RODAPE | [5 empty] | 14.4 |  |  | 14.4
| LEVANTAMENTO RODAPÉ POLIESTIRENO | [9 empty] | PARA SUPRIMIR
| RODAPÉ DE GRANITO | [8 empty] | 14.4 | -0.6
3.4.9 | SOLEIRA EM GRANITO SÃO GABRIEL 20 cm | M | [8 empty] | ITEM NÃO SERA UTILIZADO POIS AS SOLEIRAS SÃO DE INOX
| ESTIMATIVA SOLEIRAS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | -2 | PARA SUPRIMIR
| SOLEIRAS | [8 empty] | -2 | -2
3.5.10 | SOLEIRA DE INOX CONFORME PROJETO BÁSICO | M
| SOLEIRO ENTRE PISO ANTIGO E PISO NOVO | [5 empty] | 5.32 |  |  | 5.32 | SOLEIRA DE INOX UTILIZADA
| SOLEIRA ENTRE PISO INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 5.32 |  |  | 5.32
| SOLEIRA ÁREA DA RAMPA | [5 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
| SOLEIRA ENTRE PORTA ANTIGA E NOVO PISO | [5 empty] | 1.2 |  |  | 1.2 | PARA ADITIVAR
| SOLEIRAS | [8 empty] | 13.34 | 13.34
3.5 | ACABAMENTOS, BANCADAS, PINTURAS E SINALIZAÇÕES
3.5.1 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2
| FORRO DRYWALL |  |  |  |  | 7.43 | 5.32 |  |  | 39.52
| EMASSAMENTO | [8 empty] | 39.52
3.5.2 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMÃOS | M2
RECEPÇÃO
FORRO
PINTURA PVA
3.5.3 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | M
TRECHOS SEM CORRIMÃO
GUARDA-CORPO INOX
3.5.4 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø = 1 1/2", DUPLO, h = 90cm | M
RAMPA/LADO DA FACHADA
CORRIMÃO INOX
3.5.5 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" | M
RAMPA E ESCADA
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO
3.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA | [9 empty] | NÃO HÁ ESSE TIPO DE LUMINARIA NO PROJETO
3.6.1 | LUMINÁRIAS
3.6.1.1 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 120CM 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K | UN
| ESTIMATIVA C/ REAPROVEITAMENTO PARCIAL DAS EXISTENTES |  | 2 | [6 empty] | -2
PARA SUPRIMIR
| ARANDELA | [8 empty] | -2 | -2
3.6.1.2 | PLAFON DE SOBREPOR BOX QUADRADO METAL AR70 11,7X11,7CM | UN | [8 empty] | NÃO HÁ ESSE TIPO DE LUMINARIA NO PROJETO
|  |  | 6 | [6 empty] | -6
PARA SUPRIMIR
| PLAFON | [8 empty] | -6 | -6
3.6.1.3 | SPOT FLAT BRANCO EMBUTIR 1X50W PAR20 B65003BT NEWLINE | UN
|  |  | 3 | [6 empty] | 3
| SPOT | [8 empty] | 3
3.6.1.4 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 60CM 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K | UN | [8 empty] | NÃO HÁ ESSE TIPO DE LUMINARIA NO PROJETO
| ESTIMATIVA C/ REAPROVEITAMENTO PARCIAL DAS EXISTENTES |  | 2 | [6 empty] | -2
PARA SUPRIMIR
| ARANDELA | [8 empty] | -2 | -2
3.6.1.5 | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN
| PERFIS DE LED EMBUTIR ÁREA CONTROLE DE ACESSO/ENTRADA |  | 7 | [6 empty] | 7
| PERFIL LED | [8 empty] | 7
3.6.1.6 | LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV.01_11/2021 | UN
|  |  | 3 | [6 empty] | 3
| PAINEL DE EMBUTIR | [8 empty] | 3
3.6.1.7 | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4X16W LDE416 LUMILUZ
| RECEPÇÃO |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6
PARA ADITIVAR
| LUMINARIA EMBUTIR | [7 empty] | 6 | 6 | 6
3.6.1.8 | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M (M)
| RECEPÇÃO |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | FITA LED AZUL
PARA ADITIVAR
| LUMINARIA EMBUTIR | [7 empty] | 5 | 5 | 5
3.6.2 | INTERRUPTORES E TOMADAS
3.6.2.1 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN
CONTROLE DE ACESSO/ESPERA
PONTO TOMADA COMUM
3.8.2.2 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN
PONTO TOMADA ESPECIAL
3.8.2.3 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN
ALMOXARIFADO/DEPÓSITO
ARQUIVO
OAB
SEGURANÇA
CONTROLE DE ACESSO/ESPERA
PONTO DE INTERRUPTOR 1 SEÇÃO
3.8.2.4 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN
WC GAB JUIZ SUBST
CONTROLE DE ACESSO/ESPERA
PONTO DE INTERRUPTOR 2 SEÇÃO
3.8.2.5 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETROFITA NO TETO, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, ELETROFITA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN
PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY COM ELETROFITA NO TETO
3.8.2.6 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETROFITA NO TETO, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, ELETROFITA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETROFITA NO TETO
3.8.2.7 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | UN
TOMADA PARA DIVISÓRIA
3.6.2.2 | TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 | UN
TOMADA DE PISO
3.6.3 | CABOS
3.6.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M
CABO 2.5MM
3.8.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M
CABO 4.0MM
3.8.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
3.8.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
3.8.3.5 | ELETROFITA 3 PISTAS 750V 15A | M
3.8.4 | ELETROCALHAS E ELETRODUTOS
3.8.4.1 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 | M
ESTIMATIVA
ELETROCALHA 50X50MM
3.8.4.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
ESTIMATIVA
ELETRODUTO RÍGIDO
3.8.4.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
ELETRODUTO CORRUGADO
3.8.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETE RESISTENTE DE CHÃO 52X14 CINZA | M
3.8.5 | QUADROS ELÉTRICOS
3.8.5.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
GERAL
QUADRO
3.8.5.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UND
QUADRO MEDIDOR DE ENERGIA
3.8.5.3 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | UND
3.8.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
3.8.5.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
3.8.5.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
3.6.4 | LÓGICA
3.6.4.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M
ESTIMATIVA
ELETRODUTO CORRUGADO
3.6.4.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
ESTIMATIVA
PONTOS REDE RJ45
3.6.4.3 | ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM | M
ESTIMATIVA
ELETROCALHA 50X50MM
3.8.6.4 | ELETROCALHA TIPO PERFILADO 100X75MM | M
ESTIMATIVA
ELETROCALHA 100X50MM
3.8.6.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | M
ESTIMATIVA
ELETRODUTO RÍGIDO
3.6.4.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
ESTIMATIVA
ELETRODUTO CORRUGADO
3.6.4.5 | TOMADA DE PISO PARA PONTO LÓGICA | UN
TOMADA DE LÓGICA
4 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
4.1 | PISO TÁTIL
4.1.1 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M
ESTIMATIVA
4.1.2 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M
ESTIMATIVA
4.2 | SINALIZAÇÃO | [9 empty] | PARA A RAMPA PROVISÓRIA POR SE TRATAR DE UMA RAMPA FEITA DE MADEIRITE PLASTIFICADO, POR QUESTÃO DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE SE FAZ NECESSÁRIO USO DE FITA ANTIDERRAPANTE, FORAM UTILIZADOS 15 ROLOS COM 3METROS CADA, CHEGANDO A UM TOTAL DE 45 METROS.
4.2.1 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L = 5cm OU SIMILAR | M
| ESCADA ENTRADA PRINCIPAL |  |  | 2 |  |  | 3.6 |  | 7.2
| NOVA RAMPA |  |  | 24 |  |  | 1.5 |  | 36
| RAMPA DE ENTRADA PROVISORIA |  |  | 15 |  |  | 3 |  | 45 | 45 | PARA ADITIVAR
| TOTAL FITA ANTIDERRAPANTE: | [7 empty] | 88.2 | 45 | 76.2
4.2.2 | SINALIZAÇÃO - FAIXA PARA DEGRAUS EM BORRACHA, DIM 200 x 30mm | UN
ESCADA ENTRADA PRINCIPAL
4.2.3 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM PVC (PS), DIM: 23 x 15 cm | UN
ESTIMATIVA
4.2.4 | PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
ESTIMATIVA
4.2.5 | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 25 x 25 cm - INSTALADO | UN
ESTIMATIVA
4.2.6 | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 x 40 cm - INSTALADO | UN
ESTIMATIVA
5 | RECEPÇÃO
5.1 | PAINEIS E ESTRUTURA
5.1.1 | REVESTIMENTO COM PLACA MDF 9MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR | M²
ESTIMATIVA
PAINEL
5.1.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS | M²
ESTIMATIVA
VIDRO
5.1.3 | FECHAMENTO DA RECEPÇÃO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO | UN
ESTIMATIVA
ESTRUTURA
5.1.4 | GRANITO PRETO SAO GABRIEL | M²
ESTIMATIVA
BANCADA
5.1.5 | FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA CONTROLADOR FACIAL INTELBRAS OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE | UN
SUPORTE PARA CONTROLADOR
6 | GERAL
6.1 | LIMPEZA
6.1.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2
ÁREA TOTAL DE PROJETO

## COMPOSIÇÃO ITENS DO ADITIVO
Relatório de Composições
2.1.10 - C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.13 | 24.16 | 3.1408 | 20.761 | 2.6989
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.3 | 18.46 | 23.998 | 15.8629 | 20.6218
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.14 |  | 23.3207
|  |  |  | Valor Total: |  | 27.14 |  | 23.3207
|  |  |  | Valor Total com BDI: |  | 33.3489 |  | 28.65
060004 LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4X16W LDE416 LUMILUZ (UN)
I040524 | ABRACADEIRA PARA FLUORESCENTES | INSDIPONÍVEL | UN | 8 | 2.17 | 17.36 | 1.8647 | 14.9177
I001182 | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 1,50mm2 | INSDIPONÍVEL | M | 0.3 | 1.29 | 0.387 | 1.1085 | 0.33255
I003420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | INSDIPONÍVEL | M | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.77338 | 0.19335
I203070 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115cm BRANCO QUENTE 3000K | INSDIPONÍVEL | UN | 4 | 33.35 | 133.4 | 28.6581 | 114.6324
I006456 | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4x16W LDE416 LUMILUZ | INSDIPONÍVEL | UN | 1 | 182.78 | 182.78 | 157.0653 | 157.0653
I004915 | REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA 2x40W | INSDIPONÍVEL | UN | 2 | 35 | 70 | 30.076 | 60.1519
I040525 | SOQUETE COM RABICHO/TOMADINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE | INSDIPONÍVEL | UN | 8 | 1.4 | 11.2 | 1.203 | 9.6243
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 415.36 |  | 356.9175
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | INSDIPONÍVEL | H | 1.505 | 12.8461 | 19.3334 | 11.0388 | 29.0967
I099250 | ELETRICISTA | INSDIPONÍVEL | H | 1.505 | 17.747 | 26.7092 | 15.2502 | 40.1974
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 46.04 |  | 69.2941
|  |  |  | Valor Total: |  | 461.39 |  | 426.2117
|  |  |  | Valor Total com BDI: |  | 566.9438 |  | 523.7176
2.1.11 - COM-54426332 RAMPA DE ACESSO PROVISÓRIO COM GUARDA CORPO DE MADEIRA (M²)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1 | 20.53 | 20.53 | 17.6417 | 17.6417
INS-42802718 | MADEIRITE PLASTIFICADO 14MM COMPESADO | PRÓPRIA | M2 | 1.05 | 100 | 105 | 85.9313 | 90.2279
00004512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1 | 3.43 | 3.43 | 2.9474 | 2.9474
M3280 | Viga de madeira - E = 5 cm e L = 11 cm | SICRO NOVO | m | 1 | 23.5 | 23.5 | 20.1939 | 20.1939
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 152.46 |  | 131.0109
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.8 | 18.15 | 50.82 | 15.5965 | 43.6703
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.8 | 22.09 | 61.85 | 18.9822 | 53.1502
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 112.67 |  | 96.8206
|  |  |  | VALOR: |  | 265.13 |  | 227
2.1.12 - COM-94565994 FECHAMENTO DE ENTRADA DE MADEIRITE PLASTIFICADO COM PORTA (COM FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO). (M²)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
00002418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 0.33 | 11.72 | 3.87 | 10.0712 | 3.3235
INS-07212260 | MADEIRITE PLASTIFICADO 10MM COMPESADO | PRÓPRIA | M² | 1 | 90 | 90 | 77.3382 | 77.3382
00004512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.5 | 3.43 | 5.15 | 2.9474 | 4.4212
M3280 | Viga de madeira - E = 5 cm e L = 11 cm | SICRO NOVO | m | 1.5 | 23.5 | 35.25 | 20.1939 | 30.2908
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 134.27 |  | 115.3736
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 18.15 | 14.52 | 15.5965 | 12.4772
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 22.09 | 17.67 | 18.9822 | 15.1858
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.19 |  | 27.663
|  |  |  | VALOR: |  | 166.46 |  | 143.0367
2.1.13 - INS-94488907 ALUGUEL DE TENDA 5X5 (UND/MES)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
INS-94488907 | ALUGUEL DE TENDA 5X5 | PRÓPRIA | UND/M | 1 | 1200 | 1000 | 1031.176 | 1031.176
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1000 |  | 1031.176
|  |  |  | VALOR: |  | 1000 |  | 1031.176
2.1.14 - 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0191 | 20.68 | 0.39 | 17.7706 | 0.33942
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0044 | 21.75 | 0.09 | 18.6901 | 0.082236
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.48 |  | 0.42165
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 20.53 | 25.19 | 17.6417 | 21.6517
00043681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | SINAPI | M2 | 1.05 | 17.35 | 18.21 | 14.9091 | 15.6551
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.0428 | 20 | 0.85 | 17.1863 | 0.73557
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1.6923 | 24.36 | 41.22 | 20.9329 | 35.4247
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 85.47 |  | 73.467
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2042 | 18.15 | 3.7 | 15.5965 | 3.1848
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6127 | 22.94 | 14.05 | 19.7126 | 12.0779
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.75 |  | 15.2628
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0015 | 432.96 | 0.64 | 372.0483 | 0.55807
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.64 |  | 0.55807
|  |  |  | VALOR: |  | 104.34 |  | 89.7095
4.1. S10044 CONTRAPISO CONCRETO COM 7CM (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 23.31 | 13.99 | 20.0306 | 12.0184
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 18.25 | 10.95 | 15.6825 | 9.4095
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.94 |  | 21.4278
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
S94972S | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | ORSE | m3 | 0.07 | 535.95 | 37.52 | 460.549 | 32.2384
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 37.52 |  | 32.2384
|  |  |  | VALOR: |  | 62.46 |  | 53.6663
3.6.1.7 - 060004 LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4X16W LDE416 LUMILUZ (UN)
I040524 | ABRACADEIRA PARA FLUORESCENTES | INSDIPONÍVEL | UN | 8 | 2.17 | 17.36 | 1.8647 | 14.9177
I001182 | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 1,50mm2 | INSDIPONÍVEL | M | 0.3 | 1.29 | 0.387 | 1.1085 | 0.33255
I003420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | INSDIPONÍVEL | M | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.77338 | 0.19335
I203070 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115cm BRANCO QUENTE 3000K | INSDIPONÍVEL | UN | 4 | 33.35 | 133.4 | 28.6581 | 114.6324
I006456 | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4x16W LDE416 LUMILUZ | INSDIPONÍVEL | UN | 1 | 182.78 | 182.78 | 157.0653 | 157.0653
I004915 | REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA 2x40W | INSDIPONÍVEL | UN | 2 | 35 | 70 | 30.076 | 60.1519
I040525 | SOQUETE COM RABICHO/TOMADINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE | INSDIPONÍVEL | UN | 8 | 1.4 | 11.2 | 1.203 | 9.6243
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 415.36 |  | 356.9175
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | INSDIPONÍVEL | H | 1.505 | 12.8461 | 19.3334 | 11.0388 | 29.0967
I099250 | ELETRICISTA | INSDIPONÍVEL | H | 1.505 | 17.747 | 26.7092 | 15.2502 | 40.1974
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 46.04 |  | 69.2941
|  |  |  | Valor Total: |  | 461.39 |  | 426.2117
|  |  |  | Valor Total com BDI: |  | 566.9438 |  | 523.7176
3.4.10 - COM-52817239 SOLEIRA INOX CONFORME PROJETO BASICO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-19926125 | AÇO INOX 10MM SOLDADO PARA SOLEIRA | PRÓPRIA | M | 1 | 50 | 50 | 42.9657 | 42.9657
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 50
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 20.54 | 12.324 | 17.6503 | 10.5902
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.32
|  |  |  | Valor Total: |  | 62.32 |  | 53.5558
|  |  |  | Valor Total com BDI: |  | 62.32 |  | 65.808
060561 FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I036522 | FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 120 LED/M, POTENCIA 9,6 W/M | INSDIPONÍVEL | UN | 1 | 161.1 | 161.1 | 138.4354 | 138.4354
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 161.1 |  | 138.4354
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | INSDIPONÍVEL | H | 0.201 | 12.8461 | 2.5821 | 11.0388 | 2.2188
I099250 | ELETRICISTA | INSDIPONÍVEL | H | 0.201 | 17.747 | 3.5671 | 15.2502 | 3.0653
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.15 |  | 5.2841
|  |  |  | Valor Total: |  | 167.25 |  | 143.7195
|  |  |  | Valor Total com BDI: |  | 167.25 |  | 176.5987

## CCUs VRF (Não SINAPI) (hidden)
CONTRATANTE: | JFPB ¦ JUSTIÇA DE FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA |  | REFERÊNCIA:
PROJETO: | Reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais da Subseção Judiciária de Sousa/PB |  | #REF!
ENDEREÇO: | Lot. Raquel Gadelha, Sousa - PB |  | #REF!
ETAPA: | MEDIÇÃO 01 |  | #REF!
CCU (COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIA) - Não SINAPI
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
R01 | Adequação à Progamação do Plano de Obras 2023 |  | 2023-04-29 |  | Francis Araújo
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-001 | 19.1.1.1 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-001 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-002 | 19.1.1.2 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-002 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-003 | 19.1.1.3 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-003 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-004 | 19.1.1.4 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-004 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-005 | 19.1.1.5 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-005 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-006 | 19.1.1.6 | FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-006 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-007 | 19.1.1.7 | DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-007 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-008 | 19.1.1.8 | DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-008 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-009 | 19.2.1.1 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-009 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-010 | 19.2.1.2 | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-010 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-011 | 19.2.1.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-011 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-012 | 19.2.1.4 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-012 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-013 | 19.2.1.5 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-013 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-014 | 19.2.1.6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-014 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-015 | 19.2.1.7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-015 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-016 | 19.2.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-016 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-017 | 19.2.1.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-017 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-018 | 19.2.1.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-018 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-019 | 19.2.1.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-019 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-020 | 19.2.1.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-020 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-021 | 19.2.1.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-021 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-022 | 19.2.1.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-022 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-023 | 19.2.1.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-023 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-024 | 19.2.1.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-024 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-025 | 19.2.1.17 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-025 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-026 | 19.2.1.18 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-026 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-027 | 19.2.1.19 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-027 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-028 | 19.2.1.20 | LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-028 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-029 | 19.2.1.21 | REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-029 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-030 | 19.2.1.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-030 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-031 | 19.2.1.23 | FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-031 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | ajuste INCC | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-001 | 19.1.1.1 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 12). |  |  | R$ 132.635,04 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 1 | Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com capacidade nominal de 100 Kw e COP> 4.9, conforme especificação e projeto (SISTEMA 12). | UN | 1 | R$ 132.635,04 | R$ 132.635,04
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 132.635,04
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-002 | 19.1.1.2 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 2 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 1
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-003 | 19.1.1.3 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$9.430,43 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 3 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 1 | R$ 9.430,43 | R$9.430,43
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$9.430,43
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-004 | 19.1.1.4 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | 0 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 4 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 7,1 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-005 | 19.1.1.5 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$9.585,76 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 5 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 8,0 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 1 | R$9.585,76 | R$9.585,76
SUBTOTAL | [5 empty] | R$9.585,76
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$9.585,76
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-006 | 19.1.1.6 | FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$140,55 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 9 | Fornecimento da central de automação, conforme especificação | UN | 1 | R$140,55 | R$140,55
SUBTOTAL | [5 empty] | R$140,55
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$140,55
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-007 | 19.1.1.7 | DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 |  |  | R$ 630,71 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 10 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E242SNB2 | UN | 1 | R$ 630,71 | R$ 630,71
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 630,71
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 630,71
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-008 | 19.1.1.8 | DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 |  |  | R$938,96 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 11 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E302SNB2 | UN | 1 | R$938,96 | R$938,96
SUBTOTAL | [5 empty] | R$938,96
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$938,96
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-009 | 19.2.1.1 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 1.403,57 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 12 | Serviço de desinstalação das unidades condensadoras (recolhimento de gás refrigerante, desacoplamento da rede elétrica e da tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$ 1.403,57 | R$ 1.403,57
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 1.403,57
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 1.403,57
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-010 | 19.2.1.2 | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 1.161,88 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 13 | Serviço de deslocamento horizontal e vertical em obra através de guindaste para remoção das unidades condensadoras antigas e as novas, conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$ 1.161,88 | R$ 1.161,88
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 1.161,88
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 1.161,88
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-011 | 19.2.1.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 1.226,11 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 14 | Serviço de instalação das unidades condensadoras (acoplamento da rede elétrica e tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$ 1.226,11 | R$ 1.226,11
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 1.226,11
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 1.226,11
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-012 | 19.2.1.4 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 571,64 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 15 | Serviço de desinstalação das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede elétrica, drenagem, tubulação gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$ 571,64 | R$ 571,64
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 571,64
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 571,64
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-013 | 19.2.1.5 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$237,02 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 16 | Serviço de desinstalação das válvulas de bloqueio existentes da rede de tubulação de gás refrigerante, conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$237,02 | R$237,02
SUBTOTAL | [5 empty] | R$237,02
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$237,02
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-014 | 19.2.1.6 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 312,35
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 17 | Serviço de instalação das novas válvulas de bloqueio na rede de tubulaçao de gás refrigerante, conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$ 312,35 | R$ 312,35
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 312,35
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 312,35
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-015 | 19.2.1.7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 713,71 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 18 | Serviço de instalação das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede elétrica, drenagem, tubulação de gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$ 713,71 | R$ 713,71
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 713,71
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 713,71
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-016 | 19.2.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 32,24 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 19 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 6,35mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação. | M | 1 | R$ 32,24 | R$ 32,24
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 32,24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 32,24
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-017 | 19.2.1.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$ 43,82 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 20 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 9,52mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 1 | R$ 43,82 | R$ 43,82
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 43,82
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 43,82
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-018 | 19.2.1.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$ 118,96 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 22 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 15,88mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 1 | R$ 118,96 | R$ 118,96
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 118,96
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 118,96
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-019 | 19.2.1.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$ 144,11 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 23 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 19,05mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 1 | R$ 144,11 | R$ 144,11
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 144,11
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 144,11
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-020 | 19.2.1.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$293,91 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 24 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 38,10mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 1 | R$293,91 | R$293,91
SUBTOTAL | [5 empty] | R$293,91
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$293,91
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-021 | 19.2.1.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$ 118,96 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 25 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 15,88mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 1 | R$ 118,96 | R$ 118,96
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 118,96
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 118,96
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-022 | 19.2.1.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$ 217,44 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 26 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 28,58mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 1 | R$ 217,44 | R$ 217,44
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 217,44
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 217,44
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-023 | 19.2.1.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$ 94,21 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 27 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 12,70mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 1 | R$ 94,21 | R$ 94,21
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 94,21
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 94,21
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-024 | 19.2.1.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO |  |  | R$ 192,19 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 28 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 25,40mm com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 1 | R$ 192,19 | R$ 192,19
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 192,19
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 192,19
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-025 | 19.2.1.17 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 31,19 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 29 | Serviço de substituição do isolamento térmico e mecânico das tubulações de gás refrigerante Ø 19,05mm no ambiente externo a edificação, conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$ 31,19 | R$ 31,19
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 31,19
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 31,19
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-026 | 19.2.1.18 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 50,99 | M
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 30 | Serviço de substituição do isolamento térmico e mecânico das tubulações de gás refrigerante Ø 38,10mm no ambiente externo a edificação, conforme projeto e especificação. | M | 1 | R$ 50,99 | R$ 50,99
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 50,99
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 50,99
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-027 | 19.2.1.19 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 1.555,94 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 31 | Serviço de instalação do sistema de automação e acessórios, conforme projeto e especificação. | UN | 1 | R$ 1.555,94 | R$ 1.555,94
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 1.555,94
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 1.555,94
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-028 | 19.2.1.20 | LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 6.032,46 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 32 | Limpeza do sistema de tubulações de gás refrigerante através de bombeamento de gás 141B com remoção das impurezas e de óleo existente, conforme especificação. | UN | 1 | R$ 6.032,46 | R$ 6.032,46
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 6.032,46
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 6.032,46
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-029 | 19.2.1.21 | REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 934,66 | UNIDADE
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 33 | Remoção de resíduos do gás R 141B através de purga por nitrogênio em pontos de menor nível da instalação, conforme especificação. | UN | 1 | R$ 934,66 | R$ 934,66
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 934,66
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 934,66
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-030 | 19.2.1.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. |  |  | R$ 93,64 | KG
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 34 | Fornecimento e instalação de complementação de gás refrigerante no sistema, conforme projeto e especificação. | KG | 1 | R$93,64 | R$ 93,64
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 93,64
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 93,64
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-031 | 19.2.1.23 | FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS |  |  | R$ 455,61 | M2
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
Cotação | 35 | Fornecimento complemento da base de concreto existente para as novas unidades condensadoras | M2 | 1 | R$ 455,61 | R$ 455,61
SUBTOTAL | [5 empty] | R$ 455,61
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | R$ 455,61
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
666 | 19.3.1.1 | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento |  |  | 92 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 485 | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un | un | 1 | 92 | 92
SUBTOTAL | [5 empty] | 92
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 92
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
356 | 19.3.1.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  |  | 21.329 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | un | 1.05 | 11.25 | 11.81
SUBTOTAL | [5 empty] | 11.81
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.3 | 3.78 | 1.134
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.3 | 3.62 | 1.086
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.3 | 14.26 | 4.278
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.3 | 10.07 | 3.021
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.519
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 21.329
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
365 | 19.3.1.3 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  |  | 11.376 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | un | 1 | 5.03 | 5.03
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.03
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.2 | 3.78 | 0.756
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.2 | 3.62 | 0.724
SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | h | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.2 | 10.07 | 2.014
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.346
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 11.376
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
374 | 19.3.1.4 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  |  | 5.9957 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | un | 1 | 3.14 | 3.14
SUBTOTAL | [5 empty] | 3.14
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.09 | 3.78 | 0.3402
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.09 | 3.62 | 0.3258
SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | h | 0.09 | 14.26 | 1.2834
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.09 | 10.07 | 0.9063
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.8557
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 5.9957
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
4223 | 19.3.1.5 | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento |  |  | 12.05 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 3821 | Tubo metálico flexível d=1" (ref.sealtubo ou similar) m | M | 1 | 12.05 | 12.05
SUBTOTAL | [5 empty] | 12.05
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 12.05
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
4225 | 19.3.1.6 | Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Sealtubo ou similar, fornecimento |  |  | 24 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 3828 | Terminal de conexão SPTF d=1" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) un | un | 1 | 24 | 24
SUBTOTAL | [5 empty] | 24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 24
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
9427 | 19.3.1.7 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" |  |  | 5.981 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 2696 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/2" Abraçadeira metalica tipo "d" de 1 1/2" un | un | 1 | 2.8 | 2.8
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.8
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.1 | 3.78 | 0.378
ORSE | 10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0.1 | 3.7 | 0.37
SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | h | 0.1 | 14.26 | 1.426
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1 | 10.07 | 1.007
SUBTOTAL | [5 empty] | 3.181
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 5.981
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
4178 | 19.3.1.8 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento |  |  | 1.6 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 3309 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1" un | un | 1 | 1.6 | 1.6
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.6
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 1.6
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
346 | 19.3.1.9 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" |  |  | 3.5092 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 216 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" un | un | 1 | 0.96 | 0.96
ORSE | 327 | Bucha em liga zamak para eletroduto 40mm, d=1 1/2" un | UN | 1 | 1.28 | 1.28
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.04 | 3.78 | 0.1512
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.04 | 3.62 | 0.1448
SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | h | 0.04 | 14.26 | 0.5704
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.04 | 10.07 | 0.4028
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.2692
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 3.5092
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
344 | 19.3.1.10 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" |  |  | 1.5573 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 214 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " un | un | 1 | 0.57 | 0.57
ORSE | 325 | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" un | UN | 1 | 0.67 | 0.67
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.01 | 3.78 | 0.0378
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.01 | 3.62 | 0.0362
SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | h | 0.01 | 14.26 | 0.1426
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.01 | 10.07 | 0.1007
SUBTOTAL | [5 empty] | 0.3173
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 1.5573
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
11190 | 19.3.1.11 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º |  |  | 13.8222 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 12038 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º m | M | 1.02 | 9.2 | 9.38
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.38
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.14 | 3.78 | 0.5292
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.14 | 3.62 | 0.5068
SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | h | 0.14 | 14.26 | 1.9964
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.14 | 10.07 | 1.4098
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.4422
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 13.8222
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
QDC_152 (ADAPTADA) | 19.4.1.1 | #REF! |  |  | #REF! | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 93654 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF!
SINAPI | 93658 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF!
SINAPI | 93672 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SINAPI | 39469 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88247 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF!
SINAPI | 88264 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 101879 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
168 | 19.4.1.3 | Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - Rev 08_04/2022 |  |  | 300.4423 | m² | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 3407 | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar | KG | 37 | 1.28 | 47.36
ORSE | 2213 | Tijolo cerâmico refratário 5,1 x 11,4 x 23cm - R1 un | UN | 69 | 3.09 | 213.21
SUBTOTAL | [5 empty] | 260.57
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.91 | 3.78 | 3.4398
ORSE | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1.52 | 3.68 | 5.5936
SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | h | 1.52 | 14.26 | 21.6752
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.91 | 10.07 | 9.1637
SUBTOTAL | [5 empty] | 39.8723
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 300.4423
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
2286 | 19.4.1.4 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais |  |  | 6.477 | m² | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 2231 | Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo (lata de 18 l) l | lata | 0.09 | 16.35 | 1.47
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.47
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.1 | 3.78 | 0.378
ORSE | 10553 | Encargos Complementares - Pintor | h | 0.2 | 3.85 | 0.77
SINAPI | 4783 | PINTOR (HORISTA) | h | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1 | 10.07 | 1.007
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.007
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 6.477
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
26 | 19.4.1.5 | Coleta e carga manuais de entulho |  |  | 13.85 | M³ | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1 | 3.78 | 3.78
SINAPI | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 | 10.07 | 10.07
SUBTOTAL | [5 empty] | 13.85
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 13.85
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-032 | 20.1.1 | Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 45 Kw e COP> 4.4, conforme especificação e projeto. |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-032 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-033 | 20.1.2 | Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 85 Kw e COP> 4.5, conforme especificação e projeto. |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-033 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-034 | 20.1.3 | Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 95 Kw e COP> 4.9, conforme especificação e projeto. |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-034 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-035 | 20.1.4 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-035 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-036 | 20.1.5 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-036 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-037 | 20.1.6 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 7,1 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-037 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-038 | 20.1.7 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 8,0 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-038 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-039 | 20.1.8 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 11,2 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-039 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-040 | 20.1.9 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 14,0 Kw com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-040 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-041 | 20.1.10 | Fornecimento de válvula de bloqueio, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-041 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-042 | 20.1.11 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E102SNB2 |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-042 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-043 | 20.1.12 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E162SNB2 |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-043 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-044 | 20.1.13 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E242SNB2 |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-044 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-045 | 20.1.14 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E302SNB2 |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-045 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-046 | 20.1.15 | Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 1.600 m 3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-046 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-047 | 20.1.16 | Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 2.100 m 3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-047 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-048 | 20.2.1 | Serviço de desinstalação das unidades condensadoras existentes (recolhimento de gás refrigerante, desacoplamento da rede elétrica e da tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | UN
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-048 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-049 | 20.2.2 | Serviço de deslocamento horizontal e vertical em obra através de guindaste para remoção das unidades condensadoras antigas e instalação das novas, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-049 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-050 | 20.2.3 | Serviço de instalação das unidades condensadoras (acoplamento da rede elétrica, rede de drenagem e tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-050 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-051 | 20.2.4 | Serviço de desinstalação e remoção das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede elétrica, drenagem, tubulação gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-051 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-052 | 20.2.5 | Serviço de desinstalação e remoção dos sistemas de tubulações de cobre e acessórios existentes. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-052 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-053 | 20.2.6 | Serviço de instalação das novas válvulas de bloqueio na rede de tubulaçao de gás refrigerante, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-053 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-054 | 20.2.7 | Serviço de instalação das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede elétrica, drenagem, tubulação de gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-054 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-055 | 20.2.8 | Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente aos novos equipamentos. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-055 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-056 | 20.2.9 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 6,35mm (1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-056 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-057 | 20.2.10 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 9,52mm (3/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-057 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-058 | 20.2.11 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 12,70mm (1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-058 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-059 | 20.2.12 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 15,88mm (5/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-059 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-060 | 20.2.13 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 19,05mm (3/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-060 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-061 | 20.2.14 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 22,20mm (7/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-061 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-062 | 20.2.15 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 25,40mm (1") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-062 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-063 | 20.2.16 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 28,58mm (1.1/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-063 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-064 | 20.2.17 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 31,75mm (1.1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-064 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-065 | 20.2.18 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 38,1mm (1.1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-065 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-066 | 20.2.19 | Serviço de interligação entre as novas unidades e incorporação ao sistema de automação existente tipo Air Cloud fab Hitachi, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-066 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-067 | 20.2.20 | Fornecimento e instalação de complementação de gás refrigerante no sistema, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-067 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-068 | 20.2.21 | Fornecimento de base complementar de concreto com dimensões de 1.000x1.000mm (Sistema 02) |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-068 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-069 | 20.2.22 | Fornecimento de base de concreto com dimensões de 3.000x1.000mm (Sistema 10) |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-069 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-070 | 20.2.23 | Serviço de teste de estanqueidade dos sistemas 02, 10 e 11 com fornecimento de gás nitrogênio para pressurização das linhas de gás refrigerante. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-070 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-071 | 20.2.24 | Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 225x125mm |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-071 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-072 | 20.2.25 | Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 225x225mm |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-072 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-073 | 20.2.26 | Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 525x225mm |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-073 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-074 | 20.2.27 | Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 100mm, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-074 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-075 | 20.2.28 | Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 150mm, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-075 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-076 | 20.2.29 | Fornecimento e instalação de reguladores de vazão dinâmico referência Sicflux modelo RVC, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-076 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-077 | 20.2.30 | Fornecimento de rede de dutos tipo TDC , conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-077 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-078 | 20.2.31 | Fornecimento e instalação de isolamento em manta de fibra de vidro com 1" de espessura a ser aplicado na rede de dutos de renovação de ar do Sistema 11, conforme especificação |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-078 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
PROP.VRF-079 | 20.2.32 | Serviço de instalação das caixas ventiladoras responsáveis pela renovaçao de ar exterior, conforme projeto e especificação. |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÕES VRF | COT.VRF-079 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF!
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | #REF!
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
666 | 20.3.1 | Caixa de passagem de piso, dimensões 30x30cm, com tampa metálica |  |  | 92 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 485 | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un | UN | 1 | 92 | 92
SUBTOTAL | [5 empty] | 92
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 92
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
670 | 20.3.2 | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento |  |  | 154.77 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 154.77 | 154.77
SUBTOTAL | [5 empty] | 154.77
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 154.77
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
9206 | 20.3.3 | Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" |  |  | 62.8901 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 3894 | Condulete tipo "C" de 1 1/2" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. un | UN | 1 | 51.15 | 51.15
SUBTOTAL | [5 empty] | 51.15
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.37 | 3.78 | 1.3986
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.37 | 3.62 | 1.3394
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.37 | 14.26 | 5.2762
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.37 | 10.07 | 3.7259
SUBTOTAL | [5 empty] | 11.7401
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 62.8901
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
382 | 20.3.4 | Condulete em alumínio tipo "x" de 1" |  |  | 32.4555 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 21.35 | 21.35
SUBTOTAL | [5 empty] | 21.35
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.35 | 3.78 | 1.323
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.35 | 3.62 | 1.267
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.35 | 14.26 | 4.991
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.35 | 10.07 | 3.5245
SUBTOTAL | [5 empty] | 11.1055
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 32.4555
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
363 | 20.3.6 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") |  |  | 7.8049 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.68 | 3.68
SUBTOTAL | [5 empty] | 3.68
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.13 | 3.78 | 0.4914
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.13 | 3.62 | 0.4706
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.13 | 14.26 | 1.8538
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.13 | 10.07 | 1.3091
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.1249
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 7.8049
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
356 | 20.3.7 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  |  | 21.3315 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 1.05 | 11.25 | 11.8125
SUBTOTAL | [5 empty] | 11.8125
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.3 | 3.78 | 1.134
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.3 | 3.62 | 1.086
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.3 | 14.26 | 4.278
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.3 | 10.07 | 3.021
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.519
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 21.3315
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
365 | 20.3.8 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") |  |  | 11.376 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 5.03 | 5.03
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.03
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.2 | 3.78 | 0.756
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.2 | 3.62 | 0.724
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 10.07 | 2.014
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.346
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 11.376
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
357 | 20.3.9 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") |  |  | 30.0872 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1875 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | 1.05 | 18.38 | 19.299
SUBTOTAL | [5 empty] | 19.299
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.34 | 3.78 | 1.2852
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.34 | 3.62 | 1.2308
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.34 | 14.26 | 4.8484
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.34 | 10.07 | 3.4238
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.7882
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 30.0872
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
765 | 20.3.10 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) |  |  | 61.346 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 857 | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 300 mm (ref. valemam ou similar) un | UN | 1 | 55 | 55
SUBTOTAL | [5 empty] | 55
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.2 | 3.78 | 0.756
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.2 | 3.62 | 0.724
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 10.07 | 2.014
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.346
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 61.346
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
8359 | 20.3.11 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) |  |  | 48.862 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 860 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | M | 1 | 22.5 | 22.5
ORSE | 3990 | Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) m | M | 1 | 13.67 | 13.67
SUBTOTAL | [5 empty] | 36.17
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.4 | 3.78 | 1.512
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.4 | 3.62 | 1.448
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.4 | 14.26 | 5.704
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.4 | 10.07 | 4.028
SUBTOTAL | [5 empty] | 12.692
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 48.862
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
7881 | 20.3.12 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) |  |  | 11.846 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 4112 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un | UN | 1 | 5.5 | 5.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.5
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.2 | 3.78 | 0.756
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.2 | 3.62 | 0.724
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 10.07 | 2.014
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.346
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 11.846
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
7879 | 20.3.13 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) |  |  | 12.846 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 3637 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un | UN | 1 | 6.5 | 6.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.5
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.2 | 3.78 | 0.756
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.2 | 3.62 | 0.724
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 10.07 | 2.014
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.346
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 12.846
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
8689 | 20.3.14 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) |  |  | 15.846 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 8946 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un | UN | 1 | 9.5 | 9.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.5
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.2 | 3.78 | 0.756
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.2 | 3.62 | 0.724
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 10.07 | 2.014
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.346
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 15.846
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
7880 | 20.3.15 | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) |  |  | 44.336 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 4013 | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un | UN | 1 | 37.99 | 37.99
SUBTOTAL | [5 empty] | 37.99
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.2 | 3.78 | 0.756
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.2 | 3.62 | 0.724
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 10.07 | 2.014
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.346
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 44.336
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
7877 | 20.3.16 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) |  |  | 26.846 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 3997 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un | UN | 1 | 20.5 | 20.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 20.5
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.2 | 3.78 | 0.756
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.2 | 3.62 | 0.724
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.2 | 14.26 | 2.852
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 10.07 | 2.014
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.346
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 26.846
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
4532 | 20.3.17 | Curva de inversão 100x50 mm |  |  | 47.192 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 4215 | Curva de inversão 90º 100x50mm un | UN | 1 | 34.5 | 34.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 34.5
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.4 | 3.78 | 1.512
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.4 | 3.62 | 1.448
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.4 | 14.26 | 5.704
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.4 | 10.07 | 4.028
SUBTOTAL | [5 empty] | 12.692
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 47.192
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
726 | 20.3.18 | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) |  |  | 4.8384 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 2205 | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) un | UN | 1 | 2.3 | 2.3
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.3
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.08 | 3.78 | 0.3024
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.08 | 3.62 | 0.2896
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.08 | 14.26 | 1.1408
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.08 | 10.07 | 0.8056
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.5384
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 4.8384
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
724 | 20.3.19 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) |  |  | 7.9076 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 2001 | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un | UN | 1 | 4.1 | 4.1
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.1
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.12 | 3.78 | 0.4536
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.12 | 3.62 | 0.4344
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.12 | 14.26 | 1.7112
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.12 | 10.07 | 1.2084
SUBTOTAL | [5 empty] | 3.8076
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 7.9076
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
725 | 20.3.20 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) |  |  | 9.0076 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 2000 | Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) un | UN | 1 | 5.2 | 5.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.2
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.12 | 3.78 | 0.4536
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.12 | 3.62 | 0.4344
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.12 | 14.26 | 1.7112
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.12 | 10.07 | 1.2084
SUBTOTAL | [5 empty] | 3.8076
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 9.0076
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
344 | 20.3.21 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" |  |  | 1.5573 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 214 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " un | UN | 1 | 0.57 | 0.57
ORSE | 325 | Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" un | UN | 1 | 0.67 | 0.67
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.01 | 3.78 | 0.0378
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.01 | 3.62 | 0.0362
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.01 | 14.26 | 0.1426
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.01 | 10.07 | 0.1007
SUBTOTAL | [5 empty] | 0.3173
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 1.5573
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
346 | 20.3.22 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" |  |  | 3.5092 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 216 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" un | UN | 1 | 0.96 | 0.96
ORSE | 327 | Bucha em liga zamak para eletroduto 40mm, d=1 1/2" un | UN | 1 | 1.28 | 1.28
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.04 | 3.78 | 0.1512
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.04 | 3.62 | 0.1448
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.04 | 14.26 | 0.5704
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.04 | 10.07 | 0.4028
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.2692
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 3.5092
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
12463 | 20.3.23 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" |  |  | 9.9038 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 5.41 | 5.41
SINAPI | 39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.59 | 2.59
SUBTOTAL | [5 empty] | 8
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.06 | 3.78 | 0.2268
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.06 | 3.62 | 0.2172
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.06 | 14.26 | 0.8556
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.06 | 10.07 | 0.6042
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.9038
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 9.9038
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
4178 | 20.3.24 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento |  |  | 1.6 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 3309 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1" un | UN | 1 | 1.6 | 1.6
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.6
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 1.6
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
9427 | 20.3.25 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" |  |  | 5.973 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 9577 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/2" Abraçadeira metalica tipo "d" de 1 1/2" un | UN | 1 | 2.8 | 2.8
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.8
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.1 | 3.78 | 0.378
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.1 | 3.62 | 0.362
SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.1 | 14.26 | 1.426
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.1 | 10.07 | 1.007
SUBTOTAL | [5 empty] | 3.173
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 5.973
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
12225 | 20.3.26 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores |  |  | 677.8327 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M³ | 0.013 | 497.98 | 6.4737
ORSE | 2528 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar un | UN | 1 | 572.84 | 572.84
SUBTOTAL | [5 empty] | 579.3137
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 1.3 | 3.78 | 4.914
ORSE | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | H | 0.9 | 3.68 | 3.312
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 3.6 | 3.62 | 13.032
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 3.6 | 14.26 | 51.336
SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.9 | 14.26 | 12.834
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1.3 | 10.07 | 13.091
SUBTOTAL | [5 empty] | 98.519
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 677.8327
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
12226 | 20.3.27 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 |  |  | 740.7557 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M³ | 0.013 | 497.98 | 6.4737
ORSE | 2531 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou simila un | UN | 1 | 602 | 602
SUBTOTAL | [5 empty] | 608.4737
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 1.8 | 3.78 | 6.804
ORSE | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | H | 1.2 | 3.68 | 4.416
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 4.8 | 3.62 | 17.376
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 4.8 | 14.26 | 68.448
SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1.2 | 14.26 | 17.112
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1.8 | 10.07 | 18.126
SUBTOTAL | [5 empty] | 132.282
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 740.7557
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
11434 | 20.3.28 | Disjuntor monopolar 4 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar. |  |  | 58.71 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 12366 | Disjuntor monopolar 4 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar. un | UN | 1 | 26.98 | 26.98
SUBTOTAL | [5 empty] | 26.98
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 1 | 3.78 | 3.78
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 1 | 3.62 | 3.62
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1 | 14.26 | 14.26
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1 | 10.07 | 10.07
SUBTOTAL | [5 empty] | 31.73
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 58.71
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
9005 | 20.3.30 | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA |  |  | 451.354 | UN | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 9294 | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA un | UN | 1 | 430 | 430
SUBTOTAL | [5 empty] | 430
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.6 | 3.78 | 2.268
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.6 | 3.62 | 2.172
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.6 | 16.52 | 9.912
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.6 | 11.67 | 7.002
SUBTOTAL | [5 empty] | 21.354
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 451.354
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
406 | 20.3.36 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° |  |  | 44.7651 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 1.02 | 36.56 | 37.2912
SUBTOTAL | [5 empty] | 37.2912
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.21 | 3.78 | 0.7938
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.21 | 3.62 | 0.7602
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.21 | 16.52 | 3.4692
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.21 | 11.67 | 2.4507
SUBTOTAL | [5 empty] | 7.4739
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 44.7651
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
3802 | 20.3.37 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c |  |  | 25.5833 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 2999 | Cabo cobre flexível, isolado, 25mm2 - 450/750V / 70º m | M | 1.02 | 19.15 | 19.533
SUBTOTAL | [5 empty] | 19.533
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.17 | 3.78 | 0.6426
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.17 | 3.62 | 0.6154
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.17 | 16.52 | 2.8084
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.17 | 11.67 | 1.9839
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.0503
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 25.5833
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
662 | 20.3.38 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° |  |  | 21.9962 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.02 | 16.68 | 17.0136
SUBTOTAL | [5 empty] | 17.0136
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.14 | 3.78 | 0.5292
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.14 | 3.62 | 0.5068
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.14 | 16.52 | 2.3128
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.14 | 11.67 | 1.6338
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.9826
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 21.9962
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
668 | 20.3.39 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° |  |  | 15.6722 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1.02 | 10.48 | 10.6896
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.6896
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.14 | 3.78 | 0.5292
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.14 | 3.62 | 0.5068
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.14 | 16.52 | 2.3128
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.14 | 11.67 | 1.6338
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.9826
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 15.6722
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
402 | 20.3.40 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c |  |  | 11.2261 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.02 | 6.47 | 6.5994
SUBTOTAL | [5 empty] | 6.5994
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.13 | 3.78 | 0.4914
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.13 | 3.62 | 0.4706
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.13 | 16.52 | 2.1476
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.13 | 11.67 | 1.5171
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6267
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 11.2261
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ORSE
11186 | 20.3.41 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º |  |  | 7.2277 | M | 2021-11-01
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 12034 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m | M | 1.02 | 2.55 | 2.601
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.601
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | H | 0.13 | 3.78 | 0.4914
ORSE | 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.13 | 3.62 | 0.4706
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.13 | 16.52 | 2.1476
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.13 | 11.67 | 1.5171
SUBTOTAL | [5 empty] | 4.6267
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 7.2277