## RESUMO
ORÇAMENTO - RESUMO
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 192090.39 |  | 12.46%
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 30614.61 |  | 1.986%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 40037.65 |  | 2.598%
4 | OBRAS CIVIS |  | 65898.34 |  | 4.276%
5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS |  | 967570.05 |  | 62.78%
6 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | 235722.24 |  | 15.29%
7 | OUTROS SERVIÇOS |  | 9292.1 |  | 0.6029%
TOTAL |  |  |  | 1541225.38 | 100%

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ORÇAMENTO - PLANILHA SINTÉTICA
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 | [5 empty] | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB | [5 empty] | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | [5 empty] | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO | [5 empty] | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 | [5 empty] | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO BDI | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO R$ | VALOR UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 192090.39
1.1 | JFPB-26707094 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | Composições Próprias | GERAL | UN | 1 | 155501.01 | 192090.39 | 192090.39 | 12.46%
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 30614.61
2.1 |  | TAXAS E EMOLUMENTOS | [6 empty] | 324.32
2.1.1 | JCA-ART-002-2024 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - ART PRINCIPAL - FAIXA ACIMA DE R$ 15.000,00 (2024) | Composições Próprias | GERAL | UN | 1 | 262.55 | 324.32 | 324.32 | 0.02104%
2.2 |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 30290.29
2.2.1 | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | SINAPI | GERAL | UN | 2 | 121.26 | 149.79 | 299.58 | 0.01944%
2.2.2 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | GERAL | MES | 10 | 662.1 | 817.89 | 8178.9 | 0.5307%
2.2.3 | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | GERAL | MES | 10 | 1059.37 | 1308.63 | 13086.3 | 0.8491%
2.2.4 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | GERAL | M2 | 8 | 462.25 | 571.01 | 4568.08 | 0.2964%
2.2.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | GERAL | M2 | 36.3 | 92.72 | 114.53 | 4157.43 | 0.2697%
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 40037.65
3.1 | JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 1) | Composições Próprias | GERAL | M | 25 | 281.86 | 348.18 | 8704.5 | 0.5648%
3.2 | JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 2) | Composições Próprias | GERAL | M | 25 | 281.86 | 348.18 | 8704.5 | 0.5648%
3.3 | JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 3) | Composições Próprias | GERAL | M | 25 | 281.86 | 348.18 | 8704.5 | 0.5648%
3.4 | JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO B) | Composições Próprias | GERAL | M | 29.7 | 281.86 | 348.18 | 10340.94 | 0.671%
3.5 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | M2 | 184.992 | 1.85 | 2.28 | 421.78 | 0.02737%
3.6 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | M2 | 184.992 | 1.85 | 2.28 | 421.78 | 0.02737%
3.7 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | M2 | 184.992 | 1.85 | 2.28 | 421.78 | 0.02737%
3.8 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | M2 | 226.4704 | 1.85 | 2.28 | 516.35 | 0.0335%
3.9 | 017066 | TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS | SBC | GERAL | M3 | 9.8 | 60.78 | 75.08 | 735.78 | 0.04774%
3.10 | 210000 | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | SBC | GERAL | UM | 2 | 431.37 | 532.87 | 1065.74 | 0.06915%
4 |  | OBRAS CIVIS | [6 empty] | 65898.34
4.1 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 1 e 2) | SINAPI | GERAL | M2 | 40.95 | 148.5 | 183.44 | 7511.86 | 0.4874%
4.2 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 2 e 3) | SINAPI | GERAL | M2 | 40.95 | 148.5 | 183.44 | 7511.86 | 0.4874%
4.3 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | M2 | 175.842 | 10.02 | 12.37 | 2175.16 | 0.1411%
4.4 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | M2 | 175.842 | 10.02 | 12.37 | 2175.16 | 0.1411%
4.5 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | M2 | 175.842 | 10.02 | 12.37 | 2175.16 | 0.1411%
4.6 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | M2 | 215.4904 | 10.02 | 12.37 | 2665.61 | 0.173%
4.7 | JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | Composições Próprias | GERAL | M2 | 10.0625 | 734.87 | 907.78 | 9134.53 | 0.5927%
4.8 | JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | Composições Próprias | GERAL | M2 | 10.0625 | 734.87 | 907.78 | 9134.53 | 0.5927%
4.9 | JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | Composições Próprias | GERAL | M2 | 10.0625 | 734.87 | 907.78 | 9134.53 | 0.5927%
4.10 | JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | Composições Próprias | GERAL | M2 | 12.075 | 734.87 | 907.78 | 10961.44 | 0.7112%
4.11 | JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | Composições Próprias | GERAL | M | 4 | 159.91 | 197.53 | 790.12 | 0.05127%
4.12 | JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | Composições Próprias | GERAL | M | 4 | 159.91 | 197.53 | 790.12 | 0.05127%
4.13 | JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | Composições Próprias | GERAL | M | 4 | 159.91 | 197.53 | 790.12 | 0.05127%
4.14 | JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | Composições Próprias | GERAL | M | 4.8 | 159.91 | 197.53 | 948.14 | 0.06152%
5 |  | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 967570.05
5.1 | JFPB-43950770 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições Próprias | DIFERENCIADO | UN | 3 | 199855.84 | 230373.82 | 691121.46 | 44.84%
5.2 | JFPB-76681091 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições Próprias | DIFERENCIADO | UN | 1 | 239827.01 | 276448.59 | 276448.59 | 17.94%
6 |  | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 235722.24
6.1 | JFPB-15002242 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições Próprias | GERAL | UN | 3 | 45433.78 | 56124.34 | 168373.02 | 10.92%
6.2 | JFPB-46762236 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições Próprias | GERAL | UN | 1 | 54520.54 | 67349.22 | 67349.22 | 4.37%
7 |  | OUTROS SERVIÇOS | [6 empty] | 9292.1
7.1 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | GERAL | UN | 4 | 67.49 | 83.37 | 333.48 | 0.02164%
7.2 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | UN | 6 | 103.15 | 127.42 | 764.52 | 0.0496%
7.3 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | UN | 6 | 103.15 | 127.42 | 764.52 | 0.0496%
7.4 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | UN | 6 | 103.15 | 127.42 | 764.52 | 0.0496%
7.5 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | UN | 7 | 103.15 | 127.42 | 891.94 | 0.05787%
7.6 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | M | 22.45 | 24.48 | 30.24 | 678.88 | 0.04405%
7.7 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | M | 22.45 | 24.48 | 30.24 | 678.88 | 0.04405%
7.8 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | M | 22.45 | 24.48 | 30.24 | 678.88 | 0.04405%
7.9 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | M | 28.4 | 24.48 | 30.24 | 858.81 | 0.05572%
7.10 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | UN | 8 | 24.36 | 30.09 | 240.72 | 0.01562%
7.11 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | UN | 8 | 24.36 | 30.09 | 240.72 | 0.01562%
7.12 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | UN | 8 | 24.36 | 30.09 | 240.72 | 0.01562%
7.13 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | UN | 9 | 24.36 | 30.09 | 270.81 | 0.01757%
7.14 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | M | 68.25 | 5.25 | 6.48 | 442.26 | 0.0287%
7.15 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | M | 68.25 | 5.25 | 6.48 | 442.26 | 0.0287%
7.16 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | M | 68.25 | 5.25 | 6.48 | 442.26 | 0.0287%
7.17 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | M | 86.1 | 5.25 | 6.48 | 557.92 | 0.0362%
[8 empty] | VALOR TOTAL: | 1541225.38 | 100%

## COMP_GERAL
ORÇAMENTO - PLANILHA ANALÍTICA
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 |  | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB |  | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA |  | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO |  | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 |  | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
JFPB-26707094 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 9 | 4275.25 | 38477.25 | → | Mês 8 a 16 = 9
93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 2 | 23965.33 | 47930.66 | → | Mês 8 a 16 = 9 sendo ~48,8h/mês
100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 4 | 5290.61 | 21162.44 | → | Mês 8 a 16 = 9 sendo ~97,6h/mês
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 107570.35
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
JFPB-14064900 | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CUSTO EQUIV. AO DO ENGO. CIVIL) | Composições | MES | 2 | 23965.33 | 47930.66 | → | Mês 8 a 16 = 9 sendo ~48,8h/mês
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 47930.66
|  |  |  | VALOR: | JFPB-26707094 | 155501.01
JCA-ART-002-2024 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - ART PRINCIPAL - FAIXA ACIMA DE R$ 15.000,00 (2024) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
INS-01726069 | Faixa 2: acima de R$ 15.000,00 - 2024 | Composições | UN | 1 | 262.55 | 262.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 262.55
|  |  |  | VALOR: | JCA-ART-002-2024 | 262.55
105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.4286 | 70 | 30
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.1708 | 283.28 | 48.38
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 78.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.742 | 20.89 | 15.5
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.114 | 24.58 | 27.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 42.88
|  |  |  | VALOR: | 105115 | 121.26
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 662.1 | 662.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 662.1
|  |  |  | VALOR: | 10776 | 662.1
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1059.37 | 1059.37
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1059.37
|  |  |  | VALOR: | 10778 | 1059.37
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 400 | 400
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 5.69 | 18.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 418.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 24.58 | 9.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 20.27 | 22.67
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.83
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 22.95 | 11.47
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.47
|  |  |  | VALOR: | 103689 | 462.25
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0264 | 23.89 | 0.63
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0066 | 24.96 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.79
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 11.21 | 13.75
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.068 | 20 | 1.36
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2 | 8 | 16
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0.5853 | 50.74 | 29.69
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 60.8
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.492 | 20.89 | 10.27
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.735 | 24.58 | 18.06
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.33
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0061 | 459.58 | 2.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.8
|  |  |  | VALOR: | 98459 | 92.72
JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 1) (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.293 | 24.52 | 154.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.293 | 20.27 | 127.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 281.86
|  |  |  | VALOR: | JFPB-15141637 | 281.86
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 1) (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.015 | 3.5 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 20.27 | 1.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.8
|  |  |  | VALOR: | 99814 | 1.85
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 1 e 2) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | UN | 15.19 | 4.95 | 75.19
38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | UN | 1.27 | 5.77 | 7.32
38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | UN | 1.52 | 2.91 | 4.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 86.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.13 | 25.21 | 28.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.13 | 20.27 | 22.9
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 51.38
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0187 | 545.35 | 10.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.19
|  |  |  | VALOR: | 89480 | 148.5
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 1) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.2367 | 19.4 | 4.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 26.59 | 4.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 20.27 | 1.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.43
|  |  |  | VALOR: | 104642 | 10.02
JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 1.316 | 23.89 | 31.44
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.089 | 24.96 | 2.22
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 33.66
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | KG | 0.53 | 64.4 | 34.13
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 0.97 | 2.89 | 2.8
44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | SINAPI | M2 | 1.05 | 585.53 | 614.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 651.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.405 | 25.08 | 35.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.702 | 20.27 | 14.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 49.47
|  |  |  | VALOR: | JFPB-11375794 | 734.87
JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 2.15 | 2.52 | 5.42
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 1.66 | 73.74 | 122.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 127.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.91167 | 25.08 | 22.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.455 | 20.27 | 9.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.08
|  |  |  | VALOR: | JFPB-77009839 | 159.91
JFPB-43950770 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
JFPB-I-46073324 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | UN | 1 | 199855.84 | 199855.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 199855.84
|  |  |  | VALOR: | JFPB-43950770 | 199855.84
JFPB-76681091 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
JFPB-I-15924499 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | UN | 1 | 239827.01 | 239827.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 239827.01
|  |  |  | VALOR: | JFPB-76681091 | 239827.01
JFPB-15002242 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
JFPB-76618163 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | UN | 1 | 45433.78 | 45433.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 45433.78
|  |  |  | VALOR: | JFPB-15002242 | 45433.78
JFPB-46762236 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
JFPB-I-37767375 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | UN | 1 | 54520.54 | 54520.54
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 54520.54
|  |  |  | VALOR: | JFPB-46762236 | 54520.54
93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | SINAPI | UN | 1 | 54.22 | 54.22
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 3 | 1.31 | 3.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 58.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1988 | 21.5 | 4.27
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1988 | 25.55 | 5.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.34
|  |  |  | VALOR: | 93669 | 67.49
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 1) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | UN | 1 | 3.76 | 3.76
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1 | 80.79 | 80.79
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 84.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18019 | 21.5 | 3.87
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5766 | 25.55 | 14.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.6
|  |  |  | VALOR: | 97607 | 103.15
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 1) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.0538 | 4.85 | 5.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.203 | 21.5 | 4.36
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.203 | 25.55 | 5.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.54
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 9.83 | 9.83
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.83
|  |  |  | VALOR: | 95728 | 24.48
104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 1) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2 | 0.2 | 0.4
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | SINAPI | UN | 1 | 6.95 | 6.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.35
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3618 | 21.5 | 7.77
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3618 | 25.55 | 9.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.01
|  |  |  | VALOR: | 104403 | 24.36
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 1) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 3.11 | 3.86
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.89
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 21.5 | 0.62
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 25.55 | 0.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.36
|  |  |  | VALOR: | 91927 | 5.25
017066 | TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
004125 | FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO EXTRA FORTE 65L RODA COM CAMARA | SBC | UN | 0.01 | 497.8 | 4.97
099900 | SERVENTE | SBC | H | 3.789 | 14.73 | 55.81
|  |  |  | Total Eqp.: |  | 60.78
|  |  |  | VALOR: | 017066 | 60.78
210000 | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
012334 | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 | SBC | UN | 1 | 340 | 340
099900 | SERVENTE | SBC | H | 6.203 | 14.73 | 91.37
|  |  |  | Total Eqp.: |  | 431.37
|  |  |  | VALOR: | 210000 | 431.37

## COMP_AUX
ORÇAMENTO - PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 |  | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB |  | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA |  | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO |  | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 |  | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.44 | 0.44
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.1
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 15.57 | 15.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.57
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR: | 88239 | 20.89
88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 2.98 | 0.38 | 1.13
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.9 | 1.65 | 1.48
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.61
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.13 | 140 | 158.2
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 75.47 | 1.09 | 82.26
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 339.6 | 0.7 | 237.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 478.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.88 | 16.64 | 64.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 64.56
|  |  |  | VALOR: | 88626 | 545.35
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.26 | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.35
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 15.57 | 15.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.57
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.58
|  |  |  | VALOR: | 88247 | 21.5
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.13 | 1.13
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.31 | 0.31
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.67
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 15.57 | 15.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.57
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.27 | 0.27
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR: | 88248 | 20.51
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.31 | 0.31
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.38
|  |  |  | VALOR: | 88831 | 0.38
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.31 | 0.31
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.34 | 0.34
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.93 | 0.93
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.65
|  |  |  | VALOR: | 88830 | 1.65
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 4900 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: |  | 0.31
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.48e-05 | 4900 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR: | 88826 | 0.07
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 7e-05 | 4900 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: | 88828 | 0.34
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1.25 | 0.75 | 0.93
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 0.93
|  |  |  | VALOR: | 88829 | 0.93
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.44 | 0.44
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.1
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.26 | 19.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.26
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR: | 88262 | 24.58
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.8538 | 140 | 119.53
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 218.93 | 0.7 | 153.25
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5971 | 99.47 | 59.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 332.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.2858 | 20.27 | 127.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 127.41
|  |  |  | VALOR: | 94974 | 459.58
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01476 | 15.57 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR: | 95309 | 0.22
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0.03732 | 15.57 | 0.58
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.58
|  |  |  | VALOR: | 95316 | 0.58
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01798 | 15.57 | 0.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR: | 95317 | 0.27
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01154 | 19.26 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR: | 95330 | 0.22
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0.03732 | 19.48 | 0.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.72
|  |  |  | VALOR: | 95332 | 0.72
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01798 | 19.18 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: | 95335 | 0.34
95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0.01597 | 3673.17 | 58.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 58.66
|  |  |  | VALOR: | 95422 | 58.66
95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00040813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0.01112 | 23272.23 | 258.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 258.78
|  |  |  | VALOR: | 95417 | 258.78
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01476 | 19.48 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: | 95341 | 0.28
95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.03087 | 18.6 | 0.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.57
|  |  |  | VALOR: | 95345 | 0.57
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01637 | 23.45 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.38
|  |  |  | VALOR: | 95351 | 0.38
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.00831 | 12.41 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: | 95389 | 0.1
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01154 | 19.45 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR: | 95360 | 0.22
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.0212 | 19.48 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.41
|  |  |  | VALOR: | 95371 | 0.41
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01476 | 19.18 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: | 95372 | 0.28
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.0212 | 14.73 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: | 95378 | 0.31
100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00040944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0.01354 | 4775.31 | 64.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 64.65
|  |  |  | VALOR: | 100315 | 64.65
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.26 | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.35
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.48 | 19.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.48
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.72
|  |  |  | VALOR: | 88264 | 25.55
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.13 | 1.13
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.31 | 0.31
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.67
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.18 | 19.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.18
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.34 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: | 88267 | 24.19
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00043499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 241.99 | 241.99
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 270.51 | 270.51
00043475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 15.46 | 15.46
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 543.42
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 3673.17 | 3673.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3673.17
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SINAPI | MES | 1 | 58.66 | 58.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 58.66
|  |  |  | VALOR: | 93572 | 4275.25
93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00043498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 146 | 146
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 270.51 | 270.51
00043474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 2.35 | 2.35
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 434.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00040813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 23272.23 | 23272.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23272.23
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SINAPI | MES | 1 | 258.78 | 258.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 258.78
|  |  |  | VALOR: | 93567 | 23965.33
JFPB-14064900 | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CUSTO EQUIV. AO DO ENGO. CIVIL) (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00043498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 146 | 146
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 270.51 | 270.51
00043474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 2.35 | 2.35
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 434.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00040813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 23272.23 | 23272.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23272.23
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SINAPI | MES | 1 | 258.78 | 258.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 258.78
|  |  |  | VALOR: | JFPB-14064900 | 23965.33
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 1.7857 | 2.1 | 3.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.048 | 20.51 | 0.98
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2114 | 24.19 | 5.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.09
|  |  |  | VALOR: | 91170 | 9.83
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 27.96 | 27.96
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 27.96
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 27.72 | 27.72
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 4.12 | 4.12
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 42.04
|  |  |  | VALOR: | 5930 | 70
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 27.96 | 27.96
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 27.96
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 27.72 | 27.72
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 4.12 | 4.12
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 10.2 | 10.2
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 47.04 | 47.04
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 166.24 | 166.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 255.32
|  |  |  | VALOR: | 5928 | 283.28
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 3.43e-05 | 578010.79 | 19.82
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 5.51e-05 | 143450 | 7.9
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 27.72
|  |  |  | VALOR: | 89259 | 27.72
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 5.7e-06 | 578010.79 | 3.29
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 5.8e-06 | 143450 | 0.83
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 4.12
|  |  |  | VALOR: | 91466 | 4.12
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 1.41e-05 | 578010.79 | 8.14
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 1.44e-05 | 143450 | 2.06
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 10.2
|  |  |  | VALOR: | 89260 | 10.2
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 6.43e-05 | 578010.79 | 37.16
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 6.89e-05 | 143450 | 9.88
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 47.04
|  |  |  | VALOR: | 89262 | 47.04
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | L | 26.43 | 6.29 | 166.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 166.24
|  |  |  | VALOR: | 91467 | 166.24
99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.02 | 0.02
99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 3.31 | 3.31
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.5
|  |  |  | VALOR: | 99833 | 3.5
99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | UN | 7.2e-05 | 1486.18 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: | 99829 | 0.1
99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | UN | 1.48e-05 | 1486.18 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.02
|  |  |  | VALOR: | 99830 | 0.02
99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | UN | 5e-05 | 1486.18 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR: | 99831 | 0.07
99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 4.42 | 0.75 | 3.31
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 3.31
|  |  |  | VALOR: | 99832 | 3.31
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.31 | 1.31
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.78 | 0.78
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.48 | 19.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.48
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: | 88274 | 25.08
88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.26 | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.35
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 18.6 | 18.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.6
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.57 | 0.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.57
|  |  |  | VALOR: | 88279 | 24.52
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.89 | 0.89
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 23.45 | 23.45
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.45
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.38 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.38
|  |  |  | VALOR: | 88286 | 27.96
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.89 | 0.89
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 12.41 | 12.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.41
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: | 88377 | 16.64
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.89 | 0.89
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.45 | 19.45
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.45
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR: | 88297 | 23.8
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.31 | 1.31
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.78 | 0.78
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.48 | 19.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.48
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.41
|  |  |  | VALOR: | 88309 | 25.21
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.85 | 1.85
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.05 | 2.05
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.18 | 19.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.18
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: | 88310 | 26.59
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | SINAPI | L | 0.3257 | 33.5 | 10.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4529 | 26.59 | 12.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.04
|  |  |  | VALOR: | 102234 | 22.95
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR: | 91693 | 23.89
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.05 | 0.05
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.16
|  |  |  | VALOR: | 91692 | 24.96
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 7.2e-05 | 1192.76 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR: | 91688 | 0.08
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 1.48e-05 | 1192.76 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.01
|  |  |  | VALOR: | 91689 | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 5e-05 | 1192.76 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR: | 91690 | 0.05
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1.36 | 0.75 | 1.02
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 1.02
|  |  |  | VALOR: | 91691 | 1.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92 | 0.92
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.39 | 1.39
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.43 | 1.43
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.61 | 0.61
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.23
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 14.73 | 14.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.73
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.31 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: | 88316 | 20.27
100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00043494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 153.54 | 153.54
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 270.51 | 270.51
00043470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 11.14 | 11.14
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 450.65
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
00040944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 4775.31 | 4775.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4775.31
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SINAPI | MES | 1 | 64.65 | 64.65
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 64.65
|  |  |  | VALOR: | 100321 | 5290.61

## ABC_SERV
ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 | [5 empty] | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB | [5 empty] | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | [5 empty] | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO | [5 empty] | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 | [5 empty] | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QNTD | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
JFPB-43950770 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | Equipamento | UN | 3 | 199855.84 | 230373.82 | 691121.46 | 44.84% | 44.84% | A
JFPB-76681091 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | Equipamento | UN | 1 | 239827.01 | 276448.59 | 276448.59 | 17.94% | 62.78% | A
JFPB-26707094 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | Composições | Serviço | UN | 1 | 155501.01 | 192090.39 | 192090.39 | 12.46% | 75.24% | A
JFPB-15002242 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | Serviço | UN | 3 | 45433.78 | 56124.34 | 168373.02 | 10.92% | 86.17% | B
JFPB-46762236 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | Serviço | UN | 1 | 54520.54 | 67349.22 | 67349.22 | 4.37% | 90.54% | B
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Serviço | MES | 10 | 1059.37 | 1308.63 | 13086.3 | 0.8491% | 91.39% | B
JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | Composições | Serviço | M2 | 12.075 | 734.87 | 907.78 | 10961.44 | 0.7112% | 92.1% | B
JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO B) | Composições | Serviço | M | 29.7 | 281.86 | 348.18 | 10340.94 | 0.671% | 92.77% | B
JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | Composições | Serviço | M2 | 10.0625 | 734.87 | 907.78 | 9134.53 | 0.5927% | 93.36% | B
JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | Composições | Serviço | M2 | 10.0625 | 734.87 | 907.78 | 9134.53 | 0.5927% | 93.95% | B
JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | Composições | Serviço | M2 | 10.0625 | 734.87 | 907.78 | 9134.53 | 0.5927% | 94.55% | B
JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 2) | Composições | Serviço | M | 25 | 281.86 | 348.18 | 8704.5 | 0.5648% | 95.11% | C
JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 1) | Composições | Serviço | M | 25 | 281.86 | 348.18 | 8704.5 | 0.5648% | 95.68% | C
JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 3) | Composições | Serviço | M | 25 | 281.86 | 348.18 | 8704.5 | 0.5648% | 96.24% | C
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Serviço | MES | 10 | 662.1 | 817.89 | 8178.9 | 0.5307% | 96.77% | C
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 1 e 2) | SINAPI | Serviço | M2 | 40.95 | 148.5 | 183.44 | 7511.86 | 0.4874% | 97.26% | C
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 2 e 3) | SINAPI | Serviço | M2 | 40.95 | 148.5 | 183.44 | 7511.86 | 0.4874% | 97.75% | C
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 8 | 462.25 | 571.01 | 4568.08 | 0.2964% | 98.04% | C
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 36.3 | 92.72 | 114.53 | 4157.43 | 0.2697% | 98.31% | C
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO B) | SINAPI | Serviço | M2 | 215.4904 | 10.02 | 12.37 | 2665.61 | 0.173% | 98.49% | C
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | Serviço | M2 | 175.842 | 10.02 | 12.37 | 2175.16 | 0.1411% | 98.63% | C
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | Serviço | M2 | 175.842 | 10.02 | 12.37 | 2175.16 | 0.1411% | 98.77% | C
104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | Serviço | M2 | 175.842 | 10.02 | 12.37 | 2175.16 | 0.1411% | 98.91% | C
210000 | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | Composições | Serviço | UN | 2 | 431.37 | 532.87 | 1065.74 | 0.06915% | 98.98% | C
JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | Composições | Serviço | M | 4.8 | 159.91 | 197.53 | 948.14 | 0.06152% | 99.04% | C
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO B) | SINAPI | Serviço | UN | 7 | 103.15 | 127.42 | 891.94 | 0.05787% | 99.1% | C
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO B) | SINAPI | Serviço | M | 28.4 | 24.48 | 30.24 | 858.81 | 0.05572% | 99.15% | C
JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | Composições | Serviço | M | 4 | 159.91 | 197.53 | 790.12 | 0.05127% | 99.2% | C
JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | Composições | Serviço | M | 4 | 159.91 | 197.53 | 790.12 | 0.05127% | 99.26% | C
JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | Composições | Serviço | M | 4 | 159.91 | 197.53 | 790.12 | 0.05127% | 99.31% | C
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | Serviço | UN | 6 | 103.15 | 127.42 | 764.52 | 0.0496% | 99.36% | C
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | Serviço | UN | 6 | 103.15 | 127.42 | 764.52 | 0.0496% | 99.41% | C
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | Serviço | UN | 6 | 103.15 | 127.42 | 764.52 | 0.0496% | 99.46% | C
017066 | TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS | Composições | Serviço | M3 | 9.8 | 60.78 | 75.08 | 735.78 | 0.04774% | 99.5% | C
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | Serviço | M | 22.45 | 24.48 | 30.24 | 678.88 | 0.04405% | 99.55% | C
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | Serviço | M | 22.45 | 24.48 | 30.24 | 678.88 | 0.04405% | 99.59% | C
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | Serviço | M | 22.45 | 24.48 | 30.24 | 678.88 | 0.04405% | 99.64% | C
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO B) | SINAPI | Serviço | M | 86.1 | 5.25 | 6.48 | 557.92 | 0.0362% | 99.67% | C
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO B) | SINAPI | Serviço | M2 | 226.4704 | 1.85 | 2.28 | 516.35 | 0.0335% | 99.71% | C
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | Serviço | M | 68.25 | 5.25 | 6.48 | 442.26 | 0.0287% | 99.73% | C
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | Serviço | M | 68.25 | 5.25 | 6.48 | 442.26 | 0.0287% | 99.76% | C
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | Serviço | M | 68.25 | 5.25 | 6.48 | 442.26 | 0.0287% | 99.79% | C
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | Serviço | M2 | 184.992 | 1.85 | 2.28 | 421.78 | 0.02737% | 99.82% | C
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | Serviço | M2 | 184.992 | 1.85 | 2.28 | 421.78 | 0.02737% | 99.85% | C
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | Serviço | M2 | 184.992 | 1.85 | 2.28 | 421.78 | 0.02737% | 99.87% | C
93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 4 | 67.49 | 83.37 | 333.48 | 0.02164% | 99.9% | C
JCA-ART-002-2024 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - ART PRINCIPAL - FAIXA ACIMA DE R$ 15.000,00 (2024) | Composições | Serviço | UN | 1 | 262.55 | 324.32 | 324.32 | 0.02104% | 99.92% | C
105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 121.26 | 149.79 | 299.58 | 0.01944% | 99.94% | C
104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO B) | SINAPI | Serviço | UN | 9 | 24.36 | 30.09 | 270.81 | 0.01757% | 99.95% | C
104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | Serviço | UN | 8 | 24.36 | 30.09 | 240.72 | 0.01562% | 99.97% | C
104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | Serviço | UN | 8 | 24.36 | 30.09 | 240.72 | 0.01562% | 99.98% | C
104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | Serviço | UN | 8 | 24.36 | 30.09 | 240.72 | 0.01562% | 100% | C

## INSUMOS
ORÇAMENTO - PLANILHA DE INSUMOS
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO | - | 0% | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
JFPB-I-46073324 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | Material | UN | 199855.84
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | SINAPI | Mão de Obra | MES | 23272.23
JFPB-I-15924499 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | Material | UN | 239827.01
JFPB-76618163 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | Material | UN | 45433.78
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | Mão de Obra | MES | 3673.17
40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | SINAPI | Mão de Obra | MES | 4775.31
JFPB-I-37767375 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições | Material | UN | 54520.54
44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | SINAPI | Material | M2 | 585.53
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Equipamento | MES | 1059.37
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Equipamento | MES | 662.1
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 14.73
2437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 18.6
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 270.51
34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | Material | UN | 4.95
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 241.99
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | SINAPI | Material | L | 19.4
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | Material | M2 | 400
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1.43
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 146
4783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.18
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | Material | UN | 80.79
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.92
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.48
43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 153.54
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | Material | M | 73.74
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.8
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.48
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | Material | KG | 64.4
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1.39
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.45
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.48
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | Material | M | 3.11
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | Material | M2 | 50.74
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1.26
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 15.57
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.86
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.26
38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | Material | UN | 5.77
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.61
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 8
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 11.21
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | SINAPI | Material | M | 4.85
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19.18
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | Material | KG | 0.7
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | Material | UN | 2.1
38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | Material | UN | 2.91
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 15.57
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 15.46
INS-01726069 | Faixa 2: acima de R$ 15.000,00 - 2024 | Composições | Material | UN | 262.55
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 2.05
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | Material | M3 | 140
34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | SINAPI | Material | UN | 54.22
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1.85
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1.31
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | SINAPI | Material | UN | 6.95
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 5.69
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.78
43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 11.14
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | Material | KG | 1.09
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | Material | KG | 2.89
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | Material | UN | 3.76
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | Material | KG | 2.52
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 12.41
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1.43
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 15.57
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.89
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | Material | L | 6.29
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | Material | KG | 20
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | Equipamento | UN | 578010.79
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 2.35
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | SINAPI | Material | L | 33.5
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 23.45
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 1.13
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.44
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | Especiais | KWH | 0.75
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.08
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | Equipamento | UN | 143450
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | Material | UN | 1.31
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | Material | UN | 0.2
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | Material | M3 | 99.47
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | Material | UN | 3.4
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.31
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | Equipamento | UN | 1192.76
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | Material | KG | 38.7
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | Equipamento | UN | 1486.18
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | Equipamento | UN | 4900
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | Material | KG | 20.74
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 0.01
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 15.46

## COT_INSU
ORÇAMENTO - MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 |  |  |  | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB |  |  |  | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA |  |  |  | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO |  |  |  | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 |  |  |  | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
ITEM | CÓD. ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DADOS | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | ADOTADO
|  | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | UN | FORNECEDOR: | TKE | KONE | ATLAS SCHINDLER | 194896.1
|  |  |  | CNPJ: | 90.347.840./0001-18 | 30.012.492/0001-04 | 00.028.986/0147-53 | Correção pela variação do INCC-DI no período de 15/11/2024 a 15/04/2025, c/ índice:
|  |  |  | DATA: | 01/11/24 | 23/10/2024 | 07/11/24
|  |  |  | FUNCIONÁRIO: | Rodrigo Ferreira | Luiz Cruz | Candida Galindo
|  |  |  | CONTATO: | rodrigo.silva7@tkelevator.com | lcruz@oneelevadores.com.br | candida.galindo@schindler.com | 1.0254
|  |  |  | VALOR: | 194896.1 | 326829.2405 | 299479.65 | 199855.84
|  | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | UN | FORNECEDOR: | TKE | KONE | ATLAS SCHINDLER | 233875.32
|  |  |  | CNPJ: | 90.347.840./0001-18 | 30.012.492/0001-04 | 00.028.986/0147-53 | Correção pela variação do INCC-DI no período de 15/11/2024 a 15/04/2025, c/ índice:
|  |  |  | DATA: | 01/11/24 | 23/10/2024 | 07/11/24
|  |  |  | FUNCIONÁRIO: | Rodrigo Ferreira | Luiz Cruz | Candida Galindo
|  |  |  | CONTATO: | rodrigo.silva7@tkelevator.com | lcruz@oneelevadores.com.br | candida.galindo@schindler.com | 1.0254
|  |  |  | VALOR: | 233875.32 | 392195.0886 | 359375.58 | 239827.01
Observações sobre a formação do preço dos elevadores
Considerando que as empresas forneceram cotação para o conjunto completo (e não por equipamento individualizado) os valores por unidade foram aferidos considerando a divisão do valor global pelo número total de paradas e, em seguida, distribuindo ppr cada carro. Desse modo temos:
|  | Número total de paradas - Grupo A - 1 | 5 | Fornecedor | Preço total | Preço por parada
|  | Número total de paradas - Grupo A - 2 | 5 | Preço TKE: | 818563.62 | 38979.22
|  | Número total de paradas - Grupo A - 3 | 5 | Preço KONE: | 1372682.81 | 65365.8481
|  | Número total de paradas - Grupo B | 6 | Preço Atlas: | 1257814.53 | 59895.93
|  | Total: | 21
Os valores aqui lançados correspondem ao fornecimento do equipamento sendo a MO lançada em item separado. |  |  |  |  | Elevador de 5 paradas | Elevador de 6 paradas
|  |  |  | Preço TKE: | 194896.1 | 233875.32
|  |  |  | Preço KONE: | 326829.2405 | 392195.0886
|  |  |  | Preço Atlas: | 299479.65 | 359375.58
|  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | UN | FORNECEDOR: | TKE | KONE | ATLAS SCHINDLER | 44306.2714
|  |  |  | CNPJ: | 90.347.840./0001-18 | 30.012.492/0001-04 | 00.028.986/0147-53 | Correção pela variação do INCC-DI no período de 15/11/2024 a 15/04/2025, c/ índice:
|  |  |  | DATA: | 01/11/24 | 23/10/2024 | 07/11/24
|  |  |  | FUNCIONÁRIO: | Rodrigo Ferreira | Luiz Cruz | Candida Galindo
|  |  |  | CONTATO: | rodrigo.silva7@tkelevator.com | lcruz@oneelevadores.com.br | candida.galindo@schindler.com | 1.0254
|  |  |  | VALOR: | 44306.2714 | 118333.3333 | 128348.4214 | 45433.78
|  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | UN | FORNECEDOR: | TKE | KONE | ATLAS SCHINDLER | 53167.5257
|  |  |  | CNPJ: | 90.347.840./0001-18 | 30.012.492/0001-04 | 00.028.986/0147-53 | Correção pela variação do INCC-DI no período de 15/11/2024 a 15/04/2025, c/ índice:
|  |  |  | DATA: | 01/11/24 | 23/10/2024 | 07/11/24
|  |  |  | FUNCIONÁRIO: | Rodrigo Ferreira | Luiz Cruz | Candida Galindo
|  |  |  | CONTATO: | rodrigo.silva7@tkelevator.com | lcruz@oneelevadores.com.br | candida.galindo@schindler.com | 1.0254
|  |  |  | VALOR: | 53167.5257 | 142000 | 154018.1057 | 54520.54
Observações sobre a formação do preço dos elevadores
Considerando que as empresas forneceram cotação para o conjunto completo (e não por equipamento individualizado) os valores por unidade foram aferidos considerando a divisão do valor global pelo número total de paradas e, em seguida, distribuindo ppr cada carro. Desse modo temos:
|  | Número total de paradas - Grupo A - 1 | 5 | Fornecedor | Preço total | Preço por parada
|  | Número total de paradas - Grupo A - 2 | 5 | Preço TKE: | 186086.34 | 8861.2543
|  | Número total de paradas - Grupo A - 3 | 5 | Preço KONE: | 497000 | 23666.6667
|  | Número total de paradas - Grupo B | 6 | Preço Atlas: | 539063.37 | 25669.6843
|  | Total: | 21
Os valores aqui lançados correspondem ao fornecimento do equipamento sendo a MO lançada em item separado. |  |  |  |  | Elevador de 5 paradas | Elevador de 6 paradas
|  |  |  | Preço TKE: | 44306.2714 | 53167.5257
|  |  |  | Preço KONE: | 118333.3333 | 142000
|  |  |  | Preço Atlas: | 128348.4214 | 154018.1057
Para confirmação dos preços dos elevadores efetuamos busca em outras tabelas públicas e procedemos a valoraçãl por parada para comparar com os preços cotados. Dai obtivemos o seguinte:
|  | Fonte / Código | No Paradas | Valor | Preço por parada
|  | EMOP - 18.040.0030-0 | 10 | 408900 | 40890
|  | SIURB - 17.010.004 (E) | 5 | 218028.31 | 43605.662
|  | SP Obras - 61.01.770 | 4 | 169750 | 42437.5
|  |  | Aferido por cotação (MAT+MO) por parada: | 47840.4743
Pela comparação com as tabelas públicas disponiveis podemos verificar que existe alto grau de confiança nos preços aferidos por cotação.

## QUANT
ORÇAMENTO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 | [5 empty] | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB | [5 empty] | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | [5 empty] | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO | [5 empty] | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 | [5 empty] | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO BDI | UND | QUANT.
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | JFPB-26707094 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | Composições Próprias | GERAL | UN | 1
Quantidade aferida para a duração total da obra
Considerando atividades no mês 8 ao 16 = 9 meses efetivos
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS
2.1.1 | JCA-ART-002-2024 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - ART PRINCIPAL - FAIXA ACIMA DE R$ 15.000,00 (2024) | Composições Próprias | GERAL | UN | 1
Corresponde ao valor da ART a ser emitida para a obra. Em se tratado de obra de subestação não será aceito RRT visto que o arquiteto não possui essa atribuição.
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1 | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | SINAPI | GERAL | UN | 2
Container para canteiro de obra. Uma instalação/desistalação para cada coneainer
2.2.2 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | GERAL | MES | 10
2.2.3 | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | GERAL | MES | 10
2.2.4 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | GERAL | M2 | 8
|  | Placa de obra no padrão da Justiça Federal | Largura | 4 | altura | 2 | Área | 8
2.2.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | GERAL | M2 | 36.3
|  | (utilizando mesmo canteiro deixado pela subestação) | Comp. | 18.15 | altura | 2 | Área | 36.3
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 1) | Composições Próprias | GERAL | M | 25
|  | Comprimento do carro | unidade | 25
3.2 | JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 2) | Composições Próprias | GERAL | M | 25
|  | Comprimento do carro | unidade | 25
3.3 | JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 3) | Composições Próprias | GERAL | M | 25
|  | Comprimento do carro | unidade | 25
3.4 | JFPB-15141637 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO B) | Composições Próprias | GERAL | M | 29.7
|  | Comprimento do carro | unidade | 29.7
3.5 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | M2 | 184.992
|  | Perimetro | 8.2 | m
|  | Altura | 22.56 | m
3.6 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | M2 | 184.992
|  | Perimetro | 8.2 | m
|  | Altura | 22.56 | m
3.7 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | M2 | 184.992
|  | Perimetro | 8.2 | m
|  | Altura | 22.56 | m
3.8 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | M2 | 226.4704
|  | Perimetro | 8.32 | m
|  | Altura | 27.22 | m
3.9 | 017066 | TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS | SBC | GERAL | M3 | 9.8
|  | Eventuais demolições | 7 | m3
|  | Fator empolamento | 1.4 | (aplicado no total)
3.10 | 210000 | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | SBC | GERAL | UN | 2
|  | Volume de demolição | 9.8 | m3
|  | Caçamba estacionária | 5 | m3
4 | OBRAS CIVIS |  |  | GERAL | M2
4.1 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 1 e 2) | SINAPI | GERAL | M2 | 40.95
|  | Numero de unidades no grupo | m2 | 1
|  |  | altura | compr | área
|  | Parada 1 | 3.8 | 2.1 | 7.98
|  | Alvenaria piso 2 | 3.8 | 2.1 | 7.98
|  | Alvenaria piso 3 | 3.8 | 2.1 | 7.98
|  | Alvenaria piso 4 | 3.8 | 2.1 | 7.98
|  | Alvenaria piso 5 | 4.3 | 2.1 | 9.03
4.2 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 2 e 3) | SINAPI | GERAL | M2 | 40.95
Mesmos vãos da parede entre carros 1 e 2
4.3 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | M2 | 175.842
|  | Perimetro | 8.2 | m
|  | Altura | 22.56 | m
|  | Desconto por portas | 1.83 | m2
|  | Numero de portas | 5 | und
4.4 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | M2 | 175.842
|  | Perimetro | 8.2 | m
|  | Altura | 22.56 | m
|  | Desconto por portas | 1.83 | m2
|  | Numero de portas | 5 | und
4.5 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | M2 | 175.842
|  | Perimetro | 8.2 | m
|  | Altura | 22.56 | m
|  | Desconto por portas | 1.83 | m2
|  | Numero de portas | 5 | und
4.6 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | M2 | 215.4904
|  | Perimetro | 8.32 | m
|  | Altura | 27.22 | m
|  | Desconto por portas | 1.83 | m2
|  | Numero de portas | 6 | und
4.7 | JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | Composições Próprias | GERAL | M2 | 10.0625
|  | Peça - Frente lateral esquerda | 0.32 | m2 |  | Quantidade de portas | 5
|  | Peça - Frente lateral direita | 0.32 | m2
|  | Peça - Frente topo | 0.14 | m2
|  | Peça - Portal interno esquerda | 0.51625 | m2
|  | Peça - Portal interno direita | 0.51625 | m2
|  | Peça - Portal interno topo | 0.2 | m2
4.8 | JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | Composições Próprias | GERAL | M2 | 10.0625
Igual Grupo A - Carro 1
4.9 | JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | Composições Próprias | GERAL | M2 | 10.0625
Igual Grupo A - Carro 1
4.10 | JFPB-11375794 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | Composições Próprias | GERAL | M | 12.075
|  | Peça - Frente lateral esquerda | 0.32 | m2 |  | Quantidade de portas | 6
|  | Peça - Frente lateral direita | 0.32 | m2
|  | Peça - Frente topo | 0.14 | m2
|  | Peça - Portal interno esquerda | 0.51625 | m2
|  | Peça - Portal interno direita | 0.51625 | m2
|  | Peça - Portal interno topo | 0.2 | m2
4.11 | JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | Composições Próprias | GERAL | M | 4
|  | Largura da porta | 0.8 | m
|  | Numero de portas | 5 | und
4.12 | JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | Composições Próprias | GERAL | M | 4
|  | Largura da porta | 0.8 | m
|  | Numero de portas | 5 | und
4.13 | JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | Composições Próprias | GERAL | M | 4
|  | Largura da porta | 0.8 | m
|  | Numero de portas | 5 | und
4.14 | JFPB-77009839 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | Composições Próprias | GERAL | M | 4.8
|  | Largura da porta | 0.8 | m
|  | Numero de portas | 6 | und
5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
5.1 | JFPB-43950770 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS - BDI = 15,28 | Composições Próprias | DIFERENCIADO | UN | 3
5.2 | JFPB-76681091 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS - BDI = 15,28 | Composições Próprias | DIFERENCIADO | UN | 1
6 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6.1.1 | JFPB-15002242 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições Próprias | GERAL | UN | 3
6.1.2 | JFPB-46762236 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | Composições Próprias | GERAL | UN | 1
7 | OUTROS SERVIÇOS
7.1 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | GERAL | UN | 4
|  | Quantidade por elevador | 1 | und
|  | Quantidade de elevadores | 4 | und
7.2 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | UN | 6
|  | Quantidade por parada ou fosso | 1 | und
|  | Numero de paradas + fosso | 6 | und
7.3 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | UN | 6
|  | Quantidade por parada ou fosso | 1 | und
|  | Numero de paradas + fosso | 6 | und
7.4 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | UN | 6
|  | Quantidade por parada ou fosso | 1 | und
|  | Numero de paradas + fosso | 6 | und
7.5 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | UN | 7
|  | Quantidade por parada ou fosso | 1 | und
|  | Numero de paradas + fosso | 7 | und
7.6 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | M | 22.45
|  | Trajeto quadro descida | 1 | m
|  | Descida até o fosso | 21.45 | m
7.7 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | M | 22.45
|  | Trajeto quadro descida | 1 | m
|  | Descida até o fosso | 21.45 | m
7.8 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | M | 22.45
|  | Trajeto quadro descida | 1 | m
|  | Descida até o fosso | 21.45 | m
7.9 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | M | 28.4
|  | Trajeto quadro descida | 1 | m
|  | Descida até o fosso | 27.4 | m
7.10 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | UN | 8
|  | Trajeto quadro descida | 2
|  | Arandelas | 6
7.11 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | UN | 8
|  | Trajeto quadro descida | 2
|  | Arandelas | 6
7.12 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | UN | 8
|  | Trajeto quadro descida | 2
|  | Arandelas | 6
7.13 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | UN | 9
|  | Trajeto quadro descida | 2
|  | Arandelas | 7
7.14 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | SINAPI | GERAL | M | 68.25
|  | Trajeto | 22.45
|  | Folga de ligação | 0.3
|  | Número de pernas | 3
7.15 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | SINAPI | GERAL | M | 68.25
|  | Trajeto | 22.45
|  | Folga de ligação | 0.3
|  | Número de pernas | 3
7.16 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | SINAPI | GERAL | M | 68.25
|  | Trajeto | 22.45
|  | Folga de ligação | 0.3
|  | Número de pernas | 3
7.17 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO B) | SINAPI | GERAL | M | 86.1
|  | Trajeto | 28.4
|  | Folga de ligação | 0.3
|  | Número de pernas | 3

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 |  |  | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB |  |  | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA |  |  | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO |  |  | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 |  |  | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 192090.39 | 69.85% MÊS 8: 22.71%; 69.85% MÊS 9: 4.28%; 69.85% MÊS 10: 7.156%; 69.85% MÊS 11: 6.925%; 69.85% MÊS 12: 18.63%; 69.85% MÊS 13: 4.567%; 69.85% MÊS 14: 7.573%; 69.85% MÊS 15: 7.54%; 69.85% MÊS 16: 20.61% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 8: 43632.45; 69.85% MÊS 9: 8221.11; 69.85% MÊS 10: 13745.06; 69.85% MÊS 11: 13302.16; 69.85% MÊS 12: 35795.62; 69.85% MÊS 13: 8773.45; 69.85% MÊS 14: 14546.27; 69.85% MÊS 15: 14484.13; 69.85% MÊS 16: 39590.09 | 192090.34
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 30614.61 | MÊS 1: 1%; 69.85% MÊS 8: 99% | 100%
|  |  | MÊS 1: 306.14; 69.85% MÊS 8: 30308.46 | 30614.6
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 1) | 8704.5 | 69.85% MÊS 9: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 9: 8704.5 | 8704.5
3.2 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 2) | 8704.5 | 69.85% MÊS 9: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 9: 8704.5 | 8704.5
3.3 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 3) | 8704.5 | 69.85% MÊS 13: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 13: 8704.5 | 8704.5
3.4 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO B) | 10340.94 | 69.85% MÊS 13: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 13: 10340.94 | 10340.94
3.5 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 1) | 421.78 | 69.85% MÊS 9: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 9: 421.78 | 421.78
3.6 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 2) | 421.78 | 69.85% MÊS 9: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 9: 421.78 | 421.78
3.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 3) | 421.78 | 69.85% MÊS 13: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 13: 421.78 | 421.78
3.8 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO B) | 516.35 | 69.85% MÊS 13: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 13: 516.35 | 516.35
3.9 | TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS | 735.78 | 69.85% MÊS 9: 50%; 69.85% MÊS 13: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 9: 367.89; 69.85% MÊS 13: 367.89 | 735.78
3.10 | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | 1065.74 | 69.85% MÊS 9: 50%; 69.85% MÊS 13: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 9: 532.87; 69.85% MÊS 13: 532.87 | 1065.74
4 | OBRAS CIVIS
4.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 1 e 2) | 7511.86 | 69.85% MÊS 9: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 9: 7511.86 | 7511.86
4.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 2 e 3) | 7511.86 | 69.85% MÊS 13: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 13: 7511.86 | 7511.86
4.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | 2175.16 | 69.85% MÊS 10: 100%; 69.85% MÊS 14: 0% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 10: 2175.16 | 2175.16
4.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | 2175.16 | 69.85% MÊS 10: 100%; 69.85% MÊS 14: 0% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 10: 2175.16 | 2175.16
4.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | 2175.16 | 69.85% MÊS 14: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 14: 2175.16 | 2175.16
4.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO B) | 2665.61 | 69.85% MÊS 14: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 14: 2665.61 | 2665.61
4.7 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | 9134.53 | 69.85% MÊS 12: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 12: 9134.53 | 9134.53
4.8 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | 9134.53 | 69.85% MÊS 12: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 12: 9134.53 | 9134.53
4.9 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | 9134.53 | 69.85% MÊS 16: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 16: 9134.53 | 9134.53
4.10 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | 10961.44 | 69.85% MÊS 16: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 16: 10961.44 | 10961.44
4.11 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | 790.12 | 69.85% MÊS 12: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 12: 790.12 | 790.12
4.12 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | 790.12 | 69.85% MÊS 12: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 12: 790.12 | 790.12
4.13 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | 790.12 | 69.85% MÊS 16: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 16: 790.12 | 790.12
4.14 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | 948.14 | 69.85% MÊS 16: 100% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 16: 948.14 | 948.14
5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
5.1 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 691121.46 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |  |  |  | 8% |  |  |  | 4% | 100%
|  |  | 76023.36 | 76023.36 | 76023.36 | 76023.36 | 76023.36 | 76023.36 | 76023.36 | 76023.36 |  |  |  | 55289.71 |  |  |  | 27644.85 | 691121.44
5.2 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 276448.59 | MÊS 1: 11%; VERSÃO: MÊS 2: 11%; R2 MÊS 3: 11%; ENC. MÊS MÊS 4: 11%; 69.85% MÊS 5: 11%; 69.85% MÊS 6: 11%; 69.85% MÊS 7: 11%; 69.85% MÊS 8: 11%; 69.85% MÊS 16: 12% | 100%
|  |  | MÊS 1: 30409.34; VERSÃO: MÊS 2: 30409.34; R2 MÊS 3: 30409.34; ENC. MÊS MÊS 4: 30409.34; 69.85% MÊS 5: 30409.34; 69.85% MÊS 6: 30409.34; 69.85% MÊS 7: 30409.34; 69.85% MÊS 8: 30409.34; 69.85% MÊS 16: 33173.83 | 276448.55
6 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 168373.02 | 69.85% MÊS 10: 23%; 69.85% MÊS 11: 22%; 69.85% MÊS 12: 22%; 69.85% MÊS 14: 11%; 69.85% MÊS 15: 11%; 69.85% MÊS 16: 11% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 10: 38725.79; 69.85% MÊS 11: 37042.06; 69.85% MÊS 12: 37042.06; 69.85% MÊS 14: 18521.03; 69.85% MÊS 15: 18521.03; 69.85% MÊS 16: 18521.03 | 168373
6.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 67349.22 | 69.85% MÊS 14: 33%; 69.85% MÊS 15: 33%; 69.85% MÊS 16: 34% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 14: 22225.24; 69.85% MÊS 15: 22225.24; 69.85% MÊS 16: 22898.73 | 67349.21
7 | OUTROS SERVIÇOS
7.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 333.48 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 166.74; 69.85% MÊS 15: 166.74 | 333.48
7.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 1) | 764.52 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 382.26; 69.85% MÊS 15: 382.26 | 764.52
7.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 2) | 764.52 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 382.26; 69.85% MÊS 15: 382.26 | 764.52
7.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 3) | 764.52 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 382.26; 69.85% MÊS 15: 382.26 | 764.52
7.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO B) | 891.94 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 445.97; 69.85% MÊS 15: 445.97 | 891.94
7.6 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 1) | 678.88 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 339.44; 69.85% MÊS 15: 339.44 | 678.88
7.7 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 2) | 678.88 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 339.44; 69.85% MÊS 15: 339.44 | 678.88
7.8 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 3) | 678.88 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 339.44; 69.85% MÊS 15: 339.44 | 678.88
7.9 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO B) | 858.81 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 429.4; 69.85% MÊS 15: 429.4 | 858.8
7.10 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 1) | 240.72 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 120.36; 69.85% MÊS 15: 120.36 | 240.72
7.11 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 2) | 240.72 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 120.36; 69.85% MÊS 15: 120.36 | 240.72
7.12 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 3) | 240.72 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 120.36; 69.85% MÊS 15: 120.36 | 240.72
7.13 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO B) | 270.81 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 135.4; 69.85% MÊS 15: 135.4 | 270.8
7.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | 442.26 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 221.13; 69.85% MÊS 15: 221.13 | 442.26
7.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | 442.26 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 221.13; 69.85% MÊS 15: 221.13 | 442.26
7.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | 442.26 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 221.13; 69.85% MÊS 15: 221.13 | 442.26
7.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO B) | 557.92 | 69.85% MÊS 11: 50%; 69.85% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 69.85% MÊS 11: 278.96; 69.85% MÊS 15: 278.96 | 557.92
| TOTAL | 1541225.38
MEDIÇÕES |  | VALOR | 106738.84 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7 | 180373.61 | 34886.29 | 56821.17 | 54990.26 | 147976.69 | 37169.64 | 60133.31 | 59876.44 | 163662.76 | 1541225.38
|  | % | 6.926% | 6.906% | 6.906% | 6.906% | 6.906% | 6.906% | 6.906% | 11.7% | 2.264% | 3.687% | 3.568% | 9.601% | 2.412% | 3.902% | 3.885% | 10.62%
ACUMULADO |  | VALOR | 106738.84 | 213171.54 | 319604.24 | 426036.94 | 532469.64 | 638902.34 | 745335.04 | 925708.65 | 960594.94 | 1017416.11 | 1072406.37 | 1220383.06 | 1257552.7 | 1317686.01 | 1377562.45 | 1541225.47
|  | % | 6.926% | 13.83% | 20.74% | 27.64% | 34.55% | 41.45% | 48.36% | 60.06% | 62.33% | 66.01% | 69.58% | 79.18% | 81.59% | 85.5% | 89.38% | 100%
|  | 1349134.99 | 106738.84 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7 | 136741.16 | 25764.42 | 43076.11 | 41688.1 | 112181.07 | 27495.43 | 45587.04 | 45392.31 | 124072.67
|  |  | 7.912% | 7.889% | 7.889% | 7.889% | 7.889% | 7.889% | 7.889% | 10.14% | 1.91% | 3.193% | 3.09% | 8.315% | 2.038% | 3.379% | 3.365% | 9.196% | 99.87%

## EVENTOGRAMA
EVENTOGRAMA
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 |  | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB |  | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA |  | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO |  | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 |  | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
ETAPA | DESCRIÇÃO | GRUPO | % RELATIVO AO GRUPO | SUBTOTAIS | VALOR ETAPA (R$) | %
MEDIÇÃO 01 | SERVIÇOS INICIAIS (Emissão de ART) | 2 | 1% | 306.14 | 106738.84 | 6.926%
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 3 elevadores - Pag. 1ª parcela) | 5.1 | 11% | 76023.36
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 1 elevador - Pag. 1ª parcela) | 5.2 | 11% | 30409.34
MEDIÇÃO 02 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 3 elevadores - Pag. 2ª parcela) | 5.1 | 11% | 76023.36 | 106432.7 | 6.906%
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 1 elevador - Pag. 2ª parcela) | 5.2 | 11% | 30409.34
MEDIÇÃO 03 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 3 elevadores - Pag. 3ª parcela) | 5.1 | 11% | 76023.36 | 106432.7 | 6.906%
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 1 elevador - Pag. 3ª parcela) | 5.2 | 11% | 30409.34
MEDIÇÃO 04 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 3 elevadores - Pag. 4ª parcela) | 5.1 | 11% | 76023.36 | 106432.7 | 6.906%
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 1 elevador - Pag. 4ª parcela) | 5.2 | 11% | 30409.34
MEDIÇÃO 05 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 3 elevadores - Pag. 5ª parcela) | 5.1 | 11% | 76023.36 | 106432.7 | 6.906%
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 1 elevador - Pag. 5ª parcela) | 5.2 | 11% | 30409.34
MEDIÇÃO 06 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 3 elevadores - Pag. 6ª parcela) | 5.1 | 11% | 76023.36 | 106432.7 | 6.906%
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 1 elevador - Pag. 6ª parcela) | 5.2 | 11% | 30409.34
MEDIÇÃO 07 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 3 elevadores - Pag. 7ª parcela) | 5.1 | 11% | 76023.36 | 106432.7 | 6.906%
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 1 elevador - Pag. 7ª parcela) | 5.2 | 11% | 30409.34
MEDIÇÃO 08 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (Início do acompanhamento in loco) | 1 | 22.71% | 43632.45 | 180373.61 | 11.7%
| SERVIÇOS INICIAIS (Instalação do canteiro de obras) | 2 | 99% | 30308.46
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 3 elevadores - Pag. 8ª parcela) | 5.1 | 11% | 76023.36
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Aquisição de 1 elevador - Pag. 8ª parcela) | 5.2 | 11% | 30409.34
MEDIÇÃO 09 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 4.28% | 8221.11 | 34886.29 | 2.264%
| DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 1) | 3.1 | 100% | 8704.5
| DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 2) | 3.2 | 100% | 8704.5
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 1) | 3.5 | 100% | 421.78
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 2) | 3.6 | 100% | 421.78
| TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS | 3.9 | 50% | 367.89
| BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | 3.10 | 50% | 532.87
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 1 e 2) | 4.1 | 100% | 7511.86
MEDIÇÃO 10 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 7.156% | 13745.06 | 56821.17 | 3.687%
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | 4.3 | 100% | 2175.16
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | 4.4 | 100% | 2175.16
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Início da instalação dos elevadores) | 6.1 | 23% | 38725.79
MEDIÇÃO 11 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 6.925% | 13302.16 | 54990.27 | 3.568%
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Instalação dos elevadores) | 6.1 | 22% | 37042.06
| OUTROS SERVIÇOS (Início dos serviços relativos às instalações elétricas) | 7 | 50% | 4646.05
MEDIÇÃO 12 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 18.63% | 35795.62 | 147976.69 | 9.601%
| PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | 4.7 | 100% | 9134.53
| PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | 4.8 | 100% | 9134.53
| SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | 4.11 | 100% | 790.12
| SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | 4.12 | 100% | 790.12
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Concorrente à conclusão da instalação de 2 dos 4 elevadores) | 5.1 | 8% | 55289.71
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Instalação dos elevadores) | 6.1 | 22% | 37042.06
MEDIÇÃO 13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 4.567% | 8773.45 | 37169.64 | 2.412%
| DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 3) | 3.3 | 100% | 8704.5
| DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO B) | 3.4 | 100% | 10340.94
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 3) | 3.7 | 100% | 421.78
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO B) | 3.8 | 100% | 516.35
| TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS | 3.9 | 50% | 367.89
| BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS | 3.10 | 50% | 532.87
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 2 e 3) | 4.2 | 100% | 7511.86
MEDIÇÃO 14 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 7.573% | 14546.27 | 60133.31 | 3.902%
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | 4.5 | 100% | 2175.16
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO B) | 4.6 | 100% | 2665.61
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Instalação dos elevadores) | 6.1 | 11% | 18521.03
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 6.2 | 33% | 22225.24
MEDIÇÃO 15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 7.54% | 14484.13 | 59876.45 | 3.885%
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Instalação dos elevador remanescente do Grupo A) | 6.1 | 11% | 18521.03
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Instalação do elevador) | 6.2 | 33% | 22225.24
| OUTROS SERVIÇOS (Finalização dos serviços relativos às instalações elétricas) | 7 | 50% | 4646.05
MEDIÇÃO 16 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20.61% | 39590.09 | 163662.76 | 10.62%
| PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | 4.9 | 100% | 9134.53
| PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | 4.10 | 100% | 10961.44
| SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | 4.13 | 100% | 790.12
| SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | 4.14 | 100% | 948.14
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Concorrente à conclusão dos últimos 2 elevadores) | 5.1 | 4% | 27644.85
| FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Concorrente à conclusão dos últimos 2 elevadores) | 5.2 | 12% | 33173.83
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Instalação do elevador remanescente do Grupo A) | 6.1 | 11% | 18521.03
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS (Instalação do elevador do Grupo B) | 6.2 | 34% | 22898.73
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 192090.39
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 30614.61 | 1%
306.14
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 1) | 8704.5
3.2 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 2) | 8704.5
3.3 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO A - CARRO 3) | 8704.5
3.4 | DESMONTAGEM COMPLETA DE ELEVADOR - INCLUSO CABINES, SISTEMAS DE TRAÇÃO E TRANSPORTE, FOSSO E ACESSÓRIOS (GRUPO B) | 10340.94
3.5 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 1) | 421.78
3.6 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 2) | 421.78
3.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO A - CARRO 3) | 421.78
3.8 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRUPO B) | 516.35
4 | OBRAS CIVIS
4.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 1 e 2) | 7511.86
4.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (GRUPO A - VÃO ENTRE CARROS 2 e 3) | 7511.86
4.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | 2175.16
4.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | 2175.16
4.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | 2175.16
4.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (GRUPO B) | 2665.61
4.7 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | 9134.53
4.8 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | 9134.53
4.9 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | 9134.53
4.10 | PORTAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | 10961.44
4.11 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 1) | 790.12
4.12 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 2) | 790.12
4.13 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO A - CARRO 3) | 790.12
4.14 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRUPO B) | 948.14
5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
5.1 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 691121.46 | 11% | 11% | 11% | 11%
|  |  | 76023.36 | 76023.36 | 76023.36 | 76023.36
5.2 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 276448.59 | 11% | 11% | 11% | 11%
|  |  | 30409.34 | 30409.34 | 30409.34 | 30409.34
6 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 5 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 168373.02
6.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL- 6 PARADAS - 1,00M/S - CAP. 10/11 PASSAGEIROS | 67349.22
7 | OUTROS SERVIÇOS
7.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 333.48
7.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 1) | 764.52
7.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 2) | 764.52
7.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO A - CARRO 3) | 764.52
7.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (GRUPO B) | 891.94
7.6 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 1) | 678.88
7.7 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 2) | 678.88
7.8 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO A - CARRO 3) | 678.88
7.9 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (GRUPO B) | 858.81
7.10 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 1) | 240.72
7.11 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 2) | 240.72
7.12 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO A - CARRO 3) | 240.72
7.13 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (GRUPO B) | 270.81
7.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 1) | 442.26
7.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 2) | 442.26
7.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO A - CARRO 3) | 442.26
7.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (GRUPO B) | 557.92
| TOTAL | 1539423.86
MEDIÇÕES |  | VALOR | 106738.84 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7
|  | % | 6.934% | 6.914% | 6.914% | 6.914%
ACUMULADO |  | VALOR | 106738.84 | 213171.54 | 319604.24 | 426036.94
|  | % | 6.934% | 13.85% | 20.76% | 27.68%
|  | 1347333.47 | 106738.84 | 106432.7 | 106432.7 | 106432.7
|  |  | 7.922% | 7.9% | 7.9% | 7.9%

## BDI
BDI
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
BDI GERAL
COD | DESCRIÇÃO | % | REFERENCIAL TCU
|  |  | 1o QUARTIL | MÉDIO | 3o QUARTIL
B | BENEFICIO |  | BENEFICIO
B1 | Lucro | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
TOTAL |  | 7.4%
A | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DESPESAS FINANCEIRAS
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
TOTAL |  | 7.3%
C | IMPOSTOS |  | IMPOSTOS
C1 | PIS / PASEP | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
C2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
C3 | ISS (João Pessoa/PB-LEI Nº 53/2008) | 3% | 3% | 3% | 3%
TOTAL |  | 6.65%
Sendo:
23.53%
BDI DIFERENCIADO
COD | DESCRIÇÃO | % | REFERENCIAL TCU
|  |  | 1o QUARTIL | MÉDIO | 3o QUARTIL
B | BENEFICIO |  | BENEFICIO
B1 | Lucro | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
TOTAL |  | 5.11%
A | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DESPESAS FINANCEIRAS
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
TOTAL |  | 5.63%
C | IMPOSTOS |  | IMPOSTOS
C1 | PIS / PASEP | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
C2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
TOTAL |  | 3.65%
Sendo:
15.27%

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA - R2
VERSÃO: | R2 - 15/04/2025 | FONTES: |  | DATA | 2025-04-15
LOCAL: | RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 480, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB | SINAPI | 2025/02 | BDI GERAL | 23.53%
CLIENTE: | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA | SICRO | 2025/01 | BDI DIF. | 15.27%
RESP. TÉCN.: | JOSÉ MENDONÇA FILHO SEGUNDO | SBC | 2025/02 | ENC. HORA | 113.6%
CREA: | ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 060136183-0 | VERSÃO: | R2 | ENC. MÊS | 69.85%
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % |  | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 |  | 20
A2 | SESI | 1.5 |  | 1.5
A3 | SENAI | 1 |  | 1
A4 | INCRA | 0.2 |  | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 |  | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 |  | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 |  | 3
A8 | FGTS | 8 |  | 8
A9 | SECONCI | 0 |  | 0
| TOTAL | 36.8 |  | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02 |  | 0
B2 | Feriados | 4.31 |  | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 |  | 0.65
B4 | 13º Salário | 10.96 |  | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 |  | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 |  | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.04 |  | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 |  | 0.07
B9 | Férias Gozadas | 9.76 |  | 7.42
B10 | Salário Maternidade | 0.03 |  | 0.03
| TOTAL | 46.88 |  | 17.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.53 |  | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 |  | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 4.29 |  | 3.26
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.96 |  | 2.25
C5 | Indenização Adicional | 0.38 |  | 0.29
| TOTAL | 12.27 |  | 9.33
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.25 |  | 6.3
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 |  | 0.31
| TOTAL | 17.65 |  | 6.61
A + B + C + D = |  | 113.6 |  | 69.85