## MEDIÇÃO 02
|  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  | PA de Fiscalização n.º |  | 0002085-87.2023.4.05.7400 |  | Objeto da Obra: | Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba
[5 empty] | Contratada |  | PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
|  | Nº | MEDIÇÃO 02 |  | Contrato n.º |  | 13/2023 |  | Valor da Medição Atual | 670007.8381 | [51 empty] | Data: | 2023-09-15
|  | Período | 04/08/2023 a 04/09/2023 |  | Período Contrato |  | 05/06/2023 a 27/12/2024 |  | Valor Acumulado Medições | 766471.9916
|  | Valor do Contrato | 6100000 |  | Data Ordem de Serviço |  | 14/06/2023 |  | Saldo da Planilha | 5333528.0084
ITEM | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | DADOS DO CONTRATO |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 03 |  | MEDIÇÃO 04 |  | MEDIÇÃO 05 |  | MEDIÇÃO 06 |  | MEDIÇÃO 07 |  | MEDIÇÃO 08 |  | MEDIÇÃO 09 |  | MEDIÇÃO 10 |  | MEDIÇÃO 11 |  | MEDIÇÃO 12 |  | MEDIÇÃO 13 |  | MEDIÇÃO 14 |  | MEDIÇÃO 15 |  | MEDIÇÃO 16 |  | MEDIÇÃO 17 |  | MEDIÇÃO 18 |  | MEDIÇÃO 19 |  | MEDIÇÃO 20 |  | MEDIÇÃO 21 |  | MEDIÇÃO 22 |  | MEDIÇÃO 23 |  | MEDIÇÃO 24 |  | MEDIÇÃO 25 |  | ACUMULADO |  |  | SALDO
| BANCO | CÓDIGO |  |  | QUANT. | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total com BDI | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 378166.79 |  | 56437.72 |  | 21612.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78050.15 |  |  | 300116.64
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL |  |  |  |  | 290623.3 |  | 18751.1808 |  | 18751.1808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37502.3615 |  |  | 253120.9385
1.1.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 290623.3 |  | 18751.1808 |  | 18751.1808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37502.3615 |  |  | 253120.9385
1.1.1.1 | SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 1320 | 104.24 | 128.0873 | 169075.29 | 88 | 11271.6861 | 88 | 11271.6861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 176 | 22543.3722 | 13.33% | 1144 | 146531.9178 | 86.67%
1.1.1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 2640 | 20.99 | 25.792 | 68090.76 | 176 | 4539.3839 | 176 | 4539.3839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 352 | 9078.7679 | 13.33% | 2288 | 59011.9921 | 86.67%
1.1.1.3 | SINAPI | 100533 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 1320 | 27.19 | 33.4103 | 44101.66 | 88 | 2940.1107 | 88 | 2940.1107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 176 | 5880.2215 | 13.33% | 1144 | 38221.4385 | 86.67%
1.1.1.4 | SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 352 | 21.63 | 26.5784 | 9355.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 352 | 9355.59 | 100%
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 87543.49 |  | 37686.5437 |  | 2861.2481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40547.7918 |  |  | 46995.6982
1.2.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 87543.49 |  | 37686.5437 |  | 2861.2481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40547.7918 |  |  | 46995.6982
1.2.1.1 | CCU | OBR_004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | M2 | 6 | 490.23 | 602.3816 | 3614.29 | 3.75 | 2258.931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 2258.931 | 62.5% | 2.25 | 1355.359 | 37.5%
1.2.1.2 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 15 | 798.35 | 980.9913 | 14714.87 | 1 | 980.9913 | 1 | 980.9913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1961.9825 | 13.33% | 13 | 12752.8875 | 86.67%
1.2.1.3 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 15 | 906.47 | 1113.8462 | 16707.69 | 1 | 1113.8462 | 1 | 1113.8462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2227.6925 | 13.33% | 13 | 14479.9975 | 86.67%
1.2.1.4 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 15 | 623.72 | 766.4106 | 11496.16 | 1 | 766.4106 | 1 | 766.4106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1532.8211 | 13.33% | 13 | 9963.3389 | 86.67%
1.2.1.5 | CCU | OBR_001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS | CJ | 3 | 1513.28 | 1859.4782 | 5578.43 | 3 | 5578.4347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5578.4347 | 100% | 0 | -0.0047447 | -8.505e-05%
1.2.1.6 | CCU | OBR_002 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS | CJ | 2 | 451.69 | 555.0247 | 1110.05 | 2 | 1110.0493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1110.0493 | 100% | 0 | 0.00066354 | 5.978e-05%
1.2.1.7 | CCU | OBR_003 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 3 | 915 | 1124.3277 | 3372.98 | 3 | 3372.9831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3372.9831 | 100% | 0 | -0.003051 | -9.045e-05%
1.2.1.8 | SINAPI | 98458 | TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INTERNO | M2 | 195 | 97.02 | 119.2156 | 23247.04 | 88.93 | 10601.8431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.93 | 10601.8431 | 45.61% | 106.07 | 12645.1969 | 54.39%
1.2.1.9 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 66 | 94.97 | 116.6966 | 7701.98 | 102 | 11903.0544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102 | 11903.0544 | 154.5% | -36 | -4201.0744 | -54.55%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 108652.17 |  | 0 |  | 15531.6695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15531.6695 |  |  | 93120.5005
2.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 56964.33 |  | 0 |  | 9357.0113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9357.0113 |  |  | 47607.3187
2.1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 30192.13 |  | 0 |  | 9357.0113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9357.0113 |  |  | 20835.1187
2.1.1.1 | SINAPI | 97622 | ALVENARIA A DEMOLIR | M3 | 220.91 | 44.06 | 54.1398 | 11960.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 220.91 | 11960.01 | 100%
2.1.1.2 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 212.41 | 17.6 | 21.6264 | 4593.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 212.41 | 4593.67 | 100%
2.1.1.3 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 115.3 | 9.58 | 11.7716 | 1357.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 115.3 | 1357.27 | 100%
2.1.1.4 | CCU | DEM_021 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | M2 | 12.76 | 12.99 | 15.9618 | 203.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.76 | 203.67 | 100%
2.1.1.5 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 30.26 | 7.18 | 8.8226 | 266.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.26 | 266.97 | 100%
2.1.1.6 | SINAPI | 97663 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 12 | 9.47 | 11.6365 | 139.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 139.64 | 100%
2.1.1.7 | SINAPI | 97666 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS | UN | 42 | 6.91 | 8.4908 | 356.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 356.61 | 100%
2.1.1.8 | CCU | DEM_022 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M2 | 5.36 | 15.55 | 19.1074 | 102.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.36 | 102.42 | 100%
2.1.1.9 | CCU | DEM_023 | RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE | M | 66.57 | 19.45 | 23.8996 | 1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.57 | 1591 | 100%
2.1.1.10 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE ESCADA EXISTENTE | M3 | 7.2 | 217.78 | 267.6023 | 1926.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.2 | 1926.74 | 100%
2.1.1.11 | CCU | DEM_024 | RETIRADA DE POLTRONAS | UN | 36 | 59.96 | 73.6773 | 2652.38 |  | 0 | 127 | 9357.0113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127 | 9357.0113 | 352.8% | -91 | -6704.6313 | -252.8%
2.1.1.12 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 12.5 | 232.92 | 286.2059 | 3577.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 3577.57 | 100%
2.1.1.13 | CCU | DEI-001 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE | M | 1680 | 0.56 | 0.68811 | 1156.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1680 | 1156.03 | 100%
2.1.1.14 | CCU | DEI-002 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE | M | 626.95 | 0.4 | 0.49151 | 308.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 626.95 | 308.15 | 100%
2.1.2 |  |  | DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA |  |  |  |  | 21080.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21080.03
2.1.2.1 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 310.5 | 7.65 | 9.4001 | 2918.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 310.5 | 2918.74 | 100%
2.1.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 6210.09 | 2.38 | 2.9245 | 18161.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6210.09 | 18161.29 | 100%
2.1.3 |  |  | ESCAVAÇÃO PARA REFORMA DAS GUARITAS |  |  |  |  | 5692.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5692.17
2.1.3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 69.42 | 66.73 | 81.9961 | 5692.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 69.42 | 5692.17 | 100%
2.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 13631.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13631.44
2.2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 12453.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12453.05
2.2.1.1 | SINAPI | 97622 | ALVENARIA A DEMOLIR | M3 | 6.09 | 44.06 | 54.1398 | 329.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.09 | 329.71 | 100%
2.2.1.2 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 112.73 | 17.6 | 21.6264 | 2437.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 2437.95 | 100%
2.2.1.3 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 49.69 | 9.58 | 11.7716 | 584.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.69 | 584.93 | 100%
2.2.1.4 | CCU | DEM_021 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | M2 | 12.76 | 12.99 | 15.9618 | 203.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.76 | 203.67 | 100%
2.2.1.5 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 18.9 | 7.18 | 8.8226 | 166.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.9 | 166.75 | 100%
2.2.1.6 | SINAPI | 97663 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 10 | 9.47 | 11.6365 | 116.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 116.36 | 100%
2.2.1.7 | SINAPI | 97666 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS | UN | 38 | 6.91 | 8.4908 | 322.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 38 | 322.65 | 100%
2.2.1.8 | CCU | DEM_022 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M2 | 4.36 | 15.55 | 19.1074 | 83.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.36 | 83.31 | 100%
2.2.1.9 | CCU | DEM_023 | RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE | M | 66.57 | 19.45 | 23.8996 | 1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.57 | 1591 | 100%
2.2.1.10 | CCU | DEI-001 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE | M | 9090 | 0.56 | 0.68811 | 6254.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9090 | 6254.95 | 100%
2.2.1.11 | CCU | DEI-002 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE | M3 | 736.03 | 0.4 | 0.49151 | 361.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 736.03 | 361.77 | 100%
2.2.2 |  |  | DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA |  |  |  |  | 1178.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1178.39
2.2.2.1 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 17.36 | 7.65 | 9.4001 | 163.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.36 | 163.19 | 100%
2.2.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 347.14 | 2.38 | 2.9245 | 1015.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 347.14 | 1015.2 | 100%
2.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 13845.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13845.69
2.3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 12667.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12667.3
2.3.1.1 | SINAPI | 97622 | ALVENARIA A DEMOLIR | M3 | 6.09 | 44.06 | 54.1398 | 329.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.09 | 329.71 | 100%
2.3.1.2 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 112.73 | 17.6 | 21.6264 | 2437.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 2437.95 | 100%
2.3.1.3 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 49.69 | 9.58 | 11.7716 | 584.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.69 | 584.93 | 100%
2.3.1.4 | CCU | DEM_021 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | M2 | 12.76 | 12.99 | 15.9618 | 203.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.76 | 203.67 | 100%
2.3.1.5 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 18.9 | 7.18 | 8.8226 | 166.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.9 | 166.75 | 100%
2.3.1.6 | SINAPI | 97663 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 10 | 9.47 | 11.6365 | 116.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 116.36 | 100%
2.3.1.7 | SINAPI | 97666 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS | UN | 38 | 6.91 | 8.4908 | 322.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 38 | 322.65 | 100%
2.3.1.8 | CCU | DEM_022 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M2 | 4.36 | 15.55 | 19.1074 | 83.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.36 | 83.31 | 100%
2.3.1.9 | CCU | DEM_023 | RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE | M | 66.57 | 19.45 | 23.8996 | 1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.57 | 1591 | 100%
2.3.1.10 | CCU | DEI-001 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE | M | 9045 | 0.56 | 0.68811 | 6223.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9045 | 6223.98 | 100%
2.3.1.11 | CCU | DEI-002 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE | M3 | 1234.95 | 0.4 | 0.49151 | 606.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1234.95 | 606.99 | 100%
2.3.2 |  |  | DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA |  |  |  |  | 1178.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1178.39
2.3.2.1 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 17.36 | 7.65 | 9.4001 | 163.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.36 | 163.19 | 100%
2.3.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 347.14 | 2.38 | 2.9245 | 1015.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 347.14 | 1015.2 | 100%
2.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 9563.08 |  | 0 |  | 3289.9081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3289.9081 |  |  | 6273.1719
2.4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8389.74 |  | 0 |  | 3289.9081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3289.9081 |  |  | 5099.8319
2.4.1.1 | SINAPI | 97622 | ALVENARIA A DEMOLIR | M3 | 6.09 | 44.06 | 54.1398 | 329.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.09 | 329.71 | 100%
2.4.1.2 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 112.73 | 17.6 | 21.6264 | 2437.95 |  | 0 | 60.6635 | 1311.9339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.6635 | 1311.9339 | 53.81% | 52.0665 | 1126.0161 | 46.19%
2.4.1.3 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 49.69 | 9.58 | 11.7716 | 584.93 |  | 0 | 49.48 | 582.4612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.48 | 582.4612 | 99.58% | 0.21 | 2.4688 | 0.4221%
2.4.1.4 | CCU | DEM_021 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | M2 | 12.76 | 12.99 | 15.9618 | 203.67 |  | 0 | 28.9959 | 462.8258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.9959 | 462.8258 | 227.2% | -16.2359 | -259.1558 | -127.2%
2.4.1.5 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 17.01 | 7.18 | 8.8226 | 150.07 |  | 0 | 8.514 | 75.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.514 | 75.1156 | 50.05% | 8.496 | 74.9544 | 49.95%
2.4.1.6 | SINAPI | 97663 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 10 | 9.47 | 11.6365 | 116.36 |  | 0 | 18 | 209.4567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 209.4567 | 180% | -8 | -93.0967 | -80.01%
2.4.1.7 | SINAPI | 97666 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS | UN | 38 | 6.91 | 8.4908 | 322.65 |  | 0 | 47 | 399.0687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 399.0687 | 123.7% | -9 | -76.4187 | -23.68%
2.4.1.8 | CCU | DEM_022 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M2 | 4.36 | 15.55 | 19.1074 | 83.31 |  | 0 | 13.034 | 249.0462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.034 | 249.0462 | 298.9% | -8.674 | -165.7362 | -198.9%
2.4.1.9 | CCU | DEM_023 | RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE | M | 66.57 | 19.45 | 23.8996 | 1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.57 | 1591 | 100%
2.4.1.10 | CCU | DEI-001 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE | M | 3430 | 0.56 | 0.68811 | 2360.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3430 | 2360.23 | 100%
2.4.1.11 | CCU | DEI-002 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE | M3 | 426.98 | 0.4 | 0.49151 | 209.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 426.98 | 209.86 | 100%
2.4.2 |  |  | DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA |  |  |  |  | 1173.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1173.34
2.4.2.1 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 17.28 | 7.65 | 9.4001 | 162.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.28 | 162.43 | 100%
2.4.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 345.67 | 2.38 | 2.9245 | 1010.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 345.67 | 1010.91 | 100%
2.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 9614.42 |  | 0 |  | 2884.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2884.75 |  |  | 6729.67
2.5.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8442.46 |  | 0 |  | 2884.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2884.75 |  |  | 5557.71
2.5.1.1 | SINAPI | 97622 | ALVENARIA A DEMOLIR | M3 | 6.09 | 44.06 | 54.1398 | 329.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.09 | 329.71 | 100%
2.5.1.2 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 111.18 | 17.6 | 21.6264 | 2404.42 |  | 0 | 60.6635 | 1311.9339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.6635 | 1311.9339 | 54.56% | 50.5165 | 1092.4861 | 45.44%
2.5.1.3 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 49.69 | 9.58 | 11.7716 | 584.93 |  | 0 | 25.16 | 296.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.16 | 296.1747 | 50.63% | 24.53 | 288.7553 | 49.37%
2.5.1.4 | CCU | DEM_021 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | M2 | 12.76 | 12.99 | 15.9618 | 203.67 |  | 0 | 28.9959 | 462.8258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.9959 | 462.8258 | 227.2% | -16.2359 | -259.1558 | -127.2%
2.5.1.5 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 17.01 | 7.18 | 8.8226 | 150.07 |  | 0 | 8.514 | 75.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.514 | 75.1156 | 50.05% | 8.496 | 74.9544 | 49.95%
2.5.1.6 | SINAPI | 97663 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 10 | 9.47 | 11.6365 | 116.36 |  | 0 | 18 | 209.4567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 209.4567 | 180% | -8 | -93.0967 | -80.01%
2.5.1.7 | SINAPI | 97666 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS | UN | 38 | 6.91 | 8.4908 | 322.65 |  | 0 | 33 | 280.1972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 280.1972 | 86.84% | 5 | 42.4528 | 13.16%
2.5.1.8 | CCU | DEM_022 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M2 | 4.36 | 15.55 | 19.1074 | 83.31 |  | 0 | 13.034 | 249.0462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.034 | 249.0462 | 298.9% | -8.674 | -165.7362 | -198.9%
2.5.1.9 | CCU | DEM_023 | RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE | M | 66.57 | 19.45 | 23.8996 | 1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.57 | 1591 | 100%
2.5.1.10 | CCU | DEI-001 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE | M | 3516 | 0.56 | 0.68811 | 2419.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3516 | 2419.41 | 100%
2.5.1.11 | CCU | DEI-002 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE | M3 | 482.04 | 0.4 | 0.49151 | 236.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 482.04 | 236.93 | 100%
2.5.2 |  |  | DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA |  |  |  |  | 1171.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1171.96
2.5.2.1 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 17.26 | 7.65 | 9.4001 | 162.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.26 | 162.25 | 100%
2.5.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 345.26 | 2.38 | 2.9245 | 1009.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 345.26 | 1009.71 | 100%
2.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 5033.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5033.21
2.6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4535.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4535.52
2.6.1.1 | SINAPI | 97622 | ALVENARIA A DEMOLIR | M3 | 3.05 | 44.06 | 54.1398 | 165.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.05 | 165.13 | 100%
2.6.1.2 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 52.11 | 17.6 | 21.6264 | 1126.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.11 | 1126.95 | 100%
2.6.1.3 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 12.15 | 9.58 | 11.7716 | 143.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.15 | 143.03 | 100%
2.6.1.4 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 3.78 | 7.18 | 8.8226 | 33.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.78 | 33.35 | 100%
2.6.1.5 | SINAPI | 97663 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 4 | 9.47 | 11.6365 | 46.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 46.55 | 100%
2.6.1.6 | SINAPI | 97666 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS | UN | 9 | 6.91 | 8.4908 | 76.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 76.42 | 100%
2.6.1.7 | CCU | DEM_022 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M2 | 1.89 | 15.55 | 19.1074 | 36.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.89 | 36.11 | 100%
2.6.1.8 | CCU | DEM_023 | RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE | M | 66.57 | 19.45 | 23.8996 | 1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.57 | 1591 | 100%
2.6.1.9 | CCU | DEI-001 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE | M | 1790 | 0.56 | 0.68811 | 1231.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1790 | 1231.72 | 100%
2.6.1.10 | CCU | DEI-002 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE | M3 | 173.47 | 0.4 | 0.49151 | 85.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 173.47 | 85.26 | 100%
2.6.2 |  |  | DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA |  |  |  |  | 497.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 497.69
2.6.2.1 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.33 | 7.65 | 9.4001 | 68.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.33 | 68.9 | 100%
2.6.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 146.62 | 2.38 | 2.9245 | 428.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 146.62 | 428.79 | 100%
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 125384.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 125384.18
3.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 36441.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 36441.85
3.1.1 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 19795.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19795.03
3.1.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA A CONSTRUIR | M2 | 223.62 | 72.04 | 88.5208 | 19795.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 223.62 | 19795.03 | 100%
3.1.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 16646.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16646.82
3.1.2.1 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 20.54 | 633.95 | 778.9809 | 16000.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.54 | 16000.27 | 100%
3.1.2.2 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 0.83 | 633.95 | 778.9809 | 646.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.83 | 646.55 | 100%
3.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 26803.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26803.7
3.2.1 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 10156.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10156.88
3.2.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA A CONSTRUIR | M2 | 114.74 | 72.04 | 88.5208 | 10156.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 114.74 | 10156.88 | 100%
3.2.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 16646.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16646.82
3.2.2.1 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 20.54 | 633.95 | 778.9809 | 16000.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.54 | 16000.27 | 100%
3.2.2.2 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 0.83 | 633.95 | 778.9809 | 646.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.83 | 646.55 | 100%
3.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 20987.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20987.88
3.3.1 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 4341.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4341.06
3.3.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA A CONSTRUIR | M2 | 49.04 | 72.04 | 88.5208 | 4341.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.04 | 4341.06 | 100%
3.3.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 16646.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16646.82
3.3.2.1 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 20.54 | 633.95 | 778.9809 | 16000.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.54 | 16000.27 | 100%
3.3.2.2 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 0.83 | 633.95 | 778.9809 | 646.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.83 | 646.55 | 100%
3.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 21041.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21041.88
3.4.1 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 4395.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4395.06
3.4.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA A CONSTRUIR | M2 | 49.65 | 72.04 | 88.5208 | 4395.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.65 | 4395.06 | 100%
3.4.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 16646.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16646.82
3.4.2.1 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 20.54 | 633.95 | 778.9809 | 16000.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.54 | 16000.27 | 100%
3.4.2.2 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 0.83 | 633.95 | 778.9809 | 646.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.83 | 646.55 | 100%
3.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 19897.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19897.31
3.5.1 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 3250.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3250.49
3.5.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA A CONSTRUIR | M2 | 36.72 | 72.04 | 88.5208 | 3250.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 36.72 | 3250.49 | 100%
3.5.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 16646.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16646.82
3.5.2.1 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 20.54 | 633.95 | 778.9809 | 16000.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.54 | 16000.27 | 100%
3.5.2.2 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 0.83 | 633.95 | 778.9809 | 646.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.83 | 646.55 | 100%
3.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 211.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 211.56
3.6.1 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 211.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 211.56
3.6.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA A CONSTRUIR | M2 | 2.39 | 72.04 | 88.5208 | 211.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.39 | 211.56 | 100%
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 76693.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 76693.82
4.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 13159.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13159.35
4.1.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 8470.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8470.53
4.1.1.1 | ORSE | 8204 | PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1212.74 | 1490.1827 | 2980.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2980.37 | 100%
4.1.1.2 | SINAPI | 90793 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1015 | 1247.205 | 1247.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1247.21 | 100%
4.1.1.3 | SINAPI | 90799 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1047.59 | 1287.2508 | 2574.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2574.5 | 100%
4.1.1.4 | SINAPI | 90794 | PORTA DE ABRIR, 0,60 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 678.91 | 834.2266 | 1668.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1668.45 | 100%
4.1.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 4688.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4688.82
4.1.2.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE MAXIM-AR COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COR BRANCA E VIDRO INCOLOR JATEADO | M2 | 2.78 | 1372.61 | 1686.6267 | 4688.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.78 | 4688.82 | 100%
4.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 37960.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 37960.78
4.2.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 9355.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9355.62
4.2.1.1 | ORSE | 8204 | PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1212.74 | 1490.1827 | 2980.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2980.37 | 100%
4.2.1.2 | SINAPI | 90793 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1015 | 1247.205 | 1247.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1247.21 | 100%
4.2.1.3 | SINAPI | 90799 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1047.59 | 1287.2508 | 2574.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2574.5 | 100%
4.2.1.4 | SINAPI | 102182 | PORTA DE ABRIR, DE VIDRO, FOLHA ÚNICA | UN | 2 | 1039.06 | 1276.7693 | 2553.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2553.54 | 100%
4.2.2 |  |  | PORTÕES |  |  |  |  | 28605.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 28605.16
4.2.2.1 | CCU | POR-010 | PORTÃO AUTOMÁTICO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COR PRETO | M2 | 35.72 | 651.72 | 800.8162 | 28605.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 35.72 | 28605.16 | 100%
4.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 6802.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6802.08
4.3.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 6802.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6802.08
4.3.1.1 | ORSE | 8204 | PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1212.74 | 1490.1827 | 2980.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2980.37 | 100%
4.3.1.2 | SINAPI | 90793 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1015 | 1247.205 | 1247.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1247.21 | 100%
4.3.1.3 | SINAPI | 90799 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1047.59 | 1287.2508 | 2574.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2574.5 | 100%
4.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 5554.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5554.87
4.4.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 5554.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5554.87
4.4.1.1 | ORSE | 8204 | PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1212.74 | 1490.1827 | 2980.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2980.37 | 100%
4.4.1.2 | SINAPI | 90799 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1047.59 | 1287.2508 | 2574.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2574.5 | 100%
4.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 10543.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10543.69
4.5.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 10543.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10543.69
4.5.1.1 | ORSE | 8204 | PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1212.74 | 1490.1827 | 2980.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2980.37 | 100%
4.5.1.2 | SINAPI | 90793 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 1015 | 1247.205 | 4988.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4988.82 | 100%
4.5.1.3 | SINAPI | 90799 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1047.59 | 1287.2508 | 2574.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2574.5 | 100%
4.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 2673.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2673.05
4.6.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 2673.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2673.05
4.6.1.1 | ORSE | 8204 | PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1212.74 | 1490.1827 | 1490.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1490.18 | 100%
4.6.1.2 | SINAPI | 90791 | PORTA DE ABRIR, 0,80 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 962.64 | 1182.8664 | 1182.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1182.87 | 100%
5 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 186145.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 186145.25
5.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 19493.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19493.25
5.1.1 |  |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 8144.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8144.69
5.1.1.1 | SINAPI | 96113 | FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA | M2 | 203.26 | 32.61 | 40.0703 | 8144.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 203.26 | 8144.69 | 100%
5.1.2 |  |  | FORRO MODULAR |  |  |  |  | 11348.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11348.56
5.1.2.1 | SINAPI | 39513 | FORRO MODULAR 625x625mm | M2 | 73.85 | 125.06 | 153.6704 | 11348.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.85 | 11348.56 | 100%
5.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 51273.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 51273.04
5.2.1 |  |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 4465.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4465.03
5.2.1.1 | SINAPI | 96113 | FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA | M2 | 111.43 | 32.61 | 40.0703 | 4465.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 111.43 | 4465.03 | 100%
5.2.2 |  |  | FORRO MODULAR |  |  |  |  | 46808.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 46808.01
5.2.2.1 | SINAPI | 39513 | FORRO MODULAR 625x625mm | M2 | 304.6 | 125.06 | 153.6704 | 46808.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 304.6 | 46808.01 | 100%
5.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 51094.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 51094.87
5.3.1 |  |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 6553.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6553.5
5.3.1.1 | SINAPI | 96113 | FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA | M2 | 163.55 | 32.61 | 40.0703 | 6553.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.55 | 6553.5 | 100%
5.3.2 |  |  | FORRO MODULAR |  |  |  |  | 44541.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 44541.37
5.3.2.1 | SINAPI | 39513 | FORRO MODULAR 625x625mm | M2 | 289.85 | 125.06 | 153.6704 | 44541.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 289.85 | 44541.37 | 100%
5.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 30845.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30845.63
5.4.1 |  |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 1866.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1866.47
5.4.1.1 | SINAPI | 96113 | FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA | M2 | 46.58 | 32.61 | 40.0703 | 1866.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 46.58 | 1866.47 | 100%
5.4.2 |  |  | FORRO MODULAR |  |  |  |  | 28979.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 28979.16
5.4.2.1 | SINAPI | 39513 | FORRO MODULAR 625x625mm | M2 | 188.58 | 125.06 | 153.6704 | 28979.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 188.58 | 28979.16 | 100%
5.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 30849.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30849.52
5.5.1 |  |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 1867.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1867.28
5.5.1.1 | SINAPI | 96113 | FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA | M2 | 46.6 | 32.61 | 40.0703 | 1867.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 46.6 | 1867.28 | 100%
5.5.2 |  |  | FORRO MODULAR |  |  |  |  | 28982.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 28982.24
5.5.2.1 | SINAPI | 39513 | FORRO MODULAR 625x625mm | M2 | 188.6 | 125.06 | 153.6704 | 28982.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 188.6 | 28982.24 | 100%
5.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 2588.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2588.94
5.6.1 |  |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 2588.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2588.94
5.6.1.1 | SINAPI | 96113 | FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA | M2 | 64.61 | 32.61 | 40.0703 | 2588.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.61 | 2588.94 | 100%
6 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 134993.37 |  | 0 |  | 15589.994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15589.994 |  |  | 119403.376
6.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 71746.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 71746.7
6.1.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 13674.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13674.42
6.1.1.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO REGULARIZADOR | M2 | 275.39 | 40.41 | 49.6547 | 13674.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 275.39 | 13674.42 | 100%
6.1.2 |  |  | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 26735.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26735.29
6.1.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 14.44 | 200.46 | 246.3199 | 3556.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.44 | 3556.86 | 100%
6.1.2.2 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ARAUCARIA ESCURA TOUCH 20x120CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 12048E FAB.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 45.21 | 200.46 | 246.3199 | 11136.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.21 | 11136.12 | 100%
6.1.2.3 | ORSE | 12441 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 53.53 | 183.08 | 224.9638 | 12042.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 53.53 | 12042.31 | 100%
6.1.3 |  |  | PISO EM CARPETE |  |  |  |  | 31336.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 31336.99
6.1.3.1 | SINAPI | 39636 | CARPETE TIPO PLACA 50x50cm COR CINZA, LINHA DESSO AA92 9505 FAB.: TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 162.21 | 157.22 | 193.1878 | 31336.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 162.21 | 31336.99 | 100%
6.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 18047.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 18047.51
6.2.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 3154.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3154.07
6.2.1.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO REGULARIZADOR | M2 | 63.52 | 40.41 | 49.6547 | 3154.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 63.52 | 3154.07 | 100%
6.2.2 |  |  | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 14893.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14893.44
6.2.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 28.27 | 200.46 | 246.3199 | 6963.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.27 | 6963.46 | 100%
6.2.2.2 | ORSE | 12441 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 35.25 | 183.08 | 224.9638 | 7929.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 35.25 | 7929.98 | 100%
6.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 13954.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13954.18
6.3.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 2467.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2467.34
6.3.1.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO REGULARIZADOR | M2 | 49.69 | 40.41 | 49.6547 | 2467.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.69 | 2467.34 | 100%
6.3.2 |  |  | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 11486.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11486.84
6.3.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 14.44 | 200.46 | 246.3199 | 3556.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.44 | 3556.86 | 100%
6.3.2.2 | ORSE | 12441 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 35.25 | 183.08 | 224.9638 | 7929.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 35.25 | 7929.98 | 100%
6.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 13954.18 |  | 0 |  | 7794.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7794.997 |  |  | 6159.183
6.4.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 2467.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2467.34
6.4.1.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO REGULARIZADOR | M2 | 49.69 | 40.41 | 49.6547 | 2467.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.69 | 2467.34 | 100%
6.4.2 |  |  | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 11486.84 |  | 0 |  | 7794.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7794.997 |  |  | 3691.843
6.4.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 14.44 | 200.46 | 246.3199 | 3556.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.44 | 3556.86 | 100%
6.4.2.2 | ORSE | 12441 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 35.25 | 183.08 | 224.9638 | 7929.98 |  | 0 | 34.65 | 7794.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.65 | 7794.997 | 98.3% | 0.6 | 134.983 | 1.702%
6.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 13954.18 |  | 0 |  | 7794.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7794.997 |  |  | 6159.183
6.5.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 2467.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2467.34
6.5.1.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO REGULARIZADOR | M2 | 49.69 | 40.41 | 49.6547 | 2467.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.69 | 2467.34 | 100%
6.5.2 |  |  | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 11486.84 |  | 0 |  | 7794.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7794.997 |  |  | 3691.843
6.5.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 14.44 | 200.46 | 246.3199 | 3556.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.44 | 3556.86 | 100%
6.5.2.2 | ORSE | 12441 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 35.25 | 183.08 | 224.9638 | 7929.98 |  | 0 | 34.65 | 7794.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.65 | 7794.997 | 98.3% | 0.6 | 134.983 | 1.702%
6.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 3336.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3336.62
6.6.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 603.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 603.31
6.6.1.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO REGULARIZADOR | M2 | 12.15 | 40.41 | 49.6547 | 603.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.15 | 603.31 | 100%
6.6.2 |  |  | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 2733.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2733.31
6.6.2.1 | ORSE | 12441 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 12.15 | 183.08 | 224.9638 | 2733.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.15 | 2733.31 | 100%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 330743.21 |  | 0 |  | 20919.6799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20919.6799 |  |  | 309823.5301
7.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 57942.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57942.41
7.1.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 21017.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21017.79
7.1.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO | M2 | 430.31 | 3.56 | 4.3744 | 1882.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 430.31 | 1882.36 | 100%
7.1.1.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO | M2 | 132.31 | 29.77 | 36.5806 | 4839.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 132.31 | 4839.98 | 100%
7.1.1.3 | SINAPI | 90406 | REBOCO | M2 | 298 | 39.04 | 47.9713 | 14295.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 298 | 14295.45 | 100%
7.1.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 32590.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 32590.59
7.1.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 132.31 | 200.46 | 246.3199 | 32590.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 132.31 | 32590.59 | 100%
7.1.3 |  |  | REVESTIMENTO EM LAMINADO |  |  |  |  | 4334.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4334.03
7.1.3.1 | SINAPI | 1341 | REVESTIMENTO LAMINADO ERGONOCE M820 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 62.13 | 56.77 | 69.7575 | 4334.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 62.13 | 4334.03 | 100%
7.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 161122.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 161122.68
7.2.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 4616.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4616.86
7.2.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO | M2 | 112.73 | 3.56 | 4.3744 | 493.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 493.13 | 100%
7.2.1.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO | M2 | 112.73 | 29.77 | 36.5806 | 4123.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 4123.73 | 100%
7.2.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 27767.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27767.64
7.2.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 112.73 | 200.46 | 246.3199 | 27767.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 27767.64 | 100%
7.2.3 |  |  | REVESTIMENTO PEDRA |  |  |  |  | 128738.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 128738.18
7.2.3.1 | ORSE | 9352 | PEDRA NATURAL BEGE BAHIA, COM ACABAMENTO SEMI-POLIDO | M2 | 201.88 | 518.97 | 637.6965 | 128738.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 201.88 | 128738.18 | 100%
7.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 32384.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 32384.5
7.3.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 4616.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4616.86
7.3.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO | M2 | 112.73 | 3.56 | 4.3744 | 493.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 493.13 | 100%
7.3.1.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO | M2 | 112.73 | 29.77 | 36.5806 | 4123.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 4123.73 | 100%
7.3.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 27767.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27767.64
7.3.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 112.73 | 200.46 | 246.3199 | 27767.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 27767.64 | 100%
7.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 32384.5 |  | 0 |  | 10459.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10459.84 |  |  | 21924.66
7.4.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 4616.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4616.86
7.4.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO | M2 | 112.73 | 3.56 | 4.3744 | 493.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 493.13 | 100%
7.4.1.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO | M2 | 112.73 | 29.77 | 36.5806 | 4123.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.73 | 4123.73 | 100%
7.4.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 27767.64 |  | 0 |  | 10459.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10459.84 |  |  | 17307.8
7.4.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 112.73 | 200.46 | 246.3199 | 27767.64 |  | 0 | 42.4644 | 10459.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.4644 | 10459.84 | 37.67% | 70.2656 | 17307.8 | 62.33%
7.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 31939.23 |  | 0 |  | 10459.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10459.84 |  |  | 21479.39
7.5.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 4553.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4553.38
7.5.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO | M2 | 111.18 | 3.56 | 4.3744 | 486.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 111.18 | 486.35 | 100%
7.5.1.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO | M2 | 111.18 | 29.77 | 36.5806 | 4067.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 111.18 | 4067.03 | 100%
7.5.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 27385.85 |  | 0 |  | 10459.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10459.84 |  |  | 16926.01
7.5.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 111.18 | 200.46 | 246.3199 | 27385.85 |  | 0 | 42.4644 | 10459.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.4644 | 10459.84 | 38.19% | 68.7156 | 16926.01 | 61.81%
7.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 14969.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14969.89
7.6.1 |  |  | CIMENTÍCIOS |  |  |  |  | 2134.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2134.16
7.6.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO | M2 | 52.11 | 3.56 | 4.3744 | 227.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.11 | 227.95 | 100%
7.6.1.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO | M2 | 52.11 | 29.77 | 36.5806 | 1906.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.11 | 1906.21 | 100%
7.6.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 12835.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12835.73
7.6.2.1 | ORSE | 12442 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 52.11 | 200.46 | 246.3199 | 12835.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.11 | 12835.73 | 100%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 69735.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 69735.45
8.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 27229.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27229.16
8.1.1 |  |  | PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA |  |  |  |  | 27000.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27000.12
8.1.1.1 | SINAPI | 88485 | SELADOR EM PAREDES | M2 | 165.69 | 2.52 | 3.0965 | 513.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 165.69 | 513.06 | 100%
8.1.1.2 | SINAPI | 88484 | SELADOR EM TETOS | M2 | 406.52 | 2.88 | 3.5389 | 1438.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 406.52 | 1438.62 | 100%
8.1.1.3 | SINAPI | 96135 | MASSA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 165.69 | 23.53 | 28.913 | 4790.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 165.69 | 4790.6 | 100%
8.1.1.4 | SINAPI | 96128 | MASSA CORRIDA EM TETOS | M2 | 406.52 | 23.23 | 28.5444 | 11603.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 406.52 | 11603.87 | 100%
8.1.1.5 | SINAPI | 88489 | PINTURA ACRÍLICA, COR CALOPSITA A014, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 84.61 | 11.15 | 13.7008 | 1159.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 84.61 | 1159.23 | 100%
8.1.1.6 | SINAPI | 88489 | PINTURA ACRÍLICA, COR ROCK'N ROLL R750, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 81.08 | 11.15 | 13.7008 | 1110.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 81.08 | 1110.86 | 100%
8.1.1.7 | SINAPI | 88488 | PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO | M2 | 406.52 | 12.78 | 15.7037 | 6383.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 406.52 | 6383.88 | 100%
8.1.2 |  |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 229.04
8.1.2.1 | SINAPI | 100758 | PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS | M2 | 4.66 | 40 | 49.1509 | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.66 | 229.04 | 100%
8.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 10878.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10878.85
8.2.1 |  |  | PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA |  |  |  |  | 10649.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10649.81
8.2.1.1 | SINAPI | 88484 | SELADOR EM TETOS | M2 | 222.86 | 2.88 | 3.5389 | 788.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 222.86 | 788.67 | 100%
8.2.1.2 | SINAPI | 96128 | MASSA CORRIDA EM TETOS | M2 | 222.86 | 23.23 | 28.5444 | 6361.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 222.86 | 6361.41 | 100%
8.2.1.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO | M2 | 222.86 | 12.78 | 15.7037 | 3499.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 222.86 | 3499.73 | 100%
8.2.2 |  |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 229.04
8.2.2.1 | SINAPI | 100758 | PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS | M2 | 4.66 | 40 | 49.1509 | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.66 | 229.04 | 100%
8.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 15860.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15860.17
8.3.1 |  |  | PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA |  |  |  |  | 15631.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15631.13
8.3.1.1 | SINAPI | 88484 | SELADOR EM TETOS | M2 | 327.1 | 2.88 | 3.5389 | 1157.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 327.1 | 1157.56 | 100%
8.3.1.2 | SINAPI | 96128 | MASSA CORRIDA EM TETOS | M2 | 327.1 | 23.23 | 28.5444 | 9336.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 327.1 | 9336.88 | 100%
8.3.1.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO | M2 | 327.1 | 12.78 | 15.7037 | 5136.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 327.1 | 5136.69 | 100%
8.3.2 |  |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 229.04
8.3.2.1 | SINAPI | 100758 | PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS | M2 | 4.66 | 40 | 49.1509 | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.66 | 229.04 | 100%
8.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 4680.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4680.4
8.4.1 |  |  | PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA |  |  |  |  | 4451.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4451.36
8.4.1.1 | SINAPI | 88484 | SELADOR EM TETOS | M2 | 93.15 | 2.88 | 3.5389 | 329.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.15 | 329.65 | 100%
8.4.1.2 | SINAPI | 96128 | MASSA CORRIDA EM TETOS | M2 | 93.15 | 23.23 | 28.5444 | 2658.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.15 | 2658.91 | 100%
8.4.1.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO | M2 | 93.15 | 12.78 | 15.7037 | 1462.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.15 | 1462.8 | 100%
8.4.2 |  |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 229.04
8.4.2.1 | SINAPI | 100758 | PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS | M2 | 4.66 | 40 | 49.1509 | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.66 | 229.04 | 100%
8.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 4682.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4682.79
8.5.1 |  |  | PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA |  |  |  |  | 4453.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4453.75
8.5.1.1 | SINAPI | 88484 | SELADOR EM TETOS | M2 | 93.2 | 2.88 | 3.5389 | 329.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.2 | 329.82 | 100%
8.5.1.2 | SINAPI | 96128 | MASSA CORRIDA EM TETOS | M2 | 93.2 | 23.23 | 28.5444 | 2660.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.2 | 2660.34 | 100%
8.5.1.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO | M2 | 93.2 | 12.78 | 15.7037 | 1463.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.2 | 1463.59 | 100%
8.5.2 |  |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 229.04
8.5.2.1 | SINAPI | 100758 | PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS | M2 | 4.66 | 40 | 49.1509 | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.66 | 229.04 | 100%
8.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 6404.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6404.08
8.6.1 |  |  | PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA |  |  |  |  | 6175.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6175.04
8.6.1.1 | SINAPI | 88484 | SELADOR EM TETOS | M2 | 129.22 | 2.88 | 3.5389 | 457.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 129.22 | 457.29 | 100%
8.6.1.2 | SINAPI | 96128 | MASSA CORRIDA EM TETOS | M2 | 129.22 | 23.23 | 28.5444 | 3688.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 129.22 | 3688.51 | 100%
8.6.1.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO | M2 | 129.22 | 12.78 | 15.7037 | 2029.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 129.22 | 2029.24 | 100%
8.6.2 |  |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 229.04
8.6.2.1 | SINAPI | 100758 | PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS | M2 | 4.66 | 40 | 49.1509 | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.66 | 229.04 | 100%
9 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 61852.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61852.51
9.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 21165.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21165.46
9.1.1 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 21165.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21165.46
9.1.1.1 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 47.4 | 99.48 | 122.2384 | 5794.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.4 | 5794.1 | 100%
9.1.1.2 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 19.17 | 99.48 | 122.2384 | 2343.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.17 | 2343.31 | 100%
9.1.1.3 | SINAPI | 99841 | GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, A SER FIXADO COM BOTTONS EM AÇO INOX NO ESPELHO, h=90cm | M | 10.15 | 1044.58 | 1283.5521 | 13028.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.15 | 13028.05 | 100%
9.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.2.1 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.2.1.1 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 47.4 | 99.48 | 122.2384 | 5794.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.4 | 5794.1 | 100%
9.2.1.2 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 19.17 | 99.48 | 122.2384 | 2343.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.17 | 2343.31 | 100%
9.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.3.1 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.3.1.1 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 47.4 | 99.48 | 122.2384 | 5794.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.4 | 5794.1 | 100%
9.3.1.2 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 19.17 | 99.48 | 122.2384 | 2343.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.17 | 2343.31 | 100%
9.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.4.1 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.4.1.1 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 47.4 | 99.48 | 122.2384 | 5794.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.4 | 5794.1 | 100%
9.4.1.2 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 19.17 | 99.48 | 122.2384 | 2343.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.17 | 2343.31 | 100%
9.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.5.1 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.5.1.1 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 47.4 | 99.48 | 122.2384 | 5794.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.4 | 5794.1 | 100%
9.5.1.2 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 19.17 | 99.48 | 122.2384 | 2343.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.17 | 2343.31 | 100%
9.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.6.1 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 8137.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8137.41
9.6.1.1 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 47.4 | 99.48 | 122.2384 | 5794.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.4 | 5794.1 | 100%
9.6.1.2 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO | M | 19.17 | 99.48 | 122.2384 | 2343.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.17 | 2343.31 | 100%
10 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 234735.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 234735.47
10.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 52289.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 52289.61
10.1.1 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 25883.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 25883.28
10.1.1.1 | ORSE | 2002 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 9 | 1404.36 | 1725.6402 | 15530.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 15530.76 | 100%
10.1.1.2 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 872.25 | 1071.7976 | 3215.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3215.39 | 100%
10.1.1.3 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 313.17 | 384.815 | 769.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 769.63 | 100%
10.1.1.4 | ORSE | 7712 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 8 | 647.75 | 795.938 | 6367.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 6367.5 | 100%
10.1.2 |  |  | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 17881.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17881.38
10.1.2.1 | SINAPI | 100854 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 1232.71 | 1514.7213 | 15147.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 15147.21 | 100%
10.1.2.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 159.88 | 196.4563 | 392.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 392.91 | 100%
10.1.2.3 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 317.56 | 390.2093 | 1560.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1560.84 | 100%
10.1.2.4 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 317.56 | 390.2093 | 780.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 780.42 | 100%
10.1.3 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 2631.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2631.63
10.1.3.1 | SINAPI | 11692 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES | M2 | 4.15 | 357.31 | 439.053 | 1822.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.15 | 1822.07 | 100%
10.1.3.2 | SINAPI | 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA | M | 13.92 | 47.33 | 58.1578 | 809.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.92 | 809.56 | 100%
10.1.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 5893.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5893.32
10.1.4.1 | SINAPI | 95544 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 9 | 24.93 | 30.6333 | 275.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 275.7 | 100%
10.1.4.2 | SINAPI | 100855 | DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 24.53 | 30.1418 | 180.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 180.85 | 100%
10.1.4.3 | SINAPI | 37401 | DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 86.98 | 106.8787 | 641.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 641.27 | 100%
10.1.4.4 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO | M2 | 2.16 | 425.79 | 523.1994 | 1130.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.16 | 1130.11 | 100%
10.1.4.5 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA | M2 | 6.26 | 425.79 | 523.1994 | 3275.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.26 | 3275.23 | 100%
10.1.4.6 | SINAPI | 377 | ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 9 | 35.28 | 43.3511 | 390.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 390.16 | 100%
10.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 42369.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 42369.42
10.2.1 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 20840.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20840.13
10.2.1.1 | ORSE | 2002 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 1404.36 | 1725.6402 | 12079.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 12079.48 | 100%
10.2.1.2 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 872.25 | 1071.7976 | 3215.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3215.39 | 100%
10.2.1.3 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 313.17 | 384.815 | 769.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 769.63 | 100%
10.2.1.4 | ORSE | 7712 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 647.75 | 795.938 | 4775.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4775.63 | 100%
10.2.2 |  |  | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 14851.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14851.94
10.2.2.1 | SINAPI | 100854 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 1232.71 | 1514.7213 | 12117.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 12117.77 | 100%
10.2.2.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 159.88 | 196.4563 | 392.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 392.91 | 100%
10.2.2.3 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 317.56 | 390.2093 | 1560.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1560.84 | 100%
10.2.2.4 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 317.56 | 390.2093 | 780.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 780.42 | 100%
10.2.3 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 1771.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1771.09
10.2.3.1 | SINAPI | 11692 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M | M2 | 2.19 | 357.31 | 439.053 | 961.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.19 | 961.53 | 100%
10.2.3.2 | SINAPI | 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA | M | 13.92 | 47.33 | 58.1578 | 809.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.92 | 809.56 | 100%
10.2.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4906.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4906.26
10.2.4.1 | SINAPI | 95544 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 24.93 | 30.6333 | 214.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 214.43 | 100%
10.2.4.2 | SINAPI | 100855 | DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 24.53 | 30.1418 | 120.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 120.57 | 100%
10.2.4.3 | SINAPI | 37401 | DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 86.98 | 106.8787 | 427.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 427.51 | 100%
10.2.4.4 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO | M2 | 1.08 | 425.79 | 523.1994 | 565.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.08 | 565.06 | 100%
10.2.4.5 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA | M2 | 6.26 | 425.79 | 523.1994 | 3275.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.26 | 3275.23 | 100%
10.2.4.6 | SINAPI | 377 | ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 35.28 | 43.3511 | 303.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 303.46 | 100%
10.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 42369.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 42369.42
10.3.1 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 20840.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20840.13
10.3.1.1 | ORSE | 2002 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 1404.36 | 1725.6402 | 12079.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 12079.48 | 100%
10.3.1.2 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 872.25 | 1071.7976 | 3215.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3215.39 | 100%
10.3.1.3 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 313.17 | 384.815 | 769.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 769.63 | 100%
10.3.1.4 | ORSE | 7712 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 647.75 | 795.938 | 4775.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4775.63 | 100%
10.3.2 |  |  | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 14851.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14851.94
10.3.2.1 | SINAPI | 100854 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 1232.71 | 1514.7213 | 12117.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 12117.77 | 100%
10.3.2.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 159.88 | 196.4563 | 392.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 392.91 | 100%
10.3.2.3 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 317.56 | 390.2093 | 1560.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1560.84 | 100%
10.3.2.4 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 317.56 | 390.2093 | 780.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 780.42 | 100%
10.3.3 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 1771.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1771.09
10.3.3.1 | SINAPI | 11692 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M | M2 | 2.19 | 357.31 | 439.053 | 961.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.19 | 961.53 | 100%
10.3.3.2 | SINAPI | 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA | M | 13.92 | 47.33 | 58.1578 | 809.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.92 | 809.56 | 100%
10.3.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4906.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4906.26
10.3.4.1 | SINAPI | 95544 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 24.93 | 30.6333 | 214.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 214.43 | 100%
10.3.4.2 | SINAPI | 100855 | DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 24.53 | 30.1418 | 120.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 120.57 | 100%
10.3.4.3 | SINAPI | 37401 | DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 86.98 | 106.8787 | 427.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 427.51 | 100%
10.3.4.4 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO | M2 | 1.08 | 425.79 | 523.1994 | 565.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.08 | 565.06 | 100%
10.3.4.5 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA | M2 | 6.26 | 425.79 | 523.1994 | 3275.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.26 | 3275.23 | 100%
10.3.4.6 | SINAPI | 377 | ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 35.28 | 43.3511 | 303.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 303.46 | 100%
10.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 42369.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 42369.42
10.4.1 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 20840.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20840.13
10.4.1.1 | ORSE | 2002 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 1404.36 | 1725.6402 | 12079.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 12079.48 | 100%
10.4.1.2 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 872.25 | 1071.7976 | 3215.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3215.39 | 100%
10.4.1.3 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 313.17 | 384.815 | 769.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 769.63 | 100%
10.4.1.4 | ORSE | 7712 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 647.75 | 795.938 | 4775.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4775.63 | 100%
10.4.2 |  |  | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 14851.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14851.94
10.4.2.1 | SINAPI | 100854 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 1232.71 | 1514.7213 | 12117.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 12117.77 | 100%
10.4.2.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 159.88 | 196.4563 | 392.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 392.91 | 100%
10.4.2.3 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 317.56 | 390.2093 | 1560.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1560.84 | 100%
10.4.2.4 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 317.56 | 390.2093 | 780.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 780.42 | 100%
10.4.3 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 1771.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1771.09
10.4.3.1 | SINAPI | 11692 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M | M2 | 2.19 | 357.31 | 439.053 | 961.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.19 | 961.53 | 100%
10.4.3.2 | SINAPI | 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA | M | 13.92 | 47.33 | 58.1578 | 809.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.92 | 809.56 | 100%
10.4.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4906.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4906.26
10.4.4.1 | SINAPI | 95544 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 24.93 | 30.6333 | 214.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 214.43 | 100%
10.4.4.2 | SINAPI | 100855 | DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 24.53 | 30.1418 | 120.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 120.57 | 100%
10.4.4.3 | SINAPI | 37401 | DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 86.98 | 106.8787 | 427.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 427.51 | 100%
10.4.4.4 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO | M2 | 1.08 | 425.79 | 523.1994 | 565.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.08 | 565.06 | 100%
10.4.4.5 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA | M2 | 6.26 | 425.79 | 523.1994 | 3275.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.26 | 3275.23 | 100%
10.4.4.6 | SINAPI | 377 | ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 35.28 | 43.3511 | 303.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 303.46 | 100%
10.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 40669.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40669.02
10.5.1 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 20840.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20840.13
10.5.1.1 | ORSE | 2002 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 1404.36 | 1725.6402 | 12079.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 12079.48 | 100%
10.5.1.2 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 872.25 | 1071.7976 | 3215.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3215.39 | 100%
10.5.1.3 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 313.17 | 384.815 | 769.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 769.63 | 100%
10.5.1.4 | ORSE | 7712 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 647.75 | 795.938 | 4775.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4775.63 | 100%
10.5.2 |  |  | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 14851.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14851.94
10.5.2.1 | SINAPI | 100854 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 1232.71 | 1514.7213 | 12117.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 12117.77 | 100%
10.5.2.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 159.88 | 196.4563 | 392.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 392.91 | 100%
10.5.2.3 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 317.56 | 390.2093 | 1560.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1560.84 | 100%
10.5.2.4 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 317.56 | 390.2093 | 780.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 780.42 | 100%
10.5.3 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 1771.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1771.09
10.5.3.1 | SINAPI | 11692 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M | M2 | 2.19 | 357.31 | 439.053 | 961.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.19 | 961.53 | 100%
10.5.3.2 | SINAPI | 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA | M | 13.92 | 47.33 | 58.1578 | 809.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.92 | 809.56 | 100%
10.5.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 3205.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3205.86
10.5.4.1 | SINAPI | 95544 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 24.93 | 30.6333 | 214.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 214.43 | 100%
10.5.4.2 | SINAPI | 100855 | DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 24.53 | 30.1418 | 120.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 120.57 | 100%
10.5.4.3 | SINAPI | 37401 | DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 86.98 | 106.8787 | 427.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 427.51 | 100%
10.5.4.4 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO | M2 | 2 | 425.79 | 523.1994 | 1046.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1046.4 | 100%
10.5.4.5 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA | M2 | 2.09 | 425.79 | 523.1994 | 1093.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.09 | 1093.49 | 100%
10.5.4.6 | SINAPI | 377 | ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 7 | 35.28 | 43.3511 | 303.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 303.46 | 100%
10.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 14668.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14668.58
10.6.1 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 5839.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5839.09
10.6.1.1 | ORSE | 2002 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 1404.36 | 1725.6402 | 3451.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3451.28 | 100%
10.6.1.2 | ORSE | 7712 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 647.75 | 795.938 | 2387.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2387.81 | 100%
10.6.2 |  |  | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 5911.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5911.25
10.6.2.1 | SINAPI | 100854 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 1232.71 | 1514.7213 | 4544.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4544.16 | 100%
10.6.2.2 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 159.88 | 196.4563 | 196.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 196.46 | 100%
10.6.2.3 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 317.56 | 390.2093 | 780.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 780.42 | 100%
10.6.2.4 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 317.56 | 390.2093 | 390.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 390.21 | 100%
10.6.3 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 874.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 874.31
10.6.3.1 | SINAPI | 11692 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,09x0,35m | M2 | 1.08 | 357.31 | 439.053 | 474.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.08 | 474.18 | 100%
10.6.3.2 | SINAPI | 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA | M | 6.88 | 47.33 | 58.1578 | 400.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.88 | 400.13 | 100%
10.6.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2043.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2043.93
10.6.4.1 | SINAPI | 95544 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 24.93 | 30.6333 | 61.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 61.27 | 100%
10.6.4.2 | SINAPI | 100855 | DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 24.53 | 30.1418 | 60.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 60.28 | 100%
10.6.4.3 | SINAPI | 37401 | DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 86.98 | 106.8787 | 213.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 213.76 | 100%
10.6.4.4 | SINAPI | 11186 | ESPELHO 4mm COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA | M2 | 3.1 | 425.79 | 523.1994 | 1621.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1 | 1621.92 | 100%
10.6.4.5 | SINAPI | 377 | ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 35.28 | 43.3511 | 86.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 86.7 | 100%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE PPCI |  |  |  |  | 1002590.1 |  | 0 |  | 2877.7259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2877.7259 |  |  | 999712.3741
12.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 247271.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 247271.27
12.1.1 |  |  | HIDRANTES |  |  |  |  | 18567.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 18567.48
12.1.1.1 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90° EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" | UN | 10 | 108.11 | 132.8427 | 1328.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1328.43 | 100%
12.1.1.2 | ORSE | 5096 | CURVA MACHO-FÊMEA EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" | UN | 1 | 319.8 | 392.9617 | 392.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 392.96 | 100%
12.1.1.3 | SINAPI | 92377 | NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" | UN | 1 | 80.25 | 98.6091 | 98.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 98.61 | 100%
12.1.1.4 | SINAPI | 92367 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO, 65MM-2.1/2" | M | 37.5 | 108.65 | 133.5062 | 5006.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.5 | 5006.48 | 100%
12.1.1.5 | SINAPI | 92642 | TÊ EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" | UN | 1 | 178.13 | 218.8814 | 218.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 218.88 | 100%
12.1.1.6 | ORSE | 1521 | ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 2.1/2" | UN | 4 | 140.56 | 172.7164 | 690.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 690.87 | 100%
12.1.1.7 | SINAPI | 20963 | CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS - 90 x 60 x 17 CM | UN | 3 | 487.63 | 599.1868 | 1797.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1797.56 | 100%
12.1.1.8 | SINAPI | 20971 | CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA - 2.1/2" x 1.1/2" | UN | 3 | 15.91 | 19.5498 | 58.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 58.65 | 100%
12.1.1.9 | SINAPI | 37554 | ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM | UN | 3 | 196.24 | 241.1345 | 723.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 723.4 | 100%
12.1.1.10 | SINAPI | 21034 | MANGUEIRAS - 1.1/2 " 15 M | UN | 6 | 718.71 | 883.1317 | 5298.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 5298.79 | 100%
12.1.1.11 | SINAPI | 92377 | NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL - 2.1/2" | UN | 3 | 80.25 | 98.6091 | 295.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 295.83 | 100%
12.1.1.12 | SINAPI | 20972 | REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 3 | 119.35 | 146.6541 | 439.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 439.96 | 100%
12.1.1.13 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE - 2 1/2" | UN | 1 | 264.63 | 325.1703 | 325.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 325.17 | 100%
12.1.1.14 | SINAPI | 103019 | REGISTRO GLOBO - 2 1/2" 45° | UN | 3 | 184.25 | 226.4015 | 679.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 679.2 | 100%
12.1.1.15 | SINAPI | 20964 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 1.1/2" | UN | 3 | 65.24 | 80.1652 | 240.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 240.5 | 100%
12.1.1.16 | SINAPI | 10905 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 2.1/2" | UN | 1 | 87.52 | 107.5423 | 107.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 107.54 | 100%
12.1.1.17 | SINAPI | 6240 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE" COM TELAR - (70x60) cm | UN | 1 | 703.67 | 864.651 | 864.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 864.65 | 100%
12.1.2 |  |  | PREVENTIVO |  |  |  |  | 31009.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 31009.31
12.1.2.1 | ORSE | 12016 | ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 4 | 195.97 | 240.8027 | 963.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 963.21 | 100%
12.1.2.2 | ORSE | 12018 | ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 67 | 215.73 | 265.0833 | 17760.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 67 | 17760.58 | 100%
12.1.2.3 | CCU | PCI_020 | EXTINTOR CARRETA - EXTINTOR CARRETA ESPUMA MECÂNICA 50L AB | UN | 1 | 4453.16 | 5471.9247 | 5471.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5471.92 | 100%
12.1.2.4 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC | UN | 15 | 261.85 | 321.7543 | 4826.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 4826.31 | 100%
12.1.2.5 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG BC | UN | 1 | 261.85 | 321.7543 | 321.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 321.75 | 100%
12.1.2.6 | SINAPI | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS | UN | 50 | 21.85 | 26.8487 | 1342.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 1342.43 | 100%
12.1.2.7 | ORSE | 10446 | SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB | UN | 1 | 262.95 | 323.106 | 323.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 323.11 | 100%
12.1.3 |  |  | SPRINKLERS |  |  |  |  | 89079.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 89079.02
12.1.3.1 | SINAPI | 790 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 31 | 20.15 | 24.7598 | 767.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 767.55 | 100%
12.1.3.2 | SINAPI | 789 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 37 | 15.48 | 19.0214 | 703.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 703.79 | 100%
12.1.3.3 | SINAPI | 788 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 5 | 27.03 | 33.2137 | 166.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 166.07 | 100%
12.1.3.4 | SINAPI | 787 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 13 | 43.5 | 53.4516 | 694.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 694.87 | 100%
12.1.3.5 | SINAPI | 774 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" | UN | 1 | 43.5 | 53.4516 | 53.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 53.45 | 100%
12.1.3.6 | SINAPI | 775 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 5 | 43.5 | 53.4516 | 267.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 267.26 | 100%
12.1.3.7 | SINAPI | 776 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 1.1/2" | UN | 1 | 64.12 | 78.789 | 78.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 78.79 | 100%
12.1.3.8 | SINAPI | 780 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2" | UN | 5 | 62.65 | 76.9827 | 384.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 384.91 | 100%
12.1.3.9 | SINAPI | 97518 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 64 | 57.08 | 70.1384 | 4488.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 64 | 4488.86 | 100%
12.1.3.10 | SINAPI | 97522 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" | UN | 42 | 117.26 | 144.086 | 6051.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 6051.61 | 100%
12.1.3.11 | SINAPI | 97520 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 16 | 83.03 | 102.0251 | 1632.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1632.4 | 100%
12.1.3.12 | SINAPI | 97526 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 4 | 334.35 | 410.8404 | 1643.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1643.36 | 100%
12.1.3.13 | SINAPI | 97528 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" | UN | 2 | 684.59 | 841.206 | 1682.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1682.41 | 100%
12.1.3.14 | SINAPI | 92944 | COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 1 | 36.58 | 44.9485 | 44.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 44.95 | 100%
12.1.3.15 | SINAPI | 95696 | SPRINKLER, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - DN 15 - FATOR K 80 | UN | 121 | 29.83 | 36.6543 | 4435.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 121 | 4435.17 | 100%
12.1.3.16 | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 25 MM - 1" | M | 178.76 | 47.63 | 58.5265 | 10462.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.76 | 10462.19 | 100%
12.1.3.17 | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 32 MM - 1.1/4" | M | 129.86 | 58.1 | 71.3917 | 9270.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 129.86 | 9270.93 | 100%
12.1.3.18 | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 40 MM - 1.1/2" | M | 149.15 | 66.47 | 81.6766 | 12182.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 149.15 | 12182.06 | 100%
12.1.3.19 | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 50 MM - 2" | M | 9.64 | 91.85 | 112.8628 | 1088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.64 | 1088 | 100%
12.1.3.20 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 65 MM - 2.1/2" | M | 88.2 | 112.38 | 138.0896 | 12179.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 88.2 | 12179.5 | 100%
12.1.3.21 | SINAPI | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 80 MM - 3" | M | 33.84 | 147.95 | 181.797 | 6152.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.84 | 6152.01 | 100%
12.1.3.22 | SINAPI | 92683 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" | UN | 1 | 66.38 | 81.566 | 81.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 81.57 | 100%
12.1.3.23 | SINAPI | 92685 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 13 | 153.02 | 188.0269 | 2444.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 2444.35 | 100%
12.1.3.24 | SINAPI | 92686 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" | UN | 5 | 197.46 | 242.6336 | 1213.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1213.17 | 100%
12.1.3.25 | SINAPI | 92944 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 44 | 36.58 | 44.9485 | 1977.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 44 | 1977.74 | 100%
12.1.3.26 | SINAPI | 97506 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 3 | 78.29 | 96.2007 | 288.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 288.6 | 100%
12.1.3.27 | SINAPI | 97503 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 36 | 62.07 | 76.27 | 2745.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 36 | 2745.72 | 100%
12.1.3.28 | SINAPI | 92948 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" | UN | 1 | 51.84 | 63.6996 | 63.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 63.7 | 100%
12.1.3.29 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 2 | 119.36 | 146.6664 | 293.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 293.33 | 100%
12.1.3.30 | SINAPI | 92947 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" | UN | 2 | 51.84 | 63.6996 | 127.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 127.4 | 100%
12.1.3.31 | SINAPI | 92949 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1" | UN | 1 | 81.89 | 100.6243 | 100.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100.62 | 100%
12.1.3.32 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 9 | 119.36 | 146.6664 | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1320 | 100%
12.1.3.33 | SINAPI | 97515 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2" | UN | 1 | 310.23 | 381.2024 | 381.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 381.2 | 100%
12.1.3.34 | SINAPI | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" | UN | 121 | 24.29 | 29.8469 | 3611.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 121 | 3611.48 | 100%
12.1.4 |  |  | SISTEMA FM-200 |  |  |  |  | 108615.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 108615.46
12.1.4.1 | CCU | PCI_021 | SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200 | CJ | 2 | 44196.7 | 54307.7304 | 108615.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 108615.46 | 100%
12.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 155343.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 155343.66
12.2.1 |  |  | HIDRANTES |  |  |  |  | 14548.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14548.68
12.2.1.1 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 1 | 108.11 | 132.8427 | 132.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 132.84 | 100%
12.2.1.2 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 2.67 | 108.65 | 133.5062 | 356.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.67 | 356.46 | 100%
12.2.1.3 | SINAPI | 92642 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 3 | 178.13 | 218.8814 | 656.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 656.64 | 100%
12.2.1.4 | ORSE | 1521 | ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2" | UN | 4 | 140.56 | 172.7164 | 690.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 690.87 | 100%
12.2.1.5 | SINAPI | 20963 | CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM | UN | 4 | 487.63 | 599.1868 | 2396.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2396.75 | 100%
12.2.1.6 | SINAPI | 20971 | CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 4 | 15.91 | 19.5498 | 78.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 78.2 | 100%
12.2.1.7 | SINAPI | 37554 | ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM | UN | 4 | 196.24 | 241.1345 | 964.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 964.54 | 100%
12.2.1.8 | SINAPI | 21034 | MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M | UN | 8 | 718.71 | 883.1317 | 7065.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 7065.05 | 100%
12.2.1.9 | SINAPI | 92377 | NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2" | UN | 4 | 80.25 | 98.6091 | 394.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 394.44 | 100%
12.2.1.10 | SINAPI | 20972 | REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 4 | 119.35 | 146.6541 | 586.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 586.62 | 100%
12.2.1.11 | SINAPI | 103019 | REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45° | UN | 4 | 184.25 | 226.4015 | 905.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 905.61 | 100%
12.2.1.12 | SINAPI | 20964 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2" | UN | 4 | 65.24 | 80.1652 | 320.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 320.66 | 100%
12.2.2 |  |  | PREVENTIVO |  |  |  |  | 37158.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 37158.15
12.2.2.1 | ORSE | 12016 | ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 4 | 195.97 | 240.8027 | 963.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 963.21 | 100%
12.2.2.2 | ORSE | 12018 | ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 94 | 215.73 | 265.0833 | 24917.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 94 | 24917.83 | 100%
12.2.2.3 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC | UN | 10 | 261.85 | 321.7543 | 3217.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 3217.54 | 100%
12.2.2.4 | SINAPI | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS | UN | 43 | 21.85 | 26.8487 | 1154.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 1154.49 | 100%
12.2.2.5 | ORSE | 11820 | CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL - 12VCC - 01 LAÇO - 120 PONTOS | UN | 1 | 5356.54 | 6581.974 | 6581.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6581.97 | 100%
12.2.2.6 | ORSE | 10446 | SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB | UN | 1 | 262.95 | 323.106 | 323.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 323.11 | 100%
12.2.3 |  |  | SPRINKLERS |  |  |  |  | 103636.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 103636.83
12.2.3.1 | SINAPI | 791 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 2 | 20.15 | 24.7598 | 49.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 49.52 | 100%
12.2.3.2 | SINAPI | 790 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 31 | 20.15 | 24.7598 | 767.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 767.55 | 100%
12.2.3.3 | SINAPI | 789 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 43 | 15.48 | 19.0214 | 817.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 817.92 | 100%
12.2.3.4 | SINAPI | 788 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 10 | 27.03 | 33.2137 | 332.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 332.14 | 100%
12.2.3.5 | SINAPI | 787 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 10 | 43.5 | 53.4516 | 534.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 534.52 | 100%
12.2.3.6 | SINAPI | 774 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" | UN | 2 | 43.5 | 53.4516 | 106.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 106.9 | 100%
12.2.3.7 | SINAPI | 775 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 3 | 43.5 | 53.4516 | 160.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 160.35 | 100%
12.2.3.8 | SINAPI | 97518 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 84 | 57.08 | 70.1384 | 5891.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 84 | 5891.62 | 100%
12.2.3.9 | SINAPI | 97522 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" | UN | 47 | 117.26 | 144.086 | 6772.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 6772.04 | 100%
12.2.3.10 | SINAPI | 97520 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 18 | 83.03 | 102.0251 | 1836.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 1836.45 | 100%
12.2.3.11 | SINAPI | 97524 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" | UN | 3 | 176.54 | 216.9277 | 650.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 650.78 | 100%
12.2.3.12 | SINAPI | 97526 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 2 | 334.35 | 410.8404 | 821.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 821.68 | 100%
12.2.3.13 | SINAPI | 92944 | COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 3 | 36.58 | 44.9485 | 134.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 134.85 | 100%
12.2.3.14 | SINAPI | 95696 | SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 | UN | 159 | 29.83 | 36.6543 | 5828.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 159 | 5828.04 | 100%
12.2.3.15 | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" | M | 234.7 | 47.63 | 58.5265 | 13736.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 234.7 | 13736.16 | 100%
12.2.3.16 | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" | M | 123.43 | 58.1 | 71.3917 | 8811.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 123.43 | 8811.88 | 100%
12.2.3.17 | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" | M | 215.54 | 66.47 | 81.6766 | 17604.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 215.54 | 17604.57 | 100%
12.2.3.18 | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" | M | 32.4 | 91.85 | 112.8628 | 3656.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.4 | 3656.76 | 100%
12.2.3.19 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 123.1 | 112.38 | 138.0896 | 16998.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 123.1 | 16998.82 | 100%
12.2.3.20 | SINAPI | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" | M | 4.19 | 147.95 | 181.797 | 761.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.19 | 761.73 | 100%
12.2.3.21 | SINAPI | 92681 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 12 | 43.72 | 53.722 | 644.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 644.66 | 100%
12.2.3.22 | SINAPI | 92682 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 2 | 56.21 | 69.0694 | 138.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 138.14 | 100%
12.2.3.23 | SINAPI | 92684 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" | UN | 1 | 92.12 | 113.1946 | 113.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 113.19 | 100%
12.2.3.24 | SINAPI | 92685 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 13 | 153.02 | 188.0269 | 2444.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 2444.35 | 100%
12.2.3.25 | SINAPI | 92944 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 62 | 36.58 | 44.9485 | 2786.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 62 | 2786.81 | 100%
12.2.3.26 | SINAPI | 97506 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 2 | 78.29 | 96.2007 | 192.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 192.4 | 100%
12.2.3.27 | SINAPI | 97503 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 43 | 62.07 | 76.27 | 3279.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 3279.61 | 100%
12.2.3.28 | SINAPI | 92948 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" | UN | 5 | 51.84 | 63.6996 | 318.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 318.5 | 100%
12.2.3.29 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 3 | 119.36 | 146.6664 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 440 | 100%
12.2.3.30 | SINAPI | 92947 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" | UN | 3 | 51.84 | 63.6996 | 191.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 191.1 | 100%
12.2.3.31 | SINAPI | 92949 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 13 | 81.89 | 100.6243 | 1308.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 1308.12 | 100%
12.2.3.32 | SINAPI | 92949 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" | UN | 3 | 81.89 | 100.6243 | 301.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 301.87 | 100%
12.2.3.33 | SINAPI | 92911 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 4 | 93.21 | 114.534 | 458.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 458.14 | 100%
12.2.3.34 | SINAPI | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" | UN | 159 | 24.29 | 29.8469 | 4745.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 159 | 4745.66 | 100%
12.3 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 226587.18 |  | 0 |  | 2877.7259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2877.7259 |  |  | 223709.4541
12.3.1 |  |  | HIDRANTES |  |  |  |  | 25632.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 25632.86
12.3.1.1 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 6 | 108.11 | 132.8427 | 797.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 797.06 | 100%
12.3.1.2 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 75.8 | 108.65 | 133.5062 | 10119.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 75.8 | 10119.77 | 100%
12.3.1.3 | SINAPI | 92642 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 6 | 178.13 | 218.8814 | 1313.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1313.29 | 100%
12.3.1.4 | ORSE | 1521 | ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2" | UN | 4 | 140.56 | 172.7164 | 690.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 690.87 | 100%
12.3.1.5 | SINAPI | 20963 | CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM | UN | 4 | 487.63 | 599.1868 | 2396.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2396.75 | 100%
12.3.1.6 | SINAPI | 20971 | CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 4 | 15.91 | 19.5498 | 78.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 78.2 | 100%
12.3.1.7 | SINAPI | 37554 | ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM | UN | 4 | 196.24 | 241.1345 | 964.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 964.54 | 100%
12.3.1.8 | SINAPI | 21034 | MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M | UN | 8 | 718.71 | 883.1317 | 7065.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 7065.05 | 100%
12.3.1.9 | SINAPI | 92377 | NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2" | UN | 4 | 80.25 | 98.6091 | 394.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 394.44 | 100%
12.3.1.10 | SINAPI | 20972 | REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 4 | 119.35 | 146.6541 | 586.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 586.62 | 100%
12.3.1.11 | SINAPI | 103019 | REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45° | UN | 4 | 184.25 | 226.4015 | 905.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 905.61 | 100%
12.3.1.12 | SINAPI | 20964 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2" | UN | 4 | 65.24 | 80.1652 | 320.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 320.66 | 100%
12.3.2 |  |  | PREVENTIVO |  |  |  |  | 30816.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30816.96
12.3.2.1 | ORSE | 12016 | ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 4 | 195.97 | 240.8027 | 963.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 963.21 | 100%
12.3.2.2 | ORSE | 12018 | ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 94 | 215.73 | 265.0833 | 24917.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 94 | 24917.83 | 100%
12.3.2.3 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC | UN | 12 | 261.85 | 321.7543 | 3861.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 3861.05 | 100%
12.3.2.4 | SINAPI | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS | UN | 28 | 21.85 | 26.8487 | 751.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 751.76 | 100%
12.3.2.5 | ORSE | 10446 | SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB | UN | 1 | 262.95 | 323.106 | 323.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 323.11 | 100%
12.3.3 |  |  | SPRINKLERS |  |  |  |  | 115829.63 |  | 0 |  | 2877.7259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2877.7259 |  |  | 112951.9041
12.3.3.1 | SINAPI | 791 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 3 | 20.15 | 24.7598 | 74.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 74.28 | 100%
12.3.3.2 | SINAPI | 790 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 32 | 20.15 | 24.7598 | 792.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 792.31 | 100%
12.3.3.3 | SINAPI | 789 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 64 | 15.48 | 19.0214 | 1217.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 64 | 1217.37 | 100%
12.3.3.4 | SINAPI | 788 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 10 | 27.03 | 33.2137 | 332.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 332.14 | 100%
12.3.3.5 | SINAPI | 787 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 18 | 43.5 | 53.4516 | 962.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 962.13 | 100%
12.3.3.6 | SINAPI | 774 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" | UN | 1 | 43.5 | 53.4516 | 53.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 53.45 | 100%
12.3.3.7 | SINAPI | 775 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 5 | 43.5 | 53.4516 | 267.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 267.26 | 100%
12.3.3.8 | SINAPI | 780 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" | UN | 2 | 62.65 | 76.9827 | 153.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 153.97 | 100%
12.3.3.9 | SINAPI | 97518 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 90 | 57.08 | 70.1384 | 6312.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 6312.45 | 100%
12.3.3.10 | SINAPI | 97522 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" | UN | 40 | 117.26 | 144.086 | 5763.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 5763.44 | 100%
12.3.3.11 | SINAPI | 97520 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 39 | 83.03 | 102.0251 | 3978.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 39 | 3978.98 | 100%
12.3.3.12 | SINAPI | 97524 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" | UN | 2 | 176.54 | 216.9277 | 433.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 433.86 | 100%
12.3.3.13 | SINAPI | 97526 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 1 | 334.35 | 410.8404 | 410.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 410.84 | 100%
12.3.3.14 | SINAPI | 92944 | COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 7 | 36.58 | 44.9485 | 314.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 314.64 | 100%
12.3.3.15 | SINAPI | 95696 | SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 | UN | 186 | 29.83 | 36.6543 | 6817.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 186 | 6817.7 | 100%
12.3.3.16 | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" | M | 265.84 | 47.63 | 58.5265 | 15558.68 |  | 0 | 12 | 702.3177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 702.3177 | 4.514% | 253.84 | 14856.3623 | 95.49%
12.3.3.17 | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" | M | 159.53 | 58.1 | 71.3917 | 11389.12 |  | 0 | 12 | 856.7008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 856.7008 | 7.522% | 147.53 | 10532.4192 | 92.48%
12.3.3.18 | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" | M | 208.74 | 66.47 | 81.6766 | 17049.17 |  | 0 | 12 | 980.1188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 980.1188 | 5.749% | 196.74 | 16069.0512 | 94.25%
12.3.3.19 | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" | M | 48.06 | 91.85 | 112.8628 | 5424.19 |  | 0 | 3 | 338.5885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 338.5885 | 6.242% | 45.06 | 5085.6015 | 93.76%
12.3.3.20 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 121.08 | 112.38 | 138.0896 | 16719.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 121.08 | 16719.88 | 100%
12.3.3.21 | SINAPI | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" | M | 4.72 | 147.95 | 181.797 | 858.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.72 | 858.08 | 100%
12.3.3.22 | SINAPI | 92681 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 7 | 43.72 | 53.722 | 376.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 376.05 | 100%
12.3.3.23 | SINAPI | 92682 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 8 | 56.21 | 69.0694 | 552.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 552.55 | 100%
12.3.3.24 | SINAPI | 92684 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" | UN | 3 | 92.12 | 113.1946 | 339.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 339.58 | 100%
12.3.3.25 | SINAPI | 92685 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 20 | 153.02 | 188.0269 | 3760.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 3760.54 | 100%
12.3.3.26 | SINAPI | 92686 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" | UN | 2 | 197.46 | 242.6336 | 485.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 485.27 | 100%
12.3.3.27 | SINAPI | 92944 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 59 | 36.58 | 44.9485 | 2651.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 59 | 2651.96 | 100%
12.3.3.28 | SINAPI | 97506 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 1 | 78.29 | 96.2007 | 96.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 96.2 | 100%
12.3.3.29 | SINAPI | 97503 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 56 | 62.07 | 76.27 | 4271.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | 4271.12 | 100%
12.3.3.30 | SINAPI | 92948 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" | UN | 3 | 51.84 | 63.6996 | 191.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 191.1 | 100%
12.3.3.31 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 1 | 119.36 | 146.6664 | 146.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 146.67 | 100%
12.3.3.32 | SINAPI | 92947 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" | UN | 6 | 51.84 | 63.6996 | 382.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 382.2 | 100%
12.3.3.33 | SINAPI | 92949 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 11 | 81.89 | 100.6243 | 1106.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 1106.87 | 100%
12.3.3.34 | SINAPI | 92949 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" | UN | 8 | 81.89 | 100.6243 | 804.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 804.99 | 100%
12.3.3.35 | SINAPI | 92911 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 2 | 93.21 | 114.534 | 229.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 229.07 | 100%
12.3.3.36 | SINAPI | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" | UN | 186 | 24.29 | 29.8469 | 5551.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 186 | 5551.52 | 100%
12.3.4 |  |  | SISTEMA FM-200 |  |  |  |  | 54307.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 54307.73
12.3.4.1 | CCU | PCI_021 | SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200 | CJ | 1 | 44196.7 | 54307.7304 | 54307.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 54307.73 | 100%
12.4 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 141002.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 141002.39
12.4.1 |  |  | HIDRANTES |  |  |  |  | 7873.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7873.4
12.4.1.1 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 5.5 | 108.65 | 133.5062 | 734.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.5 | 734.28 | 100%
12.4.1.2 | SINAPI | 92642 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 2 | 178.13 | 218.8814 | 437.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 437.76 | 100%
12.4.1.3 | ORSE | 1521 | ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2" | UN | 2 | 140.56 | 172.7164 | 345.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 345.43 | 100%
12.4.1.4 | SINAPI | 20963 | CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM | UN | 2 | 487.63 | 599.1868 | 1198.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1198.37 | 100%
12.4.1.5 | SINAPI | 20971 | CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 2 | 15.91 | 19.5498 | 39.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 39.1 | 100%
12.4.1.6 | SINAPI | 37554 | ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM | UN | 2 | 196.24 | 241.1345 | 482.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 482.27 | 100%
12.4.1.7 | SINAPI | 21034 | MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M | UN | 4 | 718.71 | 883.1317 | 3532.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 3532.53 | 100%
12.4.1.8 | SINAPI | 92377 | NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2" | UN | 2 | 80.25 | 98.6091 | 197.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 197.22 | 100%
12.4.1.9 | SINAPI | 20972 | REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 2 | 119.35 | 146.6541 | 293.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 293.31 | 100%
12.4.1.10 | SINAPI | 103019 | REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45° | UN | 2 | 184.25 | 226.4015 | 452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 452.8 | 100%
12.4.1.11 | SINAPI | 20964 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2" | UN | 2 | 65.24 | 80.1652 | 160.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 160.33 | 100%
12.4.2 |  |  | PREVENTIVO |  |  |  |  | 16869.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16869.04
12.4.2.1 | ORSE | 12016 | ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 2 | 195.97 | 240.8027 | 481.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 481.61 | 100%
12.4.2.2 | ORSE | 12018 | ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 52 | 215.73 | 265.0833 | 13784.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 13784.33 | 100%
12.4.2.3 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC | UN | 5 | 261.85 | 321.7543 | 1608.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1608.77 | 100%
12.4.2.4 | SINAPI | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS | UN | 25 | 21.85 | 26.8487 | 671.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 671.22 | 100%
12.4.2.5 | ORSE | 10446 | SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB | UN | 1 | 262.95 | 323.106 | 323.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 323.11 | 100%
12.4.3 |  |  | SPRINKLERS |  |  |  |  | 61952.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61952.22
12.4.3.1 | SINAPI | 790 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 15 | 20.15 | 24.7598 | 371.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 371.4 | 100%
12.4.3.2 | SINAPI | 789 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 34 | 15.48 | 19.0214 | 646.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 646.73 | 100%
12.4.3.3 | SINAPI | 788 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 3 | 27.03 | 33.2137 | 99.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 99.64 | 100%
12.4.3.4 | SINAPI | 787 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 8 | 43.5 | 53.4516 | 427.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 427.61 | 100%
12.4.3.5 | SINAPI | 775 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 2 | 43.5 | 53.4516 | 106.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 106.9 | 100%
12.4.3.6 | SINAPI | 780 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2" | UN | 1 | 62.65 | 76.9827 | 76.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 76.98 | 100%
12.4.3.7 | SINAPI | 97518 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 61 | 57.08 | 70.1384 | 4278.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 61 | 4278.44 | 100%
12.4.3.8 | SINAPI | 97522 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" | UN | 27 | 117.26 | 144.086 | 3890.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 3890.32 | 100%
12.4.3.9 | SINAPI | 97520 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 22 | 83.03 | 102.0251 | 2244.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 2244.55 | 100%
12.4.3.10 | SINAPI | 92944 | COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 5 | 36.58 | 44.9485 | 224.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 224.74 | 100%
12.4.3.11 | SINAPI | 95696 | SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 | UN | 101 | 29.83 | 36.6543 | 3702.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 101 | 3702.09 | 100%
12.4.3.12 | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" | M | 159.47 | 47.63 | 58.5265 | 9333.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 159.47 | 9333.22 | 100%
12.4.3.13 | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" | M | 80.96 | 58.1 | 71.3917 | 5779.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 80.96 | 5779.87 | 100%
12.4.3.14 | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" | M | 105.72 | 66.47 | 81.6766 | 8634.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 105.72 | 8634.85 | 100%
12.4.3.15 | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" | M | 7.69 | 91.85 | 112.8628 | 867.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.69 | 867.92 | 100%
12.4.3.16 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 61.92 | 112.38 | 138.0896 | 8550.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 61.92 | 8550.51 | 100%
12.4.3.17 | SINAPI | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" | M | 5.72 | 147.95 | 181.797 | 1039.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.72 | 1039.88 | 100%
12.4.3.18 | SINAPI | 92681 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 9 | 43.72 | 53.722 | 483.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 483.5 | 100%
12.4.3.19 | SINAPI | 92682 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 1 | 56.21 | 69.0694 | 69.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 69.07 | 100%
12.4.3.20 | SINAPI | 92685 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 9 | 153.02 | 188.0269 | 1692.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1692.24 | 100%
12.4.3.21 | SINAPI | 92686 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" | UN | 1 | 197.46 | 242.6336 | 242.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 242.63 | 100%
12.4.3.22 | SINAPI | 92944 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 29 | 36.58 | 44.9485 | 1303.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 1303.51 | 100%
12.4.3.23 | SINAPI | 97503 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 33 | 62.07 | 76.27 | 2516.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 2516.91 | 100%
12.4.3.24 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 1 | 119.36 | 146.6664 | 146.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 146.67 | 100%
12.4.3.25 | SINAPI | 92947 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" | UN | 2 | 51.84 | 63.6996 | 127.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 127.4 | 100%
12.4.3.26 | SINAPI | 92949 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 7 | 81.89 | 100.6243 | 704.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 704.37 | 100%
12.4.3.27 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" | UN | 6 | 119.36 | 146.6664 | 880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 880 | 100%
12.4.3.28 | SINAPI | 92911 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 1 | 93.21 | 114.534 | 114.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 114.53 | 100%
12.4.3.29 | SINAPI | 97515 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" | UN | 1 | 310.23 | 381.2024 | 381.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 381.2 | 100%
12.4.3.30 | SINAPI | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" | UN | 101 | 24.29 | 29.8469 | 3014.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 101 | 3014.54 | 100%
12.4.4 |  |  | SISTEMA FM-200 |  |  |  |  | 54307.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 54307.73
12.4.4.1 | CCU | PCI_021 | SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200 | CJ | 1 | 44196.7 | 54307.7304 | 54307.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 54307.73 | 100%
12.5 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 146544.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 146544.26
12.5.1 |  |  | HIDRANTES |  |  |  |  | 16427.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16427.05
12.5.1.1 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 6 | 108.11 | 132.8427 | 797.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 797.06 | 100%
12.5.1.2 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 60.32 | 108.65 | 133.5062 | 8053.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 60.32 | 8053.1 | 100%
12.5.1.3 | SINAPI | 92642 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 4 | 178.13 | 218.8814 | 875.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 875.53 | 100%
12.5.1.4 | ORSE | 1521 | ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2" | UN | 2 | 140.56 | 172.7164 | 345.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 345.43 | 100%
12.5.1.5 | SINAPI | 20963 | CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM | UN | 2 | 487.63 | 599.1868 | 1198.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1198.37 | 100%
12.5.1.6 | SINAPI | 20971 | CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 2 | 15.91 | 19.5498 | 39.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 39.1 | 100%
12.5.1.7 | SINAPI | 37554 | ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM | UN | 2 | 196.24 | 241.1345 | 482.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 482.27 | 100%
12.5.1.8 | SINAPI | 21034 | MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M | UN | 4 | 718.71 | 883.1317 | 3532.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 3532.53 | 100%
12.5.1.9 | SINAPI | 92377 | NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2" | UN | 2 | 80.25 | 98.6091 | 197.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 197.22 | 100%
12.5.1.10 | SINAPI | 20972 | REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 2 | 119.35 | 146.6541 | 293.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 293.31 | 100%
12.5.1.11 | SINAPI | 103019 | REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45° | UN | 2 | 184.25 | 226.4015 | 452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 452.8 | 100%
12.5.1.12 | SINAPI | 20964 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2" | UN | 2 | 65.24 | 80.1652 | 160.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 160.33 | 100%
12.5.2 |  |  | PREVENTIVO |  |  |  |  | 17160.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17160.97
12.5.2.1 | ORSE | 12016 | ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 2 | 195.97 | 240.8027 | 481.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 481.61 | 100%
12.5.2.2 | ORSE | 12018 | ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 53 | 215.73 | 265.0833 | 14049.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 53 | 14049.41 | 100%
12.5.2.3 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC | UN | 5 | 261.85 | 321.7543 | 1608.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1608.77 | 100%
12.5.2.4 | SINAPI | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS | UN | 26 | 21.85 | 26.8487 | 698.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 698.07 | 100%
12.5.2.5 | ORSE | 10446 | SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB | UN | 1 | 262.95 | 323.106 | 323.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 323.11 | 100%
12.5.3 |  |  | SPRINKLERS |  |  |  |  | 58648.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 58648.51
12.5.3.1 | SINAPI | 790 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 14 | 20.15 | 24.7598 | 346.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 346.64 | 100%
12.5.3.2 | SINAPI | 789 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 34 | 15.48 | 19.0214 | 646.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 646.73 | 100%
12.5.3.3 | SINAPI | 788 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 3 | 27.03 | 33.2137 | 99.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 99.64 | 100%
12.5.3.4 | SINAPI | 787 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 8 | 43.5 | 53.4516 | 427.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 427.61 | 100%
12.5.3.5 | SINAPI | 775 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 2 | 43.5 | 53.4516 | 106.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 106.9 | 100%
12.5.3.6 | SINAPI | 780 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2" | UN | 1 | 62.65 | 76.9827 | 76.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 76.98 | 100%
12.5.3.7 | SINAPI | 92681 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 62 | 43.72 | 53.722 | 3330.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 62 | 3330.76 | 100%
12.5.3.8 | SINAPI | 92653 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" | UN | 25 | 66.47 | 81.6766 | 2041.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 2041.91 | 100%
12.5.3.9 | SINAPI | 92682 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 22 | 56.21 | 69.0694 | 1519.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 1519.53 | 100%
12.5.3.10 | SINAPI | 92686 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" | UN | 1 | 197.46 | 242.6336 | 242.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 242.63 | 100%
12.5.3.11 | SINAPI | 92944 | COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 6 | 36.58 | 44.9485 | 269.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 269.69 | 100%
12.5.3.12 | SINAPI | 95696 | SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 | UN | 101 | 29.83 | 36.6543 | 3702.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 101 | 3702.09 | 100%
12.5.3.13 | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" | M | 164.81 | 47.63 | 58.5265 | 9645.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 164.81 | 9645.75 | 100%
12.5.3.14 | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" | M | 77.3 | 58.1 | 71.3917 | 5518.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 77.3 | 5518.58 | 100%
12.5.3.15 | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" | M | 104.3 | 66.47 | 81.6766 | 8518.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 104.3 | 8518.87 | 100%
12.5.3.16 | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" | M | 7.69 | 91.85 | 112.8628 | 867.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.69 | 867.92 | 100%
12.5.3.17 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 61.76 | 112.38 | 138.0896 | 8528.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 61.76 | 8528.41 | 100%
12.5.3.18 | SINAPI | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" | M | 5.86 | 147.95 | 181.797 | 1065.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.86 | 1065.33 | 100%
12.5.3.19 | SINAPI | 92681 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 10 | 43.72 | 53.722 | 537.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 537.22 | 100%
12.5.3.20 | SINAPI | 92685 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 9 | 153.02 | 188.0269 | 1692.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1692.24 | 100%
12.5.3.21 | SINAPI | 92686 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" | UN | 1 | 197.46 | 242.6336 | 242.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 242.63 | 100%
12.5.3.22 | SINAPI | 92944 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 28 | 36.58 | 44.9485 | 1258.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 1258.56 | 100%
12.5.3.23 | SINAPI | 97503 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 34 | 62.07 | 76.27 | 2593.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 2593.18 | 100%
12.5.3.24 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 1 | 119.36 | 146.6664 | 146.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 146.67 | 100%
12.5.3.25 | SINAPI | 92947 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" | UN | 2 | 51.84 | 63.6996 | 127.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 127.4 | 100%
12.5.3.26 | SINAPI | 92949 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 7 | 81.89 | 100.6243 | 704.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 704.37 | 100%
12.5.3.27 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" | UN | 6 | 119.36 | 146.6664 | 880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 880 | 100%
12.5.3.28 | SINAPI | 92911 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 1 | 93.21 | 114.534 | 114.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 114.53 | 100%
12.5.3.29 | SINAPI | 97515 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" | UN | 1 | 310.23 | 381.2024 | 381.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 381.2 | 100%
12.5.3.30 | SINAPI | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" | UN | 101 | 24.29 | 29.8469 | 3014.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 101 | 3014.54 | 100%
12.5.4 |  |  | SISTEMA FM-200 |  |  |  |  | 54307.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 54307.73
12.5.4.1 | CCU | PCI_021 | SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200 | CJ | 1 | 44196.7 | 54307.7304 | 54307.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 54307.73 | 100%
12.6 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 85841.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 85841.34
12.6.1 |  |  | HIDRANTES |  |  |  |  | 5638.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5638.99
12.6.1.1 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 4 | 108.11 | 132.8427 | 531.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 531.37 | 100%
12.6.1.2 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 13.16 | 108.65 | 133.5062 | 1756.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.16 | 1756.94 | 100%
12.6.1.3 | ORSE | 1521 | ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2" | UN | 1 | 140.56 | 172.7164 | 172.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 172.72 | 100%
12.6.1.4 | SINAPI | 20963 | CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM | UN | 1 | 487.63 | 599.1868 | 599.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 599.19 | 100%
12.6.1.5 | SINAPI | 20971 | CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 1 | 15.91 | 19.5498 | 19.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 19.55 | 100%
12.6.1.6 | SINAPI | 37554 | ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM | UN | 1 | 196.24 | 241.1345 | 241.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 241.13 | 100%
12.6.1.7 | SINAPI | 21034 | MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M | UN | 2 | 718.71 | 883.1317 | 1766.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1766.26 | 100%
12.6.1.8 | SINAPI | 92377 | NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2" | UN | 1 | 80.25 | 98.6091 | 98.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 98.61 | 100%
12.6.1.9 | SINAPI | 20972 | REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 1 | 119.35 | 146.6541 | 146.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 146.65 | 100%
12.6.1.10 | SINAPI | 103019 | REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45° | UN | 1 | 184.25 | 226.4015 | 226.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 226.4 | 100%
12.6.1.11 | SINAPI | 20964 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2" | UN | 1 | 65.24 | 80.1652 | 80.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 80.17 | 100%
12.6.2 |  |  | PREVENTIVO |  |  |  |  | 2599.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2599.29
12.6.2.1 | ORSE | 12016 | ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) | UN | 1 | 195.97 | 240.8027 | 240.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 240.8 | 100%
12.6.2.2 | ORSE | 12018 | EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR CO2 4KG BC | UN | 1 | 215.73 | 265.0833 | 265.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 265.08 | 100%
12.6.2.3 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC | UN | 4 | 261.85 | 321.7543 | 1287.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1287.02 | 100%
12.6.2.4 | SINAPI | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS | UN | 18 | 21.85 | 26.8487 | 483.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 483.28 | 100%
12.6.2.5 | ORSE | 10446 | SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB | UN | 1 | 262.95 | 323.106 | 323.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 323.11 | 100%
12.6.3 |  |  | SPRINKLERS |  |  |  |  | 38028.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 38028.22
12.6.3.1 | CCU | PCI_100 | BOMBA SCHNEIDER - BC-22 R/F 2 15 CV, OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10482.62 | 12880.7649 | 12880.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12880.76 | 100%
12.6.3.2 | SINAPI | 790 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" | UN | 6 | 20.15 | 24.7598 | 148.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 148.56 | 100%
12.6.3.3 | SINAPI | 789 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 10 | 15.48 | 19.0214 | 190.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 190.21 | 100%
12.6.3.4 | SINAPI | 788 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 2 | 27.03 | 33.2137 | 66.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 66.43 | 100%
12.6.3.5 | SINAPI | 787 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 1 | 43.5 | 53.4516 | 53.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 53.45 | 100%
12.6.3.6 | SINAPI | 775 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" | UN | 2 | 43.5 | 53.4516 | 106.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 106.9 | 100%
12.6.3.7 | SINAPI | 92681 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 13 | 43.72 | 53.722 | 698.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 698.39 | 100%
12.6.3.8 | SINAPI | 92653 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" | UN | 6 | 66.47 | 81.6766 | 490.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 490.06 | 100%
12.6.3.9 | SINAPI | 92682 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 14 | 56.21 | 69.0694 | 966.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 966.97 | 100%
12.6.3.10 | SINAPI | 97526 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 4 | 334.35 | 410.8404 | 1643.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1643.36 | 100%
12.6.3.11 | SINAPI | 92686 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" | UN | 4 | 197.46 | 242.6336 | 970.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 970.53 | 100%
12.6.3.12 | SINAPI | 95696 | SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 | UN | 25 | 29.83 | 36.6543 | 916.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 916.36 | 100%
12.6.3.13 | SINAPI | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" | M | 36.88 | 47.63 | 58.5265 | 2158.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 36.88 | 2158.46 | 100%
12.6.3.14 | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" | M | 46.65 | 58.1 | 71.3917 | 3330.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 46.65 | 3330.42 | 100%
12.6.3.15 | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" | M | 12.71 | 66.47 | 81.6766 | 1038.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.71 | 1038.11 | 100%
12.6.3.16 | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" | M | 7.12 | 91.85 | 112.8628 | 803.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.12 | 803.58 | 100%
12.6.3.17 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" | M | 37.39 | 112.38 | 138.0896 | 5163.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.39 | 5163.17 | 100%
12.6.3.18 | SINAPI | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" | M | 19.56 | 147.95 | 181.797 | 3555.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.56 | 3555.95 | 100%
12.6.3.19 | SINAPI | 92685 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 2 | 153.02 | 188.0269 | 376.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 376.05 | 100%
12.6.3.20 | SINAPI | 92944 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" | UN | 5 | 36.58 | 44.9485 | 224.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 224.74 | 100%
12.6.3.21 | SINAPI | 97506 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1.1/4" | UN | 1 | 78.29 | 96.2007 | 96.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 96.2 | 100%
12.6.3.22 | SINAPI | 97503 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" | UN | 10 | 62.07 | 76.27 | 762.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 762.7 | 100%
12.6.3.23 | SINAPI | 97509 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" | UN | 1 | 119.36 | 146.6664 | 146.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 146.67 | 100%
12.6.3.24 | SINAPI | 92947 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" | UN | 1 | 51.84 | 63.6996 | 63.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 63.7 | 100%
12.6.3.25 | SINAPI | 92949 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 2 | 81.89 | 100.6243 | 201.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 201.25 | 100%
12.6.3.26 | SINAPI | 92911 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" | UN | 2 | 93.21 | 114.534 | 229.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 229.07 | 100%
12.6.3.27 | SINAPI | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" | UN | 25 | 24.29 | 29.8469 | 746.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 746.17 | 100%
12.6.4 |  |  | EQUIPAMENTOS - CASA DE BOMBAS |  |  |  |  | 39574.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 39574.84
12.6.4.1 | CCU | PCI_101 | ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 47,97M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 34,50 MCA | UN | 1 | 6734.69 | 8275.4081 | 8275.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8275.41 | 100%
12.6.4.2 | SINAPI | 102118 | ELETROBOMBA - MOTOR 2CV, VAZÃO 1,20M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 52 MCA | UN | 1 | 1867.62 | 2294.8818 | 2294.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2294.88 | 100%
12.6.4.3 | CCU | PCI_101 | ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 24,46 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 57,99 MCA | UN | 1 | 6734.69 | 8275.4081 | 8275.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8275.41 | 100%
12.6.4.4 | CCU | PCI_102 | QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE FORÇA E CONTROLE P/ MOTOR 2CV TRIFÁSICO | UN | 1 | 4322.64 | 5311.5452 | 5311.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5311.55 | 100%
12.6.4.5 | CCU | PCI_103 | QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE FORÇA E CONTROLE P/ MOTOR 12,5CV TRIFÁSICO | UN | 2 | 2896.63 | 3559.302 | 7118.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 7118.6 | 100%
12.6.4.6 | ORSE | 9670 | PRESSOSTATO - PRESSOSTATO COM AJUSTE DUPLO E INDEPENDENTE | UN | 3 | 187.41 | 230.2844 | 690.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 690.85 | 100%
12.6.4.7 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO - MANÔMETRO 1/2" C/ ESCALA DE LEITURA DE 0 A 200 LB/POL² | UN | 2 | 130.74 | 160.6498 | 321.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 321.3 | 100%
12.6.4.8 | CCU | PCI_104 | CILINDRO DE PRESSÃO - CILINDRO DE PRESSÃO, DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO 1,20M | UN | 2 | 219.64 | 269.8878 | 539.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 539.78 | 100%
12.6.4.9 | ORSE | 11072 | VÁLVULA DE CONTROLE - VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME 3" P/ SISTEMA DE SPRINKLER CONVENCIONAL | UN | 1 | 5490.89 | 6747.0597 | 6747.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6747.06 | 100%
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 363196.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 363196.88
13.2 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 144801.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144801.34
13.2.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 19359.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19359.94
13.2.1.1 | SINAPI | 91997 | TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA | UN | 6 | 27.69 | 34.0247 | 204.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 204.15 | 100%
13.2.1.5 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 6 | 21.63 | 26.5784 | 159.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 159.47 | 100%
13.2.1.9 | CCU | ELE_415 | POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 123.4 | 151.6306 | 303.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 303.26 | 100%
13.2.1.10 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. | M | 100 | 8.4 | 10.3217 | 1032.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1032.17 | 100%
13.2.1.14 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 165 | 3.77 | 4.6325 | 764.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 165 | 764.36 | 100%
13.2.1.15 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 55 | 5.87 | 7.2129 | 396.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 396.71 | 100%
13.2.1.28 | CCU | QDC_111 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | CJ | 1 | 899.11 | 1104.8025 | 1104.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1104.8 | 100%
13.2.1.29 | CCU | QDC_112 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 13 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | CJ | 1 | 933.05 | 1146.507 | 1146.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1146.51 | 100%
13.2.1.30 | CCU | QDC_113 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | CJ | 1 | 1074.38 | 1320.1696 | 1320.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1320.17 | 100%
13.2.1.35 | SINAPI | 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 | UN | 12 | 11.55 | 14.1923 | 170.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 170.31 | 100%
13.2.1.38 | ORSE | 9521 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm | UN | 5 | 76.06 | 93.4605 | 467.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 467.3 | 100%
13.2.1.39 | ORSE | 9075 | "T" PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm | UN | 6 | 134.6 | 165.3929 | 992.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 992.36 | 100%
13.2.1.40 | ORSE | 9521 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm | UN | 8 | 76.06 | 93.4605 | 747.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 747.68 | 100%
13.2.1.41 | ORSE | 12803 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm | UN | 37 | 23.9 | 29.3677 | 1086.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 1086.6 | 100%
13.2.1.42 | ORSE | 9870 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO TETO PARA ELETROCALHA METÁLICA (300x100)mm | UN | 117 | 6.17 | 7.5815 | 887.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 117 | 887.04 | 100%
13.2.1.43 | ORSE | 7812 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x 100)mm , SEM TAMPA, PEÇA DE 3 METROS | M | 12 | 143.35 | 176.1447 | 2113.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2113.74 | 100%
13.2.1.44 | ORSE | 7528 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x100)mm | UN | 1 | 66.32 | 81.4923 | 81.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 81.49 | 100%
13.2.1.45 | ORSE | 7528 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x100)mm | UN | 2 | 66.32 | 81.4923 | 162.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 162.98 | 100%
13.2.1.46 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" | UN | 7 | 23.51 | 28.8885 | 202.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 202.22 | 100%
13.2.1.47 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" | UN | 6 | 20.56 | 25.2636 | 151.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 151.58 | 100%
13.2.1.48 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" | UN | 34 | 21.57 | 26.5046 | 901.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 901.16 | 100%
13.2.1.49 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" | UN | 10 | 32.45 | 39.8737 | 398.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 398.74 | 100%
13.2.1.50 | ORSE | 3624 | PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS | UN | 40 | 91.44 | 112.359 | 4494.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 4494.36 | 100%
13.2.1.51 | ORSE | 13378 | SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 20 | 2.88 | 3.5389 | 70.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 70.78 | 100%
13.2.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 48326.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 48326.62
13.2.2.1 | CCU | ILU_111 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DO FOCO DA LÂMPADA. REF.: CODIGO 01 1437/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 704.84 | 866.0887 | 8660.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 8660.89 | 100%
13.2.2.2 | CCU | ILU_112 | PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 670.66 | 824.0892 | 3296.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 3296.36 | 100%
13.2.2.3 | CCU | ILU_113 | TRILHO ELETRIFICADO 2M REF.: CODIGO 36 9701 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 277.58 | 341.0829 | 3410.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 3410.83 | 100%
13.2.2.4 | CCU | ILU_114 | PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2271 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 152.49 | 187.3757 | 374.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 374.75 | 100%
13.2.2.5 | CCU | ILU_115 | ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 207.57 | 255.0565 | 1785.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 1785.4 | 100%
13.2.2.6 | CCU | ILU_116 | ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FACHO PARA CIMA PARA ÁREA INTERNA REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 124.86 | 153.4246 | 460.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 460.27 | 100%
13.2.2.7 | CCU | ILU_117 | PROJETOR EM ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM SISTEMA ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CÓDIGO 01 3159 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 12 | 480.4 | 590.3028 | 7083.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 7083.63 | 100%
13.2.2.9 | CCU | ILU_119 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 547.04 | 672.1882 | 1344.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1344.38 | 100%
13.2.2.10 | CCU | ILU_120 | LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 24 | 429.5 | 527.7582 | 12666.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 12666.2 | 100%
13.2.2.11 | CCU | ILU_121 | LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NA PAREDE, DO FORRO AO TETO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 11 | 429.5 | 527.7582 | 5805.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 5805.34 | 100%
13.2.2.12 | CCU | ILU_122 | SPOT ARTICULADO COM CORPO EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU VINÍLICA, RECUO ANTI OFUSCANTE. USA UMA “LAMPLED” AR 70 BASE GU10. FIXAÇÃO EM CANOPLA OU EM TRILHO ELETRIFICADO REF.: CODIGO 01 3181 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 13 | 215.26 | 264.5058 | 3438.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 3438.57 | 100%
13.2.3 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 77114.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 77114.78
13.2.3.1 | ORSE | 764 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300 X 100 MM COM TAMPA, PEÇA DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 90 | 96.7 | 118.8224 | 10694.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 10694.02 | 100%
13.2.3.2 | ORSE | 9075 | "T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 134.6 | 165.3929 | 165.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 165.39 | 100%
13.2.3.3 | ORSE | 9075 | "L" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 134.6 | 165.3929 | 661.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 661.57 | 100%
13.2.3.4 | ORSE | 4005 | CURVA VERTICAL 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA 200 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 47.34 | 58.1701 | 116.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 116.34 | 100%
13.2.3.5 | ORSE | 9870 | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE | UN | 90 | 6.17 | 7.5815 | 682.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 682.34 | 100%
13.2.3.6 | ORSE | 2001 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" EM ELETROCALHA, PRÉ-ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE | UN | 31 | 4.17 | 5.124 | 158.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 158.84 | 100%
13.2.3.7 | SINAPI | 98307 | PLACA COM 1 TOMADA RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 40.17 | 49.3598 | 197.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 197.44 | 100%
13.2.3.8 | CCU | CAB-150 | PLACA COM 2 TOMADAS RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 25 | 80.34 | 98.7197 | 2467.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 2467.99 | 100%
13.2.3.9 | SINAPI | 98307 | PLACA COM 1 TOMADA RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 40.17 | 49.3598 | 394.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 394.88 | 100%
13.2.3.10 | CCU | CAB-150 | PLACA COM 2 TOMADAS RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 80.34 | 98.7197 | 394.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 394.88 | 100%
13.2.3.11 | SINAPI | 39601 | CONECTOR FÊMEA UTP CATEGORIA 6 COM TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAR ARTICULADA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE | UN | 78 | 24.05 | 29.552 | 2305.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 78 | 2305.06 | 100%
13.2.3.12 | SINAPI | 39599 | CABO UPT 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 5800 | 5.76 | 7.0777 | 41050.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5800 | 41050.86 | 100%
13.2.3.13 | SINAPI | 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 | UN | 4 | 11.55 | 14.1923 | 56.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 56.77 | 100%
13.2.3.14 | SINAPI | 92871 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 | UN | 25 | 14.69 | 18.0507 | 451.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 451.27 | 100%
13.2.3.15 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIM. 1", PEÇA DE 3 METROS | M | 99 | 15.18 | 18.6528 | 1846.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 99 | 1846.63 | 100%
13.2.3.16 | ORSE | 11773 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIM. 1", PEÇA DE 3 METROS | UN | 85 | 148.12 | 182.0059 | 15470.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 85 | 15470.5 | 100%
13.3 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 68582.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 68582.04
13.3.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 30251.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30251.4
13.3.1.1 | SINAPI | 91997 | TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA | UN | 6 | 27.69 | 34.0247 | 204.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 204.15 | 100%
13.3.1.5 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 6 | 21.63 | 26.5784 | 159.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 159.47 | 100%
13.3.1.9 | CCU | ELE_415 | POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE | UN | 13 | 123.4 | 151.6306 | 1971.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 1971.2 | 100%
13.3.1.10 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. | M | 100 | 8.4 | 10.3217 | 1032.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 1032.17 | 100%
13.3.1.14 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 350 | 3.77 | 4.6325 | 1621.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 350 | 1621.37 | 100%
13.3.1.15 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 43 | 5.87 | 7.2129 | 310.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 310.15 | 100%
13.3.1.24 | CCU | QDC_118 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1091.2 | 1340.8376 | 1340.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1340.84 | 100%
13.3.1.25 | CCU | QDC_119 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1091.2 | 1340.8376 | 1340.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1340.84 | 100%
13.3.1.26 | CCU | QDC_120 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1063 | 1306.1862 | 1306.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1306.19 | 100%
13.3.1.27 | CCU | QDC_121 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-04) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1063 | 1306.1862 | 1306.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1306.19 | 100%
13.3.1.35 | SINAPI | 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 | UN | 12 | 11.55 | 14.1923 | 170.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 170.31 | 100%
13.3.1.43 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" | UN | 3 | 23.51 | 28.8885 | 86.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 86.67 | 100%
13.3.1.44 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" | UN | 3 | 20.56 | 25.2636 | 75.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 75.79 | 100%
13.3.1.45 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" | UN | 43 | 21.57 | 26.5046 | 1139.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 1139.7 | 100%
13.3.1.46 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" | UN | 19 | 32.45 | 39.8737 | 757.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 757.6 | 100%
13.3.1.47 | ORSE | 3624 | PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS | UN | 105 | 91.44 | 112.359 | 11797.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 105 | 11797.7 | 100%
13.3.1.48 | SINAPI | 39029 | PERFILADO METÁLICO (38x76)mm, PEÇA DE 6 METROS | M | 9 | 15.81 | 19.4269 | 174.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 174.84 | 100%
13.3.1.49 | ORSE | 13378 | SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" | UN | 39 | 2.88 | 3.5389 | 138.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 39 | 138.02 | 100%
13.3.1.50 | CCU | ILU_113 | TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 2,0m | UN | 8 | 277.58 | 341.0829 | 2728.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2728.66 | 100%
13.3.1.51 | CCU | ILU_124 | TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 1,5m | UN | 1 | 211.73 | 260.1682 | 260.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 260.17 | 100%
13.3.1.52 | CCU | ILU_125 | TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 1,0m | UN | 1 | 145.89 | 179.2658 | 179.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 179.27 | 100%
13.3.1.53 | ORSE | 8358 | CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS | M | 30 | 53.04 | 65.1741 | 1955.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 1955.22 | 100%
13.3.1.54 | ORSE | 7803 | COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X | UN | 20 | 7.93 | 9.7442 | 194.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 194.88 | 100%
13.3.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 38330.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 38330.64
13.3.2.1 | CCU | ILU_111 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 704.84 | 866.0887 | 2598.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2598.27 | 100%
13.3.2.2 | CCU | ILU_126 | LUMINÁRIA EMBUTIDA NO TETO COM ACABAMENTO NO FRAME COM SUPERFÍCIE PLANA DIFUSORA RECUADA A 25MM, CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLÍMERO LEITOSO. REF.: CODIGO 01 1493 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 25 | 372.82 | 458.1113 | 11452.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 11452.78 | 100%
13.3.2.7 | CCU | ILU_129 | PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 168.33 | 206.8394 | 827.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 827.36 | 100%
13.3.2.8 | CCU | ILU_115 | ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 207.57 | 255.0565 | 3825.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 3825.85 | 100%
13.3.2.9 | CCU | ILU_116 | ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FACHO PARA CIMA PARA ÁREA INTERNA REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 124.86 | 153.4246 | 460.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 460.27 | 100%
13.3.2.10 | CCU | ILU_130 | BALIZADOR EMBUTIDO NA PAREDE, COM EFEITO DE LUZ, FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CORPO NA COR BRANCA, PARTE FRONTAL DA LUMINÁRIA COR VINÍLICA. ALTURA DE INSTALÇÃO 20 CM DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6480/107A FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 24 | 158.09 | 194.2568 | 4662.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 4662.16 | 100%
13.3.2.11 | CCU | ILU_120 | LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 429.5 | 527.7582 | 5277.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 5277.58 | 100%
13.3.2.12 | CCU | ILU_131 | EMBUTIDO QUADRADO COM FOCO RECUADO ORIENTÁVEL, FABRICADO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FIXAÇÃO AO FORRO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REF.: CODIGO 01 1431/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 135.88 | 166.9657 | 2504.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 2504.49 | 100%
13.3.2.14 | CCU | ILU_119 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 547.04 | 672.1882 | 6721.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 6721.88 | 100%
13.4 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 44193.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 44193.75
13.4.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 29317.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 29317.15
13.4.1.1 | SINAPI | 91997 | TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA | UN | 6 | 27.69 | 34.0247 | 204.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 204.15 | 100%
13.4.1.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 6 | 21.63 | 26.5784 | 159.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 159.47 | 100%
13.4.1.8 | CCU | ELE_415 | POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE | UN | 20 | 123.4 | 151.6306 | 3032.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 3032.61 | 100%
13.4.1.9 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. | M | 120 | 8.4 | 10.3217 | 1238.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 120 | 1238.6 | 100%
13.4.1.13 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 360 | 3.77 | 4.6325 | 1667.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 360 | 1667.69 | 100%
13.4.1.14 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 30 | 5.87 | 7.2129 | 216.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 216.39 | 100%
13.4.1.23 | CCU | QDC_129 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1074.38 | 1320.1696 | 1320.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1320.17 | 100%
13.4.1.24 | CCU | QDC_130 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1074.38 | 1320.1696 | 1320.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1320.17 | 100%
13.4.1.25 | CCU | QDC_131 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1098.25 | 1349.5004 | 1349.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1349.5 | 100%
13.4.1.26 | CCU | QDC_132 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-04) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1063 | 1306.1862 | 1306.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1306.19 | 100%
13.4.1.33 | SINAPI | 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 | UN | 12 | 11.55 | 14.1923 | 170.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 170.31 | 100%
13.4.1.41 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" | UN | 3 | 23.51 | 28.8885 | 86.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 86.67 | 100%
13.4.1.42 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" | UN | 3 | 20.56 | 25.2636 | 75.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 75.79 | 100%
13.4.1.43 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" | UN | 23 | 21.57 | 26.5046 | 609.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 609.61 | 100%
13.4.1.44 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" | UN | 13 | 32.45 | 39.8737 | 518.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 518.36 | 100%
13.4.1.45 | ORSE | 3624 | PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS | UN | 110 | 91.44 | 112.359 | 12359.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 12359.49 | 100%
13.4.1.46 | ORSE | 13378 | SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" | UN | 37 | 2.88 | 3.5389 | 130.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 130.94 | 100%
13.4.1.47 | ORSE | 8358 | CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS | M | 50 | 53.04 | 65.1741 | 3258.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 3258.71 | 100%
13.4.1.48 | ORSE | 7803 | COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X | UN | 30 | 7.93 | 9.7442 | 292.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 292.33 | 100%
13.4.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 14876.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14876.6
13.4.2.3 | CCU | ILU_112 | PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 670.66 | 824.0892 | 2472.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2472.27 | 100%
13.4.2.5 | CCU | ILU_129 | PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 168.33 | 206.8394 | 827.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 827.36 | 100%
13.4.2.6 | CCU | ILU_115 | ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 207.57 | 255.0565 | 4591.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 4591.02 | 100%
13.4.2.9 | CCU | ILU_120 | LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 11 | 429.5 | 527.7582 | 5805.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 5805.34 | 100%
13.4.2.10 | CCU | ILU_117 | PROJETOR EM ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM SISTEMA ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CÓDIGO 01 3159 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 480.4 | 590.3028 | 1180.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1180.61 | 100%
13.5 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 33712.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 33712.68
13.5.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 14360.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14360.08
13.5.1.1 | SINAPI | 91997 | TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA | UN | 6 | 27.69 | 34.0247 | 204.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 204.15 | 100%
13.5.1.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 6 | 21.63 | 26.5784 | 159.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 159.47 | 100%
13.5.1.6 | CCU | ELE_415 | POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE | UN | 20 | 123.4 | 151.6306 | 3032.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 3032.61 | 100%
13.5.1.7 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. | M | 40 | 8.4 | 10.3217 | 412.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 412.87 | 100%
13.5.1.11 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 140 | 3.77 | 4.6325 | 648.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 140 | 648.55 | 100%
13.5.1.12 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 13 | 5.87 | 7.2129 | 93.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 93.77 | 100%
13.5.1.23 | CCU | QDC_139 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1073.41 | 1318.9777 | 1318.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1318.98 | 100%
13.5.1.24 | CCU | QDC_140 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1073.41 | 1318.9777 | 1318.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1318.98 | 100%
13.5.1.29 | SINAPI | 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 | UN | 12 | 11.55 | 14.1923 | 170.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 170.31 | 100%
13.5.1.37 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" | UN | 3 | 23.51 | 28.8885 | 86.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 86.67 | 100%
13.5.1.38 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" | UN | 3 | 20.56 | 25.2636 | 75.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 75.79 | 100%
13.5.1.39 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" | UN | 23 | 21.57 | 26.5046 | 609.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 609.61 | 100%
13.5.1.40 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" | UN | 13 | 32.45 | 39.8737 | 518.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 518.36 | 100%
13.5.1.41 | ORSE | 3624 | PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS | UN | 50 | 91.44 | 112.359 | 5617.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 5617.95 | 100%
13.5.1.42 | ORSE | 13378 | SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" | UN | 26 | 2.88 | 3.5389 | 92.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 92.01 | 100%
13.5.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 19352.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19352.6
13.5.2.1 | CCU | ILU_111 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 704.84 | 866.0887 | 6062.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 6062.62 | 100%
13.5.2.3 | CCU | ILU_112 | PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 670.66 | 824.0892 | 824.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 824.09 | 100%
13.5.2.4 | CCU | ILU_129 | PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 168.33 | 206.8394 | 827.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 827.36 | 100%
13.5.2.5 | CCU | ILU_115 | ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 11 | 207.57 | 255.0565 | 2805.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 2805.62 | 100%
13.5.2.7 | CCU | ILU_119 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 547.04 | 672.1882 | 6721.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 6721.88 | 100%
13.5.2.8 | CCU | ILU_120 | LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 429.5 | 527.7582 | 2111.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2111.03 | 100%
13.6 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 28191.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 28191.32
13.6.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16634.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16634.04
13.6.1.1 | SINAPI | 91997 | TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA | UN | 6 | 27.69 | 34.0247 | 204.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 204.15 | 100%
13.6.1.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 6 | 21.63 | 26.5784 | 159.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 159.47 | 100%
13.6.1.6 | CCU | ELE_415 | POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE | UN | 14 | 123.4 | 151.6306 | 2122.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 2122.83 | 100%
13.6.1.7 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. | M | 40 | 8.4 | 10.3217 | 412.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 412.87 | 100%
13.6.1.11 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 142.5 | 3.77 | 4.6325 | 660.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 142.5 | 660.13 | 100%
13.6.1.12 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 13 | 5.87 | 7.2129 | 93.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 93.77 | 100%
13.6.1.23 | CCU | QDC_145 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1074.38 | 1320.1696 | 1320.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1320.17 | 100%
13.6.1.24 | CCU | QDC_146 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1073.41 | 1318.9777 | 1318.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1318.98 | 100%
13.6.1.29 | SINAPI | 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 | UN | 12 | 11.55 | 14.1923 | 170.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 170.31 | 100%
13.6.1.37 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" | UN | 3 | 23.51 | 28.8885 | 86.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 86.67 | 100%
13.6.1.38 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" | UN | 3 | 20.56 | 25.2636 | 75.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 75.79 | 100%
13.6.1.39 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" | UN | 22 | 21.57 | 26.5046 | 583.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 583.1 | 100%
13.6.1.40 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" | UN | 11 | 32.45 | 39.8737 | 438.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 438.61 | 100%
13.6.1.41 | ORSE | 3624 | PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS | UN | 60 | 91.44 | 112.359 | 6741.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 6741.54 | 100%
13.6.1.42 | ORSE | 13378 | SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 27 | 2.88 | 3.5389 | 95.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 95.55 | 100%
13.6.1.43 | ORSE | 8358 | CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS | M | 30 | 53.04 | 65.1741 | 1955.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 1955.22 | 100%
13.6.1.44 | ORSE | 7803 | COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X | UN | 20 | 7.93 | 9.7442 | 194.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 194.88 | 100%
13.6.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 11557.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11557.28
13.6.2.1 | CCU | ILU_111 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 9 | 704.84 | 866.0887 | 7794.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 7794.8 | 100%
13.6.2.3 | CCU | ILU_112 | PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 670.66 | 824.0892 | 824.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 824.09 | 100%
13.6.2.4 | CCU | ILU_129 | PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 168.33 | 206.8394 | 827.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 827.36 | 100%
13.6.2.8 | CCU | ILU_120 | LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 429.5 | 527.7582 | 2111.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2111.03 | 100%
13.8 |  |  | PORTARIA 1 |  |  |  |  | 22828.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 22828.6
13.8.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 22828.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 22828.6
13.8.1.1 | SINAPI | 91997 | TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA | UN | 5 | 27.69 | 34.0247 | 170.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 170.12 | 100%
13.8.1.2 | SINAPI | 92005 | TOMADAS MONOFÁSICAS (F+N+T), DUPLA, 20A, INSTALADA EM - CX 4"x 4", COMPLETA | UN | 3 | 46.33 | 56.9291 | 170.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 170.79 | 100%
13.8.1.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 2 | 21.63 | 26.5784 | 53.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 53.16 | 100%
13.8.1.4 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 2 | 34.25 | 42.0855 | 84.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 84.17 | 100%
13.8.1.5 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. | M | 50 | 8.4 | 10.3217 | 516.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 516.08 | 100%
13.8.1.6 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 1”. TIGRE OU EQUIV. | M | 8 | 11.15 | 13.7008 | 109.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 109.61 | 100%
13.8.1.7 | ORSE | 9973 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø3/4”. PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV. | UN | 10 | 117.99 | 144.983 | 1449.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1449.83 | 100%
13.8.1.8 | ORSE | 9199 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø1 1/2”. PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV. | UN | 30 | 220.24 | 270.6251 | 8118.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 8118.75 | 100%
13.8.1.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | UN | 330 | 3.77 | 4.6325 | 1528.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 330 | 1528.72 | 100%
13.8.1.10 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, VERDE, 450/750 V - FLEXÍVEL | UN | 90 | 15.12 | 18.5791 | 1672.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 1672.11 | 100%
13.8.1.11 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, AZUL, 450/750 V - FLEXÍVEL | UN | 90 | 15.12 | 18.5791 | 1672.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 1672.11 | 100%
13.8.1.12 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, PRETO, 450/750 V - FLEXÍVEL | UN | 270 | 15.12 | 18.5791 | 5016.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 270 | 5016.34 | 100%
13.8.1.13 | CCU | QDC_153 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO P/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 03 UNIPOLARES DE 20A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 01 DR 30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1380.39 | 1696.1865 | 1696.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1696.19 | 100%
13.8.1.14 | SINAPI | 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 | UN | 9 | 11.55 | 14.1923 | 127.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 127.73 | 100%
13.8.1.15 | SINAPI | 92871 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 | UN | 3 | 14.69 | 18.0507 | 54.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 54.15 | 100%
13.8.1.16 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" | UN | 1 | 23.51 | 28.8885 | 28.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 28.89 | 100%
13.8.1.17 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" | UN | 1 | 20.56 | 25.2636 | 25.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25.26 | 100%
13.8.1.18 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" | UN | 5 | 21.57 | 26.5046 | 132.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 132.52 | 100%
13.8.1.19 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" | UN | 3 | 32.45 | 39.8737 | 119.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 119.62 | 100%
13.8.1.20 | SINAPI | 100556 | CAIXA METÁLICA COM TAMPA (15x15x10) | UN | 2 | 33.55 | 41.2253 | 82.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 82.45 | 100%
13.9 |  |  | PORTARIA 2 |  |  |  |  | 20887.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20887.15
13.9.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 20887.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20887.15
13.9.1.1 | SINAPI | 91997 | TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA | UN | 4 | 27.69 | 34.0247 | 136.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 136.1 | 100%
13.9.1.2 | SINAPI | 92005 | TOMADAS MONOFÁSICAS (F+N+T), DUPLA, 20A, INSTALADA EM - CX 4"x 4", COMPLETA | UN | 3 | 46.33 | 56.9291 | 170.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 170.79 | 100%
13.9.1.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 2 | 21.63 | 26.5784 | 53.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 53.16 | 100%
13.9.1.4 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO | UN | 2 | 34.25 | 42.0855 | 84.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 84.17 | 100%
13.9.1.5 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. | M | 25 | 8.4 | 10.3217 | 258.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 258.04 | 100%
13.9.1.6 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 1”. TIGRE OU EQUIV. | M | 8 | 11.15 | 13.7008 | 109.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 109.61 | 100%
13.9.1.7 | ORSE | 9973 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø3/4”. PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV. | UN | 4 | 117.99 | 144.983 | 579.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 579.93 | 100%
13.9.1.8 | ORSE | 9199 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø1 1/2”. PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV. | UN | 45 | 220.24 | 270.6251 | 12178.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | 12178.13 | 100%
13.9.1.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL | UN | 220 | 3.77 | 4.6325 | 1019.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 220 | 1019.14 | 100%
13.9.1.10 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, VERDE, 450/750 V - FLEXÍVEL | UN | 45 | 15.12 | 18.5791 | 836.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | 836.06 | 100%
13.9.1.11 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, AZUL, 450/750 V - FLEXÍVEL | UN | 45 | 15.12 | 18.5791 | 836.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | 836.06 | 100%
13.9.1.12 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, PRETO, 450/750 V - FLEXÍVEL | UN | 135 | 15.12 | 18.5791 | 2508.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 135 | 2508.17 | 100%
13.9.1.13 | CCU | QDC_154 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO P/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES UNIPOLARES 16A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 01 DR 30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV. | UN | 1 | 1346.25 | 1654.2362 | 1654.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1654.24 | 100%
13.9.1.14 | SINAPI | 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 | UN | 8 | 11.55 | 14.1923 | 113.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 113.54 | 100%
13.9.1.15 | SINAPI | 92871 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 | UN | 3 | 14.69 | 18.0507 | 54.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 54.15 | 100%
13.9.1.16 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" | UN | 1 | 23.51 | 28.8885 | 28.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 28.89 | 100%
13.9.1.17 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" | UN | 1 | 20.56 | 25.2636 | 25.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25.26 | 100%
13.9.1.18 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" | UN | 3 | 21.57 | 26.5046 | 79.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 79.51 | 100%
13.9.1.19 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" | UN | 2 | 32.45 | 39.8737 | 79.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 79.75 | 100%
13.9.1.20 | SINAPI | 100556 | CAIXA METÁLICA COM TAMPA (15x15x10) | UN | 2 | 33.55 | 41.2253 | 82.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 82.45 | 100%
15 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 228080.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 228080.41
15.1 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 15440.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15440.02
15.1.1 |  |  | PINTURA DE PISO |  |  |  |  | 8974.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8974.29
15.1.1.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE VAGA ACESSÍVEL NO ESTACIONAMENTO | M2 | 129.5 | 53.9 | 66.2309 | 8576.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 129.5 | 8576.9 | 100%
15.1.1.2 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE VAGA DE IDOSOS | M2 | 6 | 53.9 | 66.2309 | 397.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 397.39 | 100%
15.1.2 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6465.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6465.73
15.1.2.1 | ORSE | 2228 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 102 | 9.7 | 11.9191 | 1215.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 1215.75 | 100%
15.1.2.2 | ORSE | 7322 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 136 | 5.26 | 6.4633 | 879.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 136 | 879.02 | 100%
15.1.2.3 | ORSE | 7320 | SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) | UN | 5 | 112.38 | 138.0896 | 690.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 690.45 | 100%
15.1.2.4 | ORSE | 12434 | SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO | UN | 5 | 59.63 | 73.2718 | 366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 366.36 | 100%
15.1.2.5 | ORSE | 7320 | PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 24 | 112.38 | 138.0896 | 3314.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 3314.15 | 100%
15.2 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 43787.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 43787.75
15.2.1 |  |  | VAGAS PMR |  |  |  |  | 317.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 317.9
15.2.1.1 | SINAPI | 102494 | VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. | M2 | 1.92 | 53.9 | 66.2309 | 127.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.92 | 127.16 | 100%
15.2.1.2 | SINAPI | 102494 | ESPAÇO PMR - PINTURA PISO M.R. | M2 | 2.88 | 53.9 | 66.2309 | 190.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.88 | 190.74 | 100%
15.2.2 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 37004.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 37004.12
15.2.2.1 | ORSE | 11902 | ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 84.75 | 139.51 | 171.4262 | 14528.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 84.75 | 14528.37 | 100%
15.2.2.2 | ORSE | 11903 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 120.75 | 151.48 | 186.1346 | 22475.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 120.75 | 22475.75 | 100%
15.2.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6465.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6465.73
15.2.3.1 | ORSE | 2228 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 102 | 9.7 | 11.9191 | 1215.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 1215.75 | 100%
15.2.3.2 | ORSE | 7322 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 136 | 5.26 | 6.4633 | 879.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 136 | 879.02 | 100%
15.2.3.3 | ORSE | 7320 | SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) | UN | 5 | 112.38 | 138.0896 | 690.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 690.45 | 100%
15.2.3.4 | ORSE | 12434 | SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO | UN | 5 | 59.63 | 73.2718 | 366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 366.36 | 100%
15.2.3.5 | ORSE | 7320 | PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 24 | 112.38 | 138.0896 | 3314.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 3314.15 | 100%
15.3 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 53373.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 53373.91
15.3.1 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 46908.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 46908.18
15.3.1.1 | ORSE | 11902 | ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 104.25 | 139.51 | 171.4262 | 17871.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 104.25 | 17871.18 | 100%
15.3.1.2 | ORSE | 11903 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 156 | 151.48 | 186.1346 | 29037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 156 | 29037 | 100%
15.3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6465.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6465.73
15.3.2.1 | ORSE | 2228 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 102 | 9.7 | 11.9191 | 1215.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 1215.75 | 100%
15.3.2.2 | ORSE | 7322 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 136 | 5.26 | 6.4633 | 879.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 136 | 879.02 | 100%
15.3.2.3 | ORSE | 7320 | SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) | UN | 5 | 112.38 | 138.0896 | 690.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 690.45 | 100%
15.3.2.4 | ORSE | 12434 | SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO | UN | 5 | 59.63 | 73.2718 | 366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 366.36 | 100%
15.3.2.5 | ORSE | 7320 | PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 24 | 112.38 | 138.0896 | 3314.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 3314.15 | 100%
15.4 |  |  | PAVIMENTO 01 |  |  |  |  | 41363.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 41363.86
15.4.1 |  |  | VAGAS PMR |  |  |  |  | 63.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 63.58
15.4.1.1 | SINAPI | 102494 | VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. | M2 | 0.96 | 53.9 | 66.2309 | 63.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.96 | 63.58 | 100%
15.4.2 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 34834.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 34834.55
15.4.2.1 | ORSE | 11902 | ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 58.25 | 139.51 | 171.4262 | 9985.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 58.25 | 9985.58 | 100%
15.4.2.2 | ORSE | 11903 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 133.5 | 151.48 | 186.1346 | 24848.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 133.5 | 24848.97 | 100%
15.4.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6465.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6465.73
15.4.3.1 | ORSE | 2228 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 102 | 9.7 | 11.9191 | 1215.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 1215.75 | 100%
15.4.3.2 | ORSE | 7322 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 136 | 5.26 | 6.4633 | 879.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 136 | 879.02 | 100%
15.4.3.3 | ORSE | 7320 | SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) | UN | 5 | 112.38 | 138.0896 | 690.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 690.45 | 100%
15.4.3.4 | ORSE | 12434 | SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO | UN | 5 | 59.63 | 73.2718 | 366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 366.36 | 100%
15.4.3.5 | ORSE | 7320 | PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 24 | 112.38 | 138.0896 | 3314.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 3314.15 | 100%
15.5 |  |  | PAVIMENTO 02 |  |  |  |  | 26356.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26356.88
15.5.1 |  |  | VAGAS PMR |  |  |  |  | 127.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 127.16
15.5.1.1 | SINAPI | 102494 | VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. | M2 | 1.92 | 53.9 | 66.2309 | 127.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.92 | 127.16 | 100%
15.5.2 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 19763.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19763.99
15.5.2.1 | ORSE | 11902 | ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 42 | 139.51 | 171.4262 | 7199.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 7199.9 | 100%
15.5.2.2 | ORSE | 11903 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 67.5 | 151.48 | 186.1346 | 12564.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 67.5 | 12564.09 | 100%
15.5.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6465.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6465.73
15.5.3.1 | ORSE | 2228 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 102 | 9.7 | 11.9191 | 1215.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 1215.75 | 100%
15.5.3.2 | ORSE | 7322 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 136 | 5.26 | 6.4633 | 879.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 136 | 879.02 | 100%
15.5.3.3 | ORSE | 7320 | SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) | UN | 5 | 112.38 | 138.0896 | 690.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 690.45 | 100%
15.5.3.4 | ORSE | 12434 | SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO | UN | 5 | 59.63 | 73.2718 | 366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 366.36 | 100%
15.5.3.5 | ORSE | 7320 | PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 24 | 112.38 | 138.0896 | 3314.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 3314.15 | 100%
15.6 |  |  | PAVIMENTO 03 |  |  |  |  | 26392.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26392.38
15.6.1 |  |  | VAGAS PMR |  |  |  |  | 127.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 127.16
15.6.1.1 | SINAPI | 102494 | VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. | M2 | 1.92 | 53.9 | 66.2309 | 127.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.92 | 127.16 | 100%
15.6.2 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 19799.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19799.49
15.6.2.1 | ORSE | 11902 | ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 42.75 | 139.51 | 171.4262 | 7328.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 42.75 | 7328.47 | 100%
15.6.2.2 | ORSE | 11903 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 67 | 151.48 | 186.1346 | 12471.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 67 | 12471.02 | 100%
15.6.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6465.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6465.73
15.6.3.1 | ORSE | 2228 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 102 | 9.7 | 11.9191 | 1215.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 1215.75 | 100%
15.6.3.2 | ORSE | 7322 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 136 | 5.26 | 6.4633 | 879.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 136 | 879.02 | 100%
15.6.3.3 | ORSE | 7320 | SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) | UN | 5 | 112.38 | 138.0896 | 690.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 690.45 | 100%
15.6.3.4 | ORSE | 12434 | SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO | UN | 5 | 59.63 | 73.2718 | 366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 366.36 | 100%
15.6.3.5 | ORSE | 7320 | PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 24 | 112.38 | 138.0896 | 3314.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 3314.15 | 100%
15.7 |  |  | PAVIMENTO 04 |  |  |  |  | 21365.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 21365.61
15.7.1 |  |  | VAGAS PMR |  |  |  |  | 127.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 127.16
15.7.1.1 | SINAPI | 102494 | VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. | UN | 1.92 | 53.9 | 66.2309 | 127.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.92 | 127.16 | 100%
15.7.2 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 14772.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14772.72
15.7.2.1 | ORSE | 11902 | ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 36.5 | 139.51 | 171.4262 | 6257.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 36.5 | 6257.06 | 100%
15.7.2.2 | ORSE | 11903 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 45.75 | 151.48 | 186.1346 | 8515.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.75 | 8515.66 | 100%
15.7.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6465.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6465.73
15.7.3.1 | ORSE | 2228 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 102 | 9.7 | 11.9191 | 1215.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 1215.75 | 100%
15.7.3.2 | ORSE | 7322 | SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 136 | 5.26 | 6.4633 | 879.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 136 | 879.02 | 100%
15.7.3.3 | ORSE | 7320 | SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) | UN | 5 | 112.38 | 138.0896 | 690.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 690.45 | 100%
15.7.3.4 | ORSE | 12434 | SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO | UN | 5 | 59.63 | 73.2718 | 366.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 366.36 | 100%
15.7.3.5 | ORSE | 7320 | PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 24 | 112.38 | 138.0896 | 3314.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 3314.15 | 100%
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA |  |  |  |  | 110345.45 |  | 0 |  | 50129.3478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50129.3478 |  |  | 60216.1022
16.1 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 110345.45 |  | 0 |  | 50129.3478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50129.3478 |  |  | 60216.1022
16.1.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 110345.45 |  | 0 |  | 50129.3478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50129.3478 |  |  | 60216.1022
16.1.1.1 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2,40m, ALTA CAMADA, 254 MICRONS | UN | 16 | 59.16 | 72.6942 | 1163.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1163.11 | 100%
16.1.1.2 | ORSE | 9051 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (200x200)MM EM AÇO COM BARRAMENTO DE ESPESSURA DE 6MM, COM 11 TERMINAIS | UN | 1 | 296.04 | 363.7661 | 363.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 363.77 | 100%
16.1.1.3 | SINAPI | 96973 | CABO DE COBR NU #35MM2 | M | 1100 | 50.27 | 61.7704 | 67947.48 |  | 0 | 550 | 33973.742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 550 | 33973.742 | 50% | 550 | 33973.738 | 50%
16.1.1.4 | SINAPI | 96974 | CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS DE 3MM | M | 350 | 75.13 | 92.3177 | 32311.21 |  | 0 | 175 | 16155.6058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175 | 16155.6058 | 50% | 175 | 16155.6042 | 50%
16.1.1.5 | ORSE | 11132 | PRESILHA PARA CABO #35 MM2 COM PARAFUSO DE FENDA EM AÇO DIAM. 4,2 x 32MM | UN | 160 | 2.21 | 2.7156 | 434.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 160 | 434.49 | 100%
16.1.1.6 | SINAPI | 1562 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO #35MM2 | UN | 22 | 11.8 | 14.4995 | 318.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 318.99 | 100%
16.1.1.7 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA | UN | 16 | 42.03 | 51.6453 | 826.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 826.33 | 100%
16.1.1.8 | ORSE | 8316 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 250 x 3/8" COM FIXAÇÃO HORIZONTAL SEM BANDEIRINHA | UN | 100 | 4.97 | 6.107 | 610.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 610.7 | 100%
16.1.1.9 | ORSE | 10694 | CONECTOR MINI GAR EM BRONZE ESTANHADO | UN | 100 | 24.29 | 29.8469 | 2984.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 2984.69 | 100%
16.1.1.10 | ORSE | 10916 | MOLDE HCL 5/8" 50-5 | UN | 8 | 164.65 | 202.3175 | 1618.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1618.54 | 100%
16.1.1.11 | ORSE | 10426 | CARTUCHO NUM. 115 | UN | 22 | 28.78 | 35.3641 | 778.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 778.01 | 100%
16.1.1.12 | SINAPI | 38469 | ALICATE 201 | UN | 8 | 100.52 | 123.5163 | 988.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 988.13 | 100%
17 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 10890.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10890.28
17.1 |  |  | PROJETO AS BUILT |  |  |  |  | 6907.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6907.8
17.1.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 6907.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6907.8
17.1.1.5 | ORSE | 10832 | PROJETO "AS BUILT" DE PPCI | M2 | 11711.88 | 0.48 | 0.58981 | 6907.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11711.88 | 6907.8 | 100%
17.2 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 3982.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3982.48
17.2.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 3982.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3982.48
17.2.1.1 | ORSE | 2450 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 1636.88 | 1.98 | 2.433 | 3982.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1636.88 | 3982.48 | 100%
18 |  |  | CONSTRUÇÃO DA SALA VIP (AUDITÓRIO), MEMORIAL, EXPANSÃO DA SECAD E ESPAÇO SER |  |  |  |  | 1229513.25 |  | 40026.4336 |  | 129932.6942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 169959.1277 |  |  | 1059554.1223
18.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO |  |  |  |  | 200980.35 |  | 18669.0561 |  | 76309.3008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94978.3569 |  |  | 106001.9931
18.1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, RETIRADAS, DESMONTAGENS E REMOÇÕES |  |  |  |  | 46721.51 |  | 18669.0561 |  | 3761.5348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22430.5909 |  |  | 24290.9191
18.1.1.1 | SINAPI | 97622 | ALVENARIA A DEMOLIR | M3 | 22.5235 | 44.06 | 54.1398 | 1219.42 | 22.66 | 1226.8069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.66 | 1226.8069 | 100.6% | -0.1365 | -7.3869 | -0.6058%
18.1.1.2 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.1875 | 232.92 | 286.2059 | 53.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1875 | 53.66 | 100%
18.1.1.3 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 66.3 | 17.6 | 21.6264 | 1433.83 | 50.5 | 1092.1338 | 0.64 | 13.8409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.14 | 1105.9747 | 77.13% | 15.16 | 327.8553 | 22.87%
18.1.1.4 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 786.7 | 9.58 | 11.7716 | 9260.76 | 179.58 | 2113.9528 | 242.9784 | 2860.2565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 422.5584 | 4974.2093 | 53.71% | 364.1416 | 4286.5507 | 46.29%
18.1.1.5 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 18 | 66.73 | 81.9961 | 1475.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 1475.93 | 100%
18.1.1.6 | SINAPI | 97644 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 103.12 | 7.18 | 8.8226 | 909.79 | 21.17 | 186.7743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.17 | 186.7743 | 20.53% | 81.95 | 723.0157 | 79.47%
18.1.1.7 | SINAPI | 97663 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 487 | 9.47 | 11.6365 | 5666.97 | 22 | 256.0027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 256.0027 | 4.517% | 465 | 5410.9673 | 95.48%
18.1.1.8 | SINAPI | 97666 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS | UN | 10 | 6.91 | 8.4908 | 84.91 | 34 | 288.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 288.688 | 340% | -24 | -203.778 | -240%
18.1.1.9 | CCU | DEM_022 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M2 | 20 | 15.55 | 19.1074 | 382.15 | 36.14 | 690.5424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.14 | 690.5424 | 180.7% | -16.14 | -308.3924 | -80.7%
18.1.1.10 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 42.9 | 1.28 | 1.5728 | 67.47 | 51.4 | 80.8435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.4 | 80.8435 | 119.8% | -8.5 | -13.3735 | -19.82%
18.1.1.11 | IPOES | 010239 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 269.772 | 30.57 | 37.5636 | 10133.61 | 155.61 | 5845.2724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.61 | 5845.2724 | 57.68% | 114.162 | 4288.3376 | 42.32%
18.1.1.12 | CPOS | 04.07.040 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (COM REAPROVEITAMENTO) | M2 | 272.5 | 4.9 | 6.021 | 1640.72 | 179.58 | 1081.2493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 179.58 | 1081.2493 | 65.9% | 92.92 | 559.4707 | 34.1%
18.1.1.13 | EMOP | 05.001.0173-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 134.6207 | 38.8 | 47.6764 | 6418.23 | 59.85 | 2853.4331 | 0.03 | 1.4303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.88 | 2854.8634 | 44.48% | 74.7407 | 3563.3666 | 55.52%
18.1.1.14 | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 27 | 240.35 | 295.3357 | 7974.06 | 10 | 2953.3569 | 3 | 886.0071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 3839.364 | 48.15% | 14 | 4134.696 | 51.85%
18.1.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 154258.84 |  | 0 |  | 72547.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72547.766 |  |  | 81711.074
18.1.2.1 | SINAPI | 100763 (AJUSTAD0) | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 5200 | 16.22 | 19.9307 | 103639.67 |  | 0 | 3640 | 72547.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3640 | 72547.766 | 70% | 1560 | 31091.904 | 30%
18.1.2.2 | SBC | 170259 | PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25MM 500 KG/M2 | M2 | 138.75 | 296.9 | 364.8228 | 50619.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 138.75 | 50619.17 | 100%
18.2 |  |  | SERVIÇOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 893683.74 |  | 21357.3775 |  | 53623.3933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74980.7708 |  |  | 818702.9692
18.2.1 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 96325.11 |  | 18139.6335 |  | 9113.7542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27253.3877 |  |  | 69071.7223
18.2.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 184.8545 | 72.04 | 88.5208 | 16363.48 | 74.77 | 6618.703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.77 | 6618.703 | 40.45% | 110.0845 | 9744.777 | 59.55%
18.2.1.2 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 30.942 | 75.04 | 92.2072 | 2853.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.942 | 2853.07 | 100%
18.2.1.3 | EMOP | 12.016.0026-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TR ATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS D E GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC. | M2 | 7.5 | 98.4 | 120.9113 | 906.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 906.83 | 100%
18.2.1.4 | SINAPI | 96367 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 380.85 | 142.06 | 174.5596 | 66481.01 | 66 | 11520.9305 | 52.21 | 9113.7542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118.21 | 20634.6847 | 31.04% | 262.64 | 45846.3253 | 68.96%
18.2.1.5 | ORSE | 4345 | DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20mm, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 17.68 | 447.45 | 549.8147 | 9720.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.68 | 9720.72 | 100%
18.2.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 104549.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 104549.75
18.2.2.1 | SINAPI | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (ADAPTADA) | UN | 23.19 | 1039.06 | 1276.7693 | 29608.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.19 | 29608.28 | 100%
18.2.2.2 | AGETOP CIVIL | 180506 | PORTA DE CORRER/VIDRO C/ FERRAGENS (ADAPTADA) | M2 | 0 | 311.84 | 383.1807 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.2.2.3 | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 85.185 | 503.96 | 619.2527 | 52751.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 85.185 | 52751.04 | 100%
18.2.2.4 | SINAPI | 90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 684.83 | 841.5009 | 1683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1683 | 100%
18.2.2.5 | SINAPI | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 696.65 | 856.025 | 856.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 856.03 | 100%
18.2.2.6 | SINAPI | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 690.74 | 848.763 | 5941.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 5941.34 | 100%
18.2.2.7 | ORSE | 7601 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 17.6 | 633.95 | 778.9809 | 13710.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.6 | 13710.06 | 100%
18.2.3 |  |  | COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 82203.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 82203.39
18.2.3.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 550 | 65.21 | 80.1283 | 44070.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 550 | 44070.57 | 100%
18.2.3.2 | ORSE | 9083 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M2 | 180 | 83.55 | 102.664 | 18479.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 18479.52 | 100%
18.2.3.3 | SINAPI | 99054 (ADAPTADO) | SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA | M | 18 | 45.93 | 56.4376 | 1015.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 1015.88 | 100%
18.2.3.4 | SBC | 100212 | COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 5mm 4 AGUAS COM ESTRUTURA MADEIRA | M2 | 35 | 243.95 | 299.7593 | 10491.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 10491.57 | 100%
18.2.3.5 | SINAPI | 87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 25 | 98.49 | 121.0219 | 3025.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 3025.55 | 100%
18.2.3.6 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO REGULADOR | M2 | 25 | 40.41 | 49.6547 | 1241.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 1241.37 | 100%
18.2.3.7 | SBC | 160189 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM | M2 | 25 | 126.27 | 155.1572 | 3878.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 3878.93 | 100%
18.2.4 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 62963.71 |  | 1883.5213 |  | 22865.863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24749.3843 |  |  | 38214.3257
18.2.4.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 431.593 | 3.56 | 4.3744 | 1887.97 | 45.99 | 201.1802 | 123.22 | 539.0177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169.21 | 740.1979 | 39.21% | 262.383 | 1147.7721 | 60.79%
18.2.4.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 431.593 | 29.77 | 36.5806 | 15787.92 | 45.99 | 1682.3411 | 123.22 | 4507.4597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169.21 | 6189.8008 | 39.21% | 262.383 | 9598.1192 | 60.79%
18.2.4.3 | SBC | 170104 | GRANITO PRETO SAO GABRIEL (60x60) | M2 | 2.475 | 440.54 | 541.3238 | 1339.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.475 | 1339.78 | 100%
18.2.4.4 | SBC | 170438 | PORCELANATO 60x120cm | M2 | 26.4 | 226.38 | 278.1697 | 7343.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26.4 | 7343.68 | 100%
18.2.4.5 | SBC | 170438 (ADAPTADA) | PORCELANATO 20x120cm | M2 | 25.2 | 164.79 | 202.4896 | 5102.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.2 | 5102.74 | 100%
18.2.4.6 | ORSE | 12441 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 122.7 | 183.08 | 224.9638 | 27603.06 |  | 0 | 79.21 | 17819.3857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.21 | 17819.3857 | 64.56% | 43.49 | 9783.6743 | 35.44%
18.2.4.7 | ORSE | 170197 (ADAPTADO) | REVESTIMENTO EM PORCELANATO NERO REALE RETIFICADO 84x84CM POLIDO FAB.:ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 22.5 | 141.01 | 173.2693 | 3898.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.5 | 3898.56 | 100%
18.2.5 |  |  | CONTRAPISOS E ACABAMENTO DE PISO |  |  |  |  | 252683.07 |  | 1334.2227 |  | 5708.1269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7042.3496 |  |  | 245640.7204
18.2.5.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO REGULADOR | M2 | 60 | 40.41 | 49.6547 | 2979.28 | 26.87 | 1334.2227 | 43.6 | 2164.9464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70.47 | 3499.1691 | 117.5% | -10.47 | -519.8891 | -17.45%
18.2.5.2 | ORSE | 2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2 | 733.5 | 23.66 | 29.0728 | 21324.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 733.5 | 21324.88 | 100%
18.2.5.3 | ORSE | 9607 | PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01 | M2 | 703.75 | 183.5328 | 225.5202 | 158709.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 703.75 | 158709.83 | 100%
18.2.5.4 | SBC | 170438 (ADAPTADA) | PORCELANATO 20x120cm | M2 | 6.25 | 164.79 | 202.4896 | 1265.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.25 | 1265.56 | 100%
18.2.5.5 | ORSE | 12441 | REVESTIMENTO PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 27.32 | 183.08 | 224.9638 | 6146.01 |  | 0 | 15.75 | 3543.1805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.75 | 3543.1805 | 57.65% | 11.57 | 2602.8295 | 42.35%
18.2.5.6 | EMOP | 13.460.0035-A | PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO, APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30cm. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 48 | 477.53 | 586.7762 | 28165.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 28165.26 | 100%
18.2.5.7 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ DE GRANITO | M | 5 | 50.04 | 61.4878 | 307.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 307.44 | 100%
18.2.5.8 | SBC | 130314 | RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO | M | 390 | 58.54 | 71.9324 | 28053.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 390 | 28053.63 | 100%
18.2.5.9 | SBC | 130115 (ADAPTADA) | SOLEIRA EM GRANITO | M2 | 11.875 | 392.77 | 482.6253 | 5731.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.875 | 5731.18 | 100%
18.2.6 |  |  | ACABAMENTOS, BANCADAS, PINTURAS E SINALIZAÇÕES |  |  |  |  | 44966.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 44966.98
18.2.6.1 | EMOP | 12.012.0002-0 (ADAPTADA) | PAINEL EM MDF | M2 | 6.25 | 362.64 | 445.6024 | 2785.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.25 | 2785.01 | 100%
18.2.6.2 | SBC | 150160 | ESPELHO CRISTAL | M2 | 2 | 476 | 584.8962 | 1169.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1169.79 | 100%
18.2.6.3 | SBC | 130086 | RODAMEIO EM POLIURETANO (BOISERIES) | M | 50 | 41.2 | 50.6255 | 2531.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 2531.27 | 100%
18.2.6.4 | SBC | 202326 | BEBEDOURO ACESSÍVEL INOX | UN | 1 | 1513.92 | 1860.2647 | 1860.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1860.26 | 100%
18.2.6.5 | ORSE | 9565 | PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10mm | M2 | 9 | 482.74 | 593.1781 | 5338.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 5338.6 | 100%
18.2.6.6 | SBC | 190404 (ADAPTADA) | BANCADAS EM GRANITO MARROM (CAFÉ IMPERIAL) | M2 | 24 | 542.05 | 666.0566 | 15985.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 15985.36 | 100%
18.2.6.7 | ORSE | 10710 | ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO | M2 | 65 | 126.03 | 154.8623 | 10066.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 10066.05 | 100%
18.2.6.8 | ORSE | 12044 | LETREIROS EM AÇO INOX | UN | 40 | 106.42 | 130.7661 | 5230.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 5230.64 | 100%
18.2.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 49557.37 |  | 0 |  | 1446.3769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1446.3769 |  |  | 48110.9931
18.2.7.1 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 19562.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19562.73
18.2.7.1.1 | SBC | 190192 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 1416.28 | 1740.2872 | 10441.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 10441.72 | 100%
18.2.7.1.2 | ORSE | 7712 | CUBA SEMI-ENCAIXE - 42x421CM BRANCO GELO - DECA | UN | 3 | 647.75 | 795.938 | 2387.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2387.81 | 100%
18.2.7.1.3 | SBC | 190771 | CUBA EM AÇO INOX DE EMBUTIR | UN | 4 | 435.17 | 534.7253 | 2138.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2138.9 | 100%
18.2.7.1.4 | SBC | 190409 | CUBA INOX MORGANA | UN | 2 | 1070.67 | 1315.6108 | 2631.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2631.22 | 100%
18.2.7.1.5 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EMBUTIDA EM LOUÇA BRANCO - DECA | UN | 1 | 872.25 | 1071.7976 | 1071.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1071.8 | 100%
18.2.7.1.6 | ORSE | 7759 | LAVATÓRIO OVAL COM COLUNA SUSPENSA - COR BRANCA - DECA - REF. L.39.17 | UN | 1 | 725.34 | 891.2785 | 891.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 891.28 | 100%
18.2.7.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2286.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2286.53
18.2.7.2.1 | SINAPI | 37401 | DISPENSER DE TOALHA - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR | UN | 9 | 86.98 | 106.8787 | 961.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 961.91 | 100%
18.2.7.2.2 | SINAPI | 95544 | DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR | UN | 6 | 24.93 | 30.6333 | 183.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 183.8 | 100%
18.2.7.2.3 | ORSE | 11148 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO | UN | 1 | 218.46 | 268.4378 | 268.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 268.44 | 100%
18.2.7.2.4 | ORSE | 13114 | BARRAS DE APOIO AÇO INOX (PCD) | UN | 4 | 177.49 | 218.095 | 872.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 872.38 | 100%
18.2.7.3 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 9659.25 |  | 0 |  | 751.0509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 751.0509 |  |  | 8908.1991
18.2.7.3.1 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" - REF. 4900.C26.PQ - DECA OU SIMILAR | UN | 11 | 75.09 | 92.2686 | 1014.95 |  | 0 | 6 | 553.6116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 553.6116 | 54.55% | 5 | 461.3384 | 45.45%
18.2.7.3.2 | SBC | 190332 | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E ACABAMENTO POLIDO DOCOL | UN | 6 | 251.76 | 309.356 | 1856.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1856.14 | 100%
18.2.7.3.3 | AGESUL | 1301003061 | TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL PARA COZINHA - COR PRETA COM CROMADO LORENZETTI OU SIMILAR | UN | 2 | 467.33 | 574.2427 | 1148.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1148.49 | 100%
18.2.7.3.4 | ORSE | 11748 | TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO BICA ALTA COM ACABAMENTO POLIDO | UN | 5 | 274.56 | 337.372 | 1686.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1686.86 | 100%
18.2.7.3.5 | ORSE | 9676 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA WATERPRESS, COR CROMADA, INCEPA OU SIMILAR | UN | 3 | 244.67 | 300.644 | 901.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 901.93 | 100%
18.2.7.3.6 | CPOS | 44.20.220 | SIFÃO METALÍCO DE PAREDE ARTICULADO 1" COM COPO PARA BANHEIRO | UN | 8 | 174.67 | 214.6299 | 1717.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1717.04 | 100%
18.2.7.3.7 | CPOS | 44.20.220 (ADAPTADA) | SIFÃO METÁLICO DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO COM ACABAMENTO POLIDO | UN | 2 | 184.53 | 226.7456 | 453.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 453.49 | 100%
18.2.7.3.8 | SBC | 190167 | VÁLVULA METÁLICA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E ACIONAMENTO TIPO CLICK | UN | 5 | 65.22 | 80.1406 | 400.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 400.7 | 100%
18.2.7.3.9 | ORSE | 1703 | RALO CLICK INTELIGENTE INOX GRAFITE | UN | 7 | 32.81 | 40.3161 | 282.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 282.21 | 100%
18.2.7.3.10 | ORSE | 12897 | RALO LINEAR INVISÍVEL COR BRANCA - TIGRE REF. 100018898 | UN | 2 | 80.34 | 98.7197 | 197.44 |  | 0 | 2 | 197.4393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 197.4393 | 100% | 0 | 0.00068611 | 0.0003475%
18.2.7.4 |  |  | TUBULAÇÕES E PONTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 8392.89 |  | 0 |  | 695.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 695.326 |  |  | 7697.564
18.2.7.4.1 | SINAPI | 89711 | TUBO DE ESGOTO DE 40MM | M | 33 | 18.06 | 22.1916 | 732.32 |  | 0 | 7 | 155.3415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 155.3415 | 21.21% | 26 | 576.9785 | 78.79%
18.2.7.4.2 | SINAPI | 89713 | TUBO DE ESGOTO DE 75MM | M | 24 | 29.66 | 36.4454 | 874.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 874.69 | 100%
18.2.7.4.3 | SINAPI | 89714 | TUBO DE ESGOTO DE 100MM | M | 54 | 32.91 | 40.4389 | 2183.7 |  | 0 | 3 | 121.3168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 121.3168 | 5.556% | 51 | 2062.3832 | 94.44%
18.2.7.4.4 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA PVC 100MM | UN | 5 | 81 | 99.5306 | 497.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 497.65 | 100%
18.2.7.4.5 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PVC TIGRE 100MM | UN | 4 | 310.25 | 381.227 | 1524.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1524.91 | 100%
18.2.7.4.6 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45° DE 40MM | UN | 10 | 8.49 | 10.4323 | 104.32 |  | 0 | 3 | 31.2969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 31.2969 | 30% | 7 | 73.0231 | 70%
18.2.7.4.7 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45° DE 75MM | UN | 3 | 21.32 | 26.1974 | 78.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 78.59 | 100%
18.2.7.4.8 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45° DE 100MM | UN | 14 | 25.54 | 31.3829 | 439.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 439.36 | 100%
18.2.7.4.9 | SINAPI | 89782 | TÊ DE 40MM | UN | 6 | 12.12 | 14.8927 | 89.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 89.36 | 100%
18.2.7.4.10 | SINAPI | 89786 | TÊ DE 75MM | UN | 6 | 35.86 | 44.0638 | 264.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 264.38 | 100%
18.2.7.4.11 | SINAPI | 89796 | TÊ DE 100MM | UN | 6 | 39.47 | 48.4997 | 291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 291 | 100%
18.2.7.4.12 | SINAPI | 91795 | PONTO SANTIÁRIO DE 100MM | UN | 7 | 63.05 | 77.4742 | 542.32 |  | 0 | 5 | 387.3708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 387.3708 | 71.43% | 2 | 154.9492 | 28.57%
18.2.7.4.13 | SINAPI | 91792 | PONTO SANTIÁRIO DE 40MM | UN | 12 | 52.24 | 64.1911 | 770.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 770.29 | 100%
18.2.7.5 |  |  | TUBULAÇÕES E PONTOS HIDRÁULICOS |  |  |  |  | 9655.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9655.97
18.2.7.5.1 | SINAPI | 89356 | TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM | M | 24 | 18.99 | 23.3344 | 560.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 560.03 | 100%
18.2.7.5.2 | SINAPI | 89355 | TUBO PVC 20MM | M | 54 | 16.49 | 20.2625 | 1094.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 54 | 1094.17 | 100%
18.2.7.5.3 | SINAPI | 89957 | PONTO HIDRÁULICO | UN | 55 | 118.4 | 145.4868 | 8001.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 8001.77 | 100%
18.2.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA |  |  |  |  | 200434.36 |  | 0 |  | 14489.2723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14489.2723 |  |  | 185945.0877
18.2.8.1 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 125238.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 125238.88
18.2.8.1.1 | SBC | 060118 | ARANDELA CUBO LED BIVOLT 1X40W, 3000K, 260LM - BELLA OU SIMILAR | UN | 27 | 148.81 | 182.8538 | 4937.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 4937.05 | 100%
18.2.8.1.2 | SBC | 060631 | BALIZADOR DE SOBREPOR RISK LED BIVOLT (BRANCA), 3000K - STELLA OU SIMILAR | UN | 12 | 96.72 | 118.847 | 1426.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1426.16 | 100%
18.2.8.1.3 | ORSE | 13158 | PLAFON DE SOBREPOR DE ACRÍLICO QUADRADO BIVOLT (BRANCO) E27, 6000K, 40 x 40 X 8CM - STARLUMEN OU SIMILAR | UN | 6 | 147.95 | 181.797 | 1090.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1090.78 | 100%
18.2.8.1.4 | CCU | ILU_126 | PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 15W, 6000K, 40x40x13CM - NEWLINE OU SIMILAR | UN | 14 | 372.82 | 458.1113 | 6413.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 6413.56 | 100%
18.2.8.1.5 | CCU | ILU_126 | PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 7,5W, 6000K, 20x20x13CM - NEWLINE OU SIMILAR | UN | 33 | 372.82 | 458.1113 | 15117.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 15117.67 | 100%
18.2.8.1.6 | ORSE | 10352 | SPOT DE EMBUTIR NO FRAME II PAR20 BIVOLT E27, 5W, 3000K, 10x10x13CM - NEWLINE OU SIMILAR | UN | 54 | 82.4 | 101.2509 | 5467.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 54 | 5467.55 | 100%
18.2.8.1.7 | CCU | ILU_113 | TRILHO TRACE EMBUTIR 1000W (BRANCO) - STELA OU SIMILAR | M | 34 | 277.58 | 341.0829 | 11596.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 11596.82 | 100%
18.2.8.1.8 | CCU | ILU_122 | SPOT TRACE COM LED INTEGRADO 3,5W BIVOLT (BRANCO), 3000K - STELA OU SIMILAR | UN | 37 | 215.26 | 264.5058 | 9786.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 9786.71 | 100%
18.2.8.1.9 | SBC | 60386 (ADAPTADA) | PERFIL LINEAR EMBUTIR 12W/m, 6000K 45MM (BRANCO) - PORTOFINO OU SIMILAR | M | 230 | 152.7 | 187.6337 | 43155.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 230 | 43155.75 | 100%
18.2.8.1.10 | SBC | 60132 (ADAPTADA) | FITA DE LED 3000K COM FONTE | M | 15 | 27.82 | 34.1845 | 512.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 512.77 | 100%
18.2.8.1.11 | SBC | 60386 (ADAPTADA) | PERFIL LINEAR EMBUTIR, LED 4500K, 40MM (BRANCO) - PERFIL & LED | M | 51 | 151.99 | 186.7613 | 9524.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 9524.82 | 100%
18.2.8.1.12 | SETOP | ED-13339 | LUMINÁRIA QUADRADA ALETADA PARA COM 4 LÂMPADAS PADRÃO LOCAL | UN | 60 | 183.98 | 226.0697 | 13564.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 13564.18 | 100%
18.2.8.1.13 | CCU | ILU_122 | SPOT FLOW MR16 COM CANOPLA 15W - STELA OU SIMILAR | UN | 10 | 215.26 | 264.5058 | 2645.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 2645.06 | 100%
18.2.8.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 24656.81 |  | 0 |  | 7200.9993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7200.9993 |  |  | 17455.8107
18.2.8.2.1 | SINAPI | 104475 | PONTO DE TOMADAS DE USO COMUM 10A | UN | 33 | 112.45 | 138.1756 | 4559.79 |  | 0 | 25.5 | 3523.4771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.5 | 3523.4771 | 77.27% | 7.5 | 1036.3129 | 22.73%
18.2.8.2.2 | SINAPI | 104476 | PONTO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO 20A | UN | 51 | 142.7 | 175.346 | 8942.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 8942.64 | 100%
18.2.8.2.3 | SINAPI | 104473 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO) | UN | 16 | 126.61 | 155.575 | 2489.2 |  | 0 | 3 | 466.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 466.725 | 18.75% | 13 | 2022.475 | 81.25%
18.2.8.2.4 | SINAPI | 104473 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) | UN | 21 | 126.61 | 155.575 | 3267.08 |  | 0 | 11 | 1711.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1711.325 | 52.38% | 10 | 1555.755 | 47.62%
18.2.8.2.5 | SINAPI | 104478 | PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY | UN | 18 | 244.06 | 299.8944 | 5398.1 |  | 0 | 5 | 1499.4722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1499.4722 | 27.78% | 13 | 3898.6278 | 72.22%
18.2.8.3 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 6568.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6568.78
18.2.8.3.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 718 | 3.77 | 4.6325 | 3326.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 718 | 3326.12 | 100%
18.2.8.3.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 200 | 5.87 | 7.2129 | 1442.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 1442.58 | 100%
18.2.8.3.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 178 | 8.23 | 10.1128 | 1800.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 178 | 1800.08 | 100%
18.2.8.4 |  |  | ELETROCALHAS E ELETRODUTOS |  |  |  |  | 9750.1 |  | 0 |  | 5002.7544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5002.7544 |  |  | 4747.3456
18.2.8.4.1 | SBC | 63036 | ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM | M | 120 | 36.85 | 45.2803 | 5433.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 120 | 5433.64 | 100%
18.2.8.4.2 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | M | 186 | 10.97 | 13.4796 | 2507.21 |  | 0 | 222 | 2992.4811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222 | 2992.4811 | 119.4% | -36 | -485.2711 | -19.36%
18.2.8.4.3 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 180 | 8.18 | 10.0514 | 1809.25 |  | 0 | 200 | 2010.2733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 2010.2733 | 111.1% | -20 | -201.0233 | -11.11%
18.2.8.5 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 4586.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4586.03
18.2.8.5.1 | CCU | QDC_112 | QUADRO ELÉTRICO PVC TIGRE COMPLETO PARA ATÉ 12 CIRCUITOS | UN | 4 | 933.05 | 1146.507 | 4586.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4586.03 | 100%
18.2.8.6 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 29633.76 |  | 0 |  | 2285.5186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2285.5186 |  |  | 27348.2414
18.2.8.6.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | M | 1600 | 6.2 | 7.6184 | 12189.43 |  | 0 | 300 | 2285.5186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 2285.5186 | 18.75% | 1300 | 9903.9114 | 81.25%
18.2.8.6.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 40.17 | 49.3598 | 1974.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 1974.39 | 100%
18.2.8.6.3 | SBC | 63036 | ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM | M | 90 | 36.85 | 45.2803 | 4075.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 4075.23 | 100%
18.2.8.6.4 | SBC | 59413 | ELETROCALHA TIPO PERFILADO 100X50MM | M | 90 | 50.27 | 61.7704 | 5559.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 5559.34 | 100%
18.2.8.6.5 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | M | 330 | 10.97 | 13.4796 | 4448.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 330 | 4448.28 | 100%
18.2.8.6.6 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | M | 138 | 8.18 | 10.0514 | 1387.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 138 | 1387.09 | 100%
18.3 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 134849.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 134849.16
18.3.1 |  |  | SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ACESSO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 134849.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 134849.16
18.3.1.1 | CCU | COT-087 | CANCELA AUTOMÁTICA - GAREM OU SIMILAR | UN | 3 | 4825.3 | 5929.2004 | 17787.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 17787.6 | 100%
18.3.1.2 | CCU | COT-088 | CÂMERA IP COM LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEÍCULOS | UN | 5 | 9852.34 | 12106.2936 | 60531.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 60531.47 | 100%
18.3.1.3 | CCU | COT-089 | SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS | UN | 5 | 4825.3 | 5929.2004 | 29646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 29646 | 100%
18.3.1.4 | SBC | 00300 (ADAPTADO) | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES GERAIS (HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICA, LÓGICA) | M² | 830 | 26.36 | 32.3905 | 26884.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 830 | 26884.09 | 100%
19 |  |  | EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 12 (13ª VARA JFPB) |  |  |  |  | 315376.51 |  | 0 |  | 238471.2942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 238471.2942 |  |  | 76905.2158
19.1 |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 250145.21 |  | 0 |  | 226161.8696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 226161.8696 |  |  | 23983.3404
19.1.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 250145.21 |  | 0 |  | 226161.8696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 226161.8696 |  |  | 23983.3404
19.1.1.1 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-001 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 12). | UN | 1 | 115000 | 132569.7551 | 132569.76 |  | 0 | 1 | 132569.7551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 132569.7551 | 100% | 0 | 0.0048656 | 3.67e-06%
19.1.1.2 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-002 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 3 | 8754.49 | 10092.0052 | 30276.02 |  | 0 | 3 | 30276.0155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 30276.0155 | 100% | 0 | 0.0044619 | 1.474e-05%
19.1.1.3 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-003 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 1 | 8898.68 | 10258.2246 | 10258.22 |  | 0 | 1 | 10258.2246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10258.2246 | 100% | 0 | -0.0045967 | -4.481e-05%
19.1.1.4 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-004 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 5 | 8913.77 | 10275.6201 | 51378.1 |  | 0 | 5 | 51378.1003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 51378.1003 | 100% | 0 | -0.00027061 | -5.267e-07%
19.1.1.5 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-005 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 2 | 8967.22 | 10337.2362 | 20674.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 20674.47 | 100%
19.1.1.6 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-006 | FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | UN | 22 | 130.47 | 150.4033 | 3308.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 3308.87 | 100%
19.1.1.7 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-007 | DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 | UN | 1 | 585.49 | 674.9414 | 674.94 |  | 0 | 1 | 674.9414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 674.9414 | 100% | 0 | -0.0014429 | -0.0002138%
19.1.1.8 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-008 | DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 | UN | 1 | 871.66 | 1004.8326 | 1004.83 |  | 0 | 1 | 1004.8326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1004.8326 | 100% | 0 | -0.0026327 | -0.000262%
19.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 59157.41 |  | 0 |  | 12309.4245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12309.4245 |  |  | 46847.9855
19.2.1 |  |  | MATERIAIS / INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 59157.41 |  | 0 |  | 12309.4245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12309.4245 |  |  | 46847.9855
19.2.1.1 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-009 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 1302.97 | 1502.0384 | 1502.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1502.04 | 100%
19.2.1.2 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-010 | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | H | 8 | 1078.58 | 1243.366 | 9946.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 9946.93 | 100%
19.2.1.3 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-011 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 3 | 1138.23 | 1312.1293 | 3936.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3936.39 | 100%
19.2.1.4 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-012 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 11 | 530.67 | 611.746 | 6729.21 |  | 0 | 11 | 6729.2062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 6729.2062 | 100% | 0 | 0.0038128 | 5.666e-05%
19.2.1.5 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-013 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 22 | 220.03 | 253.6463 | 5580.22 |  | 0 | 22 | 5580.2184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 5580.2184 | 100% | 0 | 0.0016444 | 2.947e-05%
19.2.1.6 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-014 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 22 | 289.97 | 334.2718 | 7353.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 7353.98 | 100%
19.2.1.7 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-015 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 11 | 662.56 | 763.7862 | 8401.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 8401.65 | 100%
19.2.1.8 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | M | 3 | 29.94 | 34.5142 | 103.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 103.54 | 100%
19.2.1.9 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | M | 8 | 40.68 | 46.8951 | 375.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 375.16 | 100%
19.2.1.10 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | M | 11 | 110.43 | 127.3015 | 1400.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 1400.32 | 100%
19.2.1.11 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-019 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | M | 1 | 133.77 | 154.2074 | 154.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 154.21 | 100%
19.2.1.12 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-020 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | M | 1 | 272.84 | 314.5246 | 314.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 314.52 | 100%
19.2.1.13 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | M | 2 | 110.43 | 127.3015 | 254.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 254.6 | 100%
19.2.1.14 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | M | 2 | 201.85 | 232.6887 | 465.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 465.38 | 100%
19.2.1.15 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | M | 4 | 87.45 | 100.8107 | 403.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 403.24 | 100%
19.2.1.16 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | M | 4 | 178.42 | 205.6791 | 822.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 822.72 | 100%
19.2.1.17 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-025 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 6 | 28.96 | 33.3845 | 200.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 200.31 | 100%
19.2.1.18 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-026 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | M | 6 | 47.34 | 54.5726 | 327.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 327.44 | 100%
19.2.1.19 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-027 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 1444.42 | 1665.0992 | 1665.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1665.1 | 100%
19.2.1.20 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-028 | LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 5355.07 | 6173.2202 | 6173.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6173.22 | 100%
19.2.1.21 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-029 | REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 829.71 | 956.4735 | 956.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 956.47 | 100%
19.2.1.22 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-030 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | KG | 16 | 86.92 | 100.1997 | 1603.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1603.19 | 100%
19.2.1.23 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-031 | FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS | M2 | 1 | 422.95 | 487.5685 | 487.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 487.57 | 100%
19.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3344.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3344.4
19.3.1 |  |  | REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3344.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3344.4
19.3.1.1 | ORSE | 666 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 85.41 | 104.9495 | 104.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 104.95 | 100%
19.3.1.2 | ORSE | 356 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL | M | 8 | 20.28 | 24.9195 | 199.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 199.36 | 100%
19.3.1.3 | ORSE | 365 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 10.81 | 13.283 | 53.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 53.13 | 100%
19.3.1.4 | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 5.78 | 7.1023 | 63.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 63.92 | 100%
19.3.1.5 | ORSE | 4223 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21 | 11.19 | 13.75 | 288.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 288.75 | 100%
19.3.1.6 | ORSE | 4225 | CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 22.28 | 27.3771 | 164.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 164.26 | 100%
19.3.1.7 | ORSE | 9427 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 5.67 | 6.9671 | 34.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 34.84 | 100%
19.3.1.8 | ORSE | 4178 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1.49 | 1.8309 | 10.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 10.99 | 100%
19.3.1.9 | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm) | UN | 3 | 3.23 | 3.9689 | 11.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 11.91 | 100%
19.3.1.10 | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm) | UN | 3 | 1.39 | 1.708 | 5.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5.12 | 100%
19.3.1.11 | ORSE | 11190 | CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV | M | 150 | 13.06 | 16.0478 | 2407.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 2407.17 | 100%
19.4 |  |  | MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO (QDA-19.4.1) |  |  |  |  | 2729.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2729.49
19.4.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO |  |  |  |  | 2729.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2729.49
19.4.1.1 | COTAÇÃO | QDC_154 (ADAPTADA | QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM. | UN | 1 | 1058.1 | 1300.1652 | 1300.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1300.17 | 100%
19.4.1.2 | SINAPI | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm | M2 | 6 | 44.51 | 54.6927 | 328.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 328.16 | 100%
19.4.1.3 | ORSE | 168 | ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1 | M2 | 1.7 | 280.65 | 344.8553 | 586.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7 | 586.25 | 100%
19.4.1.4 | ORSE | 2286 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES | M2 | 1.7 | 6.32 | 7.7658 | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7 | 13.2 | 100%
19.4.1.5 | ORSE | 26 | COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO | M3 | 30 | 13.61 | 16.7236 | 501.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 501.71 | 100%
20 |  |  | EXECUÇÃO SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSOLO (VIP-AUDITÓRIO), TERREO (MEMORIAL-BIBLIOTECA) E 1º ANDAR (SECAD E ESPAÇO-SER) |  |  |  |  | 1132904.9 |  | 0 |  | 174943.0026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 174943.0026 |  |  | 957961.8974
20.1 |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 712064 |  | 0 |  | 162227.7535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162227.7535 |  |  | 549836.2465
20.1.1 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-032 | Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 45 kW e COP>4.4, conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 66513.08 | 76674.9803 | 76674.98 |  | 0 | 1 | 76674.9803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 76674.9803 | 100% | 0 | -0.00025071 | -3.27e-07%
20.1.2 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-033 | Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 85 kW e COP>4.5, conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 116000 | 133722.5356 | 133722.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 133722.54 | 100%
20.1.3 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-034 | Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 95 kW e COP>4.9, conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 122000 | 140639.2185 | 140639.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 140639.22 | 100%
20.1.4 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-035 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 2 | 8194.59 | 9446.5634 | 18893.13 |  | 0 | 4 | 37786.2536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 37786.2536 | 200% | -2 | -18893.1236 | -100%
20.1.5 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-036 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 10 | 8889.99 | 10248.2069 | 102482.07 |  | 0 | 4 | 40992.8277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 40992.8277 | 40% | 6 | 61489.2423 | 60%
20.1.6 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-037 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 7,1 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 12 | 9047.63 | 10429.9312 | 125159.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 125159.17 | 100%
20.1.7 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-038 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 8,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 1 | 9046.8 | 10428.9744 | 10428.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10428.97 | 100%
20.1.8 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-039 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 11,2 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 1 | 9058.95 | 10442.9807 | 10442.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10442.98 | 100%
20.1.9 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-040 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 14,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 5 | 9218.23 | 10626.5956 | 53132.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 53132.98 | 100%
20.1.10 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-041 | Fornecimento de válvula de bloqueio, conforme projeto e especificação. | UN | 62 | 131.09 | 151.118 | 9369.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 62 | 9369.32 | 100%
20.1.11 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-042 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E102SNB2 | UN | 15 | 469.21 | 540.8961 | 8113.44 |  | 0 | 8 | 4327.169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 4327.169 | 53.33% | 7 | 3786.271 | 46.67%
20.1.12 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-043 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E162SNB2 | UN | 7 | 530.57 | 611.6307 | 4281.42 |  | 0 | 4 | 2446.523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2446.523 | 57.14% | 3 | 1834.897 | 42.86%
20.1.13 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-044 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E242SNB2 | UN | 5 | 595.86 | 686.8958 | 3434.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 3434.48 | 100%
20.1.14 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-045 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E302SNB2 | UN | 4 | 902.09 | 1039.9117 | 4159.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4159.65 | 100%
20.1.15 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-046 | Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 1.600 m3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação | UN | 1 | 4719.48 | 5440.5244 | 5440.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5440.52 | 100%
20.1.16 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-047 | Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 2.100 m3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação | UN | 1 | 4935.14 | 5689.1331 | 5689.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5689.13 | 100%
20.2 |  |  | MATERIAIS E INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 349345.28 |  | 0 |  | 12715.2491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12715.2491 |  |  | 336630.0309
20.2.1 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-048 | Serviço de desinstalação das unidades condensadoras existentes (recolhimento de gás refrigerante, desacoplamento da rede elétrica e da tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação. | UN | 5 | 1570.69 | 1930.0221 | 9650.11 |  | 0 | 1 | 1930.0221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1930.0221 | 20% | 4 | 7720.0879 | 80%
20.2.2 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-049 | Serviço de deslocamento horizontal e vertical em obra através de guindaste para remoção das unidades condensadoras antigas e instalação das novas, conforme projeto e especificação. | H | 12 | 1444.68 | 1775.1844 | 21302.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 21302.21 | 100%
20.2.3 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-050 | Serviço de instalação das unidades condensadoras (acoplamento da rede elétrica, rede de drenagem e tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação. | UN | 3 | 1649.84 | 2027.2795 | 6081.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6081.84 | 100%
20.2.4 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-051 | Serviço de desinstalação e remoção das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede elétrica, drenagem, tubulação gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação. | UN | 21 | 745.13 | 915.5959 | 19227.51 |  | 0 | 7 | 6409.1716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 6409.1716 | 33.33% | 14 | 12818.3384 | 66.67%
20.2.5 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-052 | Serviço de desinstalação e remoção dos sistemas de tubulações de cobre e acessórios existentes. | UN | 6 | 1780.66 | 2188.0277 | 13128.17 |  | 0 | 2 | 4376.0554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4376.0554 | 33.33% | 4 | 8752.1146 | 66.67%
20.2.6 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-053 | Serviço de instalação das novas válvulas de bloqueio na rede de tubulaçao de gás refrigerante, conforme projeto e especificação. | UN | 62 | 351.62 | 432.0613 | 26787.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 62 | 26787.8 | 100%
20.2.7 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-054 | Serviço de instalação das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede elétrica, drenagem, tubulação de gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação. | UN | 31 | 960.61 | 1180.372 | 36591.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 36591.53 | 100%
20.2.8 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-055 | Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente aos novos equipamentos. | M | 106 | 32.52 | 39.9597 | 4235.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 106 | 4235.73 | 100%
20.2.9 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-056 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 6,35mm (1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação. | M | 25.2 | 35.86 | 44.0638 | 1110.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.2 | 1110.41 | 100%
20.2.10 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-057 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 9,52mm (3/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 78.02 | 48.75 | 59.9027 | 4673.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.02 | 4673.61 | 100%
20.2.11 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-058 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 12,70mm (1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 57 | 104.8 | 128.7755 | 7340.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 57 | 7340.2 | 100%
20.2.12 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-059 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 15,88mm (5/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 103.7 | 132.32 | 162.5913 | 16860.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 103.7 | 16860.72 | 100%
20.2.13 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-060 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 19,05mm (3/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 74.9 | 160.29 | 196.9601 | 14752.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 74.9 | 14752.31 | 100%
20.2.14 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-061 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 22,20mm (7/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 16.4 | 186.49 | 229.154 | 3758.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.4 | 3758.12 | 100%
20.2.15 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-062 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 25,40mm (1") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 34.5 | 213.8 | 262.7118 | 9063.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.5 | 9063.56 | 100%
20.2.16 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-063 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 28,58mm (1.1/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 31.7 | 241.88 | 297.2157 | 9421.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.7 | 9421.74 | 100%
20.2.17 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-064 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 31,75mm (1.1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 49 | 276.49 | 339.7436 | 16647.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 49 | 16647.43 | 100%
20.2.18 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-065 | Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 38,1mm (1.1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação | M | 16 | 326.93 | 401.7229 | 6427.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 6427.57 | 100%
20.2.19 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-066 | Serviço de interligação entre as novas unidades e incorporação ao sistema de automação existente tipo Air Cloud fab Hitachi, conforme projeto e especificação. | UN | 3 | 1759.81 | 2162.4078 | 6487.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6487.22 | 100%
20.2.20 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-067 | Fornecimento e instalação de complementação de gás refrigerante no sistema, conforme projeto e especificação. | KG | 45.6 | 121.01 | 148.6939 | 6780.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.6 | 6780.44 | 100%
20.2.21 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-068 | Fornecimento de base complementar de concreto com dimensões de 1.000x1.000mm (Sistema 02) | M² | 1 | 787.24 | 967.3396 | 967.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 967.34 | 100%
20.2.22 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-069 | Fornecimento de base de concreto com dimensões de 3.000x1.000mm (Sistema 10) | M² | 3 | 1351.48 | 1660.6627 | 4981.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4981.99 | 100%
20.2.23 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-070 | Serviço de teste de estanqueidade dos sistemas 02, 10 e 11 com fornecimento de gás nitrogênio para pressurização das linhas de gás refrigerante. | UN | 3 | 1818.12 | 2234.0575 | 6702.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6702.17 | 100%
20.2.24 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-071 | Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 225x125mm | UN | 1 | 294.53 | 361.9106 | 361.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 361.91 | 100%
20.2.25 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-072 | Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 225x225mm | UN | 10 | 352.74 | 433.4375 | 4334.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 4334.38 | 100%
20.2.26 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-073 | Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 525x225mm | UN | 1 | 636.42 | 782.016 | 782.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 782.02 | 100%
20.2.27 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-074 | Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 100mm, conforme projeto e especificação. | M | 16 | 59.47 | 73.0752 | 1169.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1169.2 | 100%
20.2.28 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-075 | Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 150mm, conforme projeto e especificação. | M | 6 | 78.85 | 96.8888 | 581.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 581.33 | 100%
20.2.29 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-076 | Fornecimento e instalação de reguladores de vazão dinâmico referência Sicflux modelo RVC, conforme projeto e especificação. | UN | 21 | 614.86 | 755.5236 | 15866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 15866 | 100%
20.2.30 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-077 | Fornecimento de rede de dutos tipo TDC , conforme projeto e especificação. | KG | 931 | 58.81 | 72.2642 | 67277.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 931 | 67277.94 | 100%
20.2.31 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-078 | Fornecimento e instalação de isolamento em manta de fibra de vidro com 1" de espessura a ser aplicado na rede de dutos de renovação de ar do Sistema 11, conforme especificação | M² | 48 | 79.29 | 97.4294 | 4676.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 4676.61 | 100%
20.2.32 | SAPE-JFPB | PROP.VRF-079 | Serviço de instalação das caixas ventiladoras responsáveis pela renovaçao de ar exterior, conforme projeto e especificação. | UN | 2 | 535.56 | 658.0819 | 1316.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1316.16 | 100%
20.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 71495.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 71495.62
20.3.1 | ORSE | 666 | Caixa de passagem de piso, dimensões 30x30cm, com tampa metálica | UN | 5 | 85.41 | 104.9495 | 524.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 524.75 | 100%
20.3.2 | ORSE | 670 | Caixa de passagem de piso, dimensões 40x40cm, com tampa metálica | UN | 10 | 120.69 | 148.3007 | 1483.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1483.01 | 100%
20.3.3 | ORSE | 9206 | Caixa de passagem em alumínio, tipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1.1/2", com tampa e acessórios | UN | 3 | 58.79 | 72.2396 | 216.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 216.72 | 100%
20.3.4 | ORSE | 382 | Caixa de passagem em alumínio, tipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1", com tampa e acessórios | UN | 37 | 30.69 | 37.7111 | 1395.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 1395.31 | 100%
20.3.5 | SINAPI | 91864 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios | M | 4 | 14.65 | 18.0015 | 72.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 72.01 | 100%
20.3.6 | ORSE | 363 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios | UN | 3 | 7.3 | 8.97 | 26.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 26.91 | 100%
20.3.7 | ORSE | 356 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios | M | 145 | 20.28 | 24.9195 | 3613.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 145 | 3613.33 | 100%
20.3.8 | ORSE | 365 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios | UN | 10 | 10.81 | 13.283 | 132.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 132.83 | 100%
20.3.9 | ORSE | 357 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios | M | 8 | 28.48 | 34.9955 | 279.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 279.96 | 100%
20.3.10 | ORSE | 765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | UN | 8 | 56 | 68.8113 | 550.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 550.49 | 100%
20.3.11 | ORSE | 8359 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50mm | M | 30 | 45.99 | 56.5113 | 1695.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 1695.34 | 100%
20.3.12 | ORSE | 7881 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica | UN | 39 | 10.91 | 13.4059 | 522.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 39 | 522.83 | 100%
20.3.13 | ORSE | 7879 | Suporte vertical 100 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica | UN | 40 | 11.83 | 14.5364 | 581.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 581.46 | 100%
20.3.14 | ORSE | 8689 | Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 50x50mm | UN | 3 | 14.67 | 18.0261 | 54.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 54.08 | 100%
20.3.15 | ORSE | 7880 | Curva de inversão 90° para eletrocalha 50x50mm | UN | 2 | 41.49 | 50.9818 | 101.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 101.96 | 100%
20.3.16 | ORSE | 7877 | Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 100x50mm | UN | 5 | 24.83 | 30.5104 | 152.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 152.55 | 100%
20.3.17 | ORSE | 4532 | Curva de inversão 90° para eletrocalha 100x50mm | UN | 2 | 44.49 | 54.6681 | 109.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 109.34 | 100%
20.3.18 | ORSE | 726 | Terminal para eletrocalha 50x50mm | UN | 2 | 4.44 | 5.4558 | 10.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 10.91 | 100%
20.3.19 | ORSE | 724 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1" | UN | 19 | 7.51 | 9.2281 | 175.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 175.33 | 100%
20.3.20 | ORSE | 725 | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1.1/2" | UN | 1 | 8.58 | 10.5429 | 10.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10.54 | 100%
20.3.21 | ORSE | 344 | Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 25mm (1") | UN | 52 | 1.39 | 1.708 | 88.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 88.82 | 100%
20.3.22 | ORSE | 346 | Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 40mm (1.1/2") | UN | 26 | 3.23 | 3.9689 | 103.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 103.19 | 100%
20.3.23 | ORSE | 12463 | Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 53mm (2") | UN | 4 | 9.34 | 11.4767 | 45.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 45.91 | 100%
20.3.24 | ORSE | 4178 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | UN | 126 | 1.49 | 1.8309 | 230.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 126 | 230.69 | 100%
20.3.25 | ORSE | 9427 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1.1/2" | UN | 111 | 5.67 | 6.9671 | 773.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 111 | 773.35 | 100%
20.3.26 | ORSE | 12225 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 500X400X120mm (QDA-2) | UN | 1 | 629.94 | 774.0535 | 774.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 774.05 | 100%
20.3.27 | ORSE | 12226 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, 600X400X120mm (QDA-10) | UN | 1 | 696.84 | 856.2585 | 856.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 856.26 | 100%
20.3.28 | ORSE | 11434 | Disjuntor monopolar 4 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar. | UN | 37 | 56.28 | 69.1554 | 2558.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 2558.75 | 100%
20.3.29 | SINAPI | 93653 | Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA | UN | 5 | 9.93 | 12.2017 | 61.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 61.01 | 100%
20.3.30 | ORSE | 9005 | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN. | UN | 2 | 420.21 | 516.3429 | 1032.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1032.69 | 100%
20.3.31 | SINAPI | 101894 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalação. | UN | 5 | 132.86 | 163.2548 | 816.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 816.27 | 100%
20.3.32 | SINAPI | 101893 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | UN | 6 | 78.99 | 97.0608 | 582.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 582.36 | 100%
20.3.33 | SINAPI | 93668 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 62.97 | 77.3759 | 232.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 232.13 | 100%
20.3.34 | SINAPI | 93672 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | UN | 6 | 74.68 | 91.7648 | 550.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 550.59 | 100%
20.3.35 | SINAPI | 93673 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 81.73 | 100.4277 | 301.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 301.28 | 100%
20.3.36 | ORSE | 406 | Cabo condutor de cobre, seção 35mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC). | M | 210 | 41.48 | 50.9695 | 10703.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 210 | 10703.6 | 100%
20.3.37 | ORSE | 3802 | Cabo condutor de cobre, seção 25mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC). | M | 340 | 24.06 | 29.5643 | 10051.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 340 | 10051.86 | 100%
20.3.38 | ORSE | 662 | Cabo condutor de cobre, seção 16mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC). | M | 80 | 20.56 | 25.2636 | 2021.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 | 2021.09 | 100%
20.3.39 | ORSE | 668 | Cabo condutor de cobre, seção 10mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC). | M | 500 | 14.82 | 18.2104 | 9105.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 9105.21 | 100%
20.3.40 | ORSE | 402 | Cabo condutor de cobre, seção 6mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC). | M | 150 | 10.71 | 13.1602 | 1974.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 1974.02 | 100%
20.3.41 | ORSE | 11186 | Cabo condutor de cobre seção 2,5mm², 450/750 V, não halogenado, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis) | M | 2180 | 6.28 | 7.7167 | 16822.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2180 | 16822.4 | 100%
20.3.42 | SINAPI | 93673 | QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 400X300X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, , CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA NEOBOX DA BRUM | UN | 1 | 81.73 | 100.4277 | 100.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100.43 | 100%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 6100000 |  | 96464.1536 |  | 670007.8381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 766471.9916 |  |  | 5333528.0084
[9 empty] | % RELATIVO AO TOTAL | 1.581% | % RELATIVO AO TOTAL | 10.98% | [46 empty] | % RELATIVO AO TOTAL | 12.57%
[9 empty] | % PREVISTO CRONOGRAMA | 332783.54 | % PREVISTO CRONOGRAMA | 493662.07
[10 empty] | 5.455% |  | 8.093%
#REF!
Note on D847: ====== ID#AAAA16Cd7X8 Francis Araújo (2023-02-27 17:05:39) Preservar qntd apenas ref aos WCs
Note on D873: ====== ID#AAAA16Cd7YE Francis Araújo (2023-02-27 17:06:12) Preservar qntd apenas ref aos WCs e Guaritas
Note on D885: ====== ID#AAAA16Cd7YA Francis Araújo (2023-02-27 17:06:32) Preservar qntd ref apenas às Guaritas
Note on D903: ====== ID#AAAA16Cd7YI Francis Araújo (2023-02-27 17:08:12) Preservar qntd ref. apenas aos WCs
Note on D927: ====== ID#AAAA16Cd7YM Francis Araújo (2023-02-27 17:08:52) Preservar qntd ref apenas WCs e Guartias
Note on D938: ====== ID#AAAA16Cd7Yc Francis Araújo (2023-02-27 17:13:34) Preserver qntd ref apenas aos WCs
Note on D958: ====== ID#AAAA16Cd7YU Francis Araújo (2023-02-27 17:13:52) Preservar qntd ref apenas aos WCs
Note on D965: ====== ID#AAAA16Cd7YY Francis Araújo (2023-02-27 17:14:02) Preservar qntd ref apenas aos WCs
Note on D981: ====== ID#AAAA16Cd7YQ Francis Araújo (2023-02-27 17:14:08) Preservar qntd ref apenas aos WCs

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONTRATO Nº 13/2023
Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 02
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 1320 | [5 empty] | 1320 |  | 1144
MED 01 | MEDIÇÃO 01 | H/MES | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 88
MED 02 | MEDIÇÃO 02 | H/MES | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 88
| MEDIÇÃO 03 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 04 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 05 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 06 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 07 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 08 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 09 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 10 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 11 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 12 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 13 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 14 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 15 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 176
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.1.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 2640 | [5 empty] | 2640 |  | 2288
MED 01 | MEDIÇÃO 01 | H/MES | 176 | 0 | 0 |  |  |  | 176
MED 02 | MEDIÇÃO 02 | H/MES | 176 | 0 | 0 |  |  |  | 176
| MEDIÇÃO 03 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 04 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 05 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 06 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 07 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 08 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 09 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 10 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 11 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 12 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 13 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 14 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 15 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 352
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.1.1.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 1320 | [5 empty] | 1320 |  | 1144
MED 01 | MEDIÇÃO 01 | H/MES | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 88
MED 02 | MEDIÇÃO 02 | H/MES | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 88
| MEDIÇÃO 03 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 04 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 05 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 06 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 07 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 08 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 09 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 10 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 11 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 12 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 13 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 14 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 15 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 176
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.1.1.4 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) | H/MES | 352 | [5 empty] | 352 |  | 352
| MEDIÇÃO 01 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 02 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 03 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 04 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 05 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 06 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 07 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 08 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 09 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 10 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 11 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 12 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 13 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 14 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 15 | H/MES |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | M2 | 6 | [5 empty] | 6 |  | 2.25
MED 01 | Placa na entrada do prédio | M2 |  | 3.75 | 0 | 2.5 | 1.5 |  | 3.75 | 3.75
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 3.75
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.2.1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 15 | [5 empty] | 15 |  | 13
MED 01 | MEDIÇÃO 01 | MÊS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
MED 02 | MEDIÇÃO 02 | MÊS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| MEDIÇÃO 03 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 04 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 05 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 06 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 07 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 08 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 09 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 10 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 11 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 12 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 13 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 14 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 15 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 2
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.2.1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 15 | [5 empty] | 15 |  | 13
MED 01 | MEDIÇÃO 01 | MÊS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
MED 02 | MEDIÇÃO 02 | MÊS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| MEDIÇÃO 03 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 04 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 05 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 06 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 07 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 08 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 09 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 10 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 11 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 12 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 13 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 14 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 15 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 2
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.2.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 15 | [5 empty] | 15 |  | 13
MED 01 | MEDIÇÃO 01 | MÊS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
MED 02 | MEDIÇÃO 02 | MÊS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| MEDIÇÃO 03 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 04 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 05 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 06 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 07 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 08 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 09 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 10 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 11 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 12 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 13 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 14 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 15 | MÊS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 2
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.2.1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS | CJ | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0
MED 01 | Área de canteiro de obras | CJ | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 3
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.2.1.6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS | CJ | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
MED 01 | Área de canteiro de obras | CJ | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 2
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
1.2.1.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0
MED 01 | Área de canteiro de obras | UN | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 3
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Medir | Saldo
1.2.1.8 | TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INTERNO | M2 | 195 | [5 empty] | 195 |  | 88.93 | 106.07
MED 01 | Entrada do Espaço SER | M2 |  | 6.1 | 0 | 2 |  | 3.05 | 6.1 | 88.93
MED 01 | Tapumes para área descoberta | M2 | 5 | 61.215 | 0 | 4.62 |  | 2.65 | 61.215
MED 01 | Tapumes para área descoberta - Subsolo | M2 | 1 | 13.86 | 0 | 4.62 |  | 3 | 13.86
MED 01 | Isolamento das unidades condensadoras do Auditório (Subsolo) | M2 | 3 | 7.755 |  | 2.35 | 1.1 |  | 7.755
| MEDIÇÃO 02 | M2
| MEDIÇÃO 03 | M2
| MEDIÇÃO 04 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 05 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 06 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 07 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 08 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 09 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 10 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 11 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 12 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 13 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 14 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| MEDIÇÃO 15 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 88.93
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Medir | Saldo
1.2.1.9 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 66 | [5 empty] | 66 |  | 102 | -36
MED 01 | Área de canteiro de obras | M2 |  | 102 | 0 | 51 |  | 2 | 102 | 102
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 102
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | TOTAL | ACUM ANT | Saldo
2.1.1.11 | RETIRADA DE POLTRONAS | UN | 36 | 36 |  | -91
MED 02 | Retirada das poltronas do auditório | UN | 127 | 127
|  |  | TOTAL | 127
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 112.73 | [5 empty] | 112.73 |  | 52.0665
MED 02 | Demolição de revestimento das paredes do WC masculino do 2º andar | M2 | 1 | 60.6635 |  | 24.1 |  | 2.92 | 60.6635 | 60.6635
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 60.6635
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 49.69 | [5 empty] | 49.69 |  | 0.21
MED 02 | Demolição de revestimento de piso do WC masculino 2º andar | M2 |  | 25.16 |  |  |  |  | 25.16 | 49.48
MED 02 | Demolição de revestimento de piso do WC feminino 2º andar | M2 |  | 24.32 |  |  |  |  | 24.32
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 49.48
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.4.1.4 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | M2 | 12.76 | [5 empty] | 12.76 |  | -16.2359
MED 02 | Divisórias do WC masculino do 2º andar | M2 |  | 14.8839 |  |  |  |  | 14.8839 | 28.9959
MED 02 | Divisórias do WC feminino do 2º andar | M2 |  | 14.112 |  |  |  |  | 14.112
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 28.9959
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.4.1.5 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 17.01 | [5 empty] | 17.01 |  | 8.496
MED 02 | Esquadrias do WC masculino do 2º andar | M2 | 1 | 3.726 |  |  |  |  | 3.726 | 8.514
MED 02 | Esquadrias do WC feminino do 2º andar | M2 | 1 | 4.788 |  |  |  |  | 4.788
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 8.514
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.4.1.6 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 10 | [5 empty] | 10 |  | -8
MED 02 | Louças sanitárias do WC masculino do 2º andar | UN | 10 | [5 empty] | 10 | 18
MED 02 | Louças sanitárias do WC feminino do 2º andar | UN | 8 | [5 empty] | 8
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 18
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.4.1.7 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIAS | UN | 38 | [5 empty] | 38 |  | -9
MED 02 | Metais sanitários do WC masculino do 2º andar | UN | 26 | [5 empty] | 26 | 47 |  | 4 TORNEIRAS + 4 DISPENSERS + 4 SIFÕES + 3 REG MIC + 3 ACION MIC + 3 VÁLV DESC + 1 TORNEIRA LIMPZ + 2 BARRAS PCD + 2 PAPELEIRAS
MED 02 | Metais sanitários do WC feminino do 2º andar | UN | 21 | [5 empty] | 21 |  |  | 4 TORNEIRAS + 4 DISPENSERS + 4 SIFÕES + 4 VÁLV DESC + 1 TORNEIRA LIMPZ + 2 BARRAS PCD + 2 PAPELEIRAS
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 47
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.4.1.8 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M² | 4.36 | [5 empty] | 4.36 |  | -8.674
MED 02 | Bancadas do WC masculino do 2º andar | M² |  | 6.517 |  |  |  |  | 6.517 | 13.034
MED 02 | Bancadas do WC feminino do 2º andar | M² |  | 6.517 |  |  |  |  | 6.517
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 13.034
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.5.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M² | 111.18 | [5 empty] | 111.18 |  | 50.5165
MED 02 | Demolição de revestimento das paredes do WC masculino do 3º andar | M² | 1 | 60.6635 |  | 24.1 |  | 2.92 | 60.6635 | 60.6635
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 60.6635
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.5.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M² | 49.69 | [5 empty] | 49.69 |  | 24.53
MED 02 | Demolição de revestimento de piso do WC masculino do 3º andar | M² |  | 25.16 |  |  |  |  | 25.16 | 25.16
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 25.16
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.5.1.4 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | M² | 12.76 | [5 empty] | 12.76 |  | -16.2359
MED 02 | Divisórias do WC masculino do 3º andar | M² |  | 14.8839 |  |  |  |  | 14.8839 | 28.9959
MED 02 | Divisórias do WC feminino do 3º andar | M² |  | 14.112 |  |  |  |  | 14.112
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 28.9959
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.5.1.5 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 17.01 | [5 empty] | 17.01 |  | 8.496
MED 02 | Esquadrias do WC masculino do 3º andar | M2 | 1 | 3.726 |  |  |  |  | 3.726 | 8.514
MED 02 | Esquadrias do WC feminino do 3º andar | M2 | 1 | 4.788 |  |  |  |  | 4.788
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 8.514
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.5.1.6 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 10 | [5 empty] | 10 |  | -8
MED 02 | Louças sanitárias do WC masculino do 3º andar | UN | 10 | [5 empty] | 10 | 18
MED 02 | Louças sanitárias do WC feminino do 3º andar | UN | 8 | [5 empty] | 8
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 18
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.5.1.7 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIAS | UN | 38 | [5 empty] | 38 |  | -71
MED 02 | Metais sanitários do WC masculino do 3º andar | UN | 19 | [5 empty] | 19 | 33
MED 02 | Metais sanitárias do WC feminino do 3º andar | UN | 14 | [5 empty] | 14
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 33
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
2.5.1.8 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M² | 4.36 | [5 empty] | 4.36 |  | -8.674
MED 02 | Bancadas do WC masculino do 3º andar | M² |  | 6.517 |  |  |  |  | 6.517 | 13.034
MED 02 | Bancadas do WC feminino do 3º andar | M² |  | 6.517 |  |  |  |  | 6.517
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 13.034
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
6.4.2.2 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M² | 32.25 | [5 empty] | 32.25 |  | -2.4
MED 02 | Revestimento de piso dos WCs do 2º andar | M² | 0.7 | 49.5 |  |  |  |  | 34.65 | 34.65
M²
M²
[8 empty] | TOTAL | 34.65
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
6.5.2.2 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M² | 32.25 | [5 empty] | 32.25 |  | -2.4
MED 02 | Revestimento de piso dos WCs do 3º andar | M² | 0.7 | 49.5 |  |  |  |  | 34.65 | 34.65
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 34.65
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | DESCONTO | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
7.4.2.1 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M² | 112.73 | [5 empty] | 112.73 |  | 70.2656
MED 02 | Revestimento de parede dos WC masculino do 2º andar | M² | 0.7 | 60.6635 | 9.7085 | 24.1 |  | 2.92 | 42.4644 | 42.4644
|  | M² | [6 empty] | 0
|  | M² | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 42.4644
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | DESCONTO | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
7.5.2.1 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M² | 112.73 | [5 empty] | 112.73 |  | 70.2656
MED 02 | Revestimento de parede dos banheiros do 3º andar | M² | 0.7 | 60.6635 | 9.7085 | 24.1 |  | 2.92 | 42.4644 | 42.4644
0
0
[8 empty] | TOTAL | 42.4644
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.1 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1" | UN | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
MED 02 | Bucha de Redução 1.1/2" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1.1/4" | UN | 32 | [5 empty] | 32 |  | 32
MED 02 | Bucha de Redução 1.1/2" x 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.3 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" x 1" | UN | 64 | [5 empty] | 64 |  | 64
MED 02 | Bucha de Redução 1.1/4" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.5 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 1.1/2" | UN | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18
MED 02 | Bucha de Redução 2.1/2" x 1.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.7 | BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 2" | UN | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5
MED 02 | Bucha de Redução 2.1/2" x 2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.9 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 90 | [5 empty] | 90 |  | 90
MED 02 | Cotovelo 90 - 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.10 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" | UN | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40
MED 02 | Cotovelo 90 - 1.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.11 | COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 39 | [5 empty] | 39 |  | 39
MED 02 | Cotovelo 90 - 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.16 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 mm - 1" | M | 265.84 | [5 empty] | 265.84 |  | 253.84
MED 02 | Tubo de Aço 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | M | 24 | 0.5 |  |  |  |  | 12 | 12 | *Representativo insumo
0
0
[8 empty] | TOTAL | 12
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.17 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 mm - 1.1/4" | M | 159.53 | [5 empty] | 159.53 |  | 147.53
MED 02 | Tubo de Aço 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | M | 24 | 0.5 |  |  |  |  | 12 | 12 | *Representativo insumo
|  | M | [6 empty] | 0
|  | M | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 12
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.18 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 mm - 1.1/2" | M | 208.74 | [5 empty] | 208.74 |  | 196.74
MED 02 | Tubo de Aço 1.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | M | 24 | 0.5 |  |  |  |  | 12 | 12 | *Representativo insumo
|  | M | [6 empty] | 0
|  | M | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 12
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.19 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 mm - 2" | M | 48.06 | [5 empty] | 48.06 |  | 45.06
MED 02 | Tubo de Aço 2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | M | 6 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 3 | *Representativo insumo
|  | M | [6 empty] | 0
|  | M | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 3
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.22 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" | UN | 7 | [5 empty] | 7 |  | 7
MED 02 | Tê 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.23 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" | UN | 8 | [5 empty] | 8 |  | 8
MED 02 | Tê 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.25 | TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" | UN | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20
MED 02 | Tê 2.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.27 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1" | UN | 59 | [5 empty] | 59 |  | 59
MED 02 | Tê de redução 1.1/2" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.29 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" x 1" | UN | 56 | [5 empty] | 56 |  | 56
MED 02 | Tê de redução 1.1/4" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.33 | TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 1.1/2" | UN | 11 | [5 empty] | 11 |  | 11
MED 02 | Tê de redução 1.1/4" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MULTIP. | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
12.3.3.36 | LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" x 1/2" | UN | 186 | [5 empty] | 186 |  | 186
MED 02 | Luva de redução 1" x 1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER | UN | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
16.1.1.3 | CABO DE COBR NU #35MM2 | M | 1100 | [5 empty] | 1100 |  | 550
MED 02 | Cabo para instalação de SPDA | M | 0.5 |  |  | 1100 |  |  | 550 | 550 | *Representativo insumo
|  | M |  |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 550
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
16.1.1.4 | CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS DE 3MM | M | 350 | [5 empty] | 350 |  | 175
MED 02 | Cabo para instalação de SPDA | M | 0.5 |  |  | 350 |  |  | 175 | 175 | *Representativo insumo
|  | M |  |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 175
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.1 | ALVENARIA A DEMOLIR | M3 | 22.5235 | [5 empty] | 22.5235 |  | -0.1365
MED 01 | Parede da frente do BWC masculino | M3 |  |  | 3.06 | 5.1 | 0.15 | 4 | 3.06 | 22.66
MED 01 | Parede da frente do BWC feminino | M3 |  |  | 4.248 | 7.08 | 0.15 | 4 | 4.248
MED 01 | Alvenarias dentro dos banheiros | M3 |  |  | 4.746 | 7.91 | 0.15 | 4 | 4.746
MED 01 | Alvenarias dentro dos banheiros (divisão entre o masculino e o feminino) | M3 |  |  | 1.3613 | 1.65 | 0.25 | 3.3 | 1.3613
MED 01 | Parede que separa o banheiro feminino do consultório | M3 |  |  | 5.1072 | 5.32 | 0.24 | 4 | 5.1072
MED 01 | Parede que separa o consultório da nova sala adm | M3 |  |  | 5.2164 | 4.83 | 0.27 | 4 | 5.2164
MED 01 | Desconto de portas (em parede de 15cm de espessura) | M3 | -2 |  | -0.567 | 0.9 | 0.15 | 2.1 | -0.567
MED 01 | Desconto de portas (em parede de 27cm de espessura) | M3 | -1 |  | -0.5103 | 0.9 | 0.27 | 2.1 | -0.5103
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 22.66
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 66.3 | [5 empty] | 66.3 |  | 15.16
MED 01 | BWC masculino | M2 |  | 37.26 | 0 | 12.42 |  | 3 | 37.26 | 50.5
MED 01 | BWC feminino | M2 |  | 21.24 | 0 | 7.08 |  | 3 | 21.24
MED 01 | Desconto de janelas (BWC masc e fem) | M2 | -8 | -8 | 0 | 0.4 |  | 2.5 | -8
MED 02 | Vigas da área aberta (Subsolo) | M2 | 6 | 0.42 | 0 | 0.2 |  | 0.35 | 0.42 | 0.64
MED 02 | Vigas da área aberta (Subsolo) | M2 | 2 | 0.22 | 0 | 0.2 |  | 0.55 | 0.22
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 51.14
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | M2 | 786.7 | [5 empty] | 786.7 |  | 364.14
MED 01 | Área do Espaço SER (sem considerar a área dos banheiros existentes) | M2 |  | 179.58 | 0 |  |  |  | 179.58 | 179.58
MED 02 | Retirada do piso do Autidório | M2 | 1 | 242.9784 | 0 | 15.12 | 16.07 |  | 242.9784 | 242.9784
|  | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 422.56
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.6 | RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES | M2 | 103.12 | [5 empty] | 103.12 |  | 81.95
MED 01 | Portas de entrada dos banheiros masc e fem | M2 | 2 | 3.78 | 0 | 0.9 |  | 2.1 | 3.78 | 21.17
MED 01 | Porta de entrada ao consultório | M2 | 1 | 1.89 | 0 | 0.9 |  | 2.1 | 1.89
MED 01 | Portinhas dos banheiros | M2 | 8 | 7.2 | 0 | 0.6 |  | 1.5 | 7.2
MED 01 | Espelho no BWC masculino | M2 | 1 | 3.15 | 0 | 3.15 |  | 1 | 3.15
MED 01 | Espelho no BWC feminino | M2 | 1 | 5.15 | 0 | 5.15 |  | 1 | 5.15
|  | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 21.17
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.7 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 487 | [5 empty] | 487 |  | 465
MED 01 | BWC masculino | UN | 9 | [5 empty] | 9 | 22
MED 01 | BWC feminino | UN | 9 | [5 empty] | 9
MED 01 | Consultório odontológico | UN | 2 | [5 empty] | 2
MED 01 | Sala com lavatório em coluna | UN | 2 | [5 empty] | 2
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 22
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.8 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS | UN | 10 | [5 empty] | 10 |  | -24
MED 01 | BWC masculino | UN | 14 | [5 empty] | 14 | 34
MED 01 | BWC feminino | UN | 14 | [5 empty] | 14
MED 01 | Consultório odontológico | UN | 4 | [5 empty] | 4
MED 01 | Sala com lavatório em coluna | UN | 2 | [5 empty] | 2
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 34
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.9 | RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | M2 | 20 | [5 empty] | 20 |  | -16.14
MED 01 | BWC masculino (bancada das cubas) | M2 | 1 | 1.76 | 0 | 3.2 |  | 0.55 | 1.76 | 36.14
MED 01 | BWC masculino (bancada das cubas - respaldo) | M2 | 1 | 1.125 | 0 | 3.75 |  | 0.3 | 1.125
MED 01 | BWC masculino (divisórias) | M2 | 1 | 13.24 | 0 | 6.62 |  | 2 | 13.24
MED 01 | Consultório odontológico (bancada) | M2 | 1 | 2.406 | 0 | 4.01 |  | 0.6 | 2.406
MED 01 | Consultório odontológico (bancada - respaldo) | M2 | 1 | 1.203 | 0 | 4.01 |  | 0.3 | 1.203
MED 01 | BWC feminino (bancada das cubas) | M2 | 1 | 2.86 | 0 | 5.2 |  | 0.55 | 2.86
MED 01 | BWC feminino (bancada das cubas - respaldo) | M2 | 1 | 1.89 | 0 | 6.3 |  | 0.3 | 1.89
MED 01 | BWC feminino (divisórias) | M2 | 1 | 11.06 | 0 | 5.53 |  | 2 | 11.06
MED 01 | Sala vda entrada onde tinha uma peça na parede | M2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 1 | 0.6
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 36.14
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.10 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 42.9 | [5 empty] | 42.9 |  | -8.5
MED 01 | Banheiro masculino | M2 |  | 26.12 | 0 |  |  |  | 26.12 | 51.4
MED 01 | Banheiro feminino | M2 |  | 25.28 | 0 |  |  |  | 25.28
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 51.4
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.11 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 269.772 | [5 empty] | 269.772 |  | 114.162
MED 01 | Espaço SER | M2 | 1 | 155.61 | 0 | 51.87 |  | 3 | 155.61 | 155.61
|  | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 155.61
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.12 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (COM REAPROVEITAMENTO) | M2 | 272.5 | [5 empty] | 272.5 |  | 92.92
MED 01 | Espaço SER - desconsiderando o banheiro | M2 |  | 179.58 | 0 |  |  |  | 179.58 | 179.58
|  | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 179.58
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.13 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 134.6207 | [5 empty] | 134.6207 |  | 74.7407
MED 01 | Item 18.1.1.1 | M3 | 1.3 |  | 22.6615 |  |  |  | 29.46 | 59.85
MED 01 | Item 18.1.1.3 | M3 | 1.3 | 50.5 | 0 |  | 0.03 |  | 1.9695
MED 01 | Item 18.1.1.4 | M3 | 1.3 | 179.58 | 0 |  | 0.01 |  | 2.3345
MED 01 | Item 18.1.1.6 | M3 | 1.3 | 21.17 | 0 |  | 0.04 |  | 1.1008
MED 01 | Item 18.1.1.9 | M3 | 1.3 | 36.144 | 0 |  | 0.04 |  | 1.8795
MED 01 | Item 18.1.1.10 | M3 | 1.3 | 51.4 | 0 |  | 0.05 |  | 3.341
MED 01 | Item 18.1.1.11 | M3 | 1.3 | 155.61 | 0 |  | 0.04 |  | 8.0917
MED 01 | Item 18.1.1.12 | M3 | 1.3 | 179.58 | 0 |  | 0.05 |  | 11.6727
MED 02 | Retirada do revestimento das vigas da área aberta (Subsolo) | M3 | 6 |  | 0.0035 | 0.2 | 0.05 | 0.35 | 0.02 | 0.03
MED 02 | Retirada do revestimento das vigas da área aberta (Subsolo) | M3 | 2 |  | 0.0055 | 0.2 | 0.05 | 0.55 | 0.01
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 59.88
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.1.14 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 27 | [5 empty] | 27 |  | 14
MED 01 | Dia 10/07 | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 10
MED 01 | Dia 12/07 | UN | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
MED 01 | Dia 14/07 | UN | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
MED 01 | Dia 17/07 | UN | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
MED 01 | Dia 18/07 | UN | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
MED 01 | Dia 19/07 | UN | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
MED 01 | Dia 24/07 | UN | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
MED 01 | Dia 02/08 | UN | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
MED 02 | Dia 21/08 | UN | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 3
MED 02 | Dia 01/09 | UN | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
MED 02 | Dia 06/09 | UN | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
|  | UN |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | UN |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | UN |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | UN |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 13
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.1.2.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 5200 | [5 empty] | 5200 |  | 1560
MED 02 | Peso de acordo com o projeto dos perfis metálicos para a área de ampliação | KG | 0.7 |  | 5200 |  |  |  | 3640 | 3640
KG
KG
[8 empty] | TOTAL | 3640
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 184.8545 | [5 empty] | 184.8545 |  | 110.0845
MED 01 | Espaço ser: banheiros masculino/feminino/PCD, expurgo e esterilização | M2 | 1 | 73.472 | 0 | 22.96 |  | 3.2 | 73.472 | 74.77
MED 01 | Parede baixa dos lavatórios | M2 | 1 | 1.3005 | 0 | 1.53 |  | 0.85 | 1.3005
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 74.77
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.1.4 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | 380.85 | [5 empty] | 380.85 |  | 262.64
MED 01 | Pilates | M2 | 0.5 | 23.363 | 0 | 7.66 |  | 3.05 | 11.6815 | 66
MED 01 | Consultório médico | M2 | 0.5 | 27.4805 | 0 | 9.01 |  | 3.05 | 13.7402
MED 01 | Exames | M2 | 0.5 | 19.093 | 0 | 6.26 |  | 3.05 | 9.5465
MED 01 | Repouso | M2 | 0.5 | 24.522 | 0 | 8.04 |  | 3.05 | 12.261
MED 01 | Adm | M2 | 0.5 | 20.9535 | 0 | 6.87 |  | 3.05 | 10.4767
MED 01 | Consultório odontológico | M2 | 0.5 | 16.592 | 0 | 5.44 |  | 3.05 | 8.296
MED 02 | Sala de ADMINISTRAÇÃO (Restante) | M2 | 0.5 | 37.33 |  | 12.24 |  | 3.05 | 18.665 | 52.21
MED 02 | Repouso (Restante) | M2 | 0.5 | 5 |  | 1.64 |  | 3.05 | 2.5
MED 02 | Exames e Consultório Médico (Restante) | M2 | 0.5 | 62.09 |  | 20.36 |  | 3.05 | 31.045
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 118.21
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | DESCONTO | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 431.593 | [5 empty] | 431.593 |  | 262.383
MED 01 | Parede perimetral antiga, dentro dos banheiros e expurgo | M2 |  | 45.99 | 0 | 15.08 |  | 3.05 | 45.99 | 45.99
MED 02 | WC Masculino | M2 |  | 43.615 | 0 | 14.3 |  | 3.05 | 43.615 | 123.22
MED 02 | WC PCD | M2 |  | 22.57 | 0 | 7.4 |  | 3.05 | 22.57
MED 02 | WC Feminino | M2 |  | 51.545 | 0 | 16.9 |  | 3.05 | 51.545
MED 02 | Sala de Expurgo e Esterelização | M2 |  | 5.49 | 0 | 1.8 |  | 3.05 | 5.49
|  | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 169.21
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | DESCONTO | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.4.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 431.593 | [5 empty] | 431.593 |  | 262.383
MED 01 | Parede perimetral antiga, dentro dos banheiros e expurgo | M2 |  | 45.99 | 0 | 15.08 |  | 3.05 | 45.99 | 45.99
MED 02 | WC Masculino | M2 |  | 43.615 | 0 | 14.3 |  | 3.05 | 43.615 | 123.22
MED 02 | WC PCD | M2 |  | 22.57 | 0 | 7.4 |  | 3.05 | 22.57
MED 02 | WC Feminino | M2 |  | 51.545 | 0 | 16.9 |  | 3.05 | 51.545
MED 02 | Sala de Expurgo e Esterelização | M2 |  | 5.49 | 0 | 1.8 |  | 3.05 | 5.49
|  | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 169.21
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | DESCONTO | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.4.6 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 122.7 | [5 empty] | 122.7 |  | 43.49
MED 02 | WC Masculino | M2 | 0.7 | 39.66 | 3.24 | 14.3 |  | 3 | 27.76 | 79.21
MED 02 | WC PCD | M2 | 0.7 | 17.4 | 4.8 | 7.4 |  | 3 | 12.18
MED 02 | WC Feminino | M2 | 0.7 | 50.7 | 5.94 | 16.9 |  | 3 | 35.49
MED 02 | Sala de Expurgo e Esterelização | M2 | 0.7 | 5.4 |  | 1.8 |  | 3 | 3.78
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 79.21
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.5.1 | CONTRAPISO REGULADOR | M2 | 60 | [5 empty] | 60 |  | -10.47
MED 01 | Consultório odontológico | M2 | 1 | 19.3683 | 0 | 4.83 | 4.01 |  | 19.3683 | 26.87
MED 01 | Circulação | M2 |  | 4.4 | 0 |  |  |  | 4.4
MED 01 | Esterilização | M2 |  | 3.1 | 0 |  |  |  | 3.1
MED 02 | WC Masculino | M2 | 1 | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 | 43.6
MED 02 | WC PCD | M2 | 1 | 3.4 |  | 1.7 | 2 |  | 3.4
MED 02 | WC Feminino | M2 | 1 | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
MED 02 | Circulaçao (Restante) | M2 | 1 | 15.8 |  |  |  |  | 15.8
MED 02 | Esterelização | M2 | 1 | 5.3 |  |  |  |  | 5.3
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 70.47
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.5.5 | REVESTIMENTO PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 27.32 | [5 empty] | 27.32 |  | 11.57
MED 02 | WC Masculino | M2 | 0.7 | 9.5 |  |  |  |  | 6.65 | 15.75
MED 02 | WC PCD | M2 | 0.7 | 3.4 |  | 1.7 | 2 |  | 2.38
MED 02 | WC Feminino | M2 | 0.7 | 9.6 |  |  |  |  | 6.72
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
|  | M2 | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 15.75
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.7.3.1 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" - REF. 4900.C26.PQ - DECA OU SIMILAR | UN | 11 | [5 empty] | 11 |  | 5
MED 02 | Registros para o WC Masculino e WC Feminino | UN | 6 | [5 empty] | 6 | 6
UN
UN
[8 empty] | TOTAL | 6
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.7.3.10 | RALO LINEAR INVISÍVEL COR BRANCA - TIGRE REF. 100018898 | UN | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
MED 02 | Ralo Linear WC Masculino | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 2
MED 02 | Ralo Linear WC Feminino | UN | 1 | [5 empty] | 1
UN
UN
[8 empty] | TOTAL | 2
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.7.4.1 | TUBO DE ESGOTO DE 40MM | M | 33 | [5 empty] | 33 |  | 26
MED 02 | WC Masculino/ WC PCD/ WC Feminino/ Sala de Expurgo | M | 7 | [5 empty] | 7 | 7
M
M
[8 empty] | TOTAL | 7
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.7.4.3 | TUBO DE ESGOTO DE 100MM | M | 54 | [5 empty] | 54 |  | 51
MED 02 | WC Masculino / WC PCD / WC Feminino | M | 3 | [5 empty] | 3 | 3
M
M
M
[8 empty] | TOTAL | 3
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.7.4.6 | JOELHO 45° DE 40MM | UN | 10 | [5 empty] | 10 |  | 7
MED 02 | WC Masculino do Espaço SER | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 3
MED 02 | Circulação dos WCs | UN | 2 | [5 empty] | 2
UN
UN
UN
[8 empty] | TOTAL | 3
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.7.4.12 | PONTO SANTIÁRIO DE 100MM | UN | 7 | [5 empty] | 7 |  | 2
MED 02 | WC Masculino no Espaço SER | UN | 2 | [5 empty] | 2 | 5
MED 02 | WC PCD no Espaço SER | UN | 1 | [5 empty] | 1
MED 02 | WC Feminino no Espaço SER | UN | 2 | [5 empty] | 2
UN
UN
UN
[8 empty] | TOTAL | 5
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.8.2.1 | PONTO DE TOMADAS DE USO COMUM 10A | UN | 33 | [5 empty] | 33 |  | 7.5
MED 02 | Hall dos WCs, área de luz e recepção | UN | 0.5 | 9 |  |  |  |  | 4.5 | 25.5
MED 02 | Área de expurgo e esterelização | UN | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 5
MED 02 | Consultório odontológico | UN | 0.5 | 6 |  |  |  |  | 3
MED 02 | Sala de Adm | UN | 0.5 | 6 |  |  |  |  | 3
MED 02 | Sala de repouso | UN | 0.5 | 12 |  |  |  |  | 6
MED 02 | Consultório médico multidisciplinar e sala de exames | UN | 0.5 | 8 |  |  |  |  | 4
UN
UN
[8 empty] | TOTAL | 25.5
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.8.2.3 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO) | UN | 16 | [5 empty] | 16 |  | 13
MED 02 | WC PCD/ Recepção | UN | 3 | [5 empty] | 3 | 3
UN
UN
[8 empty] | TOTAL | 3
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.8.2.4 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) | UN | 21 | [5 empty] | 21 |  | 10
MED 02 | Circulação | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 11
MED 02 | WC Masculino | UN | 1 | [5 empty] | 1
MED 02 | WC Feminino | UN | 1 | [5 empty] | 1
MED 02 | Sala de Expurgo e Esterelização | UN | 2 | [5 empty] | 2
MED 02 | Consultório Odontológico | UN | 1 | [5 empty] | 1
MED 02 | Sala de Administração | UN | 1 | [5 empty] | 1
MED 02 | Sala de Repouso | UN | 1 | [5 empty] | 1
MED 02 | Consultório Médico | UN | 2 | [5 empty] | 2
MED 02 | Pilates | UN | 1 | [5 empty] | 1
UN
UN
[8 empty] | TOTAL | 11
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.8.2.5 | PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY | UN | 18 | [5 empty] | 18 |  | 13
MED 02 | Hall dos WCs | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 5
MED 02 | Recepção | UN | 1 | [5 empty] | 1
MED 02 | Consultório Médico | UN | 3 | [5 empty] | 3
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 5
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.8.4.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | M | 186 | [5 empty] | 186 |  | -36
MED 02 | Circuitos das salas do Espaço SER | M | 222 | [5 empty] | 222 | 222
M
M
M
[8 empty] | TOTAL | 222
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.8.4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 180 | [5 empty] | 180 |  | -20
MED 02 | Salas do Espaço SER | M | 200 | [5 empty] | 200 | 200
|  | M | [6 empty] | 0
|  | M | [6 empty] | 0
|  | M | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 200
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
18.2.8.6.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | M | 1600 | [5 empty] | 1600 |  | 1300
MED 02 | Cabo Eletrônico 6 para sistema de Lógica do Espaço SER | M | 0.5 |  |  | 600 |  |  | 300 | 300
|  | M | [6 empty] | 0
|  | M | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 300
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.1.1.1 | FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 12). | UN | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
MED 02 | Unidade Condensadora para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.1.1.2 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0
MED 02 | Evaporador 5,6 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara | UN | 3 | [5 empty] | 3 | 3
[8 empty] | TOTAL | 3
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.1.1.3 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
MED 02 | Evaporador 8,0 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.1.1.4 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 5 | [5 empty] | 5 |  | 0
MED 02 | Evaporador 11,2 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara | UN | 5 | [5 empty] | 5 | 5
[8 empty] | TOTAL | 5
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.1.1.5 | FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2
| Evaporador 14,0 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara | UN | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.1.1.6 | FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO | UN | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22
| Válvula de bloqueio para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª vara | UN | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.1.1.7 | DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 | UN | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
MED 02 | Derivação de cobre para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
*A Contratada apresentou 4 und; A Equipe de Fiscalização acatou apenas a qntd prevista inicialmente (1), a fim de esclarecer com o executor o motivo da aditivação de tal item
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.1.1.8 | DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 | UN | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
MED 02 | Derivação de cobre para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
*A Contratada apresentou 3 und; A Equipe de Fiscalização acatou apenas a qntd prevista inicialmente (1), a fim de esclarecer com o executor o motivo da aditivação de tal item
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.2.1.4 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 11 | [5 empty] | 11 |  | 0
MED 02 | Desinstalação das unidades evaporadoras da 13ª Vara | UN | 11 | [5 empty] | 11 | 11
[8 empty] | TOTAL | 11
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
19.2.1.5 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. | UN | 22 | [5 empty] | 22 |  | 0
MED 02 | Desinstalação das válvulas das evaporadoras da 13ª Vara | UN | 22 | [5 empty] | 22 | 22
[8 empty] | TOTAL | 22
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
20.1.1 | Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 45 kW e COP>4.4, conforme especificação e projeto. | UN | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
MED 02 | Unidade Condensadora para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | 1
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
20.1.4 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 2 | [5 empty] | 2 |  | -2
MED 02 | Unidade Evaporadora 4,0 kW para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER | UN | 4 | [5 empty] | 4 | 4
[8 empty] | TOTAL | 4
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
20.1.5 | Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação | UN | 10 | [5 empty] | 10 |  | 6
MED 02 | Unidade Evaporadora 5,6 kW para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER | UN | 4 | [5 empty] | 4 | 4
[8 empty] | TOTAL | 4
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
20.1.11 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E102SNB2 | UN | 15 | [5 empty] | 15 |  | 7
MED 02 | Derivação de cobre para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER | UN | 8 | [5 empty] | 8 | 8
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 8
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
20.1.12 | Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E162SNB2 | UN | 7 | [5 empty] | 7 |  | 3
MED 02 | Derivação de cobre para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER | UN | 4 | [5 empty] | 4 | 4
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 4
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
20.2.1 | Serviço de desinstalação das unidades condensadoras existentes (recolhimento de gás refrigerante, desacoplamento da rede elétrica e da tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação. | UN | 5 | [5 empty] | 5 |  | 4
MED 02 | Desinstalação das unidades condensadoras do Espaço SER | UN | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 1
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
20.2.4 | Serviço de desinstalação e remoção das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede elétrica, drenagem, tubulação gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação. | UN | 21 | [5 empty] | 21 |  | 14
MED 02 | Desinstalação das unidades evaporadoras do Espaço SER | UN | 7 | [5 empty] | 7 | 7
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 7
CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | AREA | VOLUME | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | ACUM | Saldo
20.2.5 | Serviço de desinstalação e remoção dos sistemas de tubulações de cobre e acessórios existentes. | UN | 6 | [5 empty] | 6 |  | 4
MED 02 | Desinstação e remoção dos sistemas de tubulações e acessórios do Espaço SER | UN | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | UN | [6 empty] | 0
|  | UN | [6 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 2