## Cobertura
| PODER JUDICIÁRIO | [5 empty] | FL nº
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária na PB
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - PFD Nº 21/2019 - SAPE
ANEXO V -PROJETO DE ORÇAMENTAÇÃO - ORÇAMENTO-BASE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
REPARAÇÃO E CONSERTO DE TELHADOS E ELEMENTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JÁO PESSOAL
LOCAL: | Rua João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim, João Pessoa/PB | Responsável: |  |  | Arq. Izabella Lira
DATA: | 09 de agosto de 2019 | ART/RRT:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO SUBTOTAL | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS | [5 empty] | 54531.1034
1.1. | Legalização dos serviços |  |  |  |  | 896.1651
1.1.1 | Taxas e emulumentos de regularização da execução dos serviços - CREA. | 1 | Und |  | 896.1651 | 896.1651
1.2. | Administração local |  |  |  |  | 38494.6181
1.2.1. | Equipe técnica de administração local da execução dos serviços | 1 | Und |  | 38494.6181 | 38494.6181
1.3. | Área de convivência e trabalho - CANTEIRO |  |  |  |  | 10630.7529
1.3.1 | Serviços de isolamento local da área de convivência e trabalho com tapumes de chapa de madeira compensada E= 6mm, devidamente pinta e sinalizada, inclusive materiais e serviços | 70 | m² |  | 77.9508 | 5456.556
1.3.2 | Serviços de instalações provisórias de água da área de convivência e trabalho (Canteiro), inclusive materais e MDO | 1 | Und |  | 205.8258 | 205.8258
1.3.3 | Serviços de instalação/ligação provisória de energia elétrica baixa tensão da área de convivência e trabalho (Canteiro), inclusive materiais e MDO | 1 | Und |  | 205.8258 | 205.8258
1.3.4 | Aluguel de container para almoxarifado, contendo banheiro, com dimensões (L x C x H) de 2,20 x 6,20 x 2,50m, inclusive instalações elétricas e hidrossanitárias | 1 | Und |  | 1379.1191 | 1379.1191
1.3.5 | Aluguel de container para instalações sanitárias da área de convivência e trabalho com dimensões (L x C x H) de 2,20 x 4,30 x 2,50M, módulo contendo 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, inclusive as instalações elétricas e hidrossanitárias | 1 | Und |  | 2004.3071 | 2004.3071
1.3.6 | Aluguel de container para refeitório com dimensões (L x C x H) de 2,20 x 6,20 x 2,50m, sem banheiro, inclusive instalações elétricas e hidrossanitárias | 1 | Und |  | 1379.1191 | 1379.1191
1.4. | Manutenção da área de convivênica e trabalho - CANTEIRO |  |  |  |  | 4509.5673
1.4.1 | Serviços de limpeza permanente do cateiro e locais de execução dos serviços | 1 | Und |  | 2926.4573 | 2926.4573
1.4.2 | Fornecimento e utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas | 1 | Und |  | 1583.11 | 1583.11
2.0 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DEMONTAGENS | [5 empty] | 39375.48
2.1 | Serviços de desmontagem e remoção de coberturas em telhas de fibrocimento/metálicas existente, inclusive transporte interno de entulhos | 2470 | m² | 43 | 7.5 | 18525
2.2 | Serviços de retirada de mantas aluminizadas existentes, inclusive transporte interno de entulhos | 450 | m² |  | 6.4 | 2880
2.3 | Serviços de demolição e retirada da camada de proteção e mantas de lajes impermeabilizadas, inclusive transporte interno de entulho | 100 | m² | 43 | 12.39 | 1239
2.4 | Serviços de demolição e retirada de reboco/emboço de alvenaria, inclusive transporte interno de entulhos | 200 | m² | 43 | 10.86 | 2172
2.5 | Serviços de desmontagem e retirada de elementos estruturantes da cobertura (emaderamento) danificados, inclusive transporte interno de entulhos | 300 | m |  | 4.81 | 1443
2.6 | Serviços de demolição e retirada de pilaretes da estruturantes, rugos, chapins e outras estruturas de alvenaria/concreto denificadas, inclusive transporte interno de entulhos | 3 | m³ | 43 | 86.7917 | 260.38
2.7 | Serviços de limpeza de entulhos das lajes e elementos de cobertura, inclusive transporte interno de entulhos | 40 | m³ |  | 37.94 | 1517.6
2.8 | Serviços de desmontagem e remoção de estrutura metálicas/carcaças de máquinas danificados, inclusive transporte interno de entulhos | 150 | Kg |  | 5.23 | 784.5
2.9 | Serviços de bota-fora de entulhos do canteiro do tipo tira-entulho, conforme com o plano de destinação dos resíduos sólidos | 150 | m³ |  | 70.36 | 10554
3.0 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO DE COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 394989.75
3.1 | Serviços de fornecimento e instalação de estrutura em madeira (maçaranduba) com linha 3x4" e pontaletes para reforço da estrutua de apoio do telhamento com telhas onduladas tipo fibrocimento, inclusive transporte interno, elementos de fixação e MDO de montagem | 700 | m |  | 39.24 | 27468
3.2 | Serviços de fornecimento e instalação de cobertura em telha ondulada tipo fibrocimento espessura 6mm, inclusive elementos de fixação, materiais e MDO | 2250 | m² |  | 43.42 | 97695
3.3 | Serviços de fornecimente e assentamento de rufos e outros elementos em concreto armado fck=15Mpa, conforme detalhes executivos, prescrições normativas e padrão local, inclusive materiais e MDO | 2 | m³ |  | 2125.3365 | 4250.67
3.4 | Serviço de fabricação e aplicação de chapim em concreto armado de (35 a 40) x 12 cm para aplicação sobre alvenarias de muretas e platimbadas da cobertura, inclusive materiais e MDO | 10 | m³ |  | 2169.9715 | 21699.72
3.5 | Serviços de chapisco sob alvenarias para recebimento de reboco/emboço, inclusive materiais e MDO | 350 | m² | 2.35 | 5.02 | 1757
3.6 | Serviços de reboco/emboço sob alvenaria de tijolos cerâmicos (lajes, plataformas, circulações, calhas, etc), com camada média de 2,5cm, inclusive materiais e MDO | 350 | m² | 8.5 | 26.02 | 9107
3.7 | Serviços de execução de camada de regularização com argamassa de cimento e areia média (1:5), espessura média 1,5cm (lajes, plataformas, passarelas, calhas e etc), inclusive materiais e MDO | 700 | m² |  | 13.92 | 9744
3.8 | Serviços de execução de camada de proteção para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia média traço 1:4 tipo cimentado rústico (lajes, plataformas, passarelas, calhas e etc), espessura média 3,0cm, inclusive junta de dilatação, materiais e MDO | 1000 | m² |  | 22.28 | 22280
3.9 | Serviços de impermeabilização de passarelas, lajes e plataformas em manta asfáltica de 4mm, estruturada em tercido de poliester e fibra de vidro, aplicada com primer e vulcanizada a quente, com cobertura e embeiçamento conforme detalhe construtivo, inclusive materiais e MDO | 900 | m² |  | 93.01 | 83709
3.10 | Serviços de impermeabilização de lajes, calhas, rufos e chapins em manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada em tercido de poliester e fibra de vidro, aplicada com primer e vulcanizada a quente, cobertura e embeiçamento segundo a boa técnica e as recomendações do fabricante, inclusive materiais e MDO | 1100 | m² |  | 80.36 | 88396
3.11 | Serviços de confecção de alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, inclusive materiais e MDO | 50 | m² |  | 60.2661 | 3013.3
3.12 | Serviços de fornecimento e instalação de cobertura em telha metálica em alumíno, inclusive elementos de fixação, materiais e MDO | 220 | m² |  | 79.85 | 17567
3.13 | Serviços de fornecimento e instalação de cobertura em telha translúcida em polietileno, inclusive elementos de fixação, materiais e MDO | 70 | m² |  | 64.09 | 4486.3
3.14 | Serviços de fornecimento e instalação de terças metálicas em perfil UDC enrijecido 10 x 5 x 0,17 CM - E = 2mm, inclusive materiais e MDO | 100 | m |  | 30.91 | 3091
3.15 | Serviços de fornecimento e instalação ralo semiesférico em ferro fundido para lajes, inclusive materiais e MDO | 42 | Und |  | 17.28 | 725.76
4.0 | SERVIÇOS DE ACABAMENTO E PINTURA EM GERAL | [5 empty] | 227782.25
4.1 | Serviços de emassamento em massa corrida para tetos e paredes duas demãos e lixamento, inclusive materiais e MDO | 1500 | m² |  | 9.5014 | 14252.12
4.2 | Serviços aplicação de fundo selador acrílico para exterior, inclusive materiais e MDO | 750 | m² |  | 3.528 | 2646
4.3 | Serviços de pintura em tinta acrílica para exterior, em duas, para meretas, platimbandas, muros e alvenarias externas em geral, inclusive materiais e MDO | 2500 | m² | 5 | 17.68 | 44200
4.4 | Serviços de pintura em tinta acrílica para piso, em duas ou mais demãos, inclusive materiais e MDO | 1500 | m² |  | 11.04 | 16560
4.5 | Serviços de aplicação de fundo selador PVA para tetos e paredes internas um demão, inclusive materiais e MDO | 1500 | m² |  | 4.54 | 6810
4.6 | Serviços de pintura em tinta PVA para interior, em duas demãos, para tetos e alvenarias em geral, inclusive materiais e MDO | 7000 | m² |  | 11.69 | 81830
4.7 | Serviços de fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado para recomposição de área danificadas, inclusive materiais e MDO | 70 | m² |  | 107.07 | 7494.9
4.8 | Serviços de fornecimento e instalação de forro em PVC para cobertura do estacionamento, inclusive materiais de fixação e MDO | 63 | m² |  | 40.03 | 2521.89
4.9 | Serviços de fornecimento e instalação de cabamento para cobertura metálica de estacionamento ACM, inclusive materiais de fixação e MDO | 43 | m² |  | 572.62 | 24622.66
4.10 | Serviços de fornecimento e instalação de porta em alumínio natural tipo veneziada, inclusive ferragens, materiais e MDO | 0.4 | m² |  | 403.65 | 161.46
4.11 | Serviços de confecção e instalação de escadas tipo marinheiro em aço galvanizado completas conforme detalhes, inclusive materiais e MDO | 23 | m² |  | 1160.14 | 26683.22
5.0 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 361.03
5.1 | Desmobilização, transporte de equipamentos e materiais e limpeza geral | 1 | Und |  | 361.0291 | 361.03
TOTAL | [6 empty] | 717039.6134

## COMPOSIÇÕES
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária na PB
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - PFD Nº 21/2019 - SAPE
ANEXO V -PROJETO DE ORÇAMENTAÇÃO - ORÇAMENTO-BASE
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
LOCAL: | Rua João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim, João Pessoa/PB | RESPONSÁVEL: |  | Arq. Izabelle Lira/ Engº Civil Jorge
DATA: | 09 de agosto de 2019 | ART/RRT:
REPARAÇÃO E CONSERTO DE TELHADOS E ELEMENTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JÁO PESSOAL
PARÂMETROS TÉCNICOS DE ORÇAMENTAÇÃO
BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS E INDERETAS |  | NORMAL | 27.47% | DIFER. | 16.52%
ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | 87.29% | MENSAL. | 49.27%
PREÇOS DE REFERÊNCIA - SINAPI/ORSE - MAI/2019
SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS
ITEM: 1.1.1
SER.CG: Taxas e emulumentos de regularização da execução dos serviços - CREA
UN: UN
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - CREA |  | UN | 1 | 703.04 | 703.04
TOTAL |  |  |  |  | 703.04
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 703.04
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 193.1251
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 896.1651
ITEM: 1.2.1
SER.CG: Equipe técnica de administração local da execução dos serviços
UN: UM
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENGENHEIRO DE OBRA - 02706/SINAPI |  | H | 270 | 36.63 | 9890.1
MESTRE - 03074/ORSE |  | H | 540 | 15.74 | 8499.6
TÉCNICO - 40945/SINAPI |  | H | 270 | 6.82 | 1841.4
TOTAL |  |  |  |  | 20231.1
ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 49.27% | 9967.863
TOTAL COM ENCARGOS |  |  |  |  | 30198.963
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 30198.963
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 8295.6551
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 38494.6181
ITEM: 1.3.1
SER.CG: SERVIÇO DE ISOLAMENTO LOCAL - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL
UN: M²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO - 01213/SINAPI |  | H | 0.8 | 6.41 | 5.128
AUXILIAR - 06117/SINAPI |  | H | 1 | 5.05 | 5.05
PINTOR |  | H | 0.3 | 4.82 | 1.446
TOTAL |  |  |  |  | 11.624
ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 87.29% | 10.15
TOTAL COM ENCARGOS |  |  |  |  | 21.774
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA - 01106/SINAPI |  | KG | 0.6 | 0.67 | 0.402
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM - 01351/SINAPI |  | UN | 0.42 | 33.74 | 14.1708
PECA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5 X 7,5CM (3X3") MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL - 04433/SINAPI |  | M | 2.4 | 9.68 | 23.232
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 x 10) - 05061/SINAPI |  | KG | 0.15 | 10.48 | 1.572
TOTAL |  |  |  |  | 39.3768
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 61.1508
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 16.8
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 77.9508
ITEM: 1.3.2
SER.CG: Serviços de instalação/ligação provisória de energia elétrica baixa tensão da área de convivência e trabalho (Canteiro), inclusive materiais e MDO
UN: UN
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material, exceto Mureta e Hidrômetro - 06084/ORSE |  | UN | 1 | 161.47 | 161.47
TOTAL |  |  |  |  | 161.47
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 161.47
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 44.3558
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 205.8258
ITEM: 1.3.3
SER.CG: Serviços de instalação/ligação provisória de energia elétrica baixa tensão da área de convivência e trabalho (Canteiro), inclusive materiais e MDO
UN: UN
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira - 41598/ORSE |  | UN | 1 | 1327.08 | 1327.08
TOTAL |  |  |  |  | 1327.08
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 1327.08
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 364.5489
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 1691.6289
ITEM: 1.3.4
SER.CG: Aluguel de container para esquitório/almoxarifado, contendo banheiro, com dimensões (L x C x H) de 2,20 x 6,20 x 2,50m, inclusive instalações elétricas e hidrossanitárias
UN: UN
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m - 04654/ORSE |  | UN | 3 | 394.53 | 1183.59
TOTAL |  |  |  |  | 1183.59
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 1183.59
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 16.52% | 195.5291
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 1379.1191
ITEM: 1.3.5
SER.CG: Aluguel de container para instalações sanitárias da área de convivência e trabalho com dimensões (L x C x H) de 2,20 x 4,30 x 2,50M, módulo contendo 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, inclusive as instalações elétricas e hidrossanitárias
UN: UN
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m - 04656/ORSE |  | UN | 3 | 573.38 | 1720.14
TOTAL |  |  |  |  | 1720.14
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 1720.14
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 16.52% | 284.1671
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 2004.3071
ITEM: 1.3.6
SER.CG: Aluguel de container para esquitório/almoxarifado, contendo banheiro, com dimensões (L x C x H) de 2,20 x 6,20 x 2,50m, inclusive instalações elétricas e hidrossanitárias
UN: UN
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m - 04659/ORSE |  | UN | 3 | 394.53 | 1183.59
TOTAL |  |  |  |  | 1183.59
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 1183.59
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 16.52% | 195.5291
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 1379.1191
ITEM: 1.4.1
SER.CG: Serviços de limpeza permanente do cateiro e locais de execução dos serviços
UN: H
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 270 | 4.54 | 1225.8
TOTAL |  |  |  |  | 1225.8
ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 87.29% | 1070.0008
TOTAL COM ENCARGOS |  |  |  |  | 2295.8008
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 2295.8008
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 630.6565
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 2926.4573
ITEM: 1.4.2
SER.CG: Fornecimento e utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas
UN: UM
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TOTAL |  |  |  |  | 0
ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 87.29% | 0
TOTAL COM ENCARGOS |  |  |  |  | 0
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Furadeira industrial - 04983/ORSE |  | H | 180 | 2.53 | 455.4
Serra circular - 04183/ORSE |  | H | 180 | 0.51 | 91.8
Carro de mão - 02711/SINAPI |  | UN | 2 | 125 | 250
Pá quadrada - 10788/ORSE |  | UN | 3 | 17.29 | 51.87
Enxada com cabo - 38403/SINAPI |  | UN | 3 | 30.96 | 92.88
Andaime - 04982/ORSE |  | m/mês | 30 | 10 | 300
TOTAL |  |  |  |  | 1241.95
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 1241.95
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 341.16
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 1583.11
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DEMONTAGENS
Item: 2.1
Desc.: Serviços de desmontagem e remoção de coberturas em telhas de fibrocimento/metálicas existente, inclusive transporte interno de entulhos
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO - 00051/ORSE |  | H | 0,10 | 6,41 | 0.64
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.55 | 4.54 | 2.5
| Total |  |  |  | 3.14
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 2.74
Total Com Encargos |  |  |  |  | 5.88
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
0
0
| Preco de Custo |  |  |  | 5.88
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 1.62
| Preco de Venda |  |  |  | 7.5
Item: 2.2
Desc.: Serviços de retirada de mantas aluminizadas existentes, inclusive transporte interno de entulhos
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 0,10 | 6,41 | 0.64
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.45 | 4.54 | 2.04
| Total |  |  |  | 2.68
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 2.34
Total Com Encargos |  |  |  |  | 5.02
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
0
0
| Preco de Custo |  |  |  | 5.02
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 1.38
| Preco de Venda |  |  |  | 6.4
Item: 2.3
Desc.: Serviços de demolição e retirada da camada de proteção e mantas de lajes impermeabilizadas, inclusive transporte interno de entulho
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 0.1 | 6.41 | 0.64
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 1 | 4.54 | 4.54
| Total |  |  |  | 5.18
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 4.52
Total Com Encargos |  |  |  |  | 9.7
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Talhadeira chata 10" - 04728/ORSE |  | UM | 0.001 | 9.75 | 0.01
Marreta 1/2 KG com cabo - 11264/ORSE |  | UM | 0.001 | 10.95 | 0.01
| Total |  |  |  | 0.02
| Preco de Custo |  |  |  | 9.72
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 2.67
| Preco de Venda |  |  |  | 12.39
Item: 2.4
Desc.: Serviços de demolição e retirada de reboco/emboço de alvenaria, inclusive transporte interno de entulhos
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 1 | 4.54 | 4.54
0
| Total |  |  |  | 4.54
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 3.96
Total Com Encargos |  |  |  |  | 8.5
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Talhadeira chata 10" - 04728/ORSE |  | UM | 0.001 | 9.75 | 0.01
Marreta 1/2 KG com cabo - 11264/ORSE |  | UM | 0.001 | 10.95 | 0.01
| Total |  |  |  | 0.02
| Preco de Custo |  |  |  | 8.52
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 2.34
| Preco de Venda |  |  |  | 10.86
Item: 2.5
Desc.: Serviços de desmontagem e retirada dos elementos estruturantes da cobertura (emaderamento) danificados, inclusive transporte vertical e horizontal
Unid: m
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO - 00051/ORSE |  | H | 0.1 | 6.41 | 0.64
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.3 | 4.54 | 1.36
| Total |  |  |  | 2
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 1.75
Total Com Encargos |  |  |  |  | 3.75
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Martelo com unha - 11244/ORSE |  | Um | 0.001 | 24.93 | 0.02
0
| Total |  |  |  | 0.02
| Preco de Custo |  |  |  | 3.77
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 1.04
| Preco de Venda |  |  |  | 4.81
Item: 2.6
Desc.: Serviços de demolição e retirada de pilaretes da estruturantes, rugos, chapins e outras estruturas de alvenaria/concreto denificadas, inclusive transporte interno de entulhos
Unid: m³
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 8 | 4.54 | 36.32
| Total |  |  |  | 36.32
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 31.7
Total Com Encargos |  |  |  |  | 68.02
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Talhadeira chata 10" - 04728/ORSE |  | Um | 0.001 | 9.75 | 0.01
Marreta 1/2 KG com cabo - 11264/ORSE |  | Um | 0.001 | 10.95 | 0.01095
Pontalete de aço galvanizado 1 1/2" - 09450/ORSE |  | Um | 0.001 | 35 | 0.035
Marreta 1 KG com cabo - 04729/ORSE |  | Um | 0.001 | 15.8 | 0.0158
0
| Total |  |  |  | 0.07175
| Preco de Custo |  |  |  | 68.0917
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 18.7
| Preco de Venda |  |  |  | 86.7917
Item: 2.7
Desc.: Serviços de limpeza de entulhos das lajes e elementos de cobertura, inclusive transporte interno de entulhos
Unid: m³
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 3.5 | 4.54 | 15.89
0
| Total |  |  |  | 15.89
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 13.87
Total Com Encargos |  |  |  |  | 29.76
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
0
0
| Total |  |  |  | 0
| Preco de Custo |  |  |  | 29.76
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 8.18
| Preco de Venda |  |  |  | 37.94
Item: 2.8
Desc.: Serviços de desmontagem e remoção de estrutura metálicas/carcaças de máquinas danificados, inclusive transporte interno de entulhos
Unid: KG
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SERRALHEIRO - 06110/SINAPI |  | H | 0.1 | 6.41 | 0.64
AJUDANTE DE SERRALHEIRO - 00252/SINAPI |  | H | 0.15 | 4.79 | 0.72
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.15 | 4.54 | 0.68
| Total |  |  |  | 2.04
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 1.78
Total Com Encargos |  |  |  |  | 3.82
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Locação de máquina lixadeira industrial - 04182/ORSE |  | h | 0.1 | 1.19 | 0.12
Disco de para ferro - 06789/ORSE |  | Um | 0.02 | 8 | 0.16
| Total |  |  |  | 0.28
| Preco de Custo |  |  |  | 4.1
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 1.13
| Preco de Venda |  |  |  | 5.23
Item: 2.9
Desc.: Serviços de bota-fora de entulhos do canteiro de obras, conforme com o plano de destinação dos resíduos sólidos, inclusive transporte vertical e horizontal interno na obra
Unid: m³
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
0
0
| Total |  |  |  | 0
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 0
Total Com Encargos |  |  |  |  | 0
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Locação de caixa coletora de entulho com capacidade de 5m³ - 07962/ORSE |  | Um | 0.24 | 230 | 55.2
0
| Total |  |  |  | 55.2
| Preco de Custo |  |  |  | 55.2
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 15.16
| Preco de Venda |  |  |  | 70.36
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO DE COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES
Item: 3.1
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de estrutura em madeira (maçaranduba) para apoio do telhamento, inclusive transporte interno, elementos de fixação e MDO de montagem
Unid: m
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO - 01213/SINAPI |  | H | 0.05 | 6.41 | 0.32
AUXILIAR - 06117/SINAPI |  | H | 0.05 | 5.05 | 0.25
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.15 | 4.54 | 0.68
| Total |  |  |  | 1.25
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 1.09
Total Com Encargos |  |  |  |  | 2.34
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Madeira maçaranduba serrada - 01561/ORSE |  | m³ | 0.0076 | 3700 | 28.12
Disco de corte - 03510/ORSE |  | Um | 0.001 | 9.9 | 0.01
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 x 10) - 05061/SINAPI |  | KG | 0.03 | 10.48 | 0.31
| Total |  |  |  | 28.44
| Preco de Custo |  |  |  | 30.78
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 8.46
| Preco de Venda |  |  |  | 39.24
Item: 3.2
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de cobertura em telha ondulada tipo fibrocimento espessura 6mm, inclusive elementos de fixação, materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO - 01213/SINAPI |  | H | 0.22 | 6.41 | 1.41
AUXILIAR - 06117/SINAPI |  | H | 0.22 | 5.05 | 1.11
| Total |  |  |  | 2.52
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 2.2
Total Com Encargos |  |  |  |  | 4.72
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento - 016607/SINAPI |  | cj | 1.5 | 0.22 | 0.33
Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 110mm p/ te - 04299/SINAPI |  | Um | 1.5 | 1.18 | 1.77
Telha fibrocimento ondulada 6mm - 2,44 x 1,10m - 07194/SINAPI |  | m² | 1.1 | 24.76 | 27.24
| Total |  |  |  | 29.34
| Preco de Custo |  |  |  | 34.06
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 9.36
| Preco de Venda |  |  |  | 43.42
Item: 3.3
Desc.: Serviço de fornecimento e aplicação de chapim pre-moldados para aplicação sobre alvenarias de muretas e platimbadas da cobertura, inclusive materiais e MDO
Unid: m
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
| Total |  |  |  | 0
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 0
Total Com Encargos |  |  |  |  | 0
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Concreto armado fck=15Mpa fabricado na obra, adensado e lançado para uso geral, com formas planas em compensado |  | m³ | 1.05 | 1587.93 | 1667.3265
| Total |  |  |  | 1667.3265
| Preco de Custo |  |  |  | 1667.3265
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 458.01
| Preco de Venda |  |  |  | 2125.3365
Item: 3.4
Desc.: Serviço de fabricação e aplicação de chapim em concreto armado de (35 a 40) x 12 cm para aplicação sobre alvenarias de muretas e platimbadas da cobertura, inclusive materiais e MDO
Unid: m³
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 1.5 | 6.41 | 9.615
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 2 | 4.54 | 9.08
| Total |  |  |  | 18.695
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 16.32
Total Com Encargos |  |  |  |  | 35.015
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Concreto armado fck=15Mpa fabricado na obra, adensado e lançado para uso geral, com formas planas em compensado |  | m³ | 1.05 | 1587.93 | 1667.3265
| Total |  |  |  | 1667.3265
| Preco de Custo |  |  |  | 1702.3415
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 467.63
| Preco de Venda |  |  |  | 2169.9715
Item: 3.5
Desc.: Serviços de chapisco sob alvenarias para recebimento de reboco/emboço, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 0.1 | 6.41 | 0.64
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.15 | 4.54 | 0.68
| Total |  |  |  | 1.32
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 1.15
Total Com Encargos |  |  |  |  | 2.47
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Areia média - 000370/SINAPI |  | m³ | 0.00608 | 85 | 0.52
Cimento Portland comum CP I-32 - 01379/SINAPI |  | kg | 1.825 | 0.52 | 0.95
| Total |  |  |  | 1.47
| Preco de Custo |  |  |  | 3.94
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 1.08
| Preco de Venda |  |  |  | 5.02
Item: 3.6
Desc.: Serviços de reboco/emboço sob alvenaria de tijolos cerâmicos (lajes, plataformas, circulações, calhas, etc), com camada média de 2,5cm, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 0.6 | 6.41 | 3.85
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.8 | 4.54 | 3.63
| Total |  |  |  | 7.48
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 6.53
Total Com Encargos |  |  |  |  | 14.01
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Areia média - 000370/SINAPI |  | m³ | 0.02432 | 85 | 2.07
Cimento Portland comum CP I-32 - 01379/SINAPI |  | kg | 3.64 | 0.52 | 1.89
Cal hidratada - 01106/SINAPI |  | kg | 3.64 | 0.67 | 2.44
| Total |  |  |  | 6.4
| Preco de Custo |  |  |  | 20.41
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 5.61
| Preco de Venda |  |  |  | 26.02
Item: 3.7
Desc.: Serviços de execução de camada de regularização com argamassa de cimento e areia média (1:5), espessura média 1,5cm (lajes, plataformas, passarelas, calhas e etc), inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 0.2 | 6.41 | 1.28
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.4 | 4.54 | 1.82
| Total |  |  |  | 3.1
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 2.71
Total Com Encargos |  |  |  |  | 5.81
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Areia média - 000370/SINAPI |  | m³ | 0.02432 | 85 | 2.07
Cimento Portland comum CP I-32 - 01379/SINAPI |  | kg | 5.84 | 0.52 | 3.04
| Total |  |  |  | 5.11
| Preco de Custo |  |  |  | 10.92
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 3
| Preco de Venda |  |  |  | 13.92
Item: 3.8
Desc.: Serviços de execução de camada de proteção para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia média traço 1:4 tipo cimentado rústico (lajes, plataformas, passarelas, calhas e etc), espessura média 3,0cm, inclusive junta de dilatação, materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 0.3 | 6.41 | 1.92
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 0.6 | 4.54 | 2.72
| Total |  |  |  | 4.64
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 4.05
Total Com Encargos |  |  |  |  | 8.69
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Areia média - 000370/SINAPI |  | m³ | 0.03648 | 85 | 3.1
Cimento Portland comum CP I-32 - 01379/SINAPI |  | kg | 10.95 | 0.52 | 5.69
| Total |  |  |  | 8.79
| Preco de Custo |  |  |  | 17.48
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 4.8
| Preco de Venda |  |  |  | 22.28
Item: 3.9
Desc.: Serviços de impermeabilização de passarelas, lajes e plataformas em manta asfáltica de 4mm, estruturada em tercido de poliester e fibra de vidro, aplicada com primer e vulcanizada a quente, com cobertura e embeiçamento conforme detalhe construtivo, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
IMPERMEABILIZADOR - 12873/SINAPI |  | H | 1 | 6.41 | 6.41
AUXILIAR - 06117/SINAPI |  | H | 1.25 | 5.05 | 6.31
| Total |  |  |  | 12.72
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 11.1
Total Com Encargos |  |  |  |  | 23.82
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Manta impermeabilizante a base de asfalto modificado c/ polimeros de app tipo torodim 4mm viapol ou equiv - 04015/SINAPI |  | m² | 1.1 | 42.4 | 46.64
Emulprimer - tinta primária betuminosa em suspensão aquosa - 10452/ORSE |  | kg | 0.325 | 7.73 | 2.51
| Total |  |  |  | 49.15
| Preco de Custo |  |  |  | 72.97
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 20.04
| Preco de Venda |  |  |  | 93.01
Item: 3.10
Desc.: Serviços de impermeabilização de lajes, calhas, rufos e chapins em manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada em tercido de poliester e fibra de vidro, aplicada com primer e vulcanizada a quente, cobertura e embeiçamento segundo a boa técnica e as recomendações do fabricante, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
IMPERMEABILIZADOR - 12873/SINAPI |  | H | 1 | 6.41 | 6.41
AUXILIAR - 06117/SINAPI |  | H | 1.25 | 5.05 | 6.31
| Total |  |  |  | 12.72
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 11.1
Total Com Encargos |  |  |  |  | 23.82
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Manta asfáltica elastomérica em poliester aluminizada 3mm - 11621/SINAPI |  | m² | 1.1 | 33.37 | 36.71
Emulprimer - tinta primária betuminosa em suspensão aquosa - 10452/ORSE |  | kg | 0.325 | 7.73 | 2.51
| Total |  |  |  | 39.22
| Preco de Custo |  |  |  | 63.04
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 17.32
| Preco de Venda |  |  |  | 80.36
Item: 3.11
SER.CG: Serviços de confecção de alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, inclusive materiais e MDO
UN: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 1.2 | 6.41 | 7.692
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 1.4569 | 4.54 | 6.6144
TOTAL |  |  |  |  | 14.3064
ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 87.29% | 12.488
TOTAL COM ENCARGOS |  |  |  |  | 26.7944
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Cal hidratada - 01106/SINAPI |  | KG | 2.6074 | 0.67 | 1.7469
Cimento Portland comum CP I-32 - 01379/SINAPI |  | KG | 2.4988 | 0.52 | 1.2994
Areia média - 000370/SINAPI |  | M3 | 0.017388 | 85 | 1.478
Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), 8 furos, de 9 X 19 X 19 CM - 07271/SINAPI |  | UN | 57 | 0.28 | 15.96
TOTAL |  |  |  |  | 20.4843
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 47.2786
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 12.9874
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 60.2661
Item: 3.12
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de cobertura em telha metálica em alumíno, inclusive elementos de fixação, materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO - 01213/SINAPI |  | H | 0.25 | 6.41 | 1.6
AUXILIAR - 06117/SINAPI |  | H | 0.3 | 5.05 | 1.52
| Total |  |  |  | 3.12
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 2.72
Total Com Encargos |  |  |  |  | 5.84
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Conjunto arruelas de vedação 5/16" - 016607/SINAPI |  | cj | 1.5 | 0.22 | 0.33
Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 110mm - 04299/SINAPI |  | Um | 1.5 | 1.18 | 1.77
Telha alumínio ondulada e = 0.6mm - 07239/SINAPI |  | m² | 1.1 | 49.73 | 54.7
| Total |  |  |  | 56.8
| Preco de Custo |  |  |  | 62.64
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 17.21
| Preco de Venda |  |  |  | 79.85
Item: 3.13
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de cobertura em telha translúcida em polietileno, inclusive elementos de fixação, materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO - 01213/SINAPI |  | H | 0.25 | 6.41 | 1.6
AUXILIAR - 06117/SINAPI |  | H | 0.3 | 5.05 | 1.52
| Total |  |  |  | 3.12
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 2.72
Total Com Encargos |  |  |  |  | 5.84
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Conjunto arruelas de vedação 5/16" - 016607/SINAPI |  | cj | 1.5 | 0.22 | 0.33
Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 110mm - 04299/SINAPI |  | Um | 1.5 | 1.18 | 1.77
Telha translúcida em fibra de vidro e = 1,5mm - 04911/ORSE |  | m² | 1.1 | 38.49 | 42.34
| Total |  |  |  | 44.44
| Preco de Custo |  |  |  | 50.28
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 13.81
| Preco de Venda |  |  |  | 64.09
Item: 3.14
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de terças metálicas em perfil UDC enrijecido 10 x 5 x 0,17 CM - E = 2mm, inclusive materiais e MDO
Unid: m
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SOLDADOR - 00069/ORSE |  | H | 0.1 | 6.41 | 0.64
AUXILIAR - 06117/SINAPI |  | H | 0.15 | 5.05 | 0.76
| Total |  |  |  | 1.4
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 1.22
Total Com Encargos |  |  |  |  | 2.62
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Perfil U enrijecido de aço - 40536/SINAPI |  | KG | 3.2 | 6.46 | 20.67
Aluguel máquina de solda - 02474/ORSE |  | H | 0.1 | 1.79 | 0.18
Eletrodo solda elétrica - 10257/ORSE |  | KG | 0.05 | 15.68 | 0.78
| Total |  |  |  | 21.63
| Preco de Custo |  |  |  | 24.25
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 6.66
| Preco de Venda |  |  |  | 30.91
Item: 3.15
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação ralo semiesférico em ferro fundido para lajes, inclusive materiais e MDO
Unid: m
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR - 02696/SINAPI |  | H | 0.1 | 6.41 | 0.64
| Total |  |  |  | 0.64
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 0.56
Total Com Encargos |  |  |  |  | 1.2
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Ralo fofo semiesferico de 100mm - 11708/SINAPI |  | Um | 1 | 12.36 | 12.36
| Total |  |  |  | 12.36
| Preco de Custo |  |  |  | 13.56
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 3.72
| Preco de Venda |  |  |  | 17.28
SERVIÇOS DE ACABAMENTO E PINTURA EM GERAL
Item 4.1
SER.CG: Serviços de emassamento em massa corrida para tetos e paredes duas demãos e lixamento, inclusive materiais e MDO
UN: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR - 04783/SINAPI |  | H | 0.3 | 6.41 | 1.923
AJUDANTE DE PINTOR - 34466/SINAPI |  | H | 0.15 | 5.62 | 0.843
TOTAL |  |  |  |  | 2.766
ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 87.29% | 2.4144
TOTAL COM ENCARGOS |  |  |  |  | 5.1804
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) - 03767/SINAPI |  | UN | 0.06 | 0.39 | 0.0234
MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS - 04051/SINAPI |  | 18L | 0.05 | 45 | 2.25
TOTAL |  |  |  |  | 2.2734
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 7.4538
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 2.0476
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 9.5014
Item: 4.2
SER.CG: Serviços aplicação de fundo selador acrílico para exterior, inclusive materiais e MDO
UN: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR - 04783/SINAPI |  | H | 0.1 | 6.41 | 0.641
AJUDANTE DE PINTOR - 34466/SINAPI |  | H | 0.1 | 5.62 | 0.562
TOTAL |  |  |  |  | 1.203
ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 87.29% | 1.0501
TOTAL COM ENCARGOS |  |  |  |  | 2.2531
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SELADOR ACRILICO - 06085/SINAPI |  | L | 0.16 | 6.28 | 1.0048
TOTAL |  |  |  |  | 1.0048
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 2.828
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 0.7
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 3.528
Item: 4.3
Desc.: Serviços de pintura em tinta acrílica para exterior, em duas ou mais demãos, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR - 04783/SINAPI |  | H | 0.45 | 6.41 | 2.88
AJUDANTE DE PINTOR - 34466/SINAPI |  | H | 0.4 | 5.62 | 2.25
| Total |  |  |  | 5.13
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 4.48
Total Com Encargos |  |  |  |  | 9.61
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Tinta latex acrílica premium - 02215/ORSE |  | L | 0.24 | 17.09 | 4.1
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) - 03767/SINAPI |  | Unid | 0.4 | 0.39 | 0.16
| Total |  |  |  | 4.26
| Preco de Custo |  |  |  | 13.87
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 3.81
| Preco de Venda |  |  |  | 17.68
Item: 4.4
Desc.: Serviços de pintura em tinta acrílica para piso, em duas ou mais demãos, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR - 04783/SINAPI |  | H | 0.3 | 6.41 | 1.92
AJUDANTE DE PINTOR - 34466/SINAPI |  | H | 0.15 | 5.62 | 0.84
| Total |  |  |  | 2.76
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 2.41
Total Com Encargos |  |  |  |  | 5.17
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Tinta acrílica para piso - 07347/SINAPI |  | GL | 0.085 | 41.05 | 3.49
| Total |  |  |  | 3.49
| Preco de Custo |  |  |  | 8.66
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 2.38
| Preco de Venda |  |  |  | 11.04
Item: 4.5
Desc.: Serviços de aplicação de fundo selador PVA para tetos e paredes internas um demão, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR - 04783/SINAPI |  | H | 0.1 | 6.41 | 0.64
AJUDANTE DE PINTOR - 34466/SINAPI |  | H | 0.1 | 5.62 | 0.56
| Total |  |  |  | 1.2
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 1.05
Total Com Encargos |  |  |  |  | 2.25
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SELADOR LATEX PVA - 06090/SINAPI |  | L | 0.11 | 11.93 | 1.31
0
| Total |  |  |  | 1.31
| Preco de Custo |  |  |  | 3.56
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 0.98
| Preco de Venda |  |  |  | 4.54
Item: 4.6
Desc.: Serviços de pintura em tinta PVA para interior, em duas demãos, para tetos e alvenarias em geral, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR - 04783/SINAPI |  | H | 0.3 | 6.41 | 1.92
AJUDANTE DE PINTOR - 34466/SINAPI |  | H | 0.2 | 5.62 | 1.12
| Total |  |  |  | 3.04
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 2.65
Total Com Encargos |  |  |  |  | 5.69
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TINTA LATEX PVA - 02232/ORSE |  | L | 0.225 | 14.77 | 3.32
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) - 03767/SINAPI |  | Unid | 0.4 | 0.39 | 0.16
| Total |  |  |  | 3.48
| Preco de Custo |  |  |  | 9.17
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 2.52
| Preco de Venda |  |  |  | 11.69
Item: 4.7
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado para recomposição de área danificadas, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
| Total |  |  |  | 0
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 0
Total Com Encargos |  |  |  |  | 0
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm - 10652/ORSE |  | m² | 1.05 | 80 | 84
0
| Total |  |  |  | 84
| Preco de Custo |  |  |  | 84
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 23.07
| Preco de Venda |  |  |  | 107.07
Item: 4.8
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de forro em PVC para cobertura do estacionamento, inclusive materiais de fixação e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
| Total |  |  |  | 0
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 0
Total Com Encargos |  |  |  |  | 0
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Forro de PVC em réguas de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação - 04449/ORSE |  | m² | 1.05 | 29.9 | 31.4
0
| Total |  |  |  | 31.4
| Preco de Custo |  |  |  | 31.4
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 8.63
| Preco de Venda |  |  |  | 40.03
Item: 4.9
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de cabamento para cobertura metálica de estacionamento ACM, inclusive materiais de fixação e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
| Total |  |  |  | 0
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 0
Total Com Encargos |  |  |  |  | 0
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem - 05057/ORSE |  | m² | 1.03 | 436.14 | 449.22
0
| Total |  |  |  | 449.22
| Preco de Custo |  |  |  | 449.22
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 123.4
| Preco de Venda |  |  |  | 572.62
Item: 4.10
Desc.: Serviços de fornecimento e instalação de porta em alumínio natural tipo veneziada, inclusive ferragens, materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
| Total |  |  |  | 0
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 0
Total Com Encargos |  |  |  |  | 0
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças e fechadura - 11948/ORSE |  | m² | 1.02 | 310.45 | 316.66
0
| Total |  |  |  | 316.66
| Preco de Custo |  |  |  | 316.66
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 86.99
| Preco de Venda |  |  |  | 403.65
Item: 4.11
Desc.: Serviços de confecção e instalação de escadas tipo marinheiro em aço galvanizado completas conforme detalhes, inclusive materiais e MDO
Unid: m²
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
| Total |  |  |  | 0
Encargos Sociais: |  |  |  | 87.29% | 0
Total Com Encargos |  |  |  |  | 0
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst - 09713/ORSE |  | m² | 1 | 910.13 | 910.13
0
| Total |  |  |  | 910.13
| Preco de Custo |  |  |  | 910.13
| Bonificacao |  |  | 27.47% | 250.01
| Preco de Venda |  |  |  | 1160.14
SERVIÇOS FINAIS
Item: 5.1
SER.CG: Desmobilização, transporte de equipamentos e materiais e limpeza geral
UN: Und
Mao de Obra |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO - 04750/SINAPI |  | H | 4 | 6.41 | 25.64
SERVENTE - 00068/SINAPI |  | H | 12 | 4.54 | 54.48
TOTAL |  |  |  |  | 80.12
ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 87.29% | 69.9367
TOTAL COM ENCARGOS |  |  |  |  | 150.0567
Materiais |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/9T - 02451/ORSE |  | H | 3 | 44.39 | 133.17
TOTAL |  |  |  |  | 133.17
PREÇO DE CUSTO |  |  |  |  | 283.2267
BONIFICAÇÃO |  |  |  | 27.47% | 77.8024
PREÇO DE VENDA |  |  |  |  | 361.0291

## CRONOGRAMA
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária da PB
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - PFD Nº 21/2019 - SAPE
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: | Rua João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim, João Pessoa/PB |  |  |  | RESPONSÁVEL:
DATA: | 09 de agosto de 2019 |  |  |  | ART/RRT:
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL | PESO TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03
|  | (R$) | (%) | % | (R$) | % | (R$) | (R$) | % | (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS | 54531.1034 | 7.605% | 30% | 16359.331 | 36% | 19631.1972 | 1070510844.6321 | 34% | 18540.5751
2 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DEMONTAGENS | 39375.48 | 5.491% | 30% | 11812.644 | 45% | 17718.966 |  | 25% | 9843.87
3 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO DE COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | 394989.75 | 55.09% | 25% | 98747.4375 | 50% | 197494.875 |  | 25% | 98747.4375
4 | SERVIÇOS DE ACABAMENTO E PINTURA EM GERAL | 227782.25 | 31.77% | 25% | 56945.5625 | 35% | 79723.7875 |  | 40% | 91112.9
5 | SERVIÇOS FINAIS | 361.03 | 0.05035% | [5 empty] | 100% | 361.03
| TOTAL MENSAL |  |  | 25.64% | 183864.975 | 43.87% | 314568.8257 | 0 | 30.49% | 218605.8126
| TOTAL ACUMULADO | 717039.6134 | 100% | 25.64% | 183864.975 | 69.51% | 498433.8007 | 183864.975 | 100% | 717039.6134

## ENCARGOS SOCIAIS
RESUMO DAS COMPOSIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO/ CANTEIRO
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
HORAS NORMAIS
HORISTA
GRUPO A |  | %
A1 | INSS
A2 | SESI ou SESC
A3 | SENAI ou SENAC
A4 | INCRA
A5 | Salário Educação
A6 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A7 | FGTS
A8 | SEBRAE
A9 | SECONCI
| Total do Primeiro Grupo | 0%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxílio Doença
B4 | 13° Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Legais
B7 | Dias de Chuva
B8 | Acidentes de Trabalho
B9 | Férias
B10 | Salário Maternidade
| Total do Segundo Grupo | 0%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalho
C3 | Férias Idenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Idenização Adicional
| Total do Terceiro Grupo | 0%
GRUPO D
D1 | Incidência dos Encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B | 0%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre o Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0%
| Total do quarto grupo | 0%
GRUPO E
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0%
| Total do quinto grupo | 0%
| TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS | 0%

## BDI
OBRA: EDIFÍCIO ANEXO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM JOÃO PESSOA – PB
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - OBRAS CIVIS
OBRAS CIVIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
A | GRUPO A | 0%
1 | Administração Central
2 | Riscos
3 | Seguro de Risco de Engenharia e Garantias
B | GRUPO B | 0%
4 | Despesas Financeiras
C | GRUPO C | 0%
5 | Lucro Bruto
C | GRUPO D | 0%
7 | PIS
6 | COFINS
7 | ISS
8 | DESONERAÇÃO DO INSS (CPRB)
BDI | BDI = ((1+A)x(1+B)x(1+C)/(1-D))-1)*100 | 0%
TODAS AS INFORMAÇÕES CONFORME ACORDÃO 2369/2011 E ACORDÃO 2622/2013
ISS adotado conforme artigo de Lei da Prefeitura Municipal da região de execução dos serviços.