## Folha1
PLANO DE AÇÕES DO PLS__CICLO 2024-2025
O CNJ disponibiliza arquivo com modelo de Plano de Ações do PLS, o qual cumpre o disposto no art. 9º da Resolução CNJ nº 400/2021. Nesse sentido, seguem algumas orientações para preenchimento das informações:
| INÍCIO / TÉRMINO: | informar o ano 2024, 2025 ou 2026, podendo indicar também o semestre (ex.: 2024.1; 2024.2). Se for uma ação realizada de forma contínua, registrar na coluna Início o texto - Ação continuada
| DETALHAMENTO / ETAPAS: | avaliar se o conteúdo já registrado na coluna "Detalhamento" que pode ser transferido para nova coluna "Etapas". Se necessário, realizar ajustes no texto ou, se for o caso, elaborar um novo texto que atenda ao objetivo desse conteúdo.
| PREVISÃO DE RECURSOS: | novo conteúdo que precisa ser elaborado, conforme CNJ. Seguem alguns exemplos de possíveis respostas: Humanos do quadro; Contratação externa; Financeiros (sempre que possível registrar previsão do montante R$ para aquisição de bem ou serviço); Eletrônicos (ex.: E-mail institucional, Portal de notícias, Redes Sociais, outros); além de outros recursos instrumentais.
ITEM | TEMAS E AÇÕES | OBJETIVO DA AÇÃO | DETALHAMENTO (excluir, conteúdo na coluna Etapas) | ÁREAS ENVOLVIDAS | INÍCIO | TÉRMINO | ETAPAS | PREVISÃO DE RECURSOS (humanos, financeiros, instrumentais, outros) | STATUS
1 | PAPEL
1.1 | Manter política de utilização de documentos digitais | Diminuir consumo de papel |  | SECOM/SEPLIR/NTI | 2024.2 | 2024.2 | 1- Elaborar campanha de conscientização no intuito de mostrar o dano que a fabricação do papel traz para o meio explicitando as variadas formas digitais passíveis de utilização para essa mudança de pensamento; 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
2 | COPOS DESCARTÁVEIS
2.1 | Fazer campanha educativa para diminuição do uso de copos e materiais de plástico descartáveis | Diminuir consumo de copos descartáveis e Fomentar hábitos sustentáveis por parte dos servidores e magistrasdos (sugestão de data: semana do meio ambiente). |  | SECOM/SEPLIR | 2024.1 | 2024.1 | 1- Elaborar campanha de conscientização no intuito de mostrar o dano que a fabricação do papel traz para o meio explicitando as variadas formas digitais passíveis de utilização para essa mudança de pensamento; 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
3 | ÁGUA ENVASADA (garrafões de 20L)
3.1 | Levantar possibilidade de aquisição de purificadores em substituição aos geláguas | Diminuir gasto (e não consumo) com água envasada |  | NA/SEPLIR | 2025.1 | 2025.2 | 1- Fazer levantamento quantitativo dos possíveis locais de instalação; 2- Fazer pesquisa de mercado com relação ao orçamento dos purificadores; 3- Solicitar aquisição/instalação | Recursos humanos do quadro efetivo / R$ 90.000,00
4 | ÁGUA ENVASADA (garrafas de 500ml) - somente TRF
5 | IMPRESSÕES
5.1 | Instituir campanha de conscientização | Diminuir quantidade de impressões em relação à média de 2018, 2019 e 2023 (764.031) para 534.822 |  | SECOM/NTI | 2024.1 | 2024.2 | 1- Elaborar campanha para o uso racional da impressora, com verificação dos documentos antes de imprimí-los, mostrando o dano que a fabricação do papel traz para o meio ambiente, explicitando as variadas formas digitais passíveis de utilização para evitar-se a impressões e, ao fazê-las, utilizar o modo rascunho; 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
5.2 | Estudar a possibilidade de redução do nosso parque de impressão |  |  | NTI/DAS | 2024.2 | 2024.2 | 1- Fazer visitação presencial às unidades, a fim de se verificar o quantitativo de impressoras instalado e a possibilidade de redução em seu quantitativo; 2- Elaborar nova proposta para a renovação do contrato 3- Efetivar nova contratação. | Recursos humanos do quadro efetivo
6 | ENERGIA ELÉTRICA
6.1 | Levantar estudo para instalação de energia solar nas demais subseções, além da sede em João Pessoa e Subseção de Sousa | Diminuir gasto (e consumo) com energia elétrica |  | NA/SEPLIR | 2022.1 | 2024.2 | 1- Finalizar a instalação em João Pessoa 2- Ativar a usina 3- Verificar autonomia energética 4- Adquirir usina fotovoltaica para a cidade de Campina Grande/PB | Recursos humanos do quadro efetivo e aquisição da usina fotovoltaica de Campina Grande(R$ 945.126,00)
6.2 | Instituir campanha de conscientização |  |  | SECOM/SEPLIR | 2024.1 | 2024.1 | 1- Elaborar campanha de conscientização no intuito de incentivar/fortalecer o uso consciente da energia elétrica; 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
7 | ÁGUA E ESGOTO
7.1 | Instituir campanha de conscientização para corpo funcional utilizar a água sabiamente | Diminuir gasto (e consumo) com água e esgoto |  | SECOM/SEPLIR | 2024.2 | 2024.2 | 1- Elaborar campanha de conscientização no intuito de incentivar/fortalecer o uso consciente da água e esgoto. 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação, inclusive com colocação de cartazes nos banheiros e copas | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
7.2 | Verificar a possibilidade de instalação de sistema de aproveitamento da água da chuva |  |  | NA/SEPLIR | 2024.2 | 2024.2 | 1- Mapear como poderia ser o aproveitamento da agua da chuva(captação, armazenamento e utilização de águas pluviais) em jardins, lavagem de frota de veículos institucionais da Sede, bem como utilização para descarga de banheiros; 2- Orçar 3-Inserir no Plano de Contratações Anual | Recursos humanos do quadro efetivo
7.3 | Verificar a possibilidade de instalação de sistema de reaproveitamento da água proveniente da central de ar condicionados |  |  | NA/SEPLIR | 2025.1 | 2025.2 | 1- Mapear como poderia ser o aproveitamento da agua proveniente da central de ar condicionados(captação, armazenamento e utilização de águas pluviais) em jardins, lavagem de frota de veículos institucionais da Sede, bem como utilização para descarga de banheiros; 2- Orçar 3-Inserir no Plano de Contratações Anual | Recursos humanos do quadro efetivo
8 | GESTÃO DE RESÍDUOS
8.1 | Instituir campanha de conscientização | Aumentar Quantidade total de material destinado à reciclagem (kg.) |  | SECOM/SEPLIR | 2024.2 | 2024.2 | 1- Elaborar campanha de conscientização no intuito de instigar o corpo funcional a utilizar menos papel em detrimento das ferramentas digitais, orientá-los no sentido de que, o papel que por ventura ainda seja utilizado, quando descartado, sejam alocados nos coletores específicos dispostos nas dependências da Sede. 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação, inclusive com colocação de informativos nas copas | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
8.2 | Buscar novas parcerias com Associações de Catadores de Recicláveis |  |  | SEPLIR/DAS | 2024.2 | 2024.2 | 1- Renovar o credenciamento com cooperativa/associação existente; 2- Mapear para propor credenciamento de cooperativas/associais de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis junto à totalidade das Subseções da SJPB; 3- Proceder ao Termo de Cooperação | Recursos humanos do quadro efetivo
8.3 | Destinar os resíduos orgânicos para reaproveitamento | Destinar resíduos orgânicos para reaproveitamento |  | SSG/NA/SEPLIR | 2025.1 | 2025.2 | 1- Fazer levantamento do quantitativo de pó de café gerado para realização de compostagem pela Sede, inicialmente. 2- Estudar possibilidade de utilização; 3- Fazer plano de implantação da ação. | Recursos humanos do quadro efetivo
9 | REFORMAS E CONSTRUÇÕES
9.1 | Incluir critérios de sustentabilidade em todas as obras e reformas | Cumprir valor disponível no Plano de Obras com 100% de obras com critérios de sustentabilidade |  | DSA/SEPLIR | 2024.1 | 2024.2 | 1- Estudar Cartilha e Manual de Contratações Sustentáveis da CGU; 2- Extrair conteúdos do item 1. e compartilhá-los com os setores responsáveis pelas aquisições; 3-Verificar a inserção dos critérios de sustentabilidade em todos os ETPs e TRs | Recursos humanos do quadro efetivo
10 | LIMPEZA
10.1 | Avaliar consumo ideal de insumos para limpeza | Manter economicidade do serviço |  | NA | 2024.2 | 2025.1 | 1- Avaliar procedimentos e uso de materiais para ciração de perfil de consumo ideal de acordo com as características das unidades como tamanho(área), número de servidores, público externo ou interno, trabalho híbrido e presencial; 2- Reavaliar os materiais utilizados para os procedimentos de limpeza e conservação com o objetivo de reduzir e melhorar a qualidade e eficiência dos produtos utilizados. | Recursos humanos do quadro efetivo
10.2 | Revisar os procedimentos de limpeza | Manter a qualidade do serviço |  | SSG/NA | 2021.1 | 2026.2 | Revisar os hábitos já consolidados como a distribuição de turnos de limpeza diária do edifício(banheiros, pisos em geral, esquadrias, estações de trabalho etc) | Recursos humanos do quadro efetivo
10.3 | Adotar o uso de produtos biodegradáveis | Incluir critérios de sustentabilidade nas compras |  | NA | 2024.2 | 2024.2 | Inserir critério de sustentabilidade no ETP e TR para produtos biodegradáveis de limpeza, em consonância com a Política de Sustentabilidade do Judiciário | Recursos humanos do quadro efetivo
11 | VIGILÂNCIA
11.1 | Revisar contratos | Analisar a melhor entrega do serviço |  | Seção de Segurança/NA | 2025.1 | 2025.2 | 1-Revisar as especificações técnicas e escopo dos contratos de terceirização; 2-Revisar o conteúdo contratual sobre segurança do trabalho e sustentabilidade ambiental conforme IN SLTI/MPOG 01/2010; 3-Revisar encargos, benefícios e impostos da planilha de formação de custos; 4-Revisar o dimensionamento de equipes e equipamentos necessários às atividades; 5- Verificar eventual alteração de editais de licitação ou repactuação dos instrumentos contratuais vigentes. | Recursos humanos do quadro efetivo
11.2 | Revisar funções | Analisar os postos de trabalho |  | Seção de Segurança/NA | 2024.1 | 2024.2 | 1-Avaliar possibilidade de substituição de alguns postos de vigilantes por recepcionistas; 2-Identificar a melhor estratégia contratual para operação do scanner raio-x de inspeção de bagagens recentemente adquirido para as Subseções de Campina Grande, Guarabira e Sousa. | Recursos humanos do quadro efetivo
11.3 | Revisar serviços | Analisar uma entrega de serviço mais eficiente |  | Seção de Segurança/NA | 2024.1 | 2024.2 | Avaliar a substituição do serviço de vigilância armada por desarmada e por vigilância eletrônica, no todo ou em parte, se houver. | Recursos humanos do quadro efetivo
11.4 | Revisar escalas | Analisar as escalas de trabalho |  | Seção de Segurança/NA | 2024.1 | 2024.2 | Avaliar a substituição das contratações de vigilância armada com carga horária de 12X36 por portaria com 44 horas semanais, se houver | Recursos humanos do quadro efetivo
11.5 | Prevenir incêndios | Definir política de prevenção a incêndio |  | Seção de Segurança/NA | 2024.1 | 2024.2 | 1-Obter certificações prediais à luz da Lei Estadual 9.625 (que institui o Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico). 2-Definir ação preventiva e educativa de incêndios (número de brigadistas voluntários, rotas de fuga, mangueiras, simulação de evacuação do prédio etc); | Recursos humanos do quadro efetivo
11.6 | Formular política de segurança | Definir uma política de segurança do órgão |  | Seção de Segurança/NA | 2024.1 | 2024.2 |  | Recursos humanos do quadro efetivo
12 | TELEFONIA
12.1 | Analisar cumprimento da Portaria que regulamenta uso da telefonia móvel | Fiscalizar o gasto com telefonia |  | SSG/NA | 2024.1 | 2026.2 | 1-Verificar a vigência de Portaria que regulamenta a utilização dos telefones móveis 2- fortalecer seu cumprimento | Recursos humanos do quadro efetivo
13 | VEÍCULOS
13.1 | Realizar rodízio na utilização dos veículos | Aumentar minimamente os gastos com manutenção veicular |  | Seção de Transportes/NA/DSA | 2024.1 | 2026.2 | Utilizar toda a frota disponível em detrimento de um veículo em específico acarreta em divisão de uso e, consequentemente, não sobrecarrega a ponto de necessitar de uma manutenção corretiva antes de um prazo tido como razoável | Recursos humanos do quadro efetivo
13.2 | Renovar a frota |  |  | Seção de Transportes/NA/DSA | 2024.2 | 2026.2 | Adquirir carros para renovação de frota | R$ 155.000,00 (preço médio - veículo para serviços comuns)
14 | COMBUSTÍVEL
14.1 | Orientar motoristas sobre boas práticas | Aumentar minimamente o consumo de combustível |  | Seção de Transportes | 2024.1 | 2026.2 | Orientar os motoristas para conhecimento do mapa da cidade, trajetos possíveis e utilização de aplicativo de trânsito | Recursos humanos do quadro efetivo
14.2 | Diminuir serviços externos |  |  | Toda a instituição | 2024.1 | 2026.2 | Procurar consolidar os percursos e unir viagens para atendimento das demandas | Recursos humanos do quadro efetivo
14.3 | Priorizar o abastecimento da frota com etanol | Diminuir a emissão de gases de efeito estufa |  | Seção de Transportes | 2024.1 | 2026.2 | 1- Avaliar ampliação do uso de etanol na frota da JFPB; 2- Priorizar abastecimento com etanol e diminuir uso de diesel e gasolina | Recursos humanos do quadro efetivo
15 | QUALIDADE DE VIDA
15.1 | Contratar profissionais da saúde | Promover a melhoria da qualidade de vida do servidor |  | NGP | 2024.2 | 2025.1 | Contratar profissionais para prestação de serviços médicos, de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, de assistência social, entre outros | Recursos humanos do quadro efetivo / Contratação externa - R$ 160.000,00
15.2 | Produzir vídeos educativos |  |  | NGP/SECOM | 2024.1 | 2026.2 | 1- Elaborar campanha para otimização dos cuidados pessoais, em temas como saúde mental (ansiedade), obesidade, ergonomia, psicologia, homeoffice, drogas, etc., de forma a prover o corpo funcional de informações úteis para a própria saúde; 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
15.3 | Aderir a campanhas solidárias existentes |  |  | NGP/SECOM | 2024.1 | 2026.2 | 1- Elaborar campanha sobre a importância da prevenção de várias doenças de acordo com campanhas já existentes, como "outubro rosa", "novembro azul", além de outros temas importantes, como doação de sangue, arrecadação de alimentos, etc; 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
15.4 | Aderir a campanhas comemorativas |  |  | NGP/SECOM | 2024.2 | 2026.2 | 1- Elaborar campanha datas comemorativas, como Dia das Crianças e Natal, Dia do Servidor Público, entre outras; 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
15.5 | Executar campanhas de vacinação |  |  | NGP/NA/NJ | 2024.1 | 2026.2 | Prover a manutenção da saúde do corpo funcional através da disponibilização do serviço de imunizações de doenças como gripe, influenza e, quando possível, coronavirus | Recursos humanos do quadro efetivo / Parceria Secretaria da Saúde
15.6 | Instituir o banco de talentos |  |  | NGP/DSA/NTI | 2025.2 | 2026.2 | 1- Verificar a existência de ferramentas disponíveis neste tema e sua aderência à realidade da JFPB; 2- Planejar a implantação; 3-Instituir o chamado "Banco de Talentos da JFPB", que possuirá o intuito de valorizar os dotes artísticos e/ou acadêmicos do membros do corpo funcional da instituição | Recursos humanos do quadro efetivo
15.7 | Insituir campanhas de saúde bucal |  |  | NGP/SECOM | 2024.2 | 2026.2 | 1- Elaborar campanhas voltadas à saúde bucal, tais como: aplicação de flúor, prevenção à cárie e saúde gengival; 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
16 | SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SOCIOAMBIENTAL
16.1 | Produzir e/ou contratar ações educativas | Promover a sensibilização e capacitação em matéria socioambiental |  | SECOM/SEPLIR | 2024.1 | 2026.2 | 1- Elaborar campanhas ou contratar ações que busquem trabalhar acerca de temas ligados à sustentabilidade, trazendo conhecimento de realidades maléficas para o meio ambiente, como o número de árvores necessárias para a produção de uma folha de papel; o tempo necessário para a desintegração do plástico, possibilitando ao corpo funcional uma maior conscientização acerca da importância do tema(Verificar sempre o tema anual da ONU para o meio ambiente); 2- Programar veiculação; 3- Veicular campanha, através dos meios de comunicação | Recursos humanos do quadro efetivo / eletrônicos
16.2 | Instituir ações na semana do meio ambiente |  |  | SECOM/SEPLIR/Comissão de Eventos | 2024.1 | 2026.1 | 1- Elaborar campanha e ações, juntamente com a Comissão de Eventos desta SJPB, que chamem a atenção do corpo funcional para a "Semana Nacional do Meio Ambiente", celebrada na primeira semana de junho de cada ano, propagando idéias sustentáveis, inclusive no ambiente de trabalho, sendo inspirados pelo tema anual da ONU para o meio ambiente; 2- Programar veiculação/efetivação; 3- Veicular/efetivas campanha, através dos meios de comunicação e com a participação dos servidores. | Recursos humanos do quadro efetivo / Parcerias com outros órgãos
17 | CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
17.1 | Incluir critérios de sustentabilidade em pelo menos 70% de todas as aquisições e contratações | Atualizar as contratações da JFPB para alinhar suas aquisições às diretrizes da IN SLTI MPOG 01/2010 |  | DAS/SEPLIR e todas as unidades responsáveis pelas aquisições | 2024.1 | 2024.2 | 1- Estudar Cartilha e Manual de Contratações Sustentáveis da CGU; 2- Extrair conteúdos do item 1. e compartilhá-los com os setores responsáveis pelas aquisições; 3-Verificar a inserção dos critérios de sustentabilidade em todos os ETPs e TRs | Recursos humanos do quadro efetivo